## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CRECER Y CREAR
Código DANE
Dirección | CALLE 6 # 7-40 CENTRO |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colcrecerycrear@hotmail.com |  |  | Tel | 5651608
Rector o Director | MARTHA PATRICIA SALAMANCA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA PARTICIA SALAMANCA |  | DIRECTORA |  | colcrecerycrear@hotmail.com
ANYELY GIOVANA ROMERO NIÑO |  | DOCENTE |  | anyelyromero68@gmail.com
YURLEY KARINA VARGAS FLOREZ |  | DOCENTE |  | yurleykarinav@gmail.com
ANA MILENA MURILLO |  | DOCENTE |  | anamilena0414@gmail.com
LENINDER XIMENA JAIMES |  | DOCENTE |  | leninder_jaimes@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA MILENA MURILLO |  | DOCENTE LÍDER |  | DIRECTIVA
YURLEY KARINA VARGAS FLOREZ |  | DOCENTE LÍDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ANYELY GIOVANA ROMERO NIÑO |  | DOCENTE LÍDER |  | ACADÉMICA
LENINDER XIMENA JAIMES |  | DOCENTE LÍDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Crear politicas de inclusión que brinden equidad para la diversidad poblacional ofreciendo garantías de vinculación y oportunidad | A febrero de 2023 contar con una politica de inclusión clara y definida. | Resignificación del PEI con politica de inclusión | TRIMESTRAL | Resignificar el PEI con politicas de inclusión | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Directivos y docentes
|  |  | A Marzo de 2023 se realizará la capacitación del equipo docente en relación a las politicas de la inclusión. | Capacitación al equipo docente | TRIMESTRAL | Capacitación de docentes en politicas de inclusión | 200000 |  | x |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-31 | Directivos
| Articulación de planes, proyectos y acciones. | Actualizar los planes y proyectos de acuerdo a la resignificación del PEI | A febrero de 2023 contar con 90% de la actualización de los planes y proyectos educativos. | Planes y proyectos actualizados | TRIMESTRAL | Organizar, actualizar y socializar los ajustes de los planes y proyectos | 50000 |  | x |  |  |  | 2023-01-15 | 2023-03-15 | Directivos y equipo de gestión
| Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones. | Analizar los resultados de las evaluaciones externas con el propósito de diseñar un plan de apoyo para las dificultades detectadas. | A noviembre de 2023 tener un analisis sistematizado de los resultados de las pruebas avanzar 2022, | Análisis sistematizado de las pruebas avanzar | TRIMESTRAL | Establecer un equipo de trabajo para el análisis de los resultados de las pruebas externas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-06-13 | Gestión académica
| Comité de convivencia | Crear estrategias para dar un seguimiento periódico al desarrollo de actividades del comité de convivencia. | A Marzo de 2023 contar con un cronograma para las actividades del Comité de convivencia | Cronograma de actividades | TRIMESTRAL | Diseñar el cronograma de actividades del comité de convivencia | 10000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Comité de convivencia
|  | Realizar un seguimiento al desarrollo de las actividaddes programadas por el cómite de convivencia. | A finales de 2023 contar con las evidencias del seguimiento periódico de las actividades del comité. | Actas del comité de convivencia | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a las actividades del comité de convivencia | 10000 |  | x |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-01 | Comité de convivencia
| Manejo de Conflictos | Establecer encuentros mensuales para gestionar la solución de los conflictos y dar a conocer las determinaciones a las personas involucradas. | Diseñar y divulgar las políticas del manejo de conflictos y casos difíciles buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales | Actas del comité de convivencia | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a las actividades del comité de convivencia | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-10-01 | Comité de convivencia
| Manejo de casos difíciles | Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo de los estudiantes, así como los aprendizajes y la convivencia entre todos los integrantes de la institució | Contar con un cronograma de encuentro para analizar cada una de las situaciones que ameriten estudio. | Actas del comité de convivencia | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a las actividades del comité de convivencia | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-10-01 | Comité de convivencia
| Otras instituciones | Contar con alianzas y acuerdos con diferentes entidades que apoyen la ejecuciòn de los proyectos institucionales, contando con la participaciòn de diferentes etsamentos de la comunidad | Al dar inicio al año 2023 se socializara con toda la comunidad los convenios con los que cuenta el Centro Educativo | Socialización | TRIMESTRAL | Convenios con otras instituciones | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Directivos
| Sector productivo | Vincular la comunidad educativa productiva que pueda ofrecer servicios a la institución | A inicio del año 2023 contar con la participación del de la comunidad productiva ofreciendo servicios a la institución | Encuesta para identificación de comunidad productiva dentro de la institución | TRIMESTRAL | Convenios con el sector productivo | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-01 | GESTION DIRECTIVA
GESTIÓN ACADÉMICA | Incluir por medio de la transversalidad y los contenidos de ética y valores un espacio para el respeto a las diferencias. | Establecer una clase práctica para llevar a cabo los contenidos teóricos en la clase de ética y valores. | Asignar en el cronograma de evaluaciones tres clases por periodo en las que se desarrolle la clase práctica. | Plan de Estudios | TRIMESTRAL | Diseñar el cronograma antes de iniciar cada periodo académico. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-25 | Marelbys Blanco
|  | Dar a conocer al cuerpo docente el próposito y la función de la tranversalidad en su planeación de clases. | Socializar por medio del plan de aula la metodología con la que se debe llevar a cabo la transversalidad en cada contenido temático. |  | TRIMESTRAL | Reunir a la gestión académica para elaborar un plan de aula con tranversalidad. |  |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-01-25
[6 empty] | Socializar el nuevo plan de aula con el cuerpo docente. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-01-26 | 2023-01-26
| Recopilar y organizar los resultados de las pruebas externas. | Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. | Sintetizar los resultados de las pruebas externas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | TRIMESTRAL | Conocer los resultados de las pruebas externas. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Dayana Ovallos
[6 empty] | Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. |  |  | X |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-28
[6 empty] | Originar acciones para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 2023-05-03 | 2023-05-31
| Aplicar un plan de recuperación para los estudiantes con bajo desempeño académico. | Aplicar una actividad de recuperación periódica para los estudiantes con bajo desempeño. | Diseñar una actividad de recuperación periódica para los estudiantes con bajo desempeño. | Actividades de recuperación | TRIMESTRAL | Elaborar un trabajo escrito y su respectiva evaluación de recuperación por asignatura para los estudiantes con bajo desempeño académico. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-04-03 | 31/11/2023 | Daniel Caicedo
[6 empty] | Aplicar por periodos el trabajo y su respectiva evaluación de recuperación para los estudiantes con bajo desempeño académico. |  |  | X |  |  |  | 2023-04-03 | 31/11/2023
| Implementar estrategias de apoyo a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Realizar un acompañamiento con apoyo de la psicopedagoga a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Solicitar el apoyo de la psicóloga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Recurrir al apoyo de la psicóloga estudiantil para identificar los casos de estudiantes que necesiten orientación psicopedagógica. | 800000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 31/11/2023 | Anyely Romero
[6 empty] | Implementar las estrategias dadas por la psicopedagóga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 200000 |  | X |  |  |  | 2023-05-02 | 31/11/2023
| Valorar de la diversidad de los estudiantes, como elementos facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje | Diseñar actividades en el aula de clase en donde se refleje la participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Conocer los intereses de los estudiantes y la diversidad que existe en cada aula de clase. | Relación pedagógica | TRIMESTRAL | Aplicar un diagnóstico inicial para determinar las fortalezas y las oportunidades de mejora en los estudiantes. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-03-31 | Sayda Arevalo
[6 empty] | Implementar herramientas que permitan determinar los intereses de los estudiantes, como, lluvias de ideas o conversatorios. |  |  | x |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-28
| Incluir a los estudiantes en la elección de algunos contenidos temáticos y en la estrategias de enseñanza. | Determinar cuáles son los contenidos temáticos y estrategias de enseñanza que prefieren los estudiantes desde su perspectiva. | Conocer las preferencias de los estudiantes por medio de una reunión con los representantes de cada salón. | Estilos pedagógicos | TRIMESTRAL | Socializar durante los momentos de exploración en las guías la metodología de enseñanza que prefieren para el tema. | NO APLICA |  | x |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-30 | Marelbys Blanco
[6 empty] | Reunir a los representantes de cada salón una vez por periodo para determinar las actividades a realizar. |  |  | X |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-11-30
|  | Realizar actividades de contenidos temáticos con base en la elección de los estudiantes. | Llevar a cabo las actividades propuestas durante la semana de bimestrales. |  | TRIMESTRAL | Realizar una actividad por día elegida por los estudiantes durante la semana de bimestrales. |  |  | X |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-11-30
| Diseñar estrategias que permitan contribuir al desempeño académico de los estudiantes con bajo rendimiento. | Crear una política institucional con indicadores claros que permita la retroalimentación de contenidos para los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Elaborar un formato que permita establecer los parámetros a seguir con los estudiantes que no logren alcanzar los desempeños mínimos del área. | Seguimiento a los resultados académicos | TRIMESTRAL | Diseñar el formato para retroalimentación del rendimiento académico de los estudiantes. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-10 | Daniel Caicedo
|  | Aplicar el formato de retroalimentación para estudiantes con bajo desempeño académico. | Aplicar el formato de retroalimentación al finalizar cada periodo académico. |  | TRIMESTRAL | Socializar el formato de reatroalimentación con la comunidad educativa. |  |  | X |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-03-31
[6 empty] | Aplicar el formato de retroalimentación a los estudiantes que necesiten mejorar su desempeño académico. |  |  | X |  |  |  | 2023-04-03 | 31/11/2023
ADMINISTRATIVA | Evaluar periódicamente los formatos de reporte para el mantenimiento de los materiales físicos que los requiera. | Realizar actas en el cual se especifique los recursos económicos destinados para los arreglos y mantenimiento de la planta física | Al dar inicio del año escolar 2023 cada docente contara con un formato de reporte para el mantenimiento de los materiales físicos de la institución. | Mantenimiento de la planta física | Trimestral | Asegurar recursos para el mantenimiento de la planta física. | 1500000 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-17 | COMUNIDAD EDUCATIVA
Implementar un sistema de gestión de activos y mantenimiento que priorice la prevención y la planificación, permitiendo una optimización de los recursos existentes.
| Establecer un programa integral de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física de la institución, en el que se promueva y fomente la participación activa de la comunidad educativa. | Organizar un fondo de recursos económicos para el embellicimiento de la planta física. | Elaborar un programa para el embellecimiento de la planta física. | Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física | Trimestral | Elaborar en la planificación y ejecución de proyectos, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la mejora continua del entorno escolar. | 2000000 |  | X |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-17 | COMUNIDAD EDUCATIVA
Realizar periódicamente mantenimientos a toda la planta física.
Identificar áreas de mejora y ajustar futuras acciones según las necesidades y preferencias de los involucrados.
| Implementar un sistema de retroalimentación y evaluación después de cada fase del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento, donde se recojan opiniones y sugerencias de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Implementar un sistema de análisis de datos más avanzado para medir y evaluar la eficiencia de la programación de actividades en los espacios físicos de la institución. Esto permitirá una comprensión más profunda de los patrones de utilización y la identificación de oportunidades para optimizar la asignación de espacios y horarios, mejorando así la coherencia y la eficacia de las actividades en cada uno de los entornos físico. | Al dar inicio del año escolar 2023 se contara con señales informativas para el buen uso de los diferentes espacios físicos de la institución. | Seguimiento al uso de los espacios | Trimestral | Señalización a los espacios con los que cuenta la institución. | 1800000 |  | X |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-04-13 | EQUIPO DE GESTIÓN
Realizar carteles con imágenes informativas, para diferenciar cada uno de los espacios del colegio.
| Establecer un sistema integral para el monitoreo y control de activos, que posibilite la creación de un registro exhaustivo de los equipos y recursos empleados en el proceso de aprendizaje. | Realizar cada periodo una revisión de prevención a los equipos de computo. | Al dar inicio del año escolar 2023 la institución educativa contará con computadores portatiles modernos en su sala de informatica. | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Trimestral | Se realizará una actualización a cada portatil con el fin de brindar a los estudiantes una excelente calidad. Se hará periodicamente una revisión y mantenimiento preventivo de los equipos y recursos del aprendizaje. | 20000000 |  | X |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-04-21 | COMUNIDAD EDUCATIVA
Involucra mantener un historial detallado de los procedimientos de mantenimiento realizados y agendar futuras intervenciones. Al mismo tiempo, se busca digitalizar y centralizar los manuales de uso en una plataforma de acceso universal, simplificando la disponibilidad y consulta de información esencial en los momentos pertinentes."
| Desarrollar programas de capacitación y concienciación que comuniquen de manera efectiva las medidas preventivas basadas en la comprensión profunda del panorama de riesgos, asegurando una adopción más amplia y efectiva por parte de la comunidad educativa | Crear un equipo capacitado para la seguridad y protección de los empleados y estudiantes de la intitución. | Al iniciar el año escolar del 2023 se contara con un plan de riesgo para la seguridad y protección en el trabajo. | Seguridad y protección | Trimestral | Se realizarán simulacros preventivos en caso de algún desastre natural. Se Capacitaran a los docentes en seguridad y protección en el trabajo. | 2000000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | DIRECTORA, EQUIPO DE GESTIÓN y TERAPEUTA OCUPACIONAL CON ESPECIALIZACON EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO
| Fortalecer el apoyo emocional y conductual de los estudiantes al implementar sesiones de acompañamiento en el aula con la psicóloga, mejorando así la atención individualizada y el bienestar general de los alumnos. | Elaborar un manual de seguimiento para la psicóloga en el cual se tenga en cuenta las necesidades del estudiante | Al inicio del 2023 se implementaran formatos de remisión de estudiantes a psicología por parte del padre de familia o titular. | Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología y psicología) | Trimestral | Se remitirán con la psicóloga aquellos estudiantes que presenten alguna necesidad académica o afectiva. | 1000000 |  | X |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-11-17 | DIRECTORA, PSICOLOGA, DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA.
| Capacitar al personal que se vincula a la institución con el fin de dar a conocer el Proyecto Educativo Institucional y obtener un mejor desempeño docente. mejorar redaccion y anexar otros aspectos importantes. | Realizar un seguimiento al perfil docente. | Se contará con el 100% de los docentes y durante el año escolar se realizaran diferentes capacitaciones. | Perfil | Trimestral | Brindar capacitación integral al personal que se integra a la institución, con el propósito de familiarizarlos con el Proyecto Educativo Institucional. Esto permitirá no solo un mayor entendimiento de la visión y objetivos de la institución. | 300000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-06-19 | DIRECTORA, COORDINADOR, DOCENTES
| Implementar una estrategia organizada para la inducción y la acogida del personal nuevo, que incluye el análisis del PEI y del plan de mejoramiento. | Crear espacios para la capacitación e investigación de todo el personal vinculado a la institución educativa | Al inicio del año escolar 2023 el personal vinculado tendrán un cronograma de capacitaciones hacia las nuevas tecnologías pedagógicas. | Inducción | Trimestral | Se realizará un cronograma de capacitaciones. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-17 | DIRECTORA, COORDINADOR, DOCENTES
| Evaluar regularmente el programa de formación y capacitación para identificar cómo contribuye a mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el progreso institucional, y usar estos hallazgos para realizar ajustes y mejoras según sea necesario. | Realizar un programa para la ejecución de capacitaciones. | Al finalizar el año escolar 2023 se contará con un fomato de criterios para valorar la oferta externa procesos internos de capacitación. | Formación y capacitación | Trimestral | Entregar el formato de criterios estipulados para los docentes. | 100000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-30 | DIRECTORA, COORDINADOR, DOCENTES
| Fortalecer el sistema de reconocimiento al personal vinculado mediante la implementación de encuestas o espacios de retroalimentación, permitiendo una evaluación constante de la estrategia y la realización de mejoras adaptadas a las necesidades y expectativas del personal. | Desarrollar un programa de estímulos para los docentes de la intitución educativa. | Al inicio del 2023 se contará con un manual de funciones en el cual se explica cómo y por qué se estimula a cada docente. | Estímulos | Trimestral | El estímulo se realizará periódicamente a los docentes de acuerdo a los criterios establecidos por los directivos como: liderazgo, responsabilidad, compañerismo, puntualidad. | 500000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-30 | DIRECTORA, COORDINADOR
| Elaborar un acta en el cual se conforme el comité de talento humano. | Crear un grupo de trabajo para el desarrollo del bienestar y talento humano de la intitución educativa. | Con el personal vinculado a la institución educativa se contara con el 100% para cumplir con las actividades programadas por el comité de talento humano. | Bienestar del talento humano. | Trimestral | Manual de funciones de talento humano. Cronograma de actividades por parte del comité del talento humano. Celebración de cumpleaños de cada uno de los docentes y administrativos del centro educativo. | 150000 |  | X |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-12-01 | COMITÉ TALENTO HUMANO
| Organizar, planear cronogramas de actividades y talleres para hacer uso de la planta fisica de la institución con los padres de familia. | Proyectar un cronograma de acciones para la comunidad con el fin de desarrollar actividades extracurriculares del Centro Educativo. | Se prestará el plantel educativo a la comunidad para diversas actividades. | Poyección de cronograma | TRIMESTRAL | Capacitación de secretaria de tránsito. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | AGENTES DE TRANSITO
[6 empty] | Taller de globoflexia | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-07-13 |  | AGENTES EXTERNOS
| Impartir orientación en la elaboración del proyecto de vida realizando un cuadro de secuencias con temas a la malla curricular de ética, para su ejecución en el proyecto de aula. | Elaborar el proyecto de vida el cual se ejecutará durante el cuarto periodo en la asignatura de ética y valores. | En el segundo semestre del año 2023 se ejecutará el proyecto de vida | Elaboración y aplicación del proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Elección de temas | 4000000 |  | X |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-05 | GRUPO DE DOCENTES Y ENTIDAD DE SALUD
[6 empty] | Elaboración del proyecto |  |  | X |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-05-12
[6 empty] | Aplicación del proyecto. |  |  | X |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-11-23
| Vincular a otras entidades para favorecer los aprendizajes de autocuidado y prevención de los estudiantes y la comunidad en general. | Brindar espacios con profesionales para capacitaciones de diversos temas. | Durante el año 2023 se realizarán actividades lúdico pedagogicas con profesionales. | Ejecución de actividades lúdico pedagogicas. | TRIMESTRAL | Brigada de salud oral. | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-04-15 | GRUPO DE DOCENTES Y ENTIDAD DE SALUD
COMUNITARIA | [5 empty] | Bibliorueda | NO APLICA |  | X |  |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19 | GRUPO DOCENTES Y BIBLIOTECA PÚBLICA JULI PEREZ FERRER
| Socializar plan de emergencia y hacer ejecución de él, por medio de simulacros haciendo participe a los padres de familia - estudiantes que forman la comunidad educativa. | Incentivar en la Comunidad Educativa a una actitud de autoprotección ante un hecho catastrófico. | En el transcurso del año 2023 se llevará a cabo el plan de emergencia del Centro Educativo. | Se ejecutarán las capacitaciones. | TRIMESTRAL | Capacitación de plan de emergencia | 2000000 |  | X |  |  |  | 2023-02-18 | 2023-02-18 | GRUPO DOCENTE Y BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE
[6 empty] | Simulacros |  |  | X |  |  |  | 2023-04-15 | 2023-04-15
| El proceso de matrícula realizado por la institución debe ser sistematizada llevando una información completa del estudiante. | Tener información completa del estudiante. | En el segundo semestre del año 2023se tendra sistematizada la matricula. | Aplicación del formato de matricula. | TRIMESTRAL | Formato de matricula del webcolegios. | 800000 |  | X |  |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-15 | GRUPO ADMINISTRATIVO
X
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos