## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CRECER Y CREAR |  |  | 2021-01-15
|  |  | Código DANE |  | 354874000945
Dirección | CALLE 6 # 7-40 CENTRO |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colcrecerycrear@hotmail.com |  |  | Tel | 5651608
Rector o Director | MARTHA PATRICIA SALAMANCA PEDRAZA |  |  | Horizonte | 2019 - 2022
DATOS DEL EQUIPO AUTO - EVALUADOR
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTHA PATRICIA SALAMANCA |  | DIRECTORA |  | colcrecerycrear@hotmail.com
RONALD CAÑAS VILLAMIZAR |  | COORDINADOR |  | coordinacioncolcrecerycrear@gmail.com
MARIA FERNANDA SUAREZ |  | DOCENTE |  | mafesugo@hotmail.com
INGRYD KARIME CONTRETAS |  | DOCENTE |  | karime_0320@hotmail.com
MARELBYS BLANCO |  | DOCENTE |  | marelbys14@gmail.com
LEIDY XIOMARA CACERES |  | DOCENTE |  | leidycaceres1980@gmail.com
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA FERNANDA SUAREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
INGRYD KARIME CONTRETAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARELBYS BLANCO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
LEIDY XIOMARA CACERES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | CENTRO EDUCATIVO CRECER Y CREAR |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
GESTIONES | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Integrar a la comunidad educativa en los procesos y avances de las politicas de inclusión | A Junio del 2022 se realizará la socialización de las politicas de inclusión. . | Socialización | 70% | 2022-04-09 | 40% | 18/06/022 | 30% | 2022-08-13 | 0% | Socialización en la asamblea de padres. | EN EJECUCION
| Establecer politicas de inclusion para brindar igualdad de oportunidades, garantizando una educación de calidad. | A Mayo de 2022 contar con una politica de inclusión clara y definida | Resignificación del PEI con politica de inclusión | 50% | 2022-04-09 | 50% | 18/06/022 | 0% | 2022-08-13 | 0% | Resignificar el PEI con politicas de inclusión | EN EJECUCION
|  | A finales del 2022 se contará con un 80% de la capacitación del personal docente en el proceso de inclusión escolar. | Capacitación del equipo docente de la resignificación del PEI. | 40% | 2022-04-09 | 0% | 18/06/022 | 40% | 2022-08-13 | 0% | Capacitación docente sobre las politicas de inclusión. | EN EJECUCION
| Actualizar los planes y proyectos de acuerdo a la resignificación del PEI | A Noviembre de 2022 contar con 90% de la actualización de los planes y proyectos educativos. | Planes y proyectos actualizados. | 100% | 2022-04-09 | 50% | 18/06/022 | 25% | 2022-08-13 | 25% | actualizacion de los planes de area y proyectos educativos. | EN EJECUCION
| Analizar los resultados de las evaluaciones externas con el propósito de diseñar un plan de apoyo para las dificultades detectadas. | A noviembre de 2022 tener un analisis sistematizado de los resultados de las pruebas avanzar 2021 | Análisis sistematizado de las pruebas avanzar | 0% | 2022-04-09 | 0% | 18/06/022 | 0% | 2022-08-13 | 0% | Fijar un equipo de trabajo para el análisis de los resultados de las pruebas externas. | NO INICIADA
| Implementar estrategias para dar un seguimiento periódico al desarrollo de actividades del comité de convivencia | A Abbril de 2022 establecer las actividades del Comité de convivencia | Cronograma de actividades | 100% | 2022-04-09 | 100% | 18/06/022 |  | 2022-08-13 |  | Realizar el cronograma de actividades del comité de convivencia | TERMINADA
| Realizar un seguimiento al desarrollo de las actividaddes programadas por el cómite de convivencia | A finales de 2022 contar con las evidencias del seguimiento periódico de las actividades del comité. | Actas de comité de convivencia. | 0% | 2022-04-09 | 0% | 18/06/022 | 0% | 2022-08-13 | 0% | Hacer seguimiento a las actividades del comité de convivencia | EN EJECUCION
| Vincular al consejo estudiantil en el desarrollo de actividades y organización de estas. | A finales del 2022 se observará la participación continua del consejo estudiantil. | Actas del cosejo estudiantil | 100% | 2022-04-09 | 25% | 18/06/022 | 40% | 2022-09-03 | 35% | Realización de las reuniones periodicas para la toma de decisiones escolares. | TERMINADA
| Incorporar al personero estudiantil en actividades escolares que permitan el cumplimiento de sus propuestas. | A finales del 2022 se brindará apoyo al personero estudiantil para que le permita ejecutar sus propuestas. | plan de trabajo | 100% | 2022-04-09 | 20% | 18/06/022 | 50% | 2022-08-13 | 30% | Realizar apoyo consecutivo para la ejecución de las propuestas. | TERMINADA
| Incorporar al Consejo de Padres en la organización y desarrollo de actividades | A julio de 2022 contar con un cronograma definido para las reuniones periódicas. | Cronograma de actividades | 100% | 2022-04-09 | 40% | 18/06/022 | 60% | 2022-08-13 | 0% | Elaboración del cronograma de actividades del Consejo de Padres y realización de reuniones periódicas | TERMINADA
| Realizar la adecuación del mejoramiento de acuerdo a las necesidades identificadas en el manual de convivencia. | A Julio de 2022contar con una resignificación del Manual de convivencia de acuerdo a los ajustes realizados. | Resignificación del PEI con politica de inclusión | 100% | 2022-04-09 | 100% | 18/06/022 | 0% | 2022-08-13 | 0% | Resignificación del Manual de convivencia | TERMINADA
| Dar a conocer a la comunidad educativa el manual de convivencia haciendo enfásis en los ajustes realizados. | A octubre de 2022 contar con un 100% de la socialización del manual de convivencia en toda la comunidad educativa | Socialización | 100% | 2022-04-09 | 25% | 18/06/022 | 35% | 2022-09-03 | 40% | Socialización de resignificación del Manual de convivencia a la comuidad educativa. | TERMINADA
| Contar con acciones encaminadas al bienestar de los educandos buscando una buena calidad educativa. | A Noviembre del 2022 contar con un 100% de ejecución de las acciones del bienestar alumnado. | Seguro estudiantil y servicios adicionales | 100% | 2022-04-09 | 100% | 18/06/022 |  | 2022-09-03 |  | Realizar seguimiento continuo de las acciones para el bienestar del alumnado. | TERMINADA
| Implementar estrategias para dar un seguimiento continuio a la ejecución de las actividades sobre la prevención del manejo de conflictos. | A mayo de 2022 contar con un cronograma de las actividades a trabajar en el manejo de conflicto. | Cronograma de actividades | 100% | 2022-04-09 | 100% | 18/06/022 | 0% | 2022-09-03 | 0% | Realizar el cronograma de actividades del manejo de conflictos. | TERMINADA
| Realizar un seguimiento al desarrollo de los recursos realizados para llevar a cabo la solución de manejo de conflictos. | A finales de 2022 contar con las evidencias del seguimiento periódico de las actividades de manejo de conflictos. | Actas de reporte disciplinario. | 25% | 2022-04-09 | 25% | 18/06/022 | 0% | 2022-09-03 | 0% | Hacer seguimiento a las actividades del manejo de conflictos. | EN EJECUCION
| Hacer un seguimiento continuo de los mecanismos para el manejo de situaciones de riesgo y de casos dificiles | A finales de 2022 contar con las evidencias del seguimiento continuo de las situaciones de casos dificiles del alumnado. | Actas de disciplina y seguimiento | 0% | 2022-04-09 | 0% | 18/06/022 | 0% | 2022-09-03 | 0% | Dar un seguimiento continuo de las actividades del manejo de casos dificiles. | NO INICIADA
| Contar con alianzas y acuerdos con diferentes entidades que apoyen la ejecuciòn de los proyectos institucionales, contando con la participaciòn de diferentes etsamentos de la comunidad | Al dar inicio al año 2022 se socializara con toda la comunidad los convenios con los que cuenta el Centro Educativo | Socialización | 0% | 2022-04-09 | 0% | 18/06/022 | 0% | 2022-09-03 | 0% | Convenios con otras instituciones | NO INICIADA
| Vincular la comunidad educativa productiva que pueda ofrecer servicios a la institución | A inicio del año 2022 contar con la participación del de la comunidad productiva ofreciendo servicios a la institución | Vincular el sector productivo en el consejo directivo | 100% | 2022-04-09 | 100% | 18/06/022 | 0% | 2022-09-03 | 0% | Convenios con el sector productivo | TERMINADA
ACADÉMICA | Crear una política institucional con indicadores claros que permita la retroalimentación de contenidos para los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Elaborar un formato que permita establecer los parámetros a seguir con los estudiantes que no logren alcanzar los desempeños mínimos del área. | Seguimiento a los resultados académicos | 100 | 2022-04-09 | 30 | 18/06/022 | 40 | 2022-09-13 | 30 | Diseñar el formato para retroalimentación del rendimiento académico de los estudiantes. | EN EJECUCION
| Aplicar el formato de retroalimentación para estudiantes con bajo desempeño académico. | Aplicar el formato de retroalimentación al finalizar cada periodod académico |  | 0 | [6 empty] | Socializar el formato de reatroalimentación con la comunidad educativa.
|  |  |  | 0 | [6 empty] | Aplicar el formato de retroalimentación a los estudiantes que necesiten mejorar su desempeño académico.
| Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. | Sintetizar los resultados de las pruebas externas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Conocer los resultados de las pruebas externas. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | [6 empty] | Realizar un análisis a los resultados de las pruebas externas. | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | [6 empty] | Originar acciones para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | NO INICIADA
| Aplicar una actividad de recuperación periódica para los estudiantes con bajo desempeño. | Diseñar una actividad de recuperación periódica para los estudiantes con bajo desempeño. | Actividades de recuperación | 100 |  | 50 |  | 30 |  | 20 | Elaborar un trabajo escrito y su respectiva evaluación de recuperación por asignatura para los estudiantes con bajo desempeño académico. | TERMINADA
|  |  |  | 0 | [6 empty] | Aplicar semestralmente el trabajo y su respectiva evaluación de recuperación para los estudiantes con bajo desempeño académico. | TERMINADA
| Realizar un acompañamiento con apoyo de la psicopedagoga a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Solicitar el apoyo de la psicóloga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 100 |  | 50 |  | 30 |  | 20 | Recurrir al apoyo de la psicóloga estudiantil para identificar los casos de estudiantes que necesiten orientación psicopedagógica. | TERMINADA
[11 empty] | Implementar las estrategias dadas por la psicopedagóga para los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | TERMINADA
| Organizar un cronograma donde se establezcan las fechas de revisión para el mantenimiento de la planta física. | Diseñar periódicamente un formato para llevar a cabo revisiones de la planta física de la institución educativa. | ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS | 30% | 2022-03-15 | 10% | 2022-07-01 | 10% | 2022-10-14 | 10% | Elaborar el formato destinado al seguimiento y las revisiones periódicamente. | EN EJECUCION
| Diseñar un plan de mejoramiento y embellecimiento de la institucion | Realizar periodicamente la revision de la planta fisica para evitar deterioros |  | 0% | 2022-01-04 | 0% | 2022-07-05 | 0% | 2022-11-30 | 0% | Seguir realizando las revisiones pertinentes para el mejoramiento de la planta fisica | NO INICIADA
| Crear un formato de registro del cuidado y uso de los espacios de la institucion. | Realizar un seguimiento o control del uso de los espacios. |  | 50 | 2022-04-08 | 25 | 2022-07-09 | 15 | 2022-09-11 | 10 | El seguimientos de los espacios se realizará cada vez que se haga uso de ellos.. | EN EJECUCION
| Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo sistemático para los equipos y recursos de la institución | Mejorar el funcionamiento de los equipos garantizado la eficiencia de los mismos. |  | 60% | 2022-03-15 | 30% | 2022-07-01 | 20% | 2022-10-14 | 10% | Implementar un cronograma regular de inspecciones y labores de mantenimiento, que incluya revisiones planificadas y reparaciones necesarias. | EN EJECUCION
| Garantizar que el cuerpo docente y administrativos este informado y aplique las medidas preventivas. | Conocer las medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama de riesgos. |  | 100 | 2022-04-16 | 40% | 2022-07-09 | 40 | 2022-09-24 | 20 | Fomentar la conciencia y participación del cuerpo docente y administrativos sobre las medidas de protección y seguridad en el trabajo. | TERMINADA
| Garantizar un buen servicio de cafeteria y apoyo a estudiantes con bajo rendimiento academico o con dificultades de interaccion por medio de psicologia | Realizar estrategias para prestar apoyos pertinentes a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción | ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 100% | 2022-01-07 | 30% | 2022-05-12 | 30% | 2022-10-05 | 40% | Seguir prestando los servicios de cafetreria y psicologia a los estudiantes que lo necesiten | TERMINADA
ADMINISTRATIVA | Desarrollar una estrategia integral y comunicar de manera general a toda la comunidad educativa las medidas de apoyo destinadas a estudiantes con bajo desempeño académico o dificultades de interacción. | Mejorar su rendimiento y bienestar en la institución. |  | 90 | 2022-01-07 | 30 | 2022-05-12 | 30 | 2022-10-05 | 30 | Promover las estrategias que fomenten un buen redimiento en cada estudiante que presente una dificultad. | EN EJECUCION
| Revisar y ajustar el proceso de selección de personal de acuerdo con los perfiles establecidos y coherentes con el PEI. | Asegurar la alineación entre las competencias requeridas y las características definidas para el equipo humano de la institución. | TALENTO HUMANO | 100 | 2022-01-24 | [5 empty] | Tener en cuenta el perfil docente establecido por el PEI. | TERMINADA
| Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Plan de Mejoramiento la planificación y descripción detallada de las inducciones anuales dirigidas a docentes y personal administrativo al inicio del año escolar. | Garantizar la inducción del personal incluyendo analisis del PEI y plan demejoramiento. |  | 100 | 2022-01-27 | [5 empty] | Desarrollar un programa estructurado de inducción que abarque los aspectos esenciales del colegio, incluyendo la misión, visión, valores, estructura organizativa, políticas y procedimientos. | TERMINADA
| Fortalecer las bases educativas y enriquecer conocimientos previos en cada docente. | Adquirir estrategias para mejorar la calidad de enseñanza. |  | 100 | 2022-03-15 | 35 | 2022-07-01 | 35 | 2022-10-14 | 30 | Fomentar un entorno en el que los docentes se sientan incentivados a investigar y mantenerse actualizados en las últimas tendencias y métodos de enseñanza. | TERMINADA
| Incentivar al grupo de docentes por medio de estímulos. | Resaltar sus hablidades y reconocimientos laborales y personales. |  | 100 | 2020-04-01 | 40 | 2022-06-17 | 30 | 2022-11-30 | 30 | Realizar cada periodo un reconocimiento a los docentes teniendo en cuenta sus habilidades. | EN EJECUCION
| Desarrollar y gestionar de manera integral un programa de bienestar para el personal vinculado a la institución. | Promover su satisfacción laboral, bienestar emocional y calidad de vida, contribuyendo así a un ambiente laboral saludable y productivo. |  | 100 | 2022-01-21 | 30 | 2022-05-15 | 30 | 2022-11-30 | 40 | Establecer programas de reconocimiento que celebren los logros y contribuciones de los empleados. | TERMINADA
| Seguir implementando el sistema de matrícula inclusiva. | Dentro de la matrícula de cada año se caracterizará los estudiantes con NEE | Sistema de matrícula inclusiva. | 100 | 2022-01-21 | 50 | 2022-06-21 | 30 | 2022-09-14 | 20 | Seguimiento del sistema de matrícula inclusiva. | TERMINADA
| Seguir implementando el sistema de matrícula inclusiva. | Dentro de la matrícula de cada año se caracterizará los estudiantes que pertenezcan a un grupo étnico. | Sistema de matrícula inclusiva. | 100 |  | 50 |  | 30 |  | 20 | Seguimiento del sistema de matrícula inclusiva. | TERMINADA
| Seguir implementando el sistema de matrícula inclusiva. | Realizar seguimiento a las actividades académicas que cumplan con las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Sistema de matrícula inclusiva. | 100 |  | 50 |  | 30 |  | 20 | Seguimiento a las actividades académicas. | EN EJECUCION
| Apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyecto de vida. | Guiar a los estudiantes en su proyección persona. | Proyecto de vida. | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 40 | Elaboración del cuadernillo del cuadernillo y aplicación del mismo. | TERMINADA
| Sensibilizar a los padres de familia frente a las falencias y fortalezas en el desarrollo de las competencias académicas. | Organizar escuelas de padres mensualmente para fomentar el buen acompañamiento con sus hijos. | Escuelas de padres. | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 40 | Elaborar cuestionarios sobre temas de interés para los padres de famila y socializarlos en las escuelas de padres. | TERMINADA
| Desarrolar actividades donde se incluya toda la comunidad en general (padres, estudiantes y docentes). | Incesntivar la participación activa entre la comunidad y la Istitución. | Actividades extracurriculares. | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 40 | Elaborar cronograma de actividades extracurriculares | TERMINADA
| Organizar cronograma de actividades ludico-pedagógicas para la comunida educativa en general. | Vincular entidades externas a las actividaes programadas por el Centro Educativo. | Cronograma de actividades para padres de familia. | 50 |  | 0 |  | 20 |  | 30 | Talleres de: Cerámicas (alcancias), Bisuteria (llaveros), vida saludable MRD y talleres de informática básica. | EN EJECUCION
| Servicio social | No aplica. | No aplica. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No aplica. | NO INICIADA
COMUNITARIA | Estimular a los estudiantes a la activa participación en las diferentes actividades curriculares y exptracurriculares. | Incentivar a los estudiantes a ser líderes y autonomos en diversos escenarios. | Actividades curriculares y extracurriculares. | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 40 | Elaborar un cronograma de actividades curriculares y extracurriculares. | TERMINADA
| Elaborar un plan de acción para evaluar los puntos tratados en las asambleas de padre de familia. | Evaluar las acciones de la asamblea y consejo de padres para retroalimentar estos espacios de participación. | Asamblea y consejo de padres. | 100 |  | 30 |  | 30 |  | 40 | Socializar las acciones de la asamblea y consejo de padres de familia para retroalimentar estos espacios de participación. | EN EJECUCION
| Incentivar a los padres de familia a la participación activa en las diferentes actividades y programas de la Institución. | La participación activa de los padres de familia en las actividades propuestas por la Institución. | Actividades curriculares y extracurriculares para padres de familia. | 60 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | Plantear actividades para incentivar la activa participación de los padres de familia con la Institución. | EN EJECUCION
| Socializar el plan de emergencia a toda la comunidad en general del Centro Educativo Crecer y Crear. | Capacitar a toda la comunida en general tenga conocimeto sobre el plan de emergencia. | Plan de emergencias. | 50 |  | 10 |  | 20 |  | 20 | Organizar estrategias para la socialización del plan de emergencia. | EN EJECUCION
| Vincular entidades externas para capacitar sobre riesgos a los que pueden estar expuesta la comunidad del Centro Educativo. | Capacitar a toda la comunida en general sobre los riesgos a los que se encuentra expuesta. | Riesgos psicosociales. | 60 |  | 10 |  | 20 |  | 30 | Brigadas de salud oral y desparacitante. Capacitaciones con psicología y fonoaudiología. Capacitacion con funcionario de bomberos. | EN EJECUCION
| Desarrollar un plan de acción donde se incluya toda la comunidad en general (padres, estudiantes y docentes) para la sensivilización sobre los riesgos naturales. | Realizar planes de accion frente accidentes o desastres naturales. | Socialización del plan de emergencias a toda la comunidad en general. | 30 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | Socializar el plan de emergencia y realizar simulacros con toda la comunidad Educativa en general. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA