## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA |  |  | 2020-12-01
|  |  | Código DANE |  | 254206000041
Dirección | Finca la Meseta |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Josué Trillos Jaramillo |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUÉ TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA QUINTERO |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hhotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Actualización del manual de convivencia según los nuevos requerimientos de MEN | Actualizar el manual de convivencia en concordancia con los requerimientos del MEN | Al finalizar el primer semestre del año 2021, el manual de convivencia estará en un 100% actualizado de acuerdo los requerimientos del MEN | Actualización del manual de convivencia | MENSUAL | Revisión del manual de convivencia | 0 | [5 empty] | 2021-03-09 | 2021-03-23 | Jeanette Bermón
[6 empty] | Priorización de los apartes del manual de convivencia que se deben ajustar | 0 | [5 empty] | 2021-03-09 | 2021-03-23 | Jeanette Bermón
[6 empty] | Actualización del manual de convivencia | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-06-28 | Jeanette Bermón
| Socialización del manual de convivencia a la comunidad educativa. | Socializar el manual de convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa. | A partir del cuarto trimestre del año 2021, el 100% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del manual de conviencia institucional. | Socialización del manual de convivencia. | TRIMESTRAL | Diseño de estrategias pedagógicas para la divulgación del manual de convivencia. | 0 | [5 empty] | 2021-03-02 | 2021-03-15 | Helena Jaramillo
[6 empty] | Elaboración de un folleto del manual de convivencia. | 3000000 | [5 empty] | 2021-04-29 | 2021-05-09 | Mirian Perez
[6 empty] | Publicación del folleto del manual de convivencia en el perfil Instucional de la pagina Web | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Yimmy Duarte
[6 empty] | Elaboracion y aplicación de una guía pedagógica de estudio en casa del manual de convivencia desde el área de ciencias sociales | 5000000 | [5 empty] | 2021-03-29 | 2021-05-30 | Rocio del Pilar Parra
[6 empty] | Divulgación del manual de convivencia a través de la plataforma Web Colegios, grupos de WhatsApp y redes sociales | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-04-16 | Betsi Contreras
| Motivación a padres de familia para la participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. | Diseñar estrategias para motivar a padres de familia en la vinculación del proceso de afianzamiento de los conocimientos de sus hijos. | Durante el año 2021 se implementaran diferentes estrategias para motivar al 80 % padres de familia en la vinculación del proceso de enseñanza. | Estrategias diseñadas para motivar a padres de familia. |  | Conformación del consejo de padres. | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-10 | Marlene Ariza
[6 empty] | Acompañamiento de la orientadora escolar para motivar y estimular a los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Orientadora Escolar
[6 empty] | Orientar a los padres de familia en los procesos de acompañamiento y motivación a los estudiantes, a traves de las escuelas de padres. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Jeanette Bermón
[6 empty] | Realizar acompañamiento continuo a la vinculación de los padres de familia de las actividades desarrolladas en casa, por medio de llamadas telefonicas, video llamadas y mensajes de wsp. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Amparo Navarro
| Adecuación de las sedes educativas para un posible retorno en alternancia. | Adecuar los espacios de las diferentes sedes educativas según el plan de alternancia institucional. | Al finalizar el primer semestre del año 2021 se adecuarán las sedes educativas en un 100 % para un posible retorno en alternancia. | Sedes educativas adecuadas al plan de alternancia. |  | Diagnóstico por sedes para un posible regreso a clase en alternancia. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Nohora Chinchilla
[6 empty] | Socialización del plan de alternancia a toda la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-09 | Marisol Campo
[6 empty] | Adecuación de la planta física para mitigar los riesgos para el regreso a clases. | 36000000 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-06-28 | Marisol Campo
ACADEMICA | Apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | Implementar estrategias de apoyo pedagógico para estudiantes que presenten discapacidad, dificultades en su aprendizaje o tienen talentos excepcionales | Durante el año 2021 se implementarán estrategias de apoyo pedagógico al 100% de estudiantes que presentan bajo desempeño académico. | Estrategias de apoyo pedagógico para estudiantes con bajo desempeño académico. | MENSUAL | Realizar un diagnóstico institucional para caracterizar a los estudiantes con bajo desempeño académico. | 50000 |  | x |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Keila Rosselin Santiago
[6 empty] | Desarrollar el formato de seguimiento de trabajo en casa por cada entrega pedagógica. | 20000 |  | x |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-11-30 | Nubia Sanguino
[6 empty] | Hacer retroalimentación a cada estudiante en las guías en las que presento dificultades. | 70000 |  | x |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Lilibeth Leon
[6 empty] | Informar a los padres o cuidadores sobre el bajo desempeño académico del estudiantes | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Yasmin Sepulveda
[6 empty] | Brindar acompañamiento por parte de la psicorientadora a estudiantes que presentan bajo rendiemiento académico. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-11-30 | Nefi Judith Martinez
[6 empty] | Reunión de la comisión de evaluación y promoción de estudiantes por periodo. | 0 |  | x |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-11-30 | Coordinadora Ludy Consuelo Garcia.
[6 empty] | Reunión con consejo académico para definir las estrategias de apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 0 |  | x |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-11-30 | Yasmin Sepulveda
[6 empty] | Socialización y divulgación con la planta docente de las estrategias de apoyo pedagógico acordadas en consejo académico. | 0 |  | x |  |  |  | 2021-03-18 | 2021-11-30 | Yajaira Andrea Solano
|  |  | Para finalizar el año 2021 la institución contará con el 100% de proyectos personalizados teniendo en cuenta el diagnóstico previo de cada uno de los estudiantes con Discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | Proyectos personalizados a estudiantes con Discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | TRIMESTRAL | Socialización de los documentos que reglamentan y regulan la educación inclusiva en las instituciones. | 0 |  | x |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Rector. Josue Trillos
[6 empty] | Capacitación con la docente de apoyo pedagógico sobre los procesos académicos a seguir para estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | 50000 |  | x |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-30 | Docente de apoyo Esperanza Parra
[6 empty] | Caracterizaciòn de los estudiantes de la institución que presentan discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | 50000 |  | x |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Liliana Quintero Quintero
[6 empty] | Organización de una base de datos institucional de los estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-02-25 | Nefi Judith Martinez
[6 empty] | Demarcación en el SIMAT de los estudiantes con discapacidad. | 0 |  | x |  |  |  | 23/0372021 | 28/0372021 | Nubia Sanguino
[6 empty] | Diligenciamiento de los formatos fase 1 y fase 2 para estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | 60000 |  | x |  |  |  | 10/0372021 | 2021-03-31 | Judith Yaruro
[6 empty] | Desarrollo e implementación del DUAR o PIAR para estudiantes que lo requieran. | 100000 |  | x | x |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-30 | Marina Montejo
[6 empty] | Ajustar la plataforma y el informe académico para estudiantes que presenten discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | 200000 |  | x |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-11-30 | Lilibeth Leon
[6 empty] | Elaborar una ruta de orientaciones institucional para el trabajo con estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-05-03 | Yasmin Sepulveda
[6 empty] | Cada docente titular realizara el informe anual del trabajo desarrollado con estudiantes que presentaron discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-11-22 | 2021-11-30 | Sunilda Pérez Y
[6 empty] | Hacer seguimiento y evaluación al desarrollo de las estrategias con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | 60000 |  | x |  |  |  | 2021-04-09 | 2021-11-30 | Liliana Quintero Quintero
[6 empty] | Comunicación y acompañamiento a padres de familia sobre el desarrollo evolutivo de los estudiantes. . | 50000 |  | x |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-11-30 | Keila Rosselin Santiago
| Seguimiento a los egresados | Desarrollar una estrategia para el seguimiento de egresados y su impacto social en el ITA, que permita obtener informaciòn confiable y pertinente sobre su ubicaciòn y las actividades que desempeñan en el àmbito laboral. | Durante el año 2021 se fortalecerán y promoverán en un 80% los canales de comunicación que permitan enriquecer tanto a la institución en su procesos de desarrollo como a los egresados en su proceso de interacción con la institución. | Canales de comunicación activos entre institución- egresados. | TRIMESTRAL | Conformación y consolidación del grupo web de egresados de la institución. | 30000 |  | x |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-11-30 | Sunilda Pérez Y
[6 empty] | Alimentar constantemente la base de datos con los nombres de los egresados. | 50000 |  | x |  |  |  | 2021-03-29 | 2021-11-30 | Judith Yaruro
[6 empty] | Fortalecer las relaciones interinstitucionales con los egresados. | 30000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Marina Montejo
[6 empty] | Informar al egresado mediante el Facebook y pagina web institucional, los servicios, programas y eventos que ofrece la institución a la comunidad educativa | 0 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Liliana Quintero Quintero
|  |  | Durante el año 2021 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral. | Participación activa de egresados en el proceso de desarrollo institucional. | TRIMESTRAL | Realizar una convocatoria mediante las redes sociales institucionales de los egresados de la institución. | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Sunilda Pérez Y
[6 empty] | Conformación de asociación de egresados | 300000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Sunilda Pérez Y
[6 empty] | Vinculación de egresados en los diferentes procesos y eventos organizados por la institución. | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-11-30 | Yasmin Sepulveda
[6 empty] | Organizar un foro virtual con egresados para compartir experiencias, vivencias de su vida actual y desempeño laboral. | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-10-21 | 2021-10-22 | Yajaira Andrea Solano
[6 empty] | Evaluación y seguimiento del impacto de la participación de los egresados en los procesos de la institución | 30000 |  | x |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-30 | Lilibeth Leon
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta fisica | Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | Al finalizar el año escolar 2021, el 70% de la planta física de todas las sedes se le habrá realizado el mantenimiento correctivo básico, las adecuaciones y embellecimiento respectivo. | Mantenimiento correctivo básico, adecuaciones y embellecimiento de la planta física de la institucion educativa. | MENSUAL | Conformación del comité de conservación y mantenimiento de la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2021-03-08 | 2021-03-12 | Edwin Contreras
[6 empty] | Elaborar un plan de mantenimiento recurrente | 100000 |  | x |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | Ludy León
[6 empty] | Vincular a la comunidad educativa en la elaboración de los programas de mantenimiento y embellecimiento | 500000 |  | x |  |  |  | 2021-05-01 | 2021-11-20 | Bellanida Fuentes Aro
[6 empty] | Socialización del plan de matenimiento a la comunidad educativa | 0 | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-05-10 | Neffy Martinez
[6 empty] | Ejecución del plan de matenimiento de la institución educativa | 50000000 | x | x | x | x | x | 2021-05-10 | 2021-11-20 | Hilda Navarro.
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento de la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2021-11-20 | 2021-11-25 | Adriana Meneses
| Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de recursos para el aprendizaje de la institución educativa. | Finalizado el año 2021 la institución Educativa habrá realizado un 90% del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y recursos de aprendizaje. | MENSUAL | Actualización de inventario de equipos y recursos para el aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2021-03-15 | 2021-03-27 | Alcira Meneses
[6 empty] | Lista de elementos y recursos para enajenar y dar de baja. | 0 | [5 empty] | 2021-03-27 | 2021-04-10 | Yulieth Quintero M
[6 empty] | Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 0 | [5 empty] | 2021-04-12 | 2021-05-03 | Yuleima Jimena Duarte
[6 empty] | Ejecución del programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | 6000000 | x | x |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-10-01 | Yuleima Jimena Duarte
[6 empty] | Seguimiento y evaluación al programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recusos para el aprendizaje | 0 | [5 empty] | 2021-11-01 | 2021-11-10 | Yuleima Jimena Duarte
COMUNITARIA | Creación del comité de alternancia y prevención del riesgo frente a la pandemia Covid. | Elaborar un plan de alternancia institucional que oriente a la comunidad educativa en el autocuidado y aplicación de protocolos de bioseguridad frente a las condiciones de riesgos (físicos, psicosociales, de salud y seguridad), debido a la emergencia sanitaria del covid 19. | Durante el segundo semestre el 100% de las sedes de la Institución Educativa contará con el comité de plan de alternancia y prevención de riesgo frente a la pandemia del Covid 19 y un protocolo, para el posible retorno progresivo, gradual y seguro a la presencialidad. | Comité del plan de alternacia y prevención de riesgos. | TRIMESTRAL | Conformación del comité de alternancia y prevención de riesgos frente a la pandemia del Covid 19. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Marisol Pacheco
[6 empty] | Elaboraración de un plan de alternancia institucional para un regreso progresivo, gradual y seguro a la presencialidad. | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-04-05 | Adela Quintero
[6 empty] | Aprobación del plan de alternancia por parte del consejo directivo y aval por parte de la autoridad municipal de salud. | 0 | [5 empty] | 2021-04-08 | 2021-04-16 | Miriam Rincón
[6 empty] | Socialización del plan de alternancia a toda la comunidad educativa a traves de las redes sociales, pagina Web, WhatsAap y medios físicos. | 1000000 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-04-23 | Edilma Cadena
[6 empty] | Ejecución, seguimiento y evaluación del plan de alternacia | 0 | [5 empty] | 2021-04-19 | 2021-11-30 | Uriel Garzón
| Mantener la comunicación constante con la comunidad educativa mediante las TIC y medios físicos. | Fomentar el uso de los canales de comunicación con la comunidad educativa mediante el uso de las TIC y medios físicos, para que se vincule y participe activamente en los procesos institucionales. | Durante el año 2021, el 90% de la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola, mantendrá una comunicación asertiva en todos los procesos institucionales. | Uso de canales de comunicación. | SEMANAL | Recolección de datos personales que faciliten la comunicación con el estudiante, padre de familia y facilitadores en el proceso comunicativo. | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-02-12 | Deissy Galvis
[6 empty] | Creación de grupos de whatsapp e implementación de diversos canales de comunicación (Messenger, llamadas telefónicas, mensajes de texto). | 0 | [5 empty] | 2021-01-27 | 2021-02-12 | Ruth Marina
[6 empty] | Uso de la página del colegio en facebook (Instituto Técnico Agrícola) para divulgar información sobre todo lo referente a eventos institucionales. | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-12-03 | Enelita Quintero
[6 empty] | Envío de medios físicos como: circulares, cartas, notificaciones, folletos, guias, oficios, tarjetas, actas con información sobre todo el proceso institucional | 2000000 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-12-03 | Mairena Bayona
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos