## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÈCNICO AGRÌCOLA |  |  | 2020-12-03
|  |  | Código DANE |  | 254206000041
Dirección | FINCA LA MESETA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JOSUÈ TRILLOS JARAMILLO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q. |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
YULEIMA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q. |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
YULEIMA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socializar el manual de convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa. | A partir del segundo trimestre del año 2021 toda la comunidad educativa conocerá y se apropiará del manual de conviencia institucional. | Socialización del manual de convivencia. . | 100% | 2021-04-05 | 100% |  |  |  |  | Diseño de estrategias pedagógicas para la divulgación del manual de convivencia. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2021-04-05 | 0% | 2021-08-01 | 0% | 2021-11-12 |  | Elaboración de un folleto del manual de convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2021-04-05 | 0% | 2021-08-01 | 0% | 2021-11-12 |  | Publicación del folleto del manual de convivencia en el perfil Instucional. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2021-04-05 | 0% | 2021-08-01 | 0% | 2021-11-12 |  | Elaboracion y aplicación de una guía pedagógica de estudio en casa del manual de convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2021-04-05 | 0% | 2021-08-01 | 0% | 2021-11-12 |  | Divulgación del manual de convivencia a través de los grupos de WhatsApp. | NO INICIADA
Diseñar estrategias para motivar a padres de familia en la vinculación del proceso de afianzamiento de los conocimientos de sus hijos. | Durante el año 2021 se implementaran diferentes estrategias para motivar a padres de familia en la vinculación del proceso de enseñanza. | Estrategias diseñadas para motivar a padres de familia. | 20% | 2021-04-05 | 20% | 2021-08-01 | 80% |  |  | Conformación del consejo de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2021-04-05 | 20% | 2021-08-01 | 60% | 2021-11-12 |  | Acompañamiento de la orientadora escolar para motivar y estimular a los padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-04-05 | 30% | 2021-08-01 | 50% | 2021-11-12 |  | Orientar a los padres de familia en los procesos de acompañamiento y motivación a los estudiantes, a traves de las escuelas de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2021-04-05 | 30% | 2021-08-01 | 50% | 2021-11-12 |  | Realizar acompañamiento continuo a la vinculación de los padres de familia de las actividades desarrolladas en casa, por medio de llamadas telefonicas, video llamadas y mensajes de wsp. | EN EJECUCION
Adecuar los espacios de las diferentes sedes educativas según el plan de alternancia institucional. | Al finalizar el primer semestre del año 2021 se adecuarán las sedes educativas para un posible retorno en alternancia. | Sedes educativas adecuadas al plan de alternancia. | 100% | 2021-04-05 | 100% |  |  |  |  | Diagnóstico por sedes para el alistamiento a la alternancia. | TERMINADA
|  |  | 35% | 2021-04-05 | 35% | 2021-08-01 | 65% |  |  | Socialización del plan de alternancia a toda la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Implementar estrategias de apoyo pedagógico para estudiantes que presenten discapacidad, dificultades en su aprendizaje o tienen talentos excepcionales. | Durante el año 2021 se implementaran las estrategias de apoyo pedagógico al 100% de estudiantes que presentan bajo desempeño académico. | Estrategias de apoyo pedagógico para estudiantes con bajo desempeño académico. | 100 | 2021-03-01 | 50 | 2021-07-28 | 50 |  |  | Realizar un diagnóstico institucional para caracterizar a los estudiantes con bajo desempeño académico. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-05 | 100 |  |  |  |  | Desarrollar el formato de seguimiento de trabajo en casa por cada entrega pedagógica. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-03 | 40 | 2021-07-26 | 30 | 2021-10-11 | 30 | Hacer retroalimentación a cada estudiante en las guías en las que presento dificultades. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-04-27 | 40 | 2021-06-28 | 30 | 2021-10-27 | 30 | Informar a los padres o cuidadores sobre el bajo desempeño académico del estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-04-27 | 40 | 2021-06-28 | 40 | 2021-10-27 | 20 | Brindar acompañamiento por parte de la psicorientadora a estudiantes que presentan bajo rendiemiento académico. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2020-05-07 | 25 | 2021-11-12 | 50 |  |  | Reunión de la comisión de evaluación y promoción de estudiantes por periodo. | NO INICIADA
|  |  | 65 | 2020-05-07 | 25 | 2021-07-27 | 20 | 2021-11-12 | 20 | Reunión con consejo académico para definir las estrategias de apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2021-05-24 | 25 | 2021-07-30 | 50 |  |  | Socialización y divulgación con la planta docente de las estrategias de apoyo pedagógico acordadas en consejo académico. | EN EJECUCION
| Para finalizar el año 2021 la institución contará con el 100% de proyectos personalizados teniendo en cuenta el diagnóstico previo de cada uno de los estudiantes con Discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | Proyectos personalizados a estudiantes con Discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | 100 | 2021-05-24 | 50 | 2021-07-30 | 50 |  |  | Socialización de los documentos que reglamentan y regulan la educación inclusiva en las instituciones. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-04-27 | 50 | 2021-11-12 |  |  |  | Capacitación con la docente de apoyo pedagógico sobre los procesos académicos a seguir para estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | EN EJECUCION
|  |  | 120 | 2021-03-03 | 100 |  | 20 |  |  | Caracterizaciòn de los estudiantes de la institución que presentan discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 100 |  |  |  |  | Organización de una base de datos institucional de los estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-05-24 | 50 | 2021-08-23 | 50 |  |  | Demarcación en el SIMAT de los estudiantes con discapacidad. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-10 | 50 | 2021-03-31 | 50 |  |  | Diligenciamiento de los formatos fase 1 y fase 2 para estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-15 | 50 | 2021-11-30 | 50 |  |  | Desarrollo e implementación del DUAR o PIAR para estudiantes que lo requieran. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-15 | 50 | 2021-11-30 | 50 |  |  | Ajustar la plataforma y el informe académico para estudiantes que presenten discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-04-09 | 50 | 2021-05-03 | 50 |  |  | Elaborar una ruta de orientaciones institucional para el trabajo con estudiantes con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-11-22 |  | 2021-11-30 | 50 |  |  | Cada docente titular realizara el informe anual del trabajo desarrollado con estudiantes que presentaron discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | NO INICIADA
|  |  | 85 | 2021-04-09 | 25 | 2021-11-30 | 60 |  |  | Hacer seguimiento y evaluación al desarrollo de las estrategias con discapacidad, dificultades de aprendizaje y talentos excepcionales | EN EJECUCION
|  |  | 85 | 2021-02-25 | 25 | 2021-08-11 | 30 | 2021-11-12 | 30 | Comunicación y acompañamiento a padres de familia sobre el desarrollo evolutivo de los estudiantes. . | EN EJECUCION
Desarrollar una estrategia para el seguimiento de egresados y su impacto social en el ITA, que permita obtener informaciòn confiable y pertinente sobre su ubicaciòn y las actividades que desempeñan en el àmbito laboral. | Durante el año 2021 se fortalecerán y promoverán en un 80% los canales de comunicación que permitan enriquecer tanto a la institución en su procesos de desarrollo como a los egresados en su proceso de interacción con la institución. | Canales de comunicación activos entre institución- egresados. | 100 | 2021-03-09 | 50 | 2021-11-30 | 50 |  |  | Conformación y consolidación del grupo web de egresados de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 40 | 2021-08-30 | 40 | 2021-11-30 | 20 | Alimentar constantemente la base de datos con los nombres de los egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-04-01 | 40 | 2021-04-19 | 40 | 2021-11-30 | 20 | Fortalecer las relaciones interinstitucionales con los egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2021-04-01 | 15 | 2021-04-30 | 50 |  |  | Informar al egresado mediante el Facebook y pagina web institucional, los servicios, programas y eventos que ofrece la institución a la comunidad educativa | EN EJECUCION
| Durante el año 2021 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral. | Durante el año 2021 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral. | 100 | 2021-04-01 | 50 | 2021-11-30 | 50 |  |  | Realizar una convocatoria mediante las redes sociales institucionales de los egresados de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2021-04-01 | 0 | 2021-04-23 | 20 |  |  | Conformación de asociación de egresados | NO INICIADA
|  |  | 70 | 2021-04-01 | 0 | 2021-09-20 | 40 | 2021-11-30 | 30 | Vinculación de egresados en los diferentes procesos y eventos organizados por la institución. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2021-10-13 |  | 2021-10-22 | 50 |  |  | Organizar un foro virtual con egresados para compartir experiencias, vivencias de su vida actual y desempeño laboral. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2021-10-26 |  | 2021-11-30 | 50 |  |  | Evaluación y seguimiento del impacto de la participación de los egresados en los procesos de la institución | NO INICIADA
Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | Al finalizar el año escolar 2021, el 70% de la planta física de todas las sedes se le habrá realizado el mantenimiento correctivo básico, las adecuaciones y embellecimiento respectivo. | Mantenimiento correctivo básico, adecuaciones y embellecimiento de la planta física de la institucion educativa. |  | 2021-03-15 | 10% | 2021-05-15 | 30% | 2021-06-10 | 60% | Conformación del comité de conservación y mantenimiento de la institución educativa. | TERMINADA
|  |  |  | 2021-04-25 | 20% | 2021-05-25 | 60% | 2021-07-25 | 20% | Elaborar un plan de mantenimiento recurrente | TERMINADA
|  |  |  | 2021-03-25 | 40% | 2021-04-25 | 50% | 2021-07-12 | 10% | Vincular a la comunidad educativa en la elaboración de los programas de mantenimiento y embellecimiento | TERMINADA
|  |  |  | 2021-05-25 | 20% | 2021-06-10 | 60% | 2021-07-10 | 20% | Socialización del plan de matenimiento a la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  |  | 2021-04-10 | 0% | 2021-05-10 | 20% | 2021-07-12 | 50% | Ejecución del plan de matenimiento de la institución educativa | TERMINADA
|  |  |  | 2021-07-30 |  | 2021-08-13 | 40% | 2021-12-03 |  | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento de la institución educativa. | EN EJECUCION
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de recursos para el aprendizaje de la institución educativa. | Finalizado el año 2021 la institución Educativa habrá realizado un 90% del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y recursos de aprendizaje. |  | 2021-03-12 | 20% | 2021-05-17 | 50% | 2021-06-11 | 30% | Actualización de inventario de equipos y recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 1 | 2021-04-27 | 30% | 2021-05-21 | 50% | 2021-06-11 | 20% | Lista de elementos y recursos para enajenar y dar de baja. | TERMINADA
|  |  | 0.5 | 2021-03-12 |  | 2021-04-20 | 50% | 2021-05-12 |  | Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 0.5 | 2021-06-03 |  | 2021-07-12 | 50% | 2021-08-03 |  | Ejecución del programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 0.4 | 2021-09-03 |  | 2021-10-11 | 40% | 2021-12-03 |  | Seguimiento y evaluación al programa de matenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recusos para el aprendizaje | EN EJECUCION
Elaborar un plan de alternancia institucional que oriente a la comunidad educativa en el autocuidado y aplicación de protocolos de bioseguridad frente a las condiciones de riesgos (físicos, psicosociales, de salud y seguridad), debido a la emergencia sanitaria del covid 19. | Durante el segundo semestre el 100% de las sedes de la Institución Educativa contará con el comité de plan de alternancia y prevención de riesgo frente a la pandemia del Covid 19 y un protocolo, para el posible retorno progresivo, gradual y seguro a la presencialidad. | Comité del plan de alternacia y prevención de riesgos. | 1 | 2021-02-01 | 100% | 2021-02-10 |  | 2021-02-24 |  | Conformación del comité de alternancia y prevención de riesgos frente a la pandemia del Covid 19. | TERMINADA
|  |  | 0.7 | 2021-02-10 | 30% | 2021-03-16 | 40% | 2021-06-11 |  | Elaboraración de un plan de alternancia institucional para un regreso progresivo, gradual y seguro a la presencialidad. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-04-09 |  | 2021-05-28 |  | 2021-06-04 |  | Aprobación del plan de alternancia por parte del consejo directivo y aval por parte de la autoridad municipal de salud. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-04-16 |  | 2021-05-31 |  | 2021-06-11 |  | Socialización del plan de alternancia a toda la comunidad educativa a través de las redes sociales, pagina Web, WhatsAap y medios físicos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-04-21 |  | 2021-05-31 |  | 2021-11-30 |  | Ejecución, seguimiento y evaluación del plan de alternacia. | NO INICIADA
Fomentar el uso de los canales de comunicación con la comunidad educativa mediante el uso de las TIC y medios físicos, para que se vincule y participe activamente en los procesos institucionales. | Durante el año 2021, el 90% de la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola, mantendrá una comunicación asertiva en todos los procesos institucionales. | Uso de canales de comunicación. | 0.8 | 2021-01-12 | 30% | 2021-02-12 | 50% | 2021-06-11 |  | Recolección de datos personales que faciliten la comunicación con el estudiante, padre de familia y facilitadores en el proceso comunicativo. | TERMINADA
|  |  | 0.8 | 2021-01-27 | 30% | 2021-02-12 | 50% | 2021-06-11 |  | Creación de grupos de whatsapp e implementación de diversos canales de comunicación (Messenger, llamadas telefónicas, mensajes de texto). | TERMINADA
|  |  | 0.2 | 2021-01-12 | 20% | 2021-06-11 |  | 2021-12-03 |  | Uso de la página del colegio en facebook (Instituto Técnico Agrícola) para divulgar información sobre todo lo referente a eventos institucionales. | EN EJECUCION
|  |  | 0.2 | 2021-02-03 | 20% | 2021-06-11 |  | 2021-12-03 |  | Envío de medios físicos como: circulares, cartas, notificaciones, folletos, guias, oficios, tarjetas, actas con información sobre todo el proceso institucional | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA