## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA |  |  | 2021-12-07
|  |  | Código DANE |  | 2554206000041
Dirección | FINCA LA MESETA |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
YIMMY OTONIEL DUARTE P |  | DOCENTE |  | yimmyduar9010@gmail.com
YULEIMA IMENA DUARTE PÉREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | marisolpachecocalderon28@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSUE TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q. |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
YULEIMA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Ajustar el manual de convivencia en concordancia con la normatividad vigente. | Al finalizar el primer trimestre del año 2022, el manual de convivencia estará en un 100% actualizado de acuerdo la normatividad vigente. | Actualización del manual de convivencia | 100% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 70% |  |  | Revisión del manual de convivencia | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 70% |  |  | Priorización de los apartes del manual de convivencia que se deben ajustar | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-08 | 50% | 2022-10-05 | 50% |  |  | Ajustes al manual de convivencia | TERMINADA
Socializar el manual de convivencia a todos los miembros de la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2022, el 100% de la comunidad educativa conocerá y se apropiará del manual de conviencia institucional. | Socialización del manual de convivencia. | 100% | 2022-04-08 | 100% |  |  |  |  | Diseño de estrategias pedagógicas para la divulgación del manual de convivencia. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2022-04-08 | 0% | 2022-10-05 | 0% | 2022-11-30 |  | Elaboración de un folleto del manual de convivencia. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-04-08 | 0% | 2022-10-05 | 0% | 2022-11-30 |  | Publicación del folleto del manual de convivencia en el perfil Instucional de Facebook | NO INICIADA
|  |  | 60% | 2022-04-08 | 20% | 2022-10-05 | 40% | 2022-11-30 |  | Socialización del manual de convivencia en asambleas a los padres de familia, horas de titulatura, horas cívicas, por medio de charlas dirigidas por la orientadora escolar | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-04-08 | 0% | 2022-10-05 | 0% | 2022-11-30 |  | Divulgación del manual de convivencia a través de la plataforma Web Colegios, grupos de WhatsApp y redes sociales. | NO INICIADA
Diseñar estrategias para motivar a estudiantes y padres de familia para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la presencialidad. | Durante el año 2022 se implementaran diferentes estrategias para motivar al 100 % de estudiantes y padres de familia para continuar con proceso de enseñanza-aprendizaje en presencialidad. | Estrategias diseñadas para motivar a estudiantes y padres de familia. | 100% | 2022-04-08 | 100% | 2022-10-05 |  | 2022-11-30 |  | Conformación de todas las instancias del gobierno escolar. | TERMINADA
|  |  | 75% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 45% | 2022-11-30 |  | Acompañamiento de la orientadora escolar para motivar y estimular a los estudiantes y padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2022-04-08 | 100% |  |  |  |  | Planear y programar actividades extracurriculares durante el año escolar para motivar a los estudiantes a continuar en el proceso académico en presencialidad. | TERMINADA
|  |  | 80% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 50% | 2022-11-30 |  | Realizar acciones para fortalecer el programa de promoción de bienestar de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 45% | 2022-11-30 |  | Reconocimiento mediante estímulos a los estudiantes que se destaquen por su responsabilidad y habilidades artísticas, culturales, deportivas y académicas. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2022-04-08 | 20% | 2022-10-05 | 60% | 2022-11-30 |  | Orientar a los padres de familia en los procesos de acompañamiento y motivación a los estudiantes, a través de las escuelas de padres. | EN EJECUCION
Actualizar la base de datos como estrategia para el seguimiento de egresados y su impacto social en el ITA. | Durante el año 2022 se fortalecerán y promoverán en un 80% los canales de comunicación que permitan enriquecer tanto a la institución en su procesos de desarrollo como a los egresados en su proceso de interacción con la institución. | Canales de comunicación activos entre instituciónegresados. | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Alimentaciòn de la base de datos de egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Elecciòn de una persona para direccionamiento de la pàgina de facebook institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Publicar las actividades de la instituciòn en el grupo de egresados en la pàgina al facebook institiucional. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Seguimiento y Evaluaciòn de la funcionabilidad de la base de datos de egresados. | EN EJECUCION
| Durante el año 2022 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral | Participación activa de egresados en el proceso de desarrollo institucional. | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Realizar una asamblea de egresados mediante una plataforma virtual. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Invitar y hacer participe a los egresados en las actividades institiucionales 2022. (Rendiciòn de cuentas, cumpleaños de la instituciòn, ceremomia de grado) . | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 20% | 2022-11-30 |  | Seguimiento y evaluaciòn a la participaciòn en las actividades institiucionales los egresados | EN EJECUCION
Aplicar las estrategias de apoyo pedagógico definidas por el consejo acadèmico para casos de bajo rendimiento acadèmico. | Durante el año 2022 se implementaran las estrategias de apoyo pedagógico al 100% de estudiantes que presentan bajo desempeño académico. | Estrategia de apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento académico. | 60% | 2022-04-08 | 20% | 2022-10-05 | 40% | 2022-11-30 |  | Reunión con consejo académico para definir las estrategias de apoyo pedagógico a estudiantes con bajo rendimiento académico.. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 40% | 2022-11-30 |  | Caracterizaciòn por periodo de los estudiantes que presentan bajo desempeño académico. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-08 | 20% | 2022-10-05 | 40% | 2022-11-30 |  | Diseñar un plan de apoyo para los estudiantes que presenten bajo rendimiento académico durante cada periodo. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-08 | 20% | 2022-10-05 | 40% | 2022-11-30 |  | Sistematizar por periodo el porcentaje de los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2022-04-08 | 20% | 2022-10-05 | 30% | 2022-11-30 |  | Implementar estrategias que mejoren y motiven los habitos de estudio en los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 45% | 2022-11-30 |  | Reunión de la comisión de evaluación y promoción de estudiantes por periodo. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 30% | 2022-11-30 |  | Socializaciòn personalizada con padres de familia y estudiantes de las actas de nivelaciòn y compromiso para mejorar el rendimiento academico. | EN EJECUCION
|  |  | 75% | 2022-04-08 | 40% | 2022-10-05 | 35% | 2022-11-30 |  | Elaborar un cronograma de nivelaciones y refuerzos por periodo. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2022-04-08 | 35% | 2022-10-05 | 35% | 2022-11-30 |  | seguimiento y evaluaciones a las actividades realizadas durante el año que contribuyan al mejoramiento academico de los estudaintes. | EN EJECUCION
Mejorar las condiciones de infraestructura y dotación de la institución educativa para una adecuada prestación de los servicios. | Al finalizar el año escolar 2022, el 70% de la planta física de todas las sedes se leS habrá realizado el mantenimiento,adecuación y embellecimiento respectivo. | Mantenimiento,adecuacióny embellecimiento de la planta fisica de la institucion educativa. | 100% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 70% |  |  | Diagnóstico por sedes de las necesidades de infraestructura y mantenimiento de la planta fisica. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 70% |  |  | Elaboración de la ruta de embellecimiento, adecuación y mantenimiento de la institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-22 | 30% | 2022-07-08 | 70% |  |  | Vincular a la comunidad educativa en la elaboración de los programas de mantenimiento y embellecimiento | TERMINADA
|  |  | 50% | 06/052022 | 30% | 2022-07-15 | 20% | 2022-11-30 |  | Socialización del plan de matenimiento, adecuación y embellecimiento a la comunidad educativa | EN EJECUCION
|  |  | 23% | 2022-04-08 | 10% | 2022-06-03 | 13% | 2022-11-30 |  | Ejecución del plan de matenimiento,adecuación y embellecimiento de la institución educativa | EN EJECUCION
|  |  | 23% | 2022-04-08 | 10% | 2022-10-05 | 13% | 2022-11-30 |  | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | EN EJECUCION
Socializar y adoptar las medidas preventivas del panorama de riesgos institucional | Durante el año 2022 se socializará e implementará las medidas preventivas del panorama de riesgo institucional. | Socialización de la s medidas preventivas | 100% | 2022-04-08 | 100% |  |  |  |  | Diagnostico del plan de riesgo por sede educativa. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-08 | 50% | 2022-05-13 | 50% |  |  | Recopilación y analisis de las medidas preventivas | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-08 | 30% | 2022-07-29 | 70% |  |  | Socialización de las medidas preventivas adoptadas por la institución. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2022-07-29 | 20% | 2022-09-15 | 30% | 2022-11-30 |  | Ejecución de las medidas preventivas adoptadas por la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-04-08 | 30% | 2022-10-05 | 0% | 2022-11-30 |  | Seguimiento y Evaluación de las medidas preventivas | EN EJECUCION
Diseñar estrategias pedagógicas para atender a los diferentes grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | 0% | 2022-02-23 |  | 2022-05-16 |  |  |  | Conformación del comité para la atención a los diferentes grupos étnicos.
|  |  | 0% | 2022-03-25 |  | 2022-05-16 |  | 2022-07-25 |  | Elaboraración de diágnostico inicial para identicar los grupos étnicos pertenecientes a la Institucion Educativa.
|  |  | 20% | 2022-05-21 | 20% | 2022-09-08 |  | 2022-11-25 |  | Diseño de estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos.
|  |  | 20% | 2022-05-20 | 20% | 2022-08-18 |  | 2022-11-22 |  | Socialización de las estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos.
|  |  | 0% | O5/09/2022 |  | 2022-10-04 |  | 2022-11-04 |  | Aprobacion y ejecución de las estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos.
Socializar con la comunidad educativa el programa de prevención de riesgos físicos orientando a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Durante el año 2022, el 90% de la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola, conocerá el programa de prevención de riesgos físicos de la Institución. | Socialización del programa institucional de prevención de riesgos físicos. | 50% | 2022-03-24 | 50% | 2022-04-29 |  |  |  | Apropiación del programa institucional de prevención de riesgos físicos por parte de todos los docentes de Institución Educativa.
|  |  | 30% | 2022-03-31 | 30% | 2022-04-28 |  | 2022-10-20 |  | Socialización del programa institucional de prevención de riesgos físicos mediante asamblea general con la comunidad educativa ITA.
|  |  | 30% | 2022-04-28 | 30% | 2022-10-20 |  |  |  | Desarrollo de actividades pedagógicas a través de los proyectos transversales orientandas a la formación de la cultura del autocuidado y la prevención frente a riesgo físico.
|  |  | 50% | 2002-06-27 | 50% | 2022-09-19 |  | 2022-11-16 |  | Seguimiento y evaluación del programa institucional de prevención de riesgos físicos.
Contar con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifique el estado de la infraestructura y alerte sobre posibles accidentes. | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o similares para prevenir posibles accidentes. | Planes de evacuación frente a desastres naturales o similares. | 10% | 2022-04-28 | 10% | 2022-09-19 |  | 2022-11-16 |  | Elaboraración de diágnostico inicial para identicar el estado de infraestructura de cada Sede Educativa y alerta sobre posibles accidentes (naturesles, otros).
|  |  | 10% | 2022-05-18 | 10% | 2022-08-23 |  | 2022-10-20 |  | Diseño de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes.
|  |  | 60% | 2022-09-15 | 60% | 2022-10-26 |  | 2022-11-30 |  | Socialización de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes.
|  |  | 50% | 2022-05-27 | 50% | 2022-09-15 |  | 2022-11-23 |  | Aprobación y ejecución de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA