## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÈCNICO AGRÌCOLA |  |  | 2022-01-12
|  |  | Código DANE |  | 254206000041
Dirección | FINCA LA MESETA |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | JOSUÈ TRILLOS JARAMILLO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSUÉ TRILLOS JARAMILLO |  | RECTOR |  | josanlil@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA QUINTERO |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
NUBIA MARIA SANGUINO SANTIAGO |  | DOCENTE |  | sanguinosantiagonubia@gmail.com
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | jaramillohelena@hotmail.com
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | mapaca17@hotmail.com
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | yujidupe09@hhotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YAJAIRA ANDREA SOLANO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
HELENA MARGARITA JARAMILLO AMAYA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARISOL PACHECO CALDERÓN |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
YULEIMA JIMENA DUARTE PEREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Elaboración de estrategias para fortalecer el gobierno escolar | Diseñar estrategias para el fortalecimiento del gobierno escolar | Al finalizar el año 2023 el 100% del los estamentos del gobierno escolar será operativo. | Estrategias diseñadas para fortalecer el gobierno escolar. | TRIMESTRAL | Motivación a toda la comunidad educativa para que sean partícipes del gobierno escolar mediante escuelas de padres, asambleas de padres de familia, horas cívicas y actividades pedagógicas dentro de las clases de ciencias sociales. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Jeannete Bermón
[6 empty] | Conformación de todas las instancias del gobierno escolar. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Leidy Pinto Uribe
[6 empty] | Acompañamiento de la orientadora escolar para motivar y estimular a los estudiantes y padres de familia. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Helena Jaramillo
[6 empty] | Realizar acciones para fortalecer el programa de promoción de bienestar de los estudiantes. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-24 | Rocio del Pilar Parra
[6 empty] | Hacer seguimiento periódico a cada una de las actividades establecidas en el plan de acción del gobierno escolar. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-24 | Marlene Ariza
[6 empty] | Integrar a los miembros del consejo estudiantil de todas las sedes educativas. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-24 | Eglet Scott
| Relaciones más dinámicas con el sector productivo, que propicien su participación en las diferentes actividades institucionales. | Fortalecer las relaciones con el sector productivo. | En el trancurso del año 2023 se implementaran acciones para fortalecer las relaciones con el sector productivo. | Participación activa del sector productivo en las actividades institucionales. | TRIMESTRAL | Realizar una asamblea con el sector productivo para establecer alianzas estratégicas que redunden en el bienestar institucional. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Nohora Chinchilla
[6 empty] | Invitar y hacer partícipe al sector productivo en las actividades institiucionales 2023. (Rendiciòn de cuentas,feria agroindustrial, sustentación de los proyectos pedagógicos productivos, ceremomia de grado) . | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Amparo Navarro
[6 empty] | Vinculación del sector productivo en la realización de los PPP. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Betsi Contreras
[6 empty] | Seguimiento y evaluación a la participación en las actividades institiucionales del sector productivo. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Maria Angela Uribe
| Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Aplicar las estrategias de apoyo pedagógico definidas por el consejo acadèmico y actores externos para casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Durante el año 2023 se implementaran las estrategias de apoyo pedagógico al 100% de estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | Estrategia de apoyo pedagógico a estudiantes con problemas de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Caracterizaciòn por periodo de los estudiantes que presentan bajo desempeño académico. | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-11-17 | NUBIA SANGUINO
[6 empty] | Reunión con consejo académico para definir las estrategias de apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendiazaje. | [6 empty] | 2023-03-24 | 2023-03-24 | YIMMY DUARTE
[6 empty] | Diseñar un plan de apoyo para los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje con ayuda de actores externos (save the children, SED, PTA) durante cada periodo. | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-04-03 | SERGIO SOLANO
[6 empty] | Implementar estrategias diseñadas en el plan de apoyo para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-11-17 | JUDITH YARURO
[6 empty] | Socializaciòn con padres de familia y estudiantes las estrategias de apoyo y sus respectivas actas de nivelaciòn y compromiso para mejorar el aprendizaje. | [6 empty] | 2023-05-02 | 2023-10-06 | LILIBETH LEON
[6 empty] | Reunión de la comisión de evaluación y promoción para evaluar los resultados de la estrategia de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2023-10-06 | 2023-10-06 | FRANCY ELENA GUERRERO
| Seguimiento a los egresados | Fortalecer los canales de comunicacion que permitan enriquecer tanto a la institución en su procesos de desarrollo como a los egresados en su proceso de interacción con la institución. | Durante el año 2023 se crearan espacios que fortalezcan en un 80% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral | Participación activa de egresados en el proceso de desarrollo institucional. | TRIMESTRAL | Actualización de la base de datos de egresados. | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-10-09 | YIMMY DUARTE
[6 empty] | Elecciòn de una persona para direccionamiento de la pàgina de facebook institucional. | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-17 | ARIANY QUINTERO
[6 empty] | Seguimiento y Evaluaciòn de la funcionabilidad de la base de datos de egresados. | [6 empty] | 2023-10-09 | 2023-10-09 | KEILA ROSSELING SANTIAGO
[6 empty] | Realizar una asamblea de egresados mediante una plataforma virtual. | [6 empty] | 2023-03-31 | 2023-11-17 | SUNILDA PEREZ
[6 empty] | Invitar y hacer participe a los egresados en las actividades institiucionales 2023. (Rendiciòn de cuentas, cumpleaños de la instituciòn, ceremomia de grado) . | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-10-09 | DIANA SEPULVEDA
[6 empty] | Seguimiento y evaluaciòn a la participaciòn en las actividades institiucionales de los egresados | [6 empty] | 2023-10-13 | 2023-10-13 | LAURA ALVAREZ
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta fisica | Elaborar el plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento para una adecuada prestación de los servicios. | Al finalizar el año escolar 2023, se habrá realizado el plan de mantenimiento,adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | Mantenimiento,adecuacióny embellecimiento de la planta fisica de la institucion educativa. | MENSUAL | Diagnóstico por sedes de las necesidades de infraestructura y mantenimiento de la planta fisica. | 50000 | x | x |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-28 | Elmer Libardo Cardona
[6 empty] | Vincular a la comunidad educativa en la elaboración del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento | 100000 | x | x |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-28 | Ludy León
[6 empty] | .Elaboración del plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 100000 | x | x |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-08-25 | Bellanida Fuentes Aro
[6 empty] | Aprobación por parte del consejo Directivo del plan de mantenimiento adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 20000 |  | x |  |  |  | 2023-09-04 | 2023-09-04 | Neffy Martinez
[6 empty] | Socialización del plan de matenimiento, adecuación y embellecimiento a la comunidad educativa | 100000 | x | x |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-10-27 | Lina Marcela Pallares Garzón
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la institución educativa. | 50000 | x | x |  |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-07 | luz Estela Chinchilla
| Medidas preventivas derivadas del panorama de riesgos institucional. | socializar y adoptar las medidas preventivas del panorama de riesgos institucional | Al finalizado el 2023 se habran realizado 2 simulacros y el 70 % de las sedes contara con su respectiva señalizacion. | Socialización de la s medidas preventivas |  | Articulación con Instituciones o entidades competentes en gestión de riesgo | 50000 | x |  |  |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-27 | Alcira Meneses
[6 empty] | Capacitación sobre riesgo y medidas preventivas, para la comunidad eductativa | 150000 |  |  | x |  |  | 2022-03-28 | 2022-04-11 | Yulieth Quintero M
[6 empty] | Recolección de informacion sobre los croquis de cada sede | 100000 | x | x |  |  |  | 2022-04-14 | 2022-05-03 | Yuleima Jimena Duarte
[6 empty] | Señalización en cada sede de las rutas de evacuación | 3000000 | x | x | x |  |  | 2022-05-04 | 2022-10-01 | Hilda Navarro
[6 empty] | Seguimiento y Evaluación de las medidas preventivas | 100000 | x | x |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-12 | Yuleima Jimena Duarte
COMUNITARIA | Elaboracion de estrategias pedagógicas para atender a los diretentes grupos étnicos. | Diseñar estrategias pedagógicas para atender a los diferentes grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. | Estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | TRIMESTRAL | Conformación del comité para la atención a los diferentes grupos étnicos. | 0 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-02-28 | Marisol Pacheco
[6 empty] | Elaboraración de diágnostico inicial para identicar los grupos étnicos pertenecientes a la Institucion Educativa. | 20000 | [5 empty] | 2023-02-28 | 2023-03-24 | Andrea Claro
[6 empty] | Diseño de estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | 100000 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-06-23 | Katy Lorena Romero Páez
[6 empty] | Socialización de las estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | 0 | [5 empty] | 2023-07-24 | 2023-07-24 | Edilma Cadena
[6 empty] | Aprobacion y ejecución de las estrategias pedagógicas pertinentes para la atención a los diferentes grupos étnicos. | 0 | [5 empty] | 2023-08-03 | 2023-08-03 | Uriel Garzón
| Dar a conocer el programa de prevención de riesgos físicos de la Institución. | Socializar con la comunidad educativa el programa de prevención de riesgos físicos orientando a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Durante el año 2023, el 90% de la comunidad educativa del Instituto Técnico Agrícola, conocerá el programa de prevención de riesgos físicos de la Institución. | Socialización del programa institucional de prevención de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Apropiación del programa institucional de prevención de riesgos físicos por parte de todos los docentes de Institución Educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-02-15 | 2023-02-15 | Yuly Andrea Carrero
[6 empty] | Socialización del programa institucional de prevención de riesgos físicos mediante asamblea general con la comunidad educativa ITA. | 0 | [5 empty] | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Ruth Marina Carvajalino
[6 empty] | Desarrollo de actividades pedagógicas a través de los proyectos transversales orientandas a la formación de la cultura del autocuidado y la prevención frente a riesgo físico. | 200000 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Enelita Quintero
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del programa institucional de prevención de riesgos físicos. | 0 | [5 empty] | 2023-06-21 | 2023-11-29 | Yasmin Sepúlveda
| Elaboración de planes de evacuación frente a desastres naturales. | Contar con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares y poseer un sistema de monitoreo de las condiciones mínimas de seguridad que verifique el estado de la infraestructura y alerte sobre posibles accidentes | Durante el segundo semestre la Institución Educativa contará con planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o similares para prevenir posibles accidentes. | Planes de evacuación frente a desastres naturales o similares. | TRIMESTRAL | Elaboraración de diágnostico inicial para identicar el estado de infraestructura de cada Sede Educativa y alerta sobre posibles accidentes (naturesles, otros). | 0 | [5 empty] | 2023-03-08 | 2023-03-13 | Yulema Sànchez
[6 empty] | Diseño de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes. | 0 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-07-28 | Sandra Milena Martinez
[6 empty] | Socialización de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes. | 0 | [5 empty] | 2023-07-28 | 2023-08-04 | Katy Lorena Romero Páez
[6 empty] | Aprobación y ejecución de planes de evacuación y condiciones mínimas frente a desastres naturales o infraestructura para prevenir posibles accidentes. | 0 | [5 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-23 | Yasmin Sepúlveda
| Elaboración de estrategias para fortalecer la participacion de las familias en las asambleas y consejos de padres. | Diseñar estrategias para fortalecer la participacion de las familias en las asambleas y consejos de padres. | Al finalizar el año 2023 el 90% de los padres de familia asistiràn y participaran en las asambleas y consejos de padres. | Estrategias para fortalecer la participaciòn de los padres de familia. | TRIMESTRAL | Conformaciòn del consejo de padres de familia y grupos de participaciòn. | 0 | [5 empty] | 2023-02-10 | 2023-02-10 | Andrea Claro
[6 empty] | Socializaciòn a padres de familia de los deberes y derechos que poseen al hacerse participes de los estamentos del gobierno escolar. | 0 | [5 empty] | 2023-03-09 | 2023-03-09 | Uriel Garzò
[6 empty] | Diseño de un plan de acciòn para fortalecer la participaciòn de los padres de familias en las asambleas. | 0 | [5 empty] | 2023-03-13 | 2023-04-13 | Yuly Andrea Carrero
[6 empty] | Ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn del plan de acciòn para fortalecer la participaciòn de los padres de familia. | 0 | [5 empty] | 2023-04-14 | 2023-11-30 | Sandra Milena Martinez
3
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL