## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS |  |  | 2022
|  |  | Código DANE |  | 154498001928
Dirección | CALLE 2 NUMERO 29-78 |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colfernandez50@gmail.com |  |  | Tel | 5613058
Rector o Director | HUGO RAMON PEREZ ANGARITA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLADYS COBOS OVALLE |  | COORDINADORA |  | gladyscobos68@gmail.com
DIGNORA SARABIA CARREÑO |  | COORDINADORA |  | dignora1216@hotmail.com
JESUS ALFONSO HERNANDEZ |  | COORDINADOR |  | j542018@hotmail.com
DORA ALICIA MARTINEZ VERJEL |  | COORDINADORA |  | doramartinez_70@outlook.es
FRANCY HELENA SANTIAGO |  | COORDINADORA |  | frasacon14@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Gladys Cobos Ovalle y Francy Helena Santiago |  | LIDER |  | ACADEMICA
Dignora Sarabia Carreño |  | LIDER |  | COMUNITARIA
Dora Alicia Martinez Verjel |  | LIDER |  | DIRECTIVA
Jesús Alfonso Hernandez Manzano |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
En los Planes de Áula tener bien definidas las competencias y estándares básicos. | En el año 2023 la Institución tendrá bien definidos los Planes de Aula | DOCENTES APLICANDO | 100 | 2023-03-15 | 100 |  |  |  |  | Coordinadores orientarán docentes. | TERMINADA
Incorporar en los Planes de Aula competencias de dos (2) Proyectos Pedagógicos Transversales. | En el año 2023 los docentes incorporarán como mínimo 2 conpetencias de Proyectos Pedagógicos Transversales. | PLANES DE AULA ACTUALIZADOS | 100 | 2023-03-15 | 100 |  |  |  |  | Coordinadores revisarán planes de aula. | TERMINADA
Analizar los resultados Pruebas Saber 11 grado: Clasificación de la Institución en los rangos (D,C,B,A,A+) y el desempeño en cada prueba aplicada para identificar el efecto de la misma en su clasificación. | En el año 2023 docentes de secundaria de la jornada mañana y tarde analizarán los resultados Pruebas Saber 11 grado. | RESULTADOS PRUEBAS SABER. | 100 |  |  |  |  | 2023-11-10 |  | Coordinadores revisarán planes de aula. | EN EJECUCION
Analizar los niveles de Aprobación y Reprobación por grado en cada una de las Áreas del Plan de Estudios durante cada uno de los 4 periodos del año lectivo. | En el año 2023, Coordinadores y Docentes analizarán los resultados académicos durante los 4 periodos del año lectivo. | ANALISIS DE COORDINADORES Y DOCENTES | 100 | 2023-03-20 | 30 | 2023-09-10 | 30 | 2023-11-28 |  | Reunión con Coordinadores y Docentes. | EN EJECUCION
Implementar en el aula el Aprendizaje Significativo y la Pedagogía Dialógica del enfoque metodológico del PEI | Durante el año 2023, los docentes tendrán como referente el aprendizaje significativo y la pedagogía dialógica. | APLICACIÓN DEL PEI | 100 | 2023-06-01 | 100 |  |  |  |  | Institución Inscribirá docentes y alumnos | TERMINADA
Revisar la misión, visión, metas planteados en el PEI. | Durante el año lectivo 2023 se revisará el PEI | ANALISIS DEL PEI | 100 | 2023-03-15 | 100 |  |  |  |  | Reunión Coordinadores y Docentes. | TERMINADA
Garantizar la participación de la Comunidad Educativa en la conformación de los órganos de gobierno escolar (Consejo Directivo, Académico, Padres, Estudiantil, Comité de Convivencia, Personero y Contralor) | Durante el año lectivo 2023 se garantizará la participación de los órganos de gobierno escolar. | CONFORMACIÓN ORGANOS DE GOBIERNO ESCOLAR | 100 | 2023-04-20 | 100 |  |  |  |  | ReuniónCoordinadores y docentes. | TERMINADA
Generar un ambiente agradable que propicie el Aprendizaje en los alumnos y la Convivencia de la Comunidad Educativa. | Durante el año lectivo 2023 se garantizará la creación de ambientes agradables. | MANUAL DE CONVIVENCIA | 100 | 2023-03-15 | 50 | 2023-08-10 | 50 |  |  | Reunión Comité Escolar de Convivencia. | TERMINADA
Organizar el archivo académico de tal manera que se tenga centralizada la información académica de los estudiantes de las sedes de la institución. | En el año lectivo 2023 se tendrá organizado y centralizado el archivo académico de los alumnos de la institución. | ARCHIVOS ORGANIZADOS | 100 | 2023-03-15 | 100 |  |  |  |  | Socialización Comunidad Educativa. | TERMINADA
Implementar el Proyecto Transversal de Educación Ambiental para lograr el embellecimiento de la Planta Física. | Durante el año lectivo 2023 la Institución implementar el proyecto transversal de Educación Ambiental. | PROYECTO IMPLEMENTADO | 100 | 2023-03-15 | 100 |  |  |  |  | Participación Comunidad Educativa | TERMINADA
Continuar la implementación en todas las sedes de la Conectividad para mejorar el proceso de aprendizaje a través de las TIC | Durante el año lectivo 2023 la Institución continuará con el mejoramiento de la conectividad. | BUENA CONECTIVIDAD | 100 | 2023-03-15 | 100 |  |  |  |  | Socialización Ärea de Tecnología e Informática | TERMINADA
Apoyar actividades que favorezcan una sana convivencia. | Durante el año lectivo 2023 se apoyarán todas las actividades que conduzcan a la sana convivencia. | MANUAL DE CONVIVENCIA | 100 | 2023-03-20 | 100 |  |  |  |  | Participación Comité Escolar de Convivencia | TERMINADA
Implementar el Proyecto de Educación Ambiental y el Proyecto en Salud con el Servicio Social de los alumnos de 11 grado. | Durante el año lectivo 2023 la Institución implementar los Proyectos con el Servicio Social. | IMPLEMENTACIÓN SERVICIO SOCIAL GRADOS 11 | 100 | 2023-06-01 | 100 |  |  |  |  | Participación Area de Ciencias Naturales | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA