## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente |  |  | 2022-10-04
Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente |  |  | Código DANE |  | 354001004758
Dirección | 4 km via bocono frente a villa silvania |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | colegio.campestre@comfaoriente.com |  |  | Tel | 5748880 ext.2001
Rector o Director | German Orlando Ramirez Beltran |  |  | Horizonte | Institucional
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
German Orlando Ramirez |  | Rector |  | german.ramirez@comfaoriente.com
Dennys Alicia Pineda |  | Coordinación Académico |  | dennys.pineda@comfaoriente.com
Diego Sebastian Perez Cruz |  | Coordinador Disciplinario |  | sebastian.perez@comfaoriente.com
Luisa Blanco Romero |  | Secretaria |  | luisa.blanco@comfaoriente.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
German Orlando Ramirez |  | Rector |  | Directiva
Dennys Alicia Pineda |  | Coordinación Académico |  | Académica
Diego Sebastian Perez Cruz |  | Coordinador Disciplinario |  | Comunitaria
Luisa Blanco Romero |  | Secretaria |  | Administrativa

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | Realizar y ejecutar los planes de accion en cada uno de los procesos que conforman el gobierno escolar . | Lograr la eficacia de la conformación del gobierno escolar reflejado en la institución educativa | Al finalizar el año escolar 2022 los diferentes estamentos del gobierno escolar tendran un plan de acción. | Total de planes de acción ejecutados =T.P.D.A.E Numero de planes de accion=N.D:P.D.A | TRIMESTRAL | Invitar a la comunidad educativa a conformar el gobierno escolar. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Socializar las funciones del gobierno escolar. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar los integrantes del Gobierno escolar. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Posecionar a los integrantes del Gobierno escolar. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Diego Sebastian Perez Cruz
Gestión Directiva | Socializar el manual de convivencia- SIEE y su aplicación, a traves del consejo estudial | Evidenciar la participación del consejo estudiantil a traves de la apropiación de la aplicación del manual de convivencia | Al finalizar el año escolar 2022, se evidenciara la participación activa del consejo estudiantil a traves de la apropiación de la aplicación del manual de convivencia. | Participación activa de los estudiantes= P.A.D.L.E Numero total de estudiantes= N.T.D.E | MENSUAL | Realizar encuentros una vez por periodo. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar taller de aplicación del manual de convivencia dentro y fuera de la institución. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar conferencia de apropiación del manual de convivencia. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | SEMANAL | Incentivar la participación activa de los representantes de curso en los diferentes actos culturales. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-01-27 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
Gestión Directiva | Elaborar estrategias donde se evidencia la inclusión del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje | Alcanzar una participación eficiente de los padres de familia en las actividades programandas por la institución educativa | Durante el año escolar 2022 se promovera la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje modalidad presencial. | Asistencia del padre de familia a las actividades planteadas durante el año escolar = A.D.P.D.F.A.L.A.P.D.E.A.E Total de asistencia del padre de familia a las actividades | MENSUAL | Programar escuelas de padres con los diferentes grados. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda/ Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | SEMANAL | Tomar la asistencia y guardar un registro presencial. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda/Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Programar una asamblea de padres de familia. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda/Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar reunion con el consejo de padres. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda/ Diego Sebastian Perez Cruz
Gestion Académica. | Mejorar las practicas pedagogicas al adquirir herramientas con el objetivo de alcanzar un excelente proceso | Realizar trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Buscar estrategias durante el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar academicamente 2022 | Cantidad de estudiantes con perdidad academica= C.D.E.C.P.A Numero total de estudiantes = N.T.D.E | TRIMESTRAL | Entregar preinformes antes de finalizar cada periodo/ Realización Preicfes. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar nivelaciones por periodos | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | MENSUAL | Realizar citaciones a los padres de familia para dar informacion oportuna del rendimiento academico de los estudiantes. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar actas de compromiso académico | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
| Continuar con la tranversalización de los proyectos en la diferentes areas. | Aplicar los proyectos en cada una de las areas para lograr un aprendizaje significativo. | Realizar acompañamiento constante por el consejo académico. | Cantidad de estudiantes con participación activa=Cantida de proyectos | TRIMESTRAL | Plan de acción Proyectos transversales de cada área. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar cada una de las actividades programadas. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
Gestión Académica
Gestion Académica. | Establecer mecanismos para mejorar la adquisición de concimientos en las aulas modalidad presencial | Realizar trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Realizar acompañamiento constante por el consejo académico durante el proceso de nivelación. | Numero de estudiantes que superan la dificultad academica = N.D.E.Q.S.D.A Numero total de estudiantes con perdidad de Asignatura= N.T.D.E.C.P.D.A | TRIMESTRAL | Llevar seguimiento de los titulares en educandos con falencias en diferentes asignaturas. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar plan de mejoramiento. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Llevar control de asistencia y cumplimiento con la realización del proceso de nivelación | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | SEMANAL | Realizar seguimiento continuo por parte de coordinación academica y consejo académico. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
Gestion Académica. | Supervisar las practicas pedagogicas que conllevan a lograr la excelencia educativa. | Establecer pautas de cumplimiento en cada uno de los procesos educativos | Elaborar una lista de verificación de la entrega oportuna en los requirimientos por coordinación académica. | Entrega completa y oportuno de documentos = E.C.O.D.D. Numero total de documentos = N.T.D.D | TRIMESTRAL | Elaborar una lista de verificación para el control de la entrega oportuna de documentos. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Llevar seguimiento continuo de la elaboración de documentos. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Llevar revisión y supervisión de los documentos. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | SEMANAL | Organizar y estipular fechas para la oportuna corrección de los documentos realizados. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
Gestión Administrativa | Requerir un trabajo conjunto en busqueda de nuevos espacios que brinden la satisfaccion a la comunidad educativa | Adecuar los espacios para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa | Organizar prioriades a las necesidades presentadas en la planta fisica por la comunidad educativa | Número de necesidades resueltas= N.D,N.R Numero total de necesidades planteadas= N.T.D.N.P | TRIMESTRAL | Supervisar los trabajos realizados en la planta fisica. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Luisa Blanco Romero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adecuar la planta fisica. | 70000 | [5 empty] | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Luisa Blanco Romero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar mantenimiento de la planta fisica. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Luisa Blanco Romero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Gestionar el cumplimiento de las necesidades presentadas. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Luisa Blanco Romero
Gestión Comunitaria | Establecer acuerdos con los representantes de padres de familia de cada curso con el fin de establecer sanciones economicas para los padres y /o acudientes que no participan | Incentivar el sentido de pertenencia por parte de los padres de familia hacia la institución educativa | Divulgar la importancia de la participación activa a los padres de familia en el cumplimiento del manual de convivencia. | Numero de acompañamientos aceptados= N.D.A.A. Numero de acompañamientos solicitados = N.A.S | TRIMESTRAL | Concientizar a los padres de familia en la importancia del acompañamiento continuo. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Dennys Alicia Pineda
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los padres de familia los deberes y derechos que contempla el manual de convivencia. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
Gestión Directiva | Requerir material pedagogico y didactico a traves de un trabajo conjunto en busqueda de nuevos espacios que brinden la satisfaccion a la comunidad educativa. | Adecuar los espacios educativos creando rincones didácticos para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Contar con rincones lúdicos - didácticos para reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Implementar rincones lúdico pedagógicos en las areas basicas de la Institucion Educativa. | TRIMESTRAL | Establecer las implicaciones que conlleva a la sancion de estudiantes y padres de familia por el incumplimiento del manual de convivencia. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Germán Orlando Ramírez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Crear espacios ludicos pedagogicos en los procesos de enseñanza- aprendizaje modalidad presencial. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Germán Orlando Ramírez
[5 empty] | SEMANAL | Implementar rincones didacticos en las áreas básicas modalidad presencial. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Germán Orlando Ramírez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Dotar rincones para afianzar el proceso de enseñanza- aprendizaje modalidad presencial | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Germán Orlando Ramírez
Gestion Comunitaria | Realizar seguimiento bimestral a la acción comportamental del estudiante, en cada una de la aulas en modalidad presencial, para garantizar un ambiente agradable y armónico. | Garantizar un ambiente escolar agradable, incentivando el sentido de pertenencia para garantizar el cumplimiento del manual de convivencia. | Lograr un 90% de mejora en el ambiente escolar presencial | El 90 % de las aulas en modalidad presencial que conforman la comunidad educativa garantizando un buen ambiente escolar. | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento al buen uso de los espacios implementados. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Garantizar un ambiente agradable y armónico en la Institución Educativa. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Bienestar Estudiantil
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organizar charlas y talleres en los diferentes grados de acuerdo a la acción a mejorar. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar acuerdos y acciones formativas. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Diego Sebastian Perez Cruz
Gestión Comunitaria | Elaborar estrategias donde se evidencia la inclusión del padre de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje | Alcanzar la participación de los padres de familia, mediante la vinculación en las actividades programadas por la institución Educativa para lograr un trabajo mancomunado en pro de la mejora continua del estudiante . | Durante el año escolar 2022 se alcanzará un 70% de la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje | El 70 % de los padres de familia y/o acudientes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje | TRIMESTRAL | Revisar periodicamente los observadores y memorandos realizados por grupo. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Citas programadas por bienestar estudiantil y coordinación académica. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Coordinación académica/ BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Buscar estrategias de mejora para que los educandos logren superar las falencias que presenten. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Identificar a los estudiantes de inclusion para elaborar el plan de trabajo con padres de familia, departamento de bienestar estudiantil, docente y estudiantes. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
[5 empty] | TRIMESTRAL | Registro de la asistencia a reunión, citas programadas por bienestar estudiantil. | 70000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-29 | Coordinación académica/BIENESTAR ESTUDIANTIL
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL