## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Gimnasio Campestre Comfaoriente |  |  | 2022-10-04
Regimen | Libertad tradicional |  | Código DANE |  | 354001004758
Dirección | 4 km via bocono frente a villa silvania |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | colegio.campestre@comfaoriente.com |  | Telefono |  | 5748880 ext.2001
Rector o Director | German Orlando Ramirez Beltran |  | Horizonte |  | Institucional
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
German Orlando Ramirez |  | Rector |  | german.ramirez@comfaoriente.com
Dennys Alicia Pineda |  | Coordinación Académico |  | dennys.pineda@comfaoriente.com
Diego Sebastian Perez Cruz |  | Coordinador Disciplinario |  | sebastian.perez@comfaoriente.com
Luisa Blanco Romero |  | Secretaria |  | luisa.blanco@comfaoriente.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
German Orlando Ramirez |  | Rector |  | Directiva
Dennys Alicia Pineda |  | Coordinación Académico |  | Académica
Diego Sebastian Perez Cruz |  | Coordinador Disciplinario |  | Comunitaria
Luisa Blanco Romero |  | Secretaria |  | Administrativa

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educación Gimnasio Campestre Comfaoriente |  |  |  |  | Municipio |  |  | Villa del Rosario
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Obtener la eficacia de la conformación del gobierno escolar reflejado en la institución educativa. | Al finalizar el año escolar 2022 los diferentes estamentos del gobierno escolar tendran un plan de acción. | Total de planes de acción ejecutados =T.P.D.A.E Numero de planes de accion=N.D:P.D.A | 100 | 2023-03-21 | 50 | 2023-11-14 | 50 |  |  | Conformación y consolidación del gobierno escolar 2023. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-21 | 50 | 2023-11-14 | 50 |  |  | Elaboración de los planes de accion de cada uno de los estamentos del gobierno escolar. |  | TERMINADA
Evidenciar la participación del consejo estudiantil a traves de la apropiación de la aplicación del manual de convivencia. | Al culminar el año escolar 2022, se evidenciará la participación activa del consejo estudiantil a traves de la apropiación de la aplicación del manual de convivencia. | Participación activa de los estudiantes= P.A.D.L.E Numero total de estudiantes= N.T.D.E | 70 | 2023-03-21 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Reunión por periodo de cada uno de los estamentos de gobierno escolar. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-03-21 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Realización de actas de las reuniones del consejo estudiantil evidenciando los temas a tratar en cada una de los encuentros, para evaluar la convivencia escolar y recibir sugerencias por parte del consejo. |  | EN EJECUCION
Alcanzar una participación eficiente de los padres de familia en las actividades programandas por la institución educativa. | Durante el año escolar 2022 se promovera la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje presencial. | Asistencia del padre de familia a las actividades planteadas durante el año escolar = A.D.P.D.F.A.L.A.P.D.E.A.E Total de asistencia del padre de familia a las actividades= T.A.P.F.A | 70 | 2023-03-21 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Programar y registar escuela de padres con los diferentes grados. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-03-21 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Realización de la asamblea general y encuentros cada periodo con el consejo de padres representantes para analizar situaciones académicas y convivenciales de los estudiantes. |  | EN EJECUCION
Realizar trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Buscar estrategias de enseñanza - aprendizaje para mejorar academicamente en el año 2022 | Cantidad de estudiantes con perdida academica= C.E.C.P.A Numero total de estudiantes = N.T.E | 70 | 2023-03-21 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Citaciones a los padres de familia programadas por bienestar estudiantil y coordinación académica, para dar información oportuna sobre el proceso y establecer acuerdos plasmados en actas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-03-21 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Realizar estrategias de mejora como la entrega de preinforme antes de la finalización de cada periodo y procesos de nivelación por periodos para que los educandos logren superar las falencias que presente. |  | EN EJECUCION
Aplicar los proyectos en cada una de las areas para lograr un aprendizaje significativo. | Realizar acompañamiento frecuente por parte del consejo académico en los proyectos trasversales | Cantidad de estudiantes con participación activa= C. E.P.A Cantidad de proyectos Tranversales= C.P.T | 70 | 2023-03-21 | 30 | 2023-07-14 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Reunión periódica de cada una de las area para realizar un seguimiento a los planes de acción de los proyectos transversales en busca de estrategias para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-02-01 | 30 | 2023-07-14 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Implementar las diferentes estrategias planteadas por el consejo académico en el desarrollo del proceso enseñanza. |  | EN EJECUCION
Realizar trabajo en equipo con el consejo académico en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. | Realizar acompañamiento constante por parte del consejo académico durante el proceso de nivelación. | Número de estudiantes que superan la dificultad academica = N.E.Q.S.D.A Número total de estudiantes con perdidad de Asignatura= N.T.E.C.P.A | 70 | 2023-04-26 | 30 | 2023-09-29 | 20 | 2023-11-17 | 20 | Concientizar a los padres de familia de la importancia del acompañamiento continuo, en conjunto con el titular. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-04-26 | 30 | 2023-09-29 | 20 | 2022-11-17 | 20 | Realizar seguimiento continuo por parte de coordinación y consejo académico, llevando un control sobre el proceso de nivelación, para superar las dificultades presentadas. |  | EN EJECUCION
Establecer pautas de cumplimiento en cada uno de los procesos educativos. | Elaborar una lista de verificación y cumplimiento en la entrega oportuna en los requirimientos por coordinación académica. | Entrega completa y oportuno de documentos = E.C.O.D Numero total de documentos = N.T.D | 70 | 2023-02-01 | 30 | 2023-07-14 | 20 | 2023-09-08 | 20 | Llevar seguimiento, revisión y supervisión de la elaboración y entrega de documentos de parte de coordinación académica a los docentes. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-02-01 | 30 | 2023-07-14 | 20 | 2023-09-08 | 20 | Actualización periodica en la lista verificación. |  | EN EJECUCION
Adecuar los espacios para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa. | Organizar prioriades a las necesidades presentadas en la planta fisica por la comunidad educativa | Número de necesidades resueltas= N.D,N.R Numero total de necesidades planteadas= N.T.D.N.P | 70 | 2023-03-23 | 30 | 2023-09-22 | 20 | 2023-11-09 | 20 | Realizar y supervisar mantenimiento de la planta fisica. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-03-23 | 30 | 2023-09-22 | 20 | 2023-11-09 | 20 | Gestionar el cumplimiento de las neecesidades presentadas. |  | EN EJECUCION
Incentivar el sentido de pertenencia por parte de los padres de familia y estudiantes hacia la institución educativa. | Divulgar la importancia de la participación activa a los padres de familia y estudiantes en el cumplimiento del manual de convivencia. | Numero de acompañamientos aceptados= N.A.A. Numero de acompañamientos solicitados = N.A.S | 100 | 2023-02-24 | 50 | 2023-11-09 | 50 |  |  | Dar a conocer a los padres de familia los deberes y derechos que contempla en el manual de convivencia y la importancia del acompañamiento continuo de dichos procesos. |  | TERMINADA
|  |  | 20 | 2023-02-24 | 5 | 2023-11-09 | 5 | 2023-12-23 | 10 | Establecer las implicaciones que conlleva a la sancion de estudiantes y padres de familia por el incumplimiento del manual de convivencia. |  | TERMINADA
Adecuar los espacios educativos creando rincones didácticos para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Contar con rincones lúdicos - didácticos para reforzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. | Implementar rincones lúdico pedagógicos en las areas basicas de la Institucion Educativa. | 70 | 2023-03-23 | 40 | 2023-11-09 | 30 |  |  | Implementar rincones didacticos en las áreas básicas presenciales. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-03-23 | 40 | 2023-11-09 | 30 |  |  | Realizar seguimiento al buen uso de los espacios implementados. |  | EN EJECUCION
Garantizar un ambiente escolar agradable, incentivando el sentido de pertenencia para avalar el cumplimiento del manual de convivencia. | Lograr un 90% de mejora en el ambiente escolar presencial | El 90 % de las aulas en modalidad presencial que conforman la comunidad educativa garantiza un buen ambiente escolar. | 70 | 2023-07-28 | 40 | 2023-09-01 | 30 |  |  | Garantizar un ambiente agradable y armónico en la Institución Educativa por medio de charlas y talleres en los diferentes grados de acuerdo a la acción a mejorar. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-07-28 | 40 | 2023-09-01 | 30 |  |  | Revisar periodicamente los observadores y memorandos realizados por grupo, realizando acuerdos y acciones formativas. |  | EN EJECUCION
Vincular en la participación de los padres de familia, mediante actividades programadas por la institución Educativa para lograr un trabajo mancomunado en pro de la mejora continua del estudiante. | Durante el año escolar 2022 se alcanzará un 70% de la participacion activa de los padres de familia en el proceso de enseñanza aprendizaje. | El 70 % de los padres de familia y/o acudientes participan en el proceso de enseñanza aprendizaje | 70 | 2023-07-28 | 40 | 2023-09-01 | 30 |  |  | Citas programadas por bienestar estudiantil y coordinación académica con su respectivo registro de atención a padres. |  | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2023-07-28 | 40 | 2023-09-01 | 30 |  |  | Buscar estrategias de mejora para que los educandos logren superar las falencias que presenten, teniendo en cuenta los estudiantes de inclusión. |  | EN EJECUCION
Elaborar con el comite de alternancia, un plan de alistamiento y habilitación para el retorno seguro a la presencialidad. | Realizar un acompañamiento a la habilitación para el retorno seguro a la presencialidad. | Estudiantes que retoman a la presencialidad. = E.Q.R.A.L.P | 70 | 2023-02-01 | 40 | 2023-11-14 | 30 |  |  | Supervisión por el consejo academico. |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA