## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: LA ESPERANZA |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | ÁREA DE GESTIÓN COMUNITARIA Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o resultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Maltrato fisico | Los estudiantes muestran estados de ánimo como, tristeza, rabia, se distraen muy facilmente y manifestando ser corregidos en su hogar. |  | 1 | COMUNITARIA | Personera estudiantil, Comité de Convivencia | Crianza sin vioencia- violencia intrafamiliar | Actividades de las guias de ciencias sociales, ética y manual de convivencia enfocadas a la paz y prevención de violencia intrafamiliar. | Los estudiantes y padres de familia reconocen la importancia de convivir en armonía y paz dentro del hogar o la sede escolar. | Primer periodo | Gestión comunitaria | Docente | Estudiantes, Padres de familia y Docentes. | Guía Pedagógica o didáctica, Manual de convivencia, videobeam, sonido, papelería. |  | Docentes y Directora
[7 empty] | TALLER N° 1 PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. | Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del ambiente familiar. | 2023-05-01 | Gestión comunitaria | Docente | Padres de familia y Docentes. | Guía Taller N° 1, Ley 2025 de 2022, Proyecto escuela de padres de familia, videobeam, sonido, papelería. |  | Comisario de familia, Salud Pública, docentes CER Vijagual.
[7 empty] | Celebración día de la familia. | Integrar a las familias vijagualences con el fin de promover ambientes culturales, deportivos y sociales. | 2023-06-01 | Gestión comunitaria | Docente | Padres de familia, Estudiantes, Directora y Docentes. | Programa del día, sonido, carteleras, compartir familiar. |  | Padres de familia, Estudiantes, Directora y Docentes.
Abuso sexual | Se presentan conductas donde los estudiantes abrazan, tocan ciertas partes del cuerpo de las compañeras creando incomodidad | 0 | 0 | ADMINISTRATIVA, COMUNITARIA | Personera estudiantil, Comité de Convivencia | Educación para la sexualidad y construcción ciudadana: “Me conozco te conozco" | Actividades de las guias de ciencias naturales enfocadas al cuidado del cuerpo. | Los estudiantes reconocen la importancia del cuidado del cuerpo. | Primer periodo | Docentes por sede | Elenit Guerrero - Angela Solano. | Docentes y estudiantes | Guias Por momentos pedagógicos | 50 | Padres y cuidadores.
[7 empty] | Taller 2 Prevención de la violencia sexual (semana por la convivencia) | Desarrollo de los talleres - evidencias. | Segundo periodo | Docentes por sede |  | Docentes y estudiantes | marcadores - cartulina - video beam | 20 | Padres y cuidadores.
[7 empty] | Dia de la educación sexual | Evidencias por sedes e informes | tercer periodo 4 de septiembre | Docentes por sede |  | Docentes y estudiantes |  |  | Padres y cuidadores.
Violencia escolar | Se han presentado situaciones de agresión física |  | 2 | DIRECTIVA | Personera estudiantil, Comité de Convivencia | Educación ambiental: PRAES “Entorno vivo y sano” Estilos de Vida Saludable "Juegos Vijagualences" | Investigar en cada una de las sedes para evidenciar los casos de convivencia que más ocasionan conflictos en los estudiantes y que conllevan hasta la agresión física | Informe de cada docente acorde a los problemas de convivencia en el aula | Primer periodo. | Docentes gestión directiva | Germán Durán Arias | Docentes de la gestión Directiva | Papel oficio, lápices, lapiceros | Propio de cada sede. 0 | Comite de convivencia
[7 empty] | Elaborar guías teniendo encuenta las tres estrategias (valor, cuento y la caja mágica) enfocadas a trabajar los valores del respeto y la honestidad | Material didactico de facil manejo y aplicable a los estudiantes del CER Vijagual | Segundo periodo. | Gestión Directiva | ADRIANA LLANO VARGAS | Docentes de la gestión Directiva | Computadores, internet, hojas oficio, impresoras | 120 | Compañeros docentes de otras gestiones
[7 empty] | Aplicar las guías a los estudiantes de las sedes teniendo encuenta sus edades | Mayor respeto entre los estudiantes y un mejor ambiente de convivencia | Tercer periodo | Docentes por sedes | Docentes por sedes | Docentes y estudiantes del Cer Vijagual | Cuadernos, lápices, colores, marcadores, reglas | Recursos de los estudiantes | Padres de familia, Comité de Convivencia
Ciberbullying | Se utilizan las redes sociales para agredir a los compañeros |  | 2 | ACADEMICA | Personera estudiantil, Comité de Convivencia | Democracia "asi se vive la democracia en el Cer Vijagual" | Taller de normas de comportamiento y peligro en las redes sociales. | Evidencias por sedes e informes. | Primer periodo. | Docentes por sede. |  | Docentes y estudiantes. | Guías por momentos pedagógicos, video beam, computador, marcadores. | Propio de cada sede. 0 | Padres y cuidadores.
[7 empty] | Video y conferencia sobre el exceso del uso de las redes sociales y sus consecuencias en el neuroaprendizaje. | Evidencias por sedes e informes. | Segundo periodo. | Docentes por sede. |  | Docentes y estudiantes. | Cartulina, marcadores, imágenes impresas, video beam, computador. | Propio de cada sede. 0 | Padres y cuidadores.
[7 empty] | Conferencia del uso de las redes sociales como herramienta educativa (influenciadores colombianos que educan con su contenido digital) y como fuente económica para el hogar y para la escuela. | Evidencia por sedes e informes. | Tercer periodo. | Docentes por sede. |  | Docentes y estudiantes. | Video beam, computador.

## RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES :
Identificación de riesgos: Es fundamental identificar los riesgos que afectan a los niños y niñas, tales como el abuso sexual, la violencia física, el abandono, la negligencia y la exposición a situaciones de explotación laboral, entre otros.
Sensibilización y capacitación: Es importante sensibilizar y capacitar a padres, cuidadores, docentes y otros miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños y niñas, así como sobre cómo identificar y prevenir situaciones de riesgo.
Fortalecimiento institucional: Es necesario fortalecer las capacidades institucionales, para ello, es fundamental que la comunidad educativa de la institución educativa esté capacitada para identificar y responder adecuadamente a situaciones de riesgo. Se pueden ofrecer capacitaciones en temas como prevención de violencia escolar, manejo de conflictos, primeros auxilios y seguridad en el establecimiento educativo.
Fortalecimiento de la cultura de prevención: Es importante fomentar una cultura de prevención en el establecimiento educativo, que involucre a toda la comunidad educativa. Se pueden promover campañas de sensibilización y actividades educativas para concienciar sobre la importancia de la prevención y la seguridad en la institución educativa.
Establecimiento de protocolos y procedimientos: Es necesario establecer protocolos y procedimientos claros para la gestión de situaciones de riesgo. Esto incluye la identificación de los roles y responsabilidades de cada miembro de la comunidad educativa en caso de emergencia, la definición de los procedimientos para la evacuación y la coordinación con los servicios de emergencia.
Promoción de entornos protectores: Es fundamental promover entornos protectores para los niños y niñas, tales como hogares y escuelas seguras, en los cuales se garantice su integridad física y emocional.
Intervención en situaciones de riesgo: Es importante intervenir de manera rápida y efectiva en situaciones de riesgo identificadas, para prevenir que los niños y niñas sean víctimas de abuso, explotación o violencia.
Evaluación y mejora continua: Es fundamental realizar evaluaciones periódicas de las medidas de prevención y respuesta implementadas, para identificar áreas de mejora y actualizar los protocolos y procedimientos en función de las necesidades específicas de la institución educativa.

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales