## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institucion Educativa para Jovenes y Adultos Rosariense del Norte |  |  | 2023-08-12
Regimen | Privada |  | Código DANE |  | 354874800011
Dirección | Calle 4 # 4-59 Piedecuesta |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | i.e.rosariense@gmail.com |  | Telefono |  | 5651681
Rector o Director | Karin Fabiana Araque Gallo |  | Horizonte |  | Bachillerato por ciclos
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | karaque03@gmail.com
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | marcecar13@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | Directiva
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | Academica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS ROSARIENSE DEL NORTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Desarrollar el proyecto institucional de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la institucion, asi mismo trabajar para la elaboracion de los demas documentos requeridos, como lo son el manual de funciones, manual de convivencia, siee, etc. | Para el año 2022 contar con la posesion de todos los documentos que hacen parte del desarrollo institucional | # de documentos realizados y actualizados | 50% | 2022-03-08 | 16 | 2022-06-14 | 17 | 2022-11-20 | 17 | Elaboracion de documentos institucionales requeridos y actualizacion de los documentos que ya se poseen dentro del instituto | EN EJECUCION
Durante el año lectivo realizar mas reuniones con los integrantes del consejo directivo para socializar las inquietudes que se tengas y las propuestas de mejora para el desarrollo de las mismas | Antes de finalizar el año lectivo haber realizado una reunion cada dos meses con todos los integrantes del consejo directivo | # de actas realizadas x # de meses | 80% | 2021-02-19 | 26 | 2021-11-05 | 27 | 2021-10-29 | 27 | Reunion con todos los integrantes que hacen parte del consejo directivo | EN EJECUCION
Implementar proyectos de gestion de calidad Buscar nuevos metodos de desarrollo institucional Capacitar a todos docentes que hacen parte de la institucion para que obtengan mayores logros durante sus labores escolares y asi mismo lograr que tengan sentido de pertenencia con la institucion | Para el año 2024 poder contar con un proyecto institucional acorde a las metas propuestas | Proyecto institucional | 85% | 2021-11-26 | 28 | 2022-09-02 | 28 | 2023-04-06 | 29 | Realizar la busqueda de informacion acorde a las necesidades del instituto que pueda llegar a lograr las metas propuestas | EN EJECUCION
Sembrar en los estudiantes la importancia del sentido de perteniencia con nuestra institucion Realizar acompañamiento en todo momento a los estudiantes para que ellos se sientan en familia con nuestra comunidad educativa | Para el año 2022 lograr que al menos el 30% de los estudiantes que aun no terminan su bachillerato puedan seguir estudiando en nuestra institucion y asi puedan graduarse con nosotros | Continuidad de los estudiantes | 100% | 2021-12-15 | 33 | 2022-02-11 | 33 | 2022-11-20 | 34 | Proporcionar un ambiente de formacion sano donde los estudiantes se sientan comodos y seguros para recibir sus clases | TERMINADA
Hacer el debido cumplimiento de las funciones de todos los miembros del consejo academico durante su vigencia | Lograr para diciembre el 85% del cumplimiento | Cumplimiento de funciones | 100% | 2021-04-13 | 33 | 2021-07-10 | 33 | 2021-12-02 | 34 | Realizar reuniones con todos los miembros del consejo academico y realizar seguimiento para verificar si se estan cumpliendo con cada una de las funciones asignadas | TERMINADA
Lograr que todos miembros que hacen parte de la planta de docentes reciban una buena capacitacion para el mejoramiento y logro de objetivos | Obtencion de logro de resultados por parte de estudiantes de acuerdo a las clases recibidas por parte de los docentes | resultados de estudiantes | 100% | 2021-03-18 | 34 | 2021-07-30 | 33 | 2021-10-14 | 33 | Realizar un plan de capacitacion para docentes | TERMINADA
Creacion de un cronograma escolar donde se visualicen fechas del primer y segundo semestre | Para el año 2023 desarrollar un mejor cronograma escolar, donde se determinen todas las fechas en las cuales se va a llevar a cabo el desarrollo de actividades | fechas de actividades x # de cumplimiento | 95% | 2022-08-12 | 31 | 2022-11-03 | 32 | 2023-01-17 | 32 | Desarrollo de cronograma con fechas detalladas de actividades | EN EJECUCION
Lograr que los alumnos sean responsables y cumplan con su compromiso academico. | A noviembre de 2021 el 80 % de los alumnos alcancen sus logros en sus notas de calificaciones | # de alumnos con cumplimiento de notas academicas | 100% | 2021-03-16 | 33 | 2021-07-04 | 34 | 2021-11-03 | 33 | Hacer seguimiento continuo a los alumnos en sus procesos pedagogicos | TERMINADA
Determinar los participantes que harán parte del consejo de padres de familia, logrando que sean responsable con las funciones asignadas | A noviembre de 2023 lograr que el 80 % de padres de familia participen activamente en el consejo de padres | Cumplimiento de funciones | 75% | 2022-11-14 | 25 | 2023-02-20 | 25 | 2023-06-18 | 25 | Realizar reuniones con todos los miembros del consejo de padres de familia y realizar seguimiento para verificar si se estan cumpliendo con cada una de las funciones asignadas | EN EJECUCION
Lograr tener una buena interaccion con todos los padres de familia de nuestra institucion educativa | Obtener permanencia de estudiantes para proximos años | Permanencia de estudiantes | 68% | 2021-11-30 | 22 | 2022-12-06 | 23 | 2023-06-25 | 23 | Continuar brindando mayor orientación a los padres de familia y estudiantes para crear una relacion sana | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA