## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institucion Educativa para Jovenes y Adultos Rosariense del Norte |  |  | 2023-08-12
Regimen | Privada |  | Código DANE |  | 354874800011
Dirección | Calle 4 # 4-59 Piedecuesta |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | i.e.rosariense@gmail.com |  | Telefono |  | 5651681
Rector o Director | Karin Fabiana Araque Gallo |  | Horizonte |  | BACHILLERATO POR CICLOS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | karaque03@gmail.com
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | marcecar13@hotmail.com
Natalia Medina Luna |  | Secretaria |  | luna44226@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | DIRECTIVA
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA PARA JOVENES Y ADULTOS ROSARIENSE DEL NORTE |  |  |  |  | Municipio |  |  | VILLA DEL ROSARIO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Desarrollar el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales con sus respectivas mallas que forman el Curriculo de cada ciclo de formacion | Para el año 2023 dar cumplimiento a la ejecucion del diseño curricular para todos los ciclos de formacion | #de areas actualizadas de la basica secundaria /total de areas ejecutadas de la basica secundaria | 100% | 2022-12-10 | 33 | 2023-01-03 | 33 | 2023-02-14 | 34 | Aplicar a los estandares curriculares a las areas a desarrollar | TERMINADA
Diseñar planes de estudio que logre fortalecer el seguimiento academico de los estudiantes por parte de los docentes | Para final del año lectivo haber logrado que el 90% de estudiantes hayan aprobado su ciclo academico con buenas notas | #de docentes realizando seguimiento a estudiantes x # de estudiantes aprobados | 100% | 2022-03-12 | 33 | 2022-08-20 | 34 | 2022-12-13 | 33 | Fortalecer las areas fundamentales basicas para lograr obtener resultados satisfactorios | TERMINADA
Realizar un estudio detallado a las guias de estudio que se implementan por cada area de estudio y asi lograr el fortalecimiento de los metodos de enseñanza para los alumnos | A inicios de cada semestre de clases contar con la revision del 85% de las guias de estudio | Docentes asignados para la revision | 85% | 2022-02-10 | 40 | 2022-07-14 | 45 |  |  | Revision de guias de estudio que se aplican a cada clase por area de estudio | TERMINADA
Diseñar estrategias que definan actividades de induccion a los nuevos estudiantes y sean implementadas cada que sea necesario | Para el año 2023 lograr que todos los estudiantes tengan conocimiento que existe un manual de convivencia en la institucion que se debe respectar y acatar en todo momento | Numero de estudiantes que recibieron induccion | 88% | 2022-11-21 | 29 | 2023-01-17 | 29 | 2023-08-07 | 30 | Socialiazar tanto a alumnos como padres el manual de convivencia del instituto y la importancia del mismo | EN EJECUCION
Establecer nuevas estrategias para el mejoramiento del marketing de la institucion | Lograr tener un mayor numero de estudiantes matriculados en comparacion con el año 2021 | #de alumnos matriculados 2021 x #de alumnos matriculados 2022 | 75% | 2021-12-16 | 25 | 2022-01-05 | 25 | 2022-02-03 | 25 | Diseñar una mejor publicidad que atraiga la atencion de jovenes y adultos que quieran salir adelante con sus estudios | TERMINADA
Realizar las reuniones de cada consejo que hace parte del gobierno escolar con la participacion de toda la comunidad educativa e informar con mas detalle el proposito de las mismas | Para el año 2023 realizar con mas detalle todas las actas del gobierno escolar | Numero de actas realizadas | 100% | 2023-01-30 | 34 | 2023-02-03 | 33 | 2023-03-19 | 33 | Determinar con mas detalle las funciones de cada uno de las personas que haran parte fundamental de cada consejo que hace parte del gobierno escolar | EN EJECUCION
Lograr una buena relacion con el 90% de los padres de familia de nuestra institucion | Lograr permanencia por parte de los padres de familia para que sigan prefiriendo nuestra institucion para que sus hijos sigan estudiando hasta terminar su ciclo de formacion | estudiantes antiguos que quieren seguir otro ciclo de formacion | 90% | 2022-12-05 | 30 | 2023-02-01 | 30 | 2023-02-05 | 30 | Informar en todo momento que lo requieran los reportes de notas de los alumnos para que ellos lleven el seguimiento de las notas de cada uno de sus hijos | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA