## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institucion Educativa para Jovenes y Adultos Rosariense del Norte |  |  | 2023-08-12
|  |  | Código DANE |  | 354874800011
Dirección | Calle 4 # 4-59 Piedecuesta |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | i.e.rosariense@gmail.com |  | Telefono |  | 5651681
Rector o Director | Karin Fabiana Araque Gallo |  | Horizonte |  | Bachillerato por ciclos
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | karaque03@gmail.com
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | marcecar13@hotmail.com
Natalia Medina Luna |  | Secretaria |  | luna44226@gmail.com
Frank Corredor |  | Asesor |  | direcciongeneral@ibes.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Karin Fabiana Araque Gallo |  | Rectora |  | DIRECTIVA
Diana Marcela Carreño Vargas |  | Coordinadora Academica |  | ACADEMICA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr que todos los miembros que hacen parte del consejo directivo asistan a todas las reuniones que se programen durante la vigencia | A final de año tener el registro de las actas con la participacion de todos los integrantes del consejo directivo | #de miembros del consejo x #de actas realizadas en el año | 75% | 2023-01-30 | 25 | 2023-02-03 | 25 | 2023-02-22 | 25 | Llevar acabo seguimiento a las reuniones que se realizan por parte del consejo directivo | EN EJECUCION
Cumplir con el mejoramiento de los documentos que hacen parte de la institucion | A octubre del 2023 se habran hecho los ajustes correspondiente de los documentos institucionales para su cumplimiento | Documentos actualizados | 80% | 2023-03-14 | 26 | 2023-06-08 | 26 | 2023-08-30 | 27 | Programación del plan de acción con los integrantes de la gestión para el proceso de revisión, evaluación y ajustes de los documentos institucionales | EN EJECUCION
Brindar un espacio adecuado para que los estudiantes se sientan seguros al recibir sus clases | Lograr que en tiempos de lluvias no lleguen afectar al instituto | Mejoras locativas | 80% | 2023-01-05 | 27 | 2023-05-16 | 26 | 2023-08-22 | 26 | Realizar mantenimientos al instituto cada 3 meses para verificar que no haya ningun daño que pueda afectar la realizacion de clases | EN EJECUCION
Implementar el uso de material de estudio para la realizacion de clases | Lograr que todos los docentes implementen guias de estudio con apoyo de los modulos que ayuden al logro de un mayor desempeño por parte de los estudiantes | #guias de estudio por areas | 100% | 2023-02-19 | 33 | 2023-05-20 | 33 | 2023-08-01 | 34 | Proporcionar a todos los estudiantes guias de estudio para cada area a desarrollar en clases | EN EJECUCION
Desarrollar en los estudiantes los tres saberes que constituyen el proceso de formación integral, el saber-conocer, el saber-hacer y el saber-ser. | Mejorar un mayor desempeño en el desarrollo integral de los estudiantes durante su ciclo de formacion | #de pruebas realizadas a los estudiantes | 100% | 2023-02-25 | 33 | 2023-05-04 | 34 | 2023-08-23 | 33 | Retroalimentar a los estudiantes los contenidos de las guias de estudio durante clases | EN EJECUCION
Diseñar nuevas estrategias pedagogicas que ayuden al fortalecimiento de estudiantes con dificultades para su aprendizaje | Al finalizar el año lectivo lograr que los alumnos con dificultades academicas logren alcanzar los resultados propuestos y logren aprobar el ciclo de formacion | #de estudiantes con dificultades academicas | 80% | 2023-03-17 | 26 | 2023-06-11 | 27 | 2023-09-07 | 26 | Orientación de los docentes en el tema de incursión educativa particularmente en las dificultades y barreeas de aprendizaje de los estudiantes. | EN EJECUCION
Motivar a los padres de familia la importancia de participación y compromiso en el proceso educativo de los estudiantes a través de diferentes estrategias de comunicación que permitan el desarrollo integral de los estudiantes | Para final de año se espera obtener los mejores resultados de desempeño de alumnos y una buena respuesta por parte de los padres de familia para lograr permanencia en nuestra institucion | Satisfaccion de resultados | 75% | 2023-02-09 | 45 | 2023-05-19 | 45 | 2023-08-18 | 45 | Seguimiento y estadística de resultados por parte de estudiantes y participacion de padres por el logro de objetivos | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA