## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución educativa La Sanjuana |  |  |  |  | Municipio |  |  | Bucarasica
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la planeación curricular en cada una de las áreas teniendo en cuenta las estructuras y los lineamientos dados en el PEI | Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la planeación curricular en cada una de las áreas teniendo en cuenta las estructuras y los lineamientos dados en el PEI | Apropiación de los planes de área | 60% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | Socialización de la estructura de los planes de área | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | Implementación de los planes de área en la sede principal y sedes alteras | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | Socialización de los diferentes planes de áreas | TERMINADA
|  |  | 60% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | Seguimiento a la implementación de los planes de área en la institución | TERMINADA
| A febrero del 2023 el 100% de los docentes debe apropiarse de la estructura de las guías | Apropiación de la estructura de las guías | 75% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 45% |  |  | Socialización de la estructura de las guías | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 45% |  |  | Elaboración de guías según la estructura | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Implementación de las guías en las aulas de clase | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Seguimiento a la implementación de las guías | TERMINADA
Lograr que en todas las áreas del saber cuenten con materiales didácticos que le permiten un mayor aprendizaje a los estudiantes | A Marzo del 2023 el 70 % de las áreas del saber cuenten con el material didáctico apropiado para el desarrollo pedagógico. | Porcentaje de áreas con material didáctico apropiado | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Elaborar un formato de necesidades de material didáctico de acuerdo a las áreas del saber. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Asignar a cada docente de área el diligenciamiento del formato de necesidades didácticas. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Crear en cada grado los rincones de material didáctico por áreas académicas | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Evaluar la efectividad de la implementación de material didáctico en las diferentes áreas | EN EJECUCION
| A junio del 2023 al menos el 70% de los docentes estén utilizando el material didáctico asignado | Porcentaje de áreas implementadas | 50% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 20% |  |  | Crear una agenda de trabajo con la temática para determinar el uso de material didáctico | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 20% |  |  | Diseñar un reglamento para las buenas practicas en el uso del material didáctico | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 20% |  |  | Apoyar el desarrollo de la guía de clase con el material didáctico apropiado | TERMINADA
|  |  | 50% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 20% |  |  | Implementación de la semana de las ciencias y la creatividad | TERMINADA
Mejorar los desempeños académicos de los estudiantes tanto a nivel interno como en pruebas externas | Índice de promoción superior al 90% en el año académico 2023 | Índices de promoción | 70% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 40% |  |  | Socialización del sistema de evaluación a estudiantes y padres de familia | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 45% |  |  | Seguimiento al comportamiento y la asistencia del estudiante | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Aplicación de la metodología de trabajo con guías en las aulas de clase | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Aplicación de nivelaciones y refuerzos a los estudiantes que presenten dificultad en el aprendizaje | TERMINADA
| 60 puntos de promedio general en pruebas saber 11 2023 | Resultados de pruebas saber 11 | 70% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 40% |  |  | Diagnostico de las falencias en cada una de las áreas de acuerdo a los resultados de las evaluaciones externas | TERMINADA
|  |  | 75% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 45% |  |  | Aplicación de simulacros de pruebas saber en estudiantes | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Fortalecimiento del plan lector y estrategias de enseñanza | TERMINADA
|  |  | 80% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Aplicación de estrategias de trabajo diferenciado con estudiantes de undécimo grado | TERMINADA
Mejorar la infraestructura física para dar cobertura al proceso de inclusión , adecuando y construyendo rampas en cada una de los lugares de acceso en donde sea necesario, en la sede principal. | Gestionar recursos físico y financieros con entidades territoriales para la construcción de las rampas. | Rampas construidas | 100% | 2023-04-04 | 90% | 2023-10-09 | 10% |  |  | Gestionar con los directivos de la institución y planeación municipal la consecución de los materiales para la construcción y adecuación de las rampas . | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-04 | 50% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Realizar un proyecto para la alcaldía solicitando recursos para dar solución a la problemática de la inclusión en la institución | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-04 | 50% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Solicitar a la institución la vinculación de la mano de obra no calificada a través del proyecto de horas sociales del estudiantado. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-04 | 50% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Socializar con la comunidad educativa la construcción de las rampas. | TERMINADA
| Planificar la construcción de las rampas de acuerdo a las necesidades de la institución para el cumplir con los requerimientos de la inclusión. Construir las rampas que no existen y adecuar las existentes. | Rampas planificadas. | 70% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 40% |  |  | Consecución de los recursos materiales, técnicos y humanos para el inicio de la construcción de las rampas. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-04 | 40% | 2023-10-09 | 60% |  |  | Organizar plan de acción y cronograma de actividades para la ejecución de cada una de las rampas a construir o adecuar. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 20% |  |  | Construcción y adecuación de las rampas en la sede principal de primaria y secundaria. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-04-04 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Colocar señalización en cada una de las rampas. | NO INICIADA
Recuperar y reorganizar la información del registro de notas de los años 2007 y 2008 para imprimir y tener en el archivo. | Recolectar y digitar la información académica de los observadores de los años lectivos 2007 y 2008 | Información recolectada | 60% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | Búsqueda de las diferentes carpetas de los observadores de los grados preescolar hasta undécimo de los años lectivos 2007 y 2008. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 10% |  |  | Confrontar listado de estudiantes con la información recolectada. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2023-04-04 | 0% | 2023-10-09 | 10% |  |  | Digitar la información académica encontrada en los formatos institucionales. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-04-04 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Archivar digitalmente en la plataforma institucional la información encontrada. | NO INICIADA
| Imprimir y organizar de forma física el libro de calificaciones de los años 2007 y 2008 para completar el archivo institucional de calificaciones. | Archivo físico y digital recolectado. | 30% | 2023-02-11 | 0% | 2023-10-09 | 30% |  |  | Consecución de recursos ante el consejo directivo para la impresión y encuadernación de los libros de calificaciones 2007 y 2008.. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2023-02-11 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Impresión y empastada de los libros de calificaciones 2007 y 2008. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-02-11 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Archivar en la oficina de la secretaria de la institución los libros de calificaciones de los años 2007 y 2008. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-02-11 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Socializar con la comunidad educativa la recuperación del archivo académico de los años lectivos 2007 y 2008. | NO INICIADA
Ejecutar el plan de compras anual para las necesidades de los estudiantes en cuanto a material educativo para las actividades pedagógicas. Simulacros para preparación pruebas Saber. | En junio de 2023 se debe ejecutar el 50% del plan de compras de materiales educativos para la práctica docente. | Gestión de recursos para el aprendizaje: apoyo financiero para la aplicación de cursos predices. constancia de los recibidos hechos. Mínimo 3 por entidad. | [7 empty] | Creación de un formato de reporte de necesidades educativas para el año escolar.
Fijación de fechas para la capacitación virtual y la entrega del reporte de las necesidades.
Realización oportunamente de la capacitación a los docentes para el reporte de las necesidades educativas.
Ejecución y evaluación del 50% del plan de compras en materiales educativos para la práctica docente.
| Al finalizar el año 2023 los docentes reportarán las necesidades para incluirlas en el presupuesto del año siguiente, teniendo en cuenta las prácticas docentes. | Socialización ante la comunidad educativa de los recursos gestionados para el aprendizaje ante las diferentes entidades.. | [7 empty] | Recolección de los reportes de las necesidades educativas priorizadas.
Tabulación de los reportes para priorizar las necesidades para el año siguiente
Reconocimiento de las necesidades primordiales para el año siguiente.
Reporte de las necesidades pendientes
Resaltar el desempeño del mejor estudiante por grado y al mejor bachiller de pruebas ICFES y al docente integral. | A 25 de noviembre se dará reconocimiento a los mejores estudiantes; estudiante mejor pruebas ICFES y al docente integral e instintivo. | Incentivar a los estudiantes para mejorar el promedio de las Pruebas a Saber 11° | [7 empty] | Dar reconocimiento de cuadro de Honor a los mejores estudiantes y docentes en cada periodo.
Publicar en cartelera a los tres mejores estudiantes y docentes.
Dar reconocimiento mediante una placa al mejor Bachiller Pruebas Saber 11° que haya alcanzado un promedio significativo.
Publicar en las redes sociales de la Institución resaltando su Desempeño en las Pruebas Saber 11°.
| Estimular al 100% de los docentes con actividades de integración. | Realización de diferentes actividades de integración entre los docentes. | [7 empty] | Planeación de diferentes encuentros, que motiven el bienestar del equipo docente.
Publicación en la plataforma y en las diferentes redes sociales, del estudiante y docente resaltado por periodo en su labor Educativa.
Dar reconocimiento a fin de año a los docentes que se destaquen durante el mismo, por su participación y colaboración en las diferentes actividades de la Institución
Programación y realización de la integración por periodos de estudiantes y docentes que permita cerrar el año escolar con éxito y satisfacción.
Elaborar un formato en el cual se lleve el seguimiento y registro de la sede priorizada para el mejoramiento y embellecimiento de la planta física. | A junio del presente año, el 100% del instrumento o formato debe estar elaborado. | Elaborar el instrumento para registrar el seguimiento de lo ejecutado. | [7 empty] | Diseñar y realizar el instrumento o formato para el registro de la información.
Aprobación por el consejo Directivo del formato o instrumento para el registro de la información.
Socializar con los docentes de la Institución el formato o instrumento para el registro de la i
Socializar con los padres de familia el formato o instrumento para su conocimiento.
| A octubre, el 60% de la información debe estar registrada en el formato. | Registrar en el formato de seguimiento de lo ejecutado por el plan de compras. | [7 empty] | Priorización de las necesidades de cada Sede, en cuanto al Embellecimiento de la Planta Física
Diligenciar cada docente de la Institución el formato con las necesidades.
Realización de un Cronograma de actividades para el cumplimiento de lo registrado en el formato.
Presentación y aprobación de dichas actividades por el Consejo Directivo
Diseñar una propuesta pedagógica en la que los padres de familia participen en el proceso de formación de sus hijos | A febrero de 2023 los docentes habrán definido criterios de participación de los padres en el proceso formativo de sus hijos. | Porcentaje de participacion de los padres de familia en los criterios propuestos. | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | POSTULAR UN LISTADO DE PARÁMETORS Y ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | DEFINIR CRITERIOS PARA ADOPTAR EN LOS DIFERENTES GRADOS. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES COMO AGENTES DE FORMACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRESDE FAMILIA DURANTE EL AÑO ESCOLAR | EN EJECUCION
| Evaluar la participación de los padres de familia como agentes formativos de los estudiantes. | Porcentaje de padres por grado/número participantes en el proceso. | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | ELABORAR UNA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | EXPONER LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  |  | EN EJECUCION
REORGANIZAR EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE PADRES DIRECCIONADA A IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA | DESARROLLAR 3 ACTIVIDADES DE ESCUELA DE PADRES | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROPUESTAS / ACTIVIDADES REALIZADAS. | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | DESIGNAR LOS DOCENTES QUE VAN A LIDERAR LAS ACTIVIDADES DE ESCUELA DE PADRES. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | DEFINIR LAS TEMÁTICAS A IMPLEMENTAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE E.P. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | REALIZAR AL MENOS UNA ESCUELA DE PADRES POR PERIODO ACADÉMICO. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | GENERAR UN PLAN DE ACCIÓN Y DE MEJORAMIENTO TRAS REALIZAR CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE PADRES. | TERMINADA
| VINCULAR GRADUALMENTE A TODOS LOS PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO FORMATIVO DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE RECOMENDACIONES Y CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA ESCUELA DE PADRES. | PORCENTAJE TOTAL DE PADRES /PADRES PARTICIPANTES. | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | DISEÑAR UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | ORGANIZAR UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS PADRES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN CADA UNA DE LAS ESCUELAS DE PADRES. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 30% |  |  | EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DURANTE EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD Y GENERAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN CASO DE SER NECESARIO.. | EN EJECUCION
ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL PLAN ESCOLAR DE GESTIÒN DEL RIESGO Y PLAN DE SEGURIDAD , CONTANDO CON CAPACITACIONES Y APOYO DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES CON EL FIN DE FORTALECER DICHOS PLANES Y MITIGAR LOS DIFERENTES RIESGOS FISICOS QUE PUEDAN PRESENTARSE. | TRANSVERSALIZAR EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. | PROYECTO PROPUESTO/ PROYECTO TRANSVERSALIZADO | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-10-09 | 60% |  |  | DIAGNOSTICAR CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE RIESGOS Y DETECTAR LOS ASPECTOS QUE SE DEBEN REAJUSTAR. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-01-19 | 6000% |  |  | RECOLECTAR INFORMACIÓN VERIDICA SOBRE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN DE RIEGOS Y RELIZAR PASO A PASO SU REAJUSTE BASADO EN LA INFORMACIÓN RECOLECTADA. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-01-02 | 6000% |  |  | SOCIALIZAR EL PLAN DE SEGURIDAD ANTE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-04-11 | 60% |  |  | EVALUAR PERIODICAMENTE EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS ACTUALIZADO | TERMINADA
| EJECUTAR AL 100% EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES. | PROYECTO PROPUESTO / % PROYECTO EJECUTADO |  | 2023-04-04 | 30% | 2023-11-28 | 60% |  |  | SOLICITAR VISITA DEL REPRESENTANTE DE RIESGOS DEL MUNICIPIO | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-11-29 | 60% |  |  | DISEÑAR UN PROYECTO PARA LA REALIZACIO DEL MURO EN LA SEDE LA SALINA | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-11-30 | 60% |  |  | DISEÑAR UN PROYECTO PARA LA REALIZACIO DEL MURO EN LA SEDE LA SALINA | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-04 | 30% | 2023-11-01 | 60% |  |  | CONSTRUIR UN MURO DE CONTENCION EN LA SEDE LA SALINAS | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA