## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. ORTUN VELASCO |  |  | 2022-11-30
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154125000166
Dirección | CARRERA 2 NRO. 2-54 barrio el Calvario |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electrónico | ortunvelasco@gmail.com |  | Telefono |  | 3114995934
Rector o Director | HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELLY ESPERANZA CUY |  | Docente |  | nellyesperanzacuy_0411@hotmail.com
CLARA INES DUQUE MORENO |  | Docente |  | hayita31@hotmail.com
MARIA DEL CARMEN CARRILLO |  | Docente |  | marca1667@yahoo.es
JOSE NELSON CAÑAS GRANADOS |  | Docente |  | jonelcagra@hotmail.com
MARIA ELENA GRANADOS FLOREZ |  | Docente |  | mariae.granados@hotmail.com
PABLO JOHAN VELASQUEZ VARGAS |  | Docente |  | pablojvv98@gmail.com
JACINTA VILLAMIZAR FERRER |  | Docente |  | javife37@hotmail.com
CAROLINA ACEVEDO CALA |  | Docente |  | caraceca09@gmail.com
HENRY SANCHEZ |  | Docente |  | lichara17@hotmail.com
SONIA RICO PARADA |  | Docente |  | srp_610@hotmail.com
JOHAN MANUEL SERRANO CONTRERAS |  | Docente |  | johan.serrano@unipamplona.edu.co
LUZ DARY CONTRERAS CONTRERAS |  | Docente
YOLANDA FLOREZ ACEVEDO |  | Docente |  | yolita_1922@hotmail.com
TRINIDAD ACEVEDO ACEVEDO |  | Docente |  | triniti_K@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YOLANDA FLOREZ ACEVEDO |  | Docente |  | Directiva
JOHAN MANUEL SERRANO CONTRERAS |  | Docente |  | Académica
LUZ DARY CONTRERAS CONTRERAS |  | Docente |  | Administrativa
PABLO JOHAN VELASQUEZ VARGAS |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institucion Educativa Ortun Velasco. |  |  |  |  | Municipio. Cácota
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO COMO CULTURA INSTITUCIONAL AL PERSONAL VINCULADO. | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2023 SE TENDRA UNA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL VINCULADO. | ESTRATEGIA PROPUESTA/ESTRATEGIA DISEÑADA. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-10 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 2023 LA INSTITUCION EVALUARA LA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS Y RECONOCIENTOS PLANTEADA. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-10 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
ELABORAR UN ESTRATEGIA PARA CONCIENTIZAR A LA ASAMBLEA DE PADRES EN LA IMPORTANCIA QUE TIENE SU | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2023 LA INSTITUCION TENDRA UN DOCUMENTO CON LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA CONCIENTIZAR A LA ASAMBLE DE PADRES EN A IMPORTANCIA QUE TIENE SU ELECCION. | DOCUMENTO ELABORADO/DOCUMENTO SOCIALIZADO. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-10 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 2023 LA INSTITUCION APLICARA Y EVALUARA EL DOCUMENTO CON LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA FORTALECER LA ASAMBLEA DE PADRES. | DOCUMENTO APLICADO/ DOCUMENTO EVALUADO. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
ELABORAR UNA ETRATEGIA DE MOTIVACION AL CONSEJO ESTUDIANTIL EN SU SENTIDO DE PERTENENCIA. | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2023 EL CONCEJO ESTUDIANTIL CONOCERA L ESTRATEGIA DE MOTIVACION PARA ENTIENDA EL SENTIDO DE PERTENENCIA. | ESTRATEGIAS ELABORADAS/ ESTRATEGIAS APLICADAS. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR 2023 SE EVALUARAN LAS ESTRATEGIAS ELABORADAS | ESTRATEGIAS DEFINIDAS/ESTRATEGIAS APLICADAS. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
DEFINIR UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | A FEBRERO DEL 2023 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UN HORARIO DEFINIDO PARA LA ASIGNACION DE TAREAS ESCOLARES. | HORARIO PROPUESTO/HORARIO DEFINIDO. | 100 | 2023-03-30 | 50 | 2023-09-26 | 50 |  |  |  | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA ESTRATEGIA APLICADA SOBRE LA INTENSIONAL DE LAS TAREAS ESCOLARES. | DIAGNOSTICO ELABORADO/DIAGNOSTICO APLICADO. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR QUE FACILITEN APOYO PROFESIONAL A ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | A MARZO DEL 2023 LA INSTITUCION ESTABLECERA DOS CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS PLANEADOS/ CONVENIOS EJECUTADOS. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| A OCTUBRE DEL 2023 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UN DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS SISTEMATIZADAS PARA ABORDAR LAS DIFICULTADES DE APENDIZAJE . | DIAGNOSTICO ELABORADO/ ESTRATEGIAS APLICADAS. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
RESIGNIFICAR EL FORMATO DE PLAN DE CLASE PARA TODOS LOS GRADOS Y AREAS | A ENERO DEL 2023 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UN FORMATO UNIFICADO DE PLAN DE CLASES. | FORMATO RESIGNIFICADO/ FORMATO APROBADO. | 100 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 100 |  |  |  | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2023 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DEL PLAN DE CLASE. | FORMATO DISEÑADO/FORMATO APLICADO. | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
ELABORAR UN PROGRAMA DE BIENESTAR PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA I. E. ORTUN VELASCO. | AL FINALIZAR EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023 SE HABRA DISEÑADO UN PLAN DE ESTRATEGIAS QUE PROPICIEN EL BIENESTAR DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA INSTITUCIÓN | DOCUMENTO ESTRATEGIAS DISEÑADAS | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-10 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL SEGUNDO TRIMESTR DEL AÑO 2023 SE SOCIALIZARA A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | DOCUMENTO EVIDENCIAS Y FORMATO | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEMÁS ENTES EDUCATIVOS EN PRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN | ASISTIR A CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | ASISTENCIA A CAPACITACIONES/CAPACITACIONES CONVOCADAS | 50 | 2023-03-30 | 50 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE CONTARA CON UN ARCHIVO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS Y SOCIALIZADAS. | CONVOCATORIAS | 0 | 2023-03-30 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION, APOYADO EN GRUPOS DE SEMILLEROS, DEFINIENDO FUNCIONES E INSTITUCIONALIZARLA. | AL FINALIZAR EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2023, SE CONFORMARA LOS GRUPOS DE INVESTIGACIN POR AREAS DE CONOCIMIENTO. | UN DOCUMENTO BORRADOR/ DOCUMENTO ELABORADO. | 60 | 2023-06-16 | 60 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL TERMINAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 SE HABRA CONFORMADO EL EQUIPO DE INVESTIGACION CON SUS LINEAMIENTOS VIGENTES Y SE ELIGIRA LA TEMATICA A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | DOCUMENTO ELABORADO/DOCUMENTO APLICADO | 0 | 2023-06-16 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL DOCUMENTO REGLAMENTARIO DEL SERVICIO SOCIAL. | A FEBRERO DE 2023 SE SOCIALIZARA EL 50% DE LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL CON LOS DOCENTES. | DOCUMENTO PRESENTADO. | 100 | 2023-02-27 | 100 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2023 EL 100 % DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONOCERÁ Y APLICARÁ LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL. | REGLAMENTO CONOCIDO Y NORMAS APLICADAS. | 100 | 2023-06-16 | 100 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
ORGANIZAR, SOCIALIZAR Y ASISTIR A LOS ENCUENTROS DE ESCUELA DE PADRES 2023 . | A FINALES DE FEBRERO DEFINIR LAS TEMATICAS QUE SE ABORDARAN EN LAS REUNIONES DE ESCUELA DE PADRES EN EL 2023. | TEMÁTICAS DEFINIDAS. | 100 | 2023-02-27 | 100 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
| Al FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2023 SE HABRÁ REALIZADO EL PRIMER ENCUENTRO DE ESCUELA DE PADRES PARA EL CUMPLIMIENTO CON EL CRONOGRAMA Y ANALISIS DE CONTEXTO. | TALLER REALIZADO | 100 | 2023-06-16 | 100 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
RESIGNIFICAR LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | AL FINALIZAR EL MES DE MARZO DE 2023 SE PROPONDRÁ EL 50% DE TEMÁTICAS A TRABAJAR SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | TEMAS PROPUESTOS. | 100 | 2023-03-30 | 50 | 2023-09-26 | 50 |  |  |  | EN EJECUCION
| AL MES DE JUNIO DE 2023 SE INICIARÁ CON EL 50% DE LA ELABORACIÓN DE OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA SER APLICADOS EN LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | TALLERES DISEÑADOS Y APLICADOS. | 0 | 2023-06-16 | 0 | 2023-09-26 | 0 |  |  |  | EN EJECUCION
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA