## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. ORTUN VELASCO |  |  | 2022-10-10
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154125000166
Dirección | CARRERA 2 NRO. 2-54 barrio el Calvario |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electrónico | ortunvelasco@gmail.com |  | Telefono |  | 3114995934
Rector o Director | HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELLY ESPERANZA CUY |  | Docente |  | nellyesperanzacuy_0411@hotmail.com
CLARA INES DUQUE MORENO |  | Docente |  | hayita31@hotmail.com
MARIA DEL CARMEN CARRILLO |  | Docente |  | marca1667@yahoo.es
JOSE NELSON CAÑAS GRANADOS |  | Docente |  | jonelcagra@hotmail.com
MARIA ELENA GRANADOS FLOREZ |  | Docente |  | mariae.granados@hotmail.com
JOHAN PABLO VELASQUEZ VARGAS |  | Docente |  | pablojvv@hotmail.com
JACINTA VILLAMIZAR FERRER |  | Docente |  | javife37@hotmail.com
SONIA RICO PARADA |  | Docente |  | srp_1061@hotmail.com
YOLANDA FLOREZ ACEVEDO |  | Docente |  | yolita_1922@hotmail.com
TRINIDAD ACEVEDO ACEVEDO |  | Docente |  | triniti_K@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YOLANDA FLOREZ ACEVEDO |  | Docente |  | Directiva
PEDRO IGNACIO PEÑALOZA |  | Docente |  | Académica
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | Administrativa
CAROLINA ACEVEDO CALA |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institucion Educativa Ortun Velasco. |  |  |  |  | Municipio. Cácota
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DEFINIR UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | A MAYO DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | ESTRATEGIA PLANEADA/ESTRATEGIA DISEÑADA | 30 | 2022-10-10 | 30 |  |  |  |  | APLICAR DIAGNOSTICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FUNDAMENTACION DE DIFERENTES FUENTES PARA DEFINIR LA PROPUESTA. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA POLITICA CREADA SOBRE LA INTENSIONAL DE LAS TAREAS ESCOLARES. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA | 30 | 2022-10-10 | 30 |  |  |  |  | CONCRETAR ACUERDO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA | EN EJECUCION
ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR QUE FACILITEN APOYO PROFESIONAL EN RELACION CON LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | A MARZO DEL 2022 LA INSTITUCION CREARA DOS CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS PLANEADOS/ CONVENIOS CREADOS | 40 | 2022-10-10 | 40 |  |  |  |  | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR EL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA ATENDER ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LAS ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS CREADOS/ CONVENIOS EJECUTADOS | 40 | 2022-10-10 | 40 |  |  |  |  | IDENTIFICAR LA POBLACION EDUCATIVA CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJES. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN FORMACION. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | EN EJECUCION
INSTITUCIONALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE CLASE PARA TODOS LOS GRADOS Y AREAS. | A FEBRERO DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UN FORMATO UNIFICADO DE PLAN DE CLASES. | FORMATO PLANEADO/ FORMATO DISEÑADO. | 80 | 2022-10-10 | 80 |  |  |  |  | DISEÑAR EL FORMATO DE PLANEACION DE CLASES. SOCIALIZACION Y APROBACION DEL FORMATO DE PLAN DE CLASES. | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA EFICIENCIA EN EL USO DEL PLAN DE CLASE. | FORMATO DISEÑADO/FORMATO APLICADO. | 20 | 2022-10-10 | 20 |  |  |  |  | DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS POR CADA UNO DE LOS DOCENTES. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL FORMATO. | EN EJECUCION
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO COMO CULTURA INSTITUCIONAL. | AL FINALIZAR EL MES SE ESTIMULARA A LOS DOCENTES QUE SE DESTAQUEN EN CUALQUIER RAMA DE SU LABOR ACADÉMICA PERIODO ACADÉMICA. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APROBADA. | 50 | 2022-10-10 | 50 |  |  |  |  | ELABORAR DIAGNÓSTICO PARA DEFINIR LOS ESTÍMULOS | EN EJECUCION
| AL INICIAR EL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2022, SE TENDRÁ UN DIAGNÓSTICO PARA ESTIMULAR AL PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN. | DOCUMENTO ACTAS Y FOTOGRAFÍAS/ EVIDENCIAS | 50 | 2022-10-10 | 50 |  |  |  |  | APLICAR ENCUESTA ELABORAR DOCUMENTO SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO. | EN EJECUCION
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN. | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁN REALIZADO EL 50% DE CONFERENCIAS SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTOS A ESTUDIANTES Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA A LOS DOCENTES. | CONFERENCIAS REALIZADAS/CONFERENCIAS PROPUESTAS | 60 | 2022-10-10 | 60 |  |  |  |  | INCLUIR DOCUMENTO AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁN REALIZADO EL 50% DE REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA PREVENCIÓN EN EL MANEJO DE CONFLICTOS | REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS | 70 | 2022-10-10 | 70 |  |  |  |  | CONVOCATORIA, CONFERENCIA. | EN EJECUCION
ESTABLECER UN CONVENIO CON EL SECTOR PRODUCTIVO | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁ REALIZADO EL 20% DE ENCUENTROS CON EL SECTOR PRODUCTIVO. | ENCUENTROS REALIZADOS/ENCUENTROS PROGRAMADOS | 50 | 2022-10-10 | 50 |  |  |  |  | ENTREGA DE OFICIOS, CONVOCATORIA, TOMA DE ASISTENCIA Y ACTAS. | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁ ESTABLECIDO EL 40% DEL CONVENIO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | CONVENIO ESTABLECIDO/CONVENIO APROBADO | 50 | 2022-10-10 | 50 |  |  |  |  | ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL CONVENIO. | EN EJECUCION
RESIGNIFICAR LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEGUNDO GRADO. | A FINALES DE ABRIL DE 2022 SE DEFINIRÁ EL 50% DE LAS TEMÁTICAS DEL PROYECTO DE VIDA DE TRANSICIÓN A SEGUNDO GRADO. | TEMÁTICAS DEFINIDAS | 75 | 2022-10-10 | 75 |  |  |  |  | SELECCIÓN DE TEMAS A TRABAJAR. | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2022 SE ADECUARÁ EL 50% DE LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEGUNDO DE FORMA CREATIVA | TEMÁTICAS DEFINIDAS/TALLERES DE PROYECTO DE VIDA FINALIZADOS | 75 | 2022-10-10 | 75 |  |  |  |  | TALLERES DE PROYECTO DE VIDA ELABORADOS | EN EJECUCION
SOCIALIZAR EL DOCUMENTO DEL REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL. | A FEBRERO DE 2022 SE AJUSTARÁ EL 50 % DE LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL CON LOS DOCENTES | PORCENTAJE DEL DOCUMENTO PRESENTADO | 60 | 2022-10-10 | 60 |  |  |  |  | APROBACIÓN DEL DOCUMENTO POR CONSEJO DIRECTIVO. ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y COMUNIDAD | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 EL 100 % DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y COMUNIDAD CONOCERÁN Y APLICARÁN LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO | REGLAMENTO CONOCIDO Y NORMAS APLICADAS | 70 | 2022-10-10 | 70 |  |  |  |  | SOCIALIZACIÓN DOCUMENTO A DOCENTES. CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO. | EN EJECUCION
RESIGNIFICAR LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS PSICO SOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL DE 2022 SE PROPONDRÁ EL 50% DE TEMÁTICAS A TRABAJAR SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | TEMAS PROPUESTOS/TEMAS EXPUESTOS | 70 | 2022-10-10 | 70 |  |  |  |  | CHARLAS PRESENCIALES | EN EJECUCION
| AL MES DE OCTUBRE DE 2022 SE INICIARÁ CON EL 50% DE LA ELABORACIÓN DE OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS PARA SER APLICADOS | TALLERES DISEÑADOS Y APLICADOS | 75 | 2022-10-10 | 75 |  |  |  |  | TALLERES, CHARLAS, DINÁMICAS | EN EJECUCION
ELABORAR EL PANORAMA DE RIESGOS EN CADA UNO DE LOS BLOQUES DE LA I.E. ORTÚN VELASCO | FINALIZANDO EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2022, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTARÁ CON EL MAPA DE RIESGO | MAPA DE RIESGOSELABORADO/MAPA DE RIESGOS SOCIALIZADO | 60 | 2022-10-10 | 60 |  |  |  |  | ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS | EN EJECUCION
| AL TERMINAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022, LA INSTITUCIÓN CONTARÁ CON EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, ARTICULADO CON EL MUNICIPAL. | MAPA DE RIESGOS DISEÑADO/MAPA DE RIESGOS ARTICULADO | 80 | 2022-10-10 | 80 |  |  |  |  | ARTICULAR MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y MAPA MUNICIPAL | EN EJECUCION
PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEMÁS ENTES EDUCATIVOS EN PRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN | ASISTIR A CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | ASISTENCIA A CAPACITACIONES/CAPACITACIONES CONVOCADAS | 60 | 2022-10-10 | 60 |  |  |  |  | CONSOLIDAR ARCHIVO DE CONVOCATORIAS Y SOCIALIZACIONES | EN EJECUCION
| AL FINALIZAR EL AÑO 2021 SE CONTARA CON UN ARCHIVO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS Y SOCIALIZADAS | CONVOCATORIAS | 70 | 2022-10-10 | 70 |  |  |  |  | CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | EN EJECUCION
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN, APOYADO EN GRUPOS DE SEMILLEROS, DEFINIENDO FUNCIONES Y CREANDO UNA NORMATIVA QUE PROMUEVA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS GRUPOS. | AL INICIAR EL PRIMER PERÍODO DEL AÑO 2022, SE TENDRÁ UN DOCUMENTO QUE AFIANCE LA INVESTIGACIÓN COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL | UN DOCUMENTO BORRADOR/DOCUMENTO ELABORADO | 65 | 2022-10-10 | 65 |  |  |  |  | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE AFIANCE LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL | EN EJECUCION
| AL TERMINAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR SE TENDRÁ UN DOCUMENTO SOCIALIZADO Y APROBADO COMO LINEAMIENTOS PARA LA INVESTIGACION | DOCUMENTO ELABORADO/DOCUMENTO APLICADO | 40 | 2022-10-10 | 40 |  |  |  |  | CONFORMAR GRUPOS DE SEMILLEROS ENFOCADOS EN LA INVESTIGACIÓN | EN EJECUCION
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA