## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-18 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA ORTUN VELASCO |  |  | 2021-02-12
|  |  | Código DANE |  | 154125000166
Dirección | Carrera 2 # 2-54 Barrio El Calvario |  | Municipio |  | CÁCOTA
Correo electronico | ortunvelasco@gmail.com |  |  | Tel | 3114995934
Rector o Director | Hermes Elás Cristancho Leal |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YOLANDA FLOREZ ACEVEDO |  | Docente |  | yolita_1922@hotmail.com
SONIA RICO |  | Docente |  | srp_610@hotmail.com
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | jonelcagra@hotmail.com
JAIME ALBERTO SALCEDO |  | Docente |  | jaime_sal121@hotmail.com
MARIA ELENA GRANADOS FLOREZ |  | Docente |  | mariae_granados@hotmail.com
HERMES ELIAS CRISTANCHO |  | RECTOR
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YOLANDA FLORES ACEVEDO |  | Docente |  | Directiva
SONIA RICO |  | Docente |  | Académica
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | Administrativa
PABLO JOHAN VELASQUEZ |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
[5 empty] | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [15 empty] | D02.03.F01
[5 empty] | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [15 empty] | FECHA : 31/07/2019 | VERSION 5.0
[5 empty] | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [15 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA ORTUN VELASCO
ÁREA DE GESTIÓN | ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | OBJETIVO(S) | META(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE | RESPONSABLE
[14 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | GESTIÓN DIRECTIVA | RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO COMO CULTURA INSTITUCIONAL. | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO COMO CULTURA INSTITUCIONAL AL PERSONAL VINCULADO. | AL INICIAR EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2022 SE TENDRA UN DIAGNÓSTICO PARA ESTIMULAR EL PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN. | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO DEL AÑO 2022 SE TENDRA UNA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL VINCULADO. | DIAGNÓSTICO PROPUESTO/ DIAGNÓSTICO ELABORADO | ESTRATEGIA PROPUESTA/ESTRATEGIA DISEÑADA. | BIMESTRAL. | APLICAR ENCUESTAS ELABORAR DOCUMENTO | CONCENSO ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA DETERMINAR ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PROPUESTA. EJECUCION DE LA PROPUESTA . | 30 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 03/04/2022. |  | HENRY SANCHEZ.
[6 empty] | DISEÑAR LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE HACE ACREEDOR A LOS ESTIMULOS INSTITUCIONALES | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR LA INSTITUCION EVALUARA LA ESTRATEGIA DE ESTIMULOS Y RECONOCIENTOS PLANTEADA. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APROBADA. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA. | ANUAL | ELABORAR DIAGNÓSTICO PARA DEFINIR LOS ESTÍMULOS | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PROPUESTA. | 500 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-11-25 |  | HENRY SANCHEZ.
|  | FALSE | MANEJO DE CONFLICTOS. | FALSE | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCION. | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN RALIZADO EL 50% DE CONFERENCIAS SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTOS A ESTUDIANTES Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA A LOS DOCENTES. | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO ACADEMICO LA INSTITUCION TENDRA UN DOCUMENTO CON LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA IDENTIFICAR Y MEDIAR EN LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN LOS DIFERENTES ENTES EDUCATIVOS. | CHARLAS REALIZADAS | DOCUMENTO ELABORADO/DOCUMENTO SOCIALIZADO. | BIMESTRAL | CONVOCATORIA, CHARLAS, ASISTENCIAS. | ORIENTACION CON PERSONAL PROFESIONAL EN LA TEMATICA MEDIANTE CHARLAS DIRIGIDAA A LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DE LA INSTICION. | 600 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 03/04/2022. |  | YOLANDA FLOREZ.
[6 empty] | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN REALIZADO EL 50% DE REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA PREVENCION EN EL MANEJO DE CONFLICTOS. | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR LA INSTITUCION APLICARA Y EVALUARA EL DOCUMENTO CON LA ESTRATEGIA DISEÑADA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD. | REUNIONES REALIZADAS | DOCUMENTO APLICADO/ DOCUMENTO EVALUADO. | ANUAL | CONVOCATORIA, ASISTENCIA, REUNION Y ACTAS. | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DOCUMENTO. CONSOLIDACION Y SOCIALIZACION DEL DOCUMENTOS CON LOS ENTES INSTITUCIONALES. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-11-25 |  | YOLANDA FLOREZ.
|  | SECTOR PRODUCTIVO. | SECTOR PRODUCTIVO. | ESTABLECER UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | ESTABLECER CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO. | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁN REALIZADO EL 20% DE ENCUENTROS CON EL SECTOR PRODUCTIVO. | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO ACADEMICO DEL AÑO 2022 SE HABRÁN ESTABLECIDO DOS ALIANZAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO CON OBJETIVOS Y METODOLOGIAS CLARAS, BUSCANDO EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL EDUCANDO. | ENCUENTROS PLANTEADOS/ ENCUENTROS REALIZADOS | ALIANZAS PLANTEADAS/ ALIANZAS CONCRETADAS. | BIMESTRAL | 0 | CREAR CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS, BUSCANDO LA INTEGRACION Y COOPERACION EN LA CREACION DE ALIANZAS. CONSOLIDAR UN DOCUMENTO DE ALIANZA CON EL SECTOR PRODUCTIVO. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-01-19 | 03/04/2022. |  | JACINTA VILLAMIZAR.
[6 empty] | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRA ESTABLECIDO EL 20% DEL CONVENIO ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. | DURANTE EL AÑO ESCOLAR SE EVALUARA SEMESTRALMENTE LAS ALIANZAS CREADAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO. | DOCUMENTO CONVENIO | ALIANZAS DEFINIDAS/ALIANZAS APLICADAS. | ANUAL | DISEÑO DEL DOCUMENTO DEL CONVENIO,FIRMA Y APROBACION DEL DOCUMENTO. | SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ALIANZAS ESTABLECIDAS. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-01-19 | 2022-11-25 |  | JACINTA VILLAMIZAR.
Gestión academica | GESTIÓN ACADEMICA | ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES | ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES | DEFINIR UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | DEFINIR UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | A MAYO DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | A MAYO DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES. | ESTRATEGIA PLANEADA/ESTRATEGIA DISEÑADA | ESTRATEGIA PLANEADA/ESTRATEGIA DISEÑADA | BIMESTRAL | APLICAR DIAGNOSTICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FUNDAMENTACION DE DIFERENTES FUENTES PARA DEFINIR LA PROPUESTA. | APLICAR DIAGNOSTICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FUNDAMENTACION DE DIFERENTES FUENTES PARA DEFINIR LA PROPUESTA. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-04-03 | Henry Sanchez | TRINIDAD ACEVEDO.
[6 empty] | A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA POLITICA CREADA SOBRE LA INTENSIONAL DE LAS TAREAS ESCOLARES. | A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA POLITICA CREADA SOBRE LA INTENSIONAL DE LAS TAREAS ESCOLARES. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA | ANUAL | CONCRETAR ACUERDO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA | CONCRETAR ACUERDO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA | $ 100.00 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-11-04 | German Mantilla | PEDRO PEÑALOZA.
|  | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR QUE FACILITEN APOYO PROFESIONAL EN RELACION CON LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR QUE FACILITEN APOYO PROFESIONAL EN RELACION CON LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | A MARZO DEL 2022 LA INSTITUCION CREARA DOS CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | A MARZO DEL 2022 LA INSTITUCION CREARA DOS CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS PLANEADOS/ CONVENIOS CREADOS | CONVENIOS PLANEADOS/ CONVENIOS CREADOS | BIMESTRAL | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR EL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA ATENDER ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR EL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA ATENDER ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-04-03 | German Mantilla | CAROLINA ACEVEDO CALA.
[6 empty] | A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LAS ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LAS ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS CREADOS/ CONVENIOS EJECUTADOS | CONVENIOS CREADOS/ CONVENIOS EJECUTADOS | ANUAL. | IDENTIFICAR LA POBLACION EDUCATIVA CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJES. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN FORMACION. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | IDENTIFICAR LA POBLACION EDUCATIVA CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJES. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN FORMACION. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-11-25 | Jacinta Villmizar | LUZ DARY CONTRERAS.
|  | PLANES DE CLASE. | PLANES DE CLASE. | INSTITUCIONALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE CLASE PARA TODOS LOS GRADOS Y AREAS. | INSTITUCIONALIZAR EL FORMATO DE PLAN DE CLASE PARA TODOS LOS GRADOS Y AREAS. | A FEBRERO DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UN FORMATO UNIFICADO DE PLAN DE CLASES. | A FEBRERO DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UN FORMATO UNIFICADO DE PLAN DE CLASES. | FORMATO PLANEADO/ FORMATO DISEÑADO. | FORMATO PLANEADO/ FORMATO DISEÑADO. | SEMANAL. | DISEÑAR EL FORMATO DE PLANEACION DE CLASES. SOCIALIZACION Y APROBACION DEL FORMATO DE PLAN DE CLASES. | DISEÑAR EL FORMATO DE PLANEACION DE CLASES. SOCIALIZACION Y APROBACION DEL FORMATO DE PLAN DE CLASES. | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-03 | 28/01/2022. | Jacinta Villmizar | SONIA RICO.
[6 empty] | A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA EFICIENCIA EN EL USO DEL PLAN DE CLASE. | A NOVIEMBRE DEL 2022 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA EFICIENCIA EN EL USO DEL PLAN DE CLASE. | FORMATO DISEÑADO/FORMATO APLICADO. | FORMATO DISEÑADO/FORMATO APLICADO. | BIMESTRAL. | DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS POR CADA UNO DE LOS DOCENTES. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL FORMATO. | DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS POR CADA UNO DE LOS DOCENTES. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL FORMATO. | 300 | X |  |  |  |  | 2022-04-03 | 2022-11-25 | Henry Sanchez | PEDRO PEÑALOZA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PLAN DE RIESGOS | PLAN DE RIESGOS | ELABORAR EL PANORAMA DE RIESGOS EN CADA UNO DE LOS BLOQUES DE LA I.E. ORTÚN VELASCO | ELABORAR EL PANORAMA DE RIESGOS EN CADA UNO DE LOS BLOQUES DE LA I.E. ORTÚN VELASCO | Elaborar el panorama de riesgos en cada uno de los bloques de la I.E. Ortún Velasco | FINALIZANDO EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2022, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTARÁ CON EL MAPA DE RIESGO | Finalizando el primer trimeste del año 2021, la Institución educativa contará con el mapa de riesgo | MAPA DE RIESGOSELABORADO/MAPA DE RIESGOS SOCIALIZADO | SEMESTRAL | SEMESTRAL | ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS | 40 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-03-15 | ELENA GRANADOS | MARIA DEL CARMEN CARRILLO
[7 empty] | AL TERMINAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2022, LA INSTITUCIÓN CONTARÁ CON EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, ARTICULADO CON EL MUNICIPAL. | Al terminar el primer semestre del año 2021, la Institución contará con el mapa de riesgos institucional, articulado con el Municipal. | MAPA DE RIESGOS DISEÑADO/MAPA DE RIESGOS ARTICULADO | SEMESTRAL | SEMESTRAL | ARTICULAR MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y MAPA MUNICIPAL | 40 | X |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-28 | FELIX MARIA GONZALES | CLARA INÉS DUQUE
|  | FORMACION Y CAPACITACION | FORMACION Y CAPACITACION | PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEMÁS ENTES EDUCATIVOS EN PRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN | PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEMÁS ENTES EDUCATIVOS EN PRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN | Participar de las capacitaciones programadas por la secretaria de educación y demás entes educativos en pro de nuestra Institución | ASISTIR A CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | Asistir a cada una de las capacitaciones convocadas | ASISTENCIA A CAPACITACIONES/CAPACITACIONES CONVOCADAS | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | CONSOLIDAR ARCHIVO DE CONVOCATORIAS Y SOCIALIZACIONES | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-11-30 | DARY TUNAROSA | NELSON CAÑAS
[7 empty] | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 SE CONTARA CON UN ARCHIVO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS Y SOCIALIZADAS. | Al finalizar el año 2021 se contara con un archivo donde se evidencien las capacitaciones recibidas y socializadas | CONVOCATORIAS | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | 10 | X |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-11-30 | ELENA GRANADOS | CLARA INÉS DUQUE
|  | APOYO A LA INVESTIGACIÓN | APOYO A LA INVESTIGACION. | FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN, APOYADO EN GRUPOS DE SEMILLEROS, DEFINIENDO FUNCIONES Y CREANDO UNA NORMATIVA QUE PROMUEVA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS GRUPOS. | FOMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION, APOYADO EN GRUPOS DE SEMILLEROS, DEFINIENDO FUNCIONES Y CREANDO UNA NORMATIVA QUE PROMUEVA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LOS GRUPOS. | Diseñar una estrategia de reconocimiento al personal vinculado como cultura Institucional | AL FINALIZAR EL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2022, SE TENDRA UN DOCUMENTO QUE AFIANCE LA INVESTIGACION COMO POLITICA INSTITUCIONAL. | Al finalizar el primer período del año 2021, se tendrá un documento diagnóstico para estimular al personal vinculado a la Institución | UN DOCUMENTO BORRADOR/ DOCUMENTO ELABORADO. | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE AFIANCE LA INVESTIGACION INSTITUCIONAL. | 200 | X |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-03-20 | FELIX MARIA GONZALES | MARÍA DEL CARMEN CARRILLO
[7 empty] | AL TERMINAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR SE TENDRÁ UN DOCUMENTO SOCIALIZADO Y APROBADO COMO LINEAMIENTO PARA LA INVESTIGACION | Al terminar el segundo semestre del año escolar se tendrá un documento que plasme los criterios de selección para el personal que se hace acreedor a los estímulos institucionales | DOCUMENTO ELABORADO/DOCUMENTO APLICADO | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | CONFORMAR GRUPOS DE SEMILLEROS ENFOCADOS EN LA INVESTIGACIÓN | 20 | X |  |  |  |  | 2022-01-11 | 31/11/2022 | DARY TUNAROSA | NELSON CAÑAS
GESTION DE LA COMUNIDAD | GESTION DE LA COMUNIDAD | SERVICIO SOCIAL | SERVICIO SOCIAL | PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES | SOCIALIZAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EL DOCUMENTO REGLAMENTARIO DEL SERVICIO SOCIAL. | REALIZAR ACTIVIDADES DE IONTERACCION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS FISICOS PSICOSOCIALE DENTRODE LA INSTITUCION.de la institución educativa. | A FEBRERO DE 2022 SE SOCIALIZARA EL 50% DE LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL CON LOS DOCENTES. | A FEBRERO DE 2022 SE AJUSTARÁ EL 50% DE LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL CON LOS DOCENTES. | DOCUMENTO PRESENTADO. | ANUAL |  | SOCIALIZACIÓN DOCUMENTO A DOCENTES Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO. | 20 | x |  |  |  |  | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2021-02-26 | ELENA GRANADOS.
[7 empty] | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2022 EL 100 % DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CONOCERÁ Y APLICARÁ LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL. | Al finalizar el primer semestre del año se involucrará al equipo interdisciplinario del Municipio de Cácota como apoyo a las actividades. | REGLAMENTO CONOCIDO Y NORMAS APLICADAS. | ANUAL |  | APROBACIÓN DEL DOCUMENTO POR CONSEJO DIRECTIVO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y COMUNIDAD. | 50 | x |  |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-11-11 | 2021-12-11 | PABLO JOHAN VELASQUEZ
|  | PROYECTO DE VIDA | PROYECTO DE VIDA | SERVICIO SOCIAL | RESIGNIFICAR LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEGUNDO GRADO. | Estructurar un reglamento que contemple las normas del servicio social. | A FINALES DE MARZO DE 2022 SE DEFINIRÁ EL 50% DE LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE TRANSICIÓN A SEGUNDO GRADO. | A marzo del 2020 se presentará un borrador de reglamento para ser socializado entre los docentes. | TEMÁTICAS DEFINIDAS. | BIMESTRAL |  | SELECCIÓN DE TEMAS A TRABAJAR. | 10 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-04 | 2021-04-30 | NELLY ESPERANZA CUY
|  |  |  | plan de riesgos |  |  | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022 SE ADECUARÁ EL 50% DE LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEGUNDO DE FORMA CREATIVA Y LLAMATIVA PARA SU EDAD. | A septiiembre se presentara al consejo directivo para su aprobación | TALLERES DE PROYECTO DE VIDA ELABORADOS. | BIMESTRAL |  | TALLERES CULMINADOS Y APLICADOS. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-11 | 2021-06-11 | NELLY ESPERANNZA CUY
|  | RIESGOS PSICOSOCIALES | RIESGOS PSICOSOCIALES | PROYECTO DE VIDA | RESIGNIFICAR LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | GENERAR ESPACIOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION CONSTRUYAN SU PROYECTO DE VIDA | AL FINALIZAR EL MES DE MARZO DE 2022 SE PROPONDRÁ EL 50% DE TEMÁTICAS A TRABAJAR SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | AL FINALIZAR PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EL ESTUDIANTE CONCRETARA LOS PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO DE VIDA. | TEMAS PROPUESTOS. | BIMESTRAL |  | CHARLAS PRESENCIALES | 10 | x |  |  |  |  | 2022-05-24 | 2022-09-28 | 2021-05-28 | ELENA GRANADOS.
[7 empty] | AL MES DE JUNIO DE 2022 SE INICIARÁ CON EL 50% DE LA ELABORACIÓN DE OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA SER APLICADOS EN LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | AL MES DE AGOSTO DEL 2020 LOS ESTUDIANTES ELABORARAN SU PROYECTO DE VIDACON LOS ELEMENTOS BASICOS OFRECIDOS. | TALLERES DISEÑADOS Y APLICADOS. | BIMESTRAL |  | CONFERENCIAS, ACTIVIDADES LUDICAS TALLERES DINÁMICAS | 20 | x |  |  |  |  | 2022-08-09 | 2022-11-09 | 2021-11-12 | PABLO JOHAN VELASQUEZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on O7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on P7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on Q7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on R7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on S7: PPIÑERES: Otros Recursos