## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA ORTUN VELASCO |  |  | 2021-11-20
|  |  | Código DANE |  | 154125000166
Dirección | Carrera 2 # 2-54 Barrio El Calvario |  | Municipio |  | Cácota
Correo electronico | ortunvelaco@gmail.com |  |  | Tel | 3114995934
Rector o Director | Hermes Elías Cristancho Leal |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLORIA SOLER |  | Docente |  | gloriasoler444@gmail.com
SONIA RICO |  | Docente |  | srp_610@hotmail.com
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | jonelcagra@hotmail.com
CAROLINA ACEVEDO CALA |  | Docente |  | caraceca09@gmail.com
MARIA ELENA GRANADOS FLOREZ |  | Docente |  | mariae_granados@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO- SEGUIMIENTO Y EVALUACION
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTION
GLORIA SOLER |  | Docente |  | DIRECTIVA
SONIA RICO |  | Docente |  | ACADEMICA
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA
CAROLINA ACEVEDO CALA |  | Docente |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Crear un sistema para el reconocimiento de logros para docentes y administrativos. | Al finalizar el segundo periodo académico se habrá organizado el 30% del sistema de reconocimiento de logros y estímulos para docentes y administrativos, por medio de un documento. | Documento Escrito | 5% | 2021-01-25 | 5% | 2021-10-13 | 20% | 2021-11-23 | 30% | Diseñar en un documento escrito el sistema de reconocimiento institucional de logros. |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar se habrán realizado el 50 % de recopilación y evaluación del sistema de reconocimiento de logros. | Actas y fotografias | 5% | 2021-01-25 | 10% | 2021-10-23 | 15% | 2021-11-23 | 30% | Recopilar actas y realizar la retroalimentaciónde la aplicación del sistema de reconocimientos |  | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia para el manejo de conflictos y el fortalecimiento del comité de convivencia | Al finalizar el año escolar se habrán realizado el 50% de conferencias sobre el manejo de conflictos a estudiantes y fortalecimiento del comité de convivencia a los docentes. | Charlas realizadas | 5% | 2021-01-25 | 15% | 2021-10-23 | 20% | 2021-11-23 | 40% | Convocatoria, , charlas, asistencias. |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar se habrán realizado el 50% de reuniones del comité de convivencia para la prevención en el manejo de conflictos | Reuniones realizadas | 10% | 2021-01-25 | 20% | 2021-10-13 | 70% | 2021-11-23 | 100% | Convocatoria, asistencia, reunion y actas. |  | EN EJECUCION
Establecer un convenio de cooperación con el sector productivo | Al finalizar el año escolar se habrá realizado el 20% de encuentros con el Sector productivo. | Encuentros planteados/ encuentros realizados | 10% | 2021-01-25 | 10% | 2021-10-13 | 10% | 2021-11-23 | 30% | Entrega de oficios, convocatoria, toma de asistencia y actas |  | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar se habrá establecido el 20% del convenio entre el sector productivo y la Institución educativa | Documento Convenio | 5% | 2021-01-25 | 5% | 2021-10-13 | 10% | 2021-11-23 | 20% | Diseño del documento del convenio,firma y aprobacion del documento |  | EN EJECUCION
Definir una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en un ambiente virtual y presencial | A mayo del 2021 la institución contara con una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en un ambiente virtual y presencial. | Estrategia diseñada | 20 | 2021-02-03 | 10% | 2021-06-10 | 5% | 2021-11-22 | 5% | Aplicar diagnostico a la comunidad educativa. |  | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2021-02-05 | 4% | 2021-06-14 | 4% | 2021-11-22 | 2% | Fundamentación de diferentes fuentes para definir la propuesta. |  | EN EJECUCION
| A noviembre del 2021 la institución educativa evaluara la política creada sobre la intencionalidad de las tareas escolares en un ambiente virtual y presencial. | Estrategia aplicada | 20 | 2021-04-05 | 10% | 2021-06-12 | 5% | 2021-11-22 | 5% | Concretar acuerdos con la comunidad educativa. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2021-04-05 | 10% | 2021-06-12 | 5% | 2021-11-22 | 5% | Seguimiento y evaluación de la estrategia. Asignación de un actividad por área. |  | EN EJECUCION
Establecer una política clara y articulada con la propuesta pedagógica sobre el uso del tic´s como recursos para el aprendizaje en un ambiente virtual y presencial. | A marzo del 2021 la institución creara dos convenios con diferentes entidades de educación superior. | Oficios radicados | 90 | 2021-03-05 | 40% | 2021-06-11 | 40% | 2021-11-22 | 10% | Oficiar ante las diferentes entidades de educación superior el acompañamiento profesional para atender estudiantes con dificultades de aprendizaje. |  | TERMINADA
|  |  | 90 | 2021-03-08 | 40% | 2021-06-11 | 40% | 2021-11-18 | 10% | Seguimiento a los convenios establecidos con las instituciones de educación superior |  | TERMINADA
| A noviembre del 2021 la institución educativa evaluara los convenios establecidos con las entidades de educación superior. | Estrategia aplicada | 15 | 2020-03-06 | 5% | 2020-06-12 | 5% | 2020-11-29 | 5% | Identificar población educativa con dificultades de aprendizaje. Acompañamiento a los docentes en formación. |  | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-03-19 | 30% | 2021-07-12 | 30% | 2021-11-22 | 20% | Evaluar los convenios ejecutados por las diferentes entidades |  | TERMINADA
Establecer convenios con entidades de educación superior que faciliten apoyo profesional en relación con los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | A julio del 2021 la institución educativa establecerá una política sobre el uso del tic´s como recursos para el aprendizaje en un ambiente virtual y presencial. | Convenios creados | 30 | 2021-03-05 | 10% | 2021-06-10 | 10% | 2021-11-22 | 10% | Oficiar ente las diferentes entidades académicas el acompañamiento en la capacitación en manejo de la plataforma y ambientes virtuales. |  | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-03-05 | 20% | 2021-06-10 | 20% | 2021-11-22 | 10% | Capacitar a la comunidad educativa en el manejo de plataformas y ambientes virtuales |  | EN EJECUCION
| A noviembre del 2021 la institución educativa evaluara el impacto sobre el uso del tic´s como recursos para el aprendizaje. | Convenios aplicados | 30 | 2021-03-05 | 10% | 2021-06-10 | 10% | 2021-11-22 | 10% | Seguimiento del impacto sobre el uso de los recursos para el aprendizaje y aplicación de una encuesta. |  | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2021-03-05 | 10% | 2021-06-10 | 5% | 2021-11-22 | 5% | Elaboración de un documento con políticas claras en el uso de las tic´s. |  | EN EJECUCION
Elaborar el panorama de riesgos en cada uno de los bloques de la i.e. Ortún Velasco | Finalizando el primer trimestre del año 2021, la institución educativa contará con el mapa de riesgo | Mapa de riesgos elaborado/mapa de riesgos socializado | 70% | 2021-03-15 | 20% | 2021-05-28 | 40% | 2021-10-12 | 10% | Revisión de las tareas propuestas en cada fecha y seguimiento al documento |  | EN EJECUCION
| Al terminar el primer semestre del año 2021, la institución contará con el mapa de riesgos institucional, articulado con el municipal. | Mapa de riesgos diseñado/mapa de riesgos articulado | 10% | 2021-06-30 | 4% | 2021-06-28 | 2% | 2021-10-12 | 4% | Visitas a la oficina de planeciacón, socialización del mapa de riesgos Institucional, revisión del documento |  | EN EJECUCION
Participar de las capacitaciones programadas por la secretaria de educación y demás entes educativos en pro de nuestra institución | Asistir a cada una de las capacitaciones convocadas | Asistencia a capacitaciones/capacitaciones convocadas | 70% | 2021-02-11 | 30% | 2021-06-28 | 30% | 2021-10-12 | 10% | Socializacion de las convocatorias a capacitación y participación de a las mismas en forma virtual |  | TERMINADA
| Al finalizar el año 2021 se contara con un archivo donde se evidencien las capacitaciones recibidas y socializadas | Convocatorias | 80% | 2021-01-20 | 40% | 2021-06-29 | 30% | 2021-10-13 | 10% | Se diseña una carpeta virtual para archivar la documentación relacionada con las convocatorias |  | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia de reconocimiento al personal vinculado como cultura institucional | Al finalizar el primer período del año 2021, se tendrá un documento diagnóstico para estimular al personal vinculado a la institución | Diagnóstico elaborado/documento aplicado | 20% | 2021-03-20 | 10% | 2021-06-30 | 5% | 2021-10-14 | 5% | Se organizan ideas para la elaboración de la estrategia |  | EN EJECUCION
| Al terminar el segundo semestre del año escolar se tendrá un documento que plasme los criterios de selección para el personal que se hace acreedor a los estímulos institucionales | Documento elaborado/documento aplicado | 20% | 2021-03-20 | 10% | 2021-06-30 | 5% | 2021-10-14 | 5% | Alboración de un documento borrador para luego socializarlo |  | EN EJECUCION
Socializar el documento del reglamento de las normas de servicio social. | A febrero de 2021 se ajustará el 50 % de las normas de servicio social con los docentes | Documento presentado | 100% | 2021-02-26 |  |  |  |  | 100% | Socialización documento a docentes y consolidación del documento. |  | TERMINADA
| Al finalizar el segundo semestre de 2021 el 50 % de los estudiantes, docentes y comunidad conocerán y aplicarán las normas del reglamento del servicio | Reglamento conocido y normas aplicadas | 30% | 2021-03-01 | 20% | 2021-10-13 | 10% | 2021-11-11 | 60% | Aprobación del documento por consejo directivo y adopción por parte de los estudiantes, docentes y comunidad. |  | EN EJECUCION
Resignificar los talleres del proyecto de vida de los grados de transición a segundo grado. | A finales de abril de 2021 se definirá el 50% de las temáticas del proyecto de vida de transición a segundo grado. | Temáticas definidas | 15% | 2021-01-25 | 25% | 2021-10-13 | 60% | 2021-10-30 | 100% | Selección de temas a trabajar. |  | TERMINADA
| Al finalizar el segundo semestre del 2021 se adecuará el 50% de los talleres del proyecto de vida de los grados de transición a segundo de forma creativa | Talleres de proyecto de vida elaborados | 5% | 2021-01-25 | 30% | 2021-10-13 | 20% | 2021-11-11 | 55% | Talleres culminados y aplicados |  | EN EJECUCION
Resignificar las actividades de interacción para la prevención de los riesgos psico sociales de la institución educativa | Al finalizar el mes de abril de 2021 se propondrá el 50% de temáticas a trabajar sobre prevención de riesgos psicosociales. | Temas propuestos | 10% | 2021-05-24 | 35% | 2021-10-13 | 55% | 2021-09-30 | 100% | Charlas virtuales |  | TERMINADA
| Al mes de octubre de 2021 se iniciará con el 50% de la elaboración de otros talleres y actividades de prevención de riesgos físicos para ser aplicados en los estudiantes y padres de familia. | Talleres diseñados y aplicados | 0% | 2021-09-01 | 15% | 2021-10-13 | 50% | 2021-11-12 | 65% | Videoconferencias talleres dinámicas |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA