## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-18 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA ORTUN VELASCO
|  |  | Código DANE |  | 154125000166
Dirección | Carrera 2 # 2-54 Barrio El Calvario |  | Municipio |  | CÁCOTA
Correo electronico | ortunvelasco@gmail.com |  |  | Tel | 3114995934
Rector o Director | Hermes Elás Cristancho Leal |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GLORIA SOLER |  | Docente |  | gloriasoler444@gmail.com
SONIA RICO |  | Docente |  | srp_610@hotmail.com
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | jonelcagra@hotmail.com
CAROLINA ACEVEDO CALA |  | Docente |  | caraceca09@gmail.com
MARIA ELENA GRANADOS FLOREZ |  | Docente |  | mariae_granados@hotmail.com
HERMES ELIAS CRISTANCHO |  | RECTOR |  | ortunvelasco@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GLORIA SOLER |  | Docente |  | Directiva
SONIA RICO |  | Docente |  | Académica
NELSON JOSE GRANADOS |  | Docente |  | Administrativa
CAROLINA ACEVEDO CALA |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
[5 empty] | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [15 empty] | D02.03.F01
[5 empty] | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [15 empty] | FECHA : 31/07/2019 | VERSION 5.0
[5 empty] | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [15 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA ORTUN VELASCO
ÁREA DE GESTIÓN | ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | OBJETIVO(S) | META(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE | RESPONSABLE
[14 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | GESTIÓN DIRECTIVA | RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | CREAR UN SISTEMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOGROS PARA CUALQUIER MIEMBRO DE LA INSTITUCION | CREAR UN SISTEMA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOGROS PARA CUALQUIER MIEMBRO DE LA INSTITUCION | AL FINALIZAR EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO SE HABRÁ ORGANIZADO EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS Y ESTÍMULOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | AL FINALIZAR EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO SE HABRÁ ORGANIZADO EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS Y ESTÍMULOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | DOCUMENTO ESCRITO | DOCUMENTO ESCRITO | SEMESTRAL | DISEÑAR EN UN DOCUMENTO ESCRITO EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOGROS. | DISEÑAR EN UN DOCUMENTO ESCRITO EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOGROS. | 30 |  | x |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-06-04 |  | JACINTA VILLAMIZAR, HENRY SANCHEZ, GERMAN MANTILLA, RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL.
[6 empty] | AL FINALZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN EALIZADO UNA RECOPILACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS | AL FINALZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN EALIZADO UNA RECOPILACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE LOGROS | ACTAS Y FOTOGRAFIAS | ACTAS Y FOTOGRAFIAS | SEMESTRAL | RECOPILAR ACTAS Y REALIZAR LA EVALUACION DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS | RECOPILAR ACTAS Y REALIZAR LA EVALUACION DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS | 30 |  | x |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 |  | JACINTA VILLAMIZAR, HENRY SANCHEZ, GERMAN MANTILLA, RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL.
|  | 0 | MANEJO DE CONFLICTOS. | 0 | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS Y EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCION. | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN RALIZADO 2 CHARLAS SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTOS EN LA INSTITUCION | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN RALIZADO 2 CHARLAS SOBRE EL MANEJO DE CONFLICTOS EN LA INSTITUCION | CHARLAS REALIZADAS | CHARLAS REALIZADAS | ANUAL | CONVOCATORIA, INVITACION, CHARLAS, ASISTENCIAS. | CONVOCATORIA, INVITACION, CHARLAS, ASISTENCIAS. | 30 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 |  | JACINTA VILLAMIZAR, HENRY SANCHEZ, GERMAN MANTILLA, RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL.
[6 empty] | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN REALIZADO 4 REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA PREVENCION EN EL MANEJO DE CONFLICTOS | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRAN REALIZADO 4 REUNIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA PREVENCION EN EL MANEJO DE CONFLICTOS | REUNIONES REALIZADAS | REUNIONES REALIZADAS | ANUAL | CONVOCATORIA, ASISTENCIA, REUNION Y ACTAS. | CONVOCATORIA, ASISTENCIA, REUNION Y ACTAS. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 |  | JACINTA VILLAMIZAR, HENRY SANCHEZ, GERMAN MANTILLA, RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL.
|  | SECTOR PRODUCTIVO. | SECTOR PRODUCTIVO. | ESTABLECER UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | ESTABLECER UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁN REALIZADO 3 ENCUENTROS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRÁN REALIZADO 3 ENCUENTROS CON EL SECTOR PRODUCTIVO | ENCUENTROS PLANTEADOS/ ENCUENTROS REALIZADOS | ENCUENTROS PLANTEADOS/ ENCUENTROS REALIZADOS | ANUAL | #VALUE! | ENTREGA DE OFICIOS, CONVOCATORIA, TOMA DE ASISTENCIA Y ACTAS | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 |  | JACINTA VILLAMIZAR, HENRY SANCHEZ, GERMAN MANTILLA, RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. SECTOR PRODUCTIVO.
[6 empty] | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRA ESTABLECIDO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA | AL FINALIZAR EL AÑO ESCOLAR SE HABRA ESTABLECIDO EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y LA INSTITUCION EDUCATIVA | DOCUMENTO CONVENIO | DOCUMENTO CONVENIO | ANUAL | DISEÑO DEL DOCUMENTO DEL CONVENIO,FIRMA Y APROBACION DEL DOCUMENTO | DISEÑO DEL DOCUMENTO DEL CONVENIO,FIRMA Y APROBACION DEL DOCUMENTO | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 |  | JACINTA VILLAMIZAR, HENRY SANCHEZ, GERMAN MANTILLA, RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. SECTOR PRODUCTIVO.
Gestión academica | GESTIÓN ACADEMICA | ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES | ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES | DEFINIR UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | DEFINIR UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | A MAYO DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | A MAYO DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA CONTARA CON UNA POLITICA CLARA SOBRE LA INTENSIONALIDAD DE LAS TAREAS ESCOLARES EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | ESTRATEGIA PLANEADA/ESTRATEGIA DISEÑADA | ESTRATEGIA PLANEADA/ESTRATEGIA DISEÑADA | BIMESTRAL | APLICAR DIAGNOSTICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FUNDAMENTACION DE DIFERENTES FUENTES PARA DEFINIR LA PROPUESTA. | APLICAR DIAGNOSTICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FUNDAMENTACION DE DIFERENTES FUENTES PARA DEFINIR LA PROPUESTA. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-04-23 | Henry Sanchez | HERMES CRISTANCHO, TRINIDAD ACEVEDO. PEDRO PEÑALOZA, NELLY CUY, YOLANDA FLOREZ, SONIA RICO.
[6 empty] | A NOVIEMBRE DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA POLITICA CREADA SOBRE LA INTENSIONAL DE LAS TAREAS ESCOLARES. | A NOVIEMBRE DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LA POLITICA CREADA SOBRE LA INTENSIONAL DE LAS TAREAS ESCOLARES. | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA | ESTRATEGIA DISEÑADA/ ESTRATEGIA APLICADA | ANUAL | CONCRETAR ACUERDO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA | CONCRETAR ACUERDO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA | $ 100.00 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-30 | German Mantilla | HERMES CRISTANCHO, TRINIDAD ACEVEDO. PEDRO PEÑALOZA, NELLY CUY, YOLANDA FLOREZ, SONIA RICO.
|  | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR QUE FACILITEN APOYO PROFESIONAL EN RELACION CON LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR QUE FACILITEN APOYO PROFESIONAL EN RELACION CON LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | A MARZO DEL 2021 LA INSTITUCION CREARA DOS CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | A MARZO DEL 2021 LA INSTITUCION CREARA DOS CONVENIOS CON DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS PLANEADOS/ CONVENIOS CREADOS | CONVENIOS PLANEADOS/ CONVENIOS CREADOS | BIMESTRAL | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR EL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA ATENDER ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR EL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL PARA ATENDER ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-03-15 | German Mantilla | HERMES CRISTANCHO, TRINIDAD ACEVEDO. PEDRO PEÑALOZA, NELLY CUY, YOLANDA FLOREZ, SONIA RICO.
[6 empty] | A NOVIEMBRE DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LAS ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | A NOVIEMBRE DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS CON LAS ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR. | CONVENIOS CREADOS/ CONVENIOS EJECUTADOS | CONVENIOS CREADOS/ CONVENIOS EJECUTADOS | ANUAL. | IDENTIFICAR LA POBLACION EDUCATIVA CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJES. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN FORMACION. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | IDENTIFICAR LA POBLACION EDUCATIVA CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJES. ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES EN FORMACION. SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-30 | Jacinta Villmizar | HERMES CRISTANCHO, TRINIDAD ACEVEDO. PEDRO PEÑALOZA, NELLY CUY, YOLANDA FLOREZ, SONIA RICO.
|  | USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | ESTABLECER UNA POLITICA CLARA Y ARTICULADA CON LA PROPUESTA PEDAGOGICA SOBRE EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | ESTABLECER UNA POLITICA CLARA Y ARTICULADA CON LA PROPUESTA PEDAGOGICA SOBRE EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | A JULIO DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTABLECERA UNA POLITICA SOBRE EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | A JULIO DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA ESTABLECERA UNA POLITICA SOBRE EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN UN AMBIENTE VIRTUAL Y PRESENCIAL. | DOCUMENTO PLANEADO/ DOCUMENTO DISEÑADO | DOCUMENTO PLANEADO/ DOCUMENTO DISEÑADO | BIMESTRAL | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES ACADEMICAS EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CAPACITACION EN MANEJO DE LA PLATAFORMA Y AMBIENTES VIRTUALES. | OFICIAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES ACADEMICAS EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA CAPACITACION EN MANEJO DE LA PLATAFORMA Y AMBIENTES VIRTUALES. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-06-11 | Jacinta Villmizar | HERMES CRISTANCHO, TRINIDAD ACEVEDO. PEDRO PEÑALOZA, NELLY CUY, YOLANDA FLOREZ, SONIA RICO.
[6 empty] | A NOVIEMBRE DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA EL IMPACTO SOBRE EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | A NOVIEMBRE DEL 2021 LA INSTITUCION EDUCATIVA EVALUARA EL IMPACTO SOBRE EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | DOCUMENTO DISEÑADO/DOCUMENTO APROBADO | DOCUMENTO DISEÑADO/DOCUMENTO APROBADO | ANUAL | SEGUIMIENTO DEL IMPACTO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE UNA ENCUESTA. ELABORAR UN DOCUMENTOS CON POLITICAS CLARAS EN EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | SEGUIMIENTO DEL IMPACTO SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y APLICACIÓN DE UNA ENCUESTA. ELABORAR UN DOCUMENTOS CON POLITICAS CLARAS EN EL USO DE LAS TIC´S COMO RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. | $ 10.00 | X |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-11-30 | Henry Sanchez | HERMES CRISTANCHO, TRINIDAD ACEVEDO. PEDRO PEÑALOZA, NELLY CUY, YOLANDA FLOREZ, SONIA RICO.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PLAN DE RIESGOS | PLAN DE RIESGOS | ELABORAR EL PANORAMA DE RIESGOS EN CADA UNO DE LOS BLOQUES DE LA I.E. ORTÚN VELASCO | ELABORAR EL PANORAMA DE RIESGOS EN CADA UNO DE LOS BLOQUES DE LA I.E. ORTÚN VELASCO | Elaborar el panorama de riesgos en cada uno de los bloques de la I.E. Ortún Velasco | FINALIZANDO EL PRIMER TRIMESTE DEL AÑO 2021, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONTARÁ CON EL MAPA DE RIESGO | Finalizando el primer trimeste del año 2021, la Institución educativa contará con el mapa de riesgo | MAPA DE RIESGOSELABORADO/MAPA DE RIESGOS SOCIALIZADO | SEMESTRAL | SEMESTRAL | ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS | 40 | x |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-15 | ELENA GRANADOS | RECTOR: HERMES CRISTANCHO,PROF. CLARA INÉS DUQUE, PROF. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO, PROF. NELSON CAÑAS
[7 empty] | AL TERMINAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021, LA INSTITUCIÓN CONTARÁ CON EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, ARTICULADO CON EL MUNICIPAL. | Al terminar el primer semestre del año 2021, la Institución contará con el mapa de riesgos institucional, articulado con el Municipal. | MAPA DE RIESGOS DISEÑADO/MAPA DE RIESGOS ARTICULADO | SEMESTRAL | SEMESTRAL | ARTICULAR MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y MAPA MUNICIPAL | 40 | X |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-06-30 | FELIX MARIA GONZALES | RECTOR: HERMES CRISTANCHO,PROF. CLARA INÉS DUQUE, PROF. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO, PROF. NELSON CAÑAS
|  | FORMACION Y CAPACITACION | FORMACION Y CAPACITACION | PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEMÁS ENTES EDUCATIVOS EN PRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN | PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEMÁS ENTES EDUCATIVOS EN PRO DE NUESTRA INSTITUCIÓN | Participar de las capacitaciones programadas por la secretaria de educación y demás entes educativos en pro de nuestra Institución | ASISTIR A CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | Asistir a cada una de las capacitaciones convocadas | ASISTENCIA A CAPACITACIONES/CAPACITACIONES CONVOCADAS | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | CONSOLIDAR ARCHIVO DE CONVOCATORIAS Y SOCIALIZACIONES | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-11-30 | DARY TUNAROSA | RECTOR: HERMES CRISTANCHO,PROF. CLARA INÉS DUQUE, PROF. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO, PROF. NELSON CAÑAS
[7 empty] | AL FINALIZAR EL AÑO 2021 SE CONTARA CON UN ARCHIVO DONDE SE EVIDENCIEN LAS CAPACITACIONES RECIBIDAS Y SOCIALIZADAS | Al finalizar el año 2021 se contara con un archivo donde se evidencien las capacitaciones recibidas y socializadas | CONVOCATORIAS | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES CONVOCADAS | 10 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-11-30 | ELENA GRANADOS | RECTOR: HERMES CRISTANCHO,PROF. CLARA INÉS DUQUE, PROF. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO, PROF. NELSON CAÑAS
|  | ESTIMULOS | ESTIMULOS | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO COMO CULTURA INSTITUCIONAL | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL VINCULADO COMO CULTURA INSTITUCIONAL | Diseñar una estrategia de reconocimiento al personal vinculado como cultura Institucional | AL FINALIZAR EL PRIMER PERÍODO DEL AÑO 2021, SE TENDRÁ UN DOCUMENTO DIAGNÓSTICO PARA ESTIMULAR AL PERSONAL VINCULADO A LA INSTITUCIÓN | Al finalizar el primer período del año 2021, se tendrá un documento diagnóstico para estimular al personal vinculado a la Institución | DIAGNÓSTICO ELABORADO/DOCUMENTO APLICADO | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | ELABORAR DIAGNÓSTICO PARA DEFINIR LOS ESTÍMULOS | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-20 | FELIX MARIA GONZALES | RECTOR: HERMES CRISTANCHO,PROF. CLARA INÉS DUQUE, PROF. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO, PROF. NELSON CAÑAS
[7 empty] | AL TERMINAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR SE TENDRÁ UN DOCUMENTO QUE PLASME LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE SE HACE ACREEDOR A LOS ESTÍMULOS INSTITUCIONALES | Al terminar el segundo semestre del año escolar se tendrá un documento que plasme los criterios de selección para el personal que se hace acreedor a los estímulos institucionales | DOCUMENTO ELABORADO/DOCUMENTO APLICADO | TRIMESTRAL | TRIMESTRAL | REVISAR Y VALORAR CONTINUAMENTE LA ESTRATEGIA DE RECONOCIMIENTO AL PESONAL VINCULADO Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS | 20 | X |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-11-30 | DARY TUNAROSA | RECTOR: HERMES CRISTANCHO,PROF. CLARA INÉS DUQUE, PROF. MARÍA DEL CARMEN CARRILLO, PROF. NELSON CAÑAS
GESTION DE LA COMUNIDAD | GESTION DE LA COMUNIDAD | SERVICIO SOCIAL | SERVICIO SOCIAL | PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES | SOCIALIZAR EL DOCUMENTO DEL REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL. | REALIZAR ACTIVIDADES DE IONTERACCION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS FISICOS PSICOSOCIALE DENTRODE LA INSTITUCION.de la institución educativa. | A FEBRERO DE 2021 SE AJUSTARÁ LAS NORMAS DE SERVICIO SOCIAL CON LOS DOCENTES | Al finalizar junio del 2020 se tendrá una estrategia definida que prevengan los riesgos físicos y psicosociales. | PORCENTAJE DEL DOCUMENTO PRESENTADO /PORCENTAJE DEL DOCUMENTO APROBADO. | BIMESTRAL |  | SOCIALIZACIÓN DOCUMENTO A DOCENTES Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO. | 100 | x | x |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. PROFESORA ELENA GRANADOS. PROFESOR FELIX MARIA GONZALEZ. PROFESORA CAROLINA ACEVEDO CALA.
[7 empty] | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y COMUNIDAD CONOCERÁN Y APLICARÁN LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL. | Al finalizar el primer semestre del año se involucrará al equipo interdisciplinario del Municipio de Cácota como apoyo a las actividades. | REGLAMENTO CONOCIDO/NORMAS APLICADAS. | BIMESTRAL |  | APROBACIÓN DEL DOCUMENTO POR CONSEJO DIRECTIVO Y ADOPCIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES Y COMUNIDAD. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. PROFESORA ELENA GRANADOS. PROFESOR FELIX MARIA GONZALEZ. PROFESORA CAROLINA ACEVEDO CALA.
|  | PROYECTO DE VIDA | PROYECTO DE VIDA | SERVICIO SOCIAL | RESIGNIFICAR LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEGUNDO GRADO. | Estructurar un reglamento que contemple las normas del servicio social. | A FINALES DE ABRIL DE 2021 SE DEFINIRÁ LAS TEMÁTICAS DEL PROYECTO DE VIDA DE TRANSICIÓN A SEGUNDO GRADO. | A marzo del 2020 se presentará un borrador de reglamento para ser socializado entre los docentes. | TALLERES DE PROYECTO DE VIDA ELABORADO/TEMÁTICAS A INVOLUCRAR | BIMESTRAL |  | SELECCIÓN DE TEMAS A TRABAJAR. | 50 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. PROFESORA ELENA GRANADOS. PROFESOR FELIX MARIA GONZALEZ. PROFESORA CAROLINA ACEVEDO CALA.
|  |  |  | plan de riesgos |  |  | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 SE ADECUARÁN LOS TALLERES DEL PROYECTO DE VIDA DE LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEGUNDO DE FORMA CREATIVA Y LLAMATIVA PARA SU EDAD. | A septiiembre se presentara al consejo directivo para su aprobación | TEMÁTICAS DEFINIDAS/TALLERES DE PROYECTO DE VIDA FINALIZADOS | BIMESTRAL |  | TALLERES CULMINADOS Y APLICADOS | 30 | x |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. PROFESORA ELENA GRANADOS. PROFESOR FELIX MARIA GONZALEZ. PROFESORA CAROLINA ACEVEDO CALA.
|  | RIESGOS PSICOSOCIALES | RIESGOS PSICOSOCIALES | PROYECTO DE VIDA | RESIGNIFICAR LAS ACTIVIDADES DE INTERACCION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS PSICO SOCIALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA | GENERAR ESPACIOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION CONSTRUYAN SU PROYECTO DE VIDA | AL FINALIZAR EL MES DE ABRIL DE 2021 SE PROPONDRÁN OTRAS TEMÁTICAS A TRABAJAR SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | AL FINALIZAR PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EL ESTUDIANTE CONCRETARA LOS PARAMETROS PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO DE VIDA. | PORCENTAJE TEMAS TRABAJADOS/ PORCENTAJE TEMAS PROPUESTOS | BIMESTRAL |  | CHARLAS VIRTUALES | 100 | x |  |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. PROFESORA ELENA GRANADOS. PROFESOR FELIX MARIA GONZALEZ. PROFESORA CAROLINA ACEVEDO CALA.
[7 empty] | AL MES DE JUNIO DE 2021 SE INICIARÁ CON LA ELABORACIÓN DE OTROS TALLERES Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS PARA SER APLICADOS EN LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | AL MES DE AGOSTO DEL 2020 LOS ESTUDIANTES ELABORARAN SU PROYECTO DE VIDACON LOS ELEMENTOS BASICOS OFRECIDOS. | PORCENTAJE TALLERES DISEÑADOS/PORCENTAJE DE TALLERES APLICADOS | BIMESTRAL |  | VIDEOCONFERENCIAS TALLERES DINÁMICAS | 100 | x |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | RECTOR HERMES ELIAS CRISTANCHO LEAL. PROFESORA ELENA GRANADOS. PROFESOR FELIX MARIA GONZALEZ. PROFESORA CAROLINA ACEVEDO CALA.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on O7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on P7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on Q7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on R7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on S7: PPIÑERES: Otros Recursos