## Visión ajustada
Escriba la visión elaborada con aportes de toda la comunidad educativa
Ofrecer una educación de calidad que permita desarrollar una educación integral e inclusiva bajo los pilares del ser, del hacer, conocer y convivir, mediante estrategias pedagógicas Innovadoras que permitan una educación activa, formando lideres competentes para vivir en sociedad.
El horizonte de la visión, o tiempo en el cual se espera que se materialize es de: | 2 | años

## Factores críticos
Factores críticos
Factor crítico (¿qué es?) | ¿Fuerte o por mejorar? | ¿Cómo se manifiesta? | ¿A quién involucra? | ¿Por qué se presenta? | Causas | Relaciones | ¿Urgente? | Tendencia | Impacto | Votos | Priorización | Año de ejecución
Falta de salón de TIC e investigación | Por mejorar | Carencia en la institución | Rector y Consejo directivo | Por la necesidad de implementar en la institución un salón que permita el trabajo más profundo y el acercamiento a la tecnología y la investigación para los estudiantes. | Carencia de un espacio que permita conceptualizar a través de la práctica los saberes aprendidos en las clases teóricas. | Teória - práctica | si | El salón TIC y el laboratorio como espacios idóneos para la socialización de aprendizaje | Generaría un impacto positivo en la institución | 13 | si | 2024
Capacitación de docentes en inclusión | Por mejorar | Mediante capacitaciones docentes con personal idoneo y conocedor del tema | Rector y docentes | Por la presencia de estudiantes con diferentes capacidades de aprendizaje | Necesidad de capacitar a personal docente en lo referente al tema de inclusión educativa a fin de resignificar la practica docente. | Teória - práctica | si | Estudiantes con diferentes capacidades de aprendizaje |  | 3 | si | 2024

## Alternativas
Selección de alternativas
Escriba los factores críticos que se abordarán en el primer año de mejora.
Indique posibles alternativas de solución, costo y beneficio, seleccione la mejor, Si la alternativa atiende a más de un factor, escríbalos en la misma celda
Factor(es) crítico (s) por mejorar | Alternativa de solución 1 |  |  | Alternativa de solución 2 |  |  | Alternativa de solución 3 |  |  | Alternativa seleccionada | Factor(es) crítico (s) fuertes | Si requiere acciones para mantenerse, profundizarse o apoyar los que requieren mejora, indíquelo aquí
| Descripción | Beneficio | Costo | Descripción | Beneficio | Costo | Descripción | Beneficio | Costo
Manejo de las TIC y formación en investigación. | Adecuar en la institución educativa un salón - laboratorio que cumpla con la demanda del aprendizaje y uso de las TIC y la investigación. | Acercamiento al aprendizaje TIC y la investigación | 5000000 | Compra de equipos portátiles e instrumentos básicos de laboratorio que cumplan con los elementos mínimos requeridos que permitan cumplir con el manejo de las TIC y la formación en investigación. | Acercamiento al aprendizaje TIC y la investigación | 3000000 | Compra de un equipo portatil e instrumentos básicos de laboratorio que cumplan con los elementos mínimos requeridos que permitan cumplir con el manejo de las TIC y la formación en investigación. | Acercamientobajo al aprendizaje TIC y la investigación | 1000000 | 2 | Espacio disponible para adecuar el salón TIC e investigación | Adecuar el salón y separarlo por zonas de trabajo.
Capacitación de docentes en inclusión | Capacitar a los docentes en temas relacionados en inclusión y formatos asociados para la adaptación curricular. | Perfeccionamiento de la practica docente. | No aplica | [6 empty] | 1 | Disponibilidad por parte de los docentes | Cronograma de capacitaciones

## Plan de mejora
Plan de mejora
Objetivo 1 | Reflexionar acerca de la importancia de los espacios escolares y su repercusión sobre el aprendizaje. | [9 empty] | Objetivo 2 | Sensibilizar y capacitar al personal docente de la institución educativa en temas relacionados con la inclusión y los formatos de adaptación curricular | [9 empty] | Objetivo 3
Indicador | Creación de un salón TIC e investigación | [9 empty] | Indicador | Capacitación docente | [9 empty] | Indicador
Forma de cálculo | Nº act programadas / Nº act realizadas *100 | [9 empty] | Forma de cálculo | [10 empty] | Forma de cálculo
Frecuencia medida | 1 | [9 empty] | Frecuencia medida | 1 | [9 empty] | Frecuencia medida
Fuente de info | Actas, Listados de asistencia, evidencias fotográficas | [9 empty] | Fuente de info | Actas, Listados de asistencia, evidencias fotográficas | [9 empty] | Fuente de info
Línea de base | [10 empty] | Línea de base | Actualización de manejo de formatos | [9 empty] | Línea de base
Meta año 1 | 1 | [9 empty] | Meta año 1 | 1 | [9 empty] | Meta año 1
Recursos | Propios | [9 empty] | Recursos | papel bond, cartulinas, colores, medios audiovisuales, docentes, trabajo en redes | [9 empty] | Recursos
Meta horizonte | Uso del salón TIC e investigación | [9 empty] | Meta horizonte | Capacitación docente y formatos de adaptación curricular | [9 empty] | Meta horizonte
Recursos | (Computadores, pizarrón, instrumentos de laboratorio, entre otro) | [9 empty] | Recursos | Personal idoneo para la capacitación | [9 empty] | Recursos
Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable
Adecuación de un salón TIC e investigación | Uso de equipos e instrumentos | Nº act programadas / Nº act realizadas *100 |  | Actas, Listados de asistencia, evidencias fotográficas |  | 1 | Propios | Uso del salón TIC e investigación |  | Rectora y consejo directivo | Capacitación docente | Elaborar un plan de estudio acorde a las necesidades de los estudiantes. |  |  | Actas, Listados de asistencia, evidencias fotográficas | 1 | 1 | papel bond, cartulinas, colores, medios audiovisuales, docentes, trabajo en redes | Capacitación docente y formatos de adaptación curricular | Personal idoneo para la capacitación | Rectora y docentes | Capacitación docente
Objetivo 4 | [10 empty] | Objetivo 5
Indicador | [10 empty] | Indicador
Forma de cálculo | [10 empty] | Forma de cálculo
Frecuencia medida | [10 empty] | Frecuencia medida
Fuente de info | [10 empty] | Fuente de info
Línea de base | [10 empty] | Línea de base
Meta año 1 | [10 empty] | Meta año 1
Recursos | [10 empty] | Recursos
Meta horizonte | [10 empty] | Meta horizonte
Recursos | [10 empty] | Recursos
Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable

## Estrat comun
Escriba a continuación la estrategia de comunicaciones consolidada, para cada momento del proceso de mejora
| Mensaje | Medio | Público | Responsable | Momento(s)
Definición de la visión | Socialización de los ajustes realizados a la visión. | Comunicado y diapositivas | Docentes y directivos | Rectora | Inicio de año - Jornada pedagógica
Comunicación factores críticos | Socializacion para la articulacion de actividades a desarrollar para la mejora de los factores a priorizar | Debate y propuestas | Docentes y directivos | Docentes y directivos | Inicio de año - Jornada pedagógica
Priorización de factores críticos | Avanzar en las estrategias pedagogicas para el cumplimiento de los objetivos propuestos | Tallere y propuestas | Docentes , directivos , asociacion de padres de familia |  | Inicio de año - Jornada pedagógica
Plan de mejora
Avances en el plan de mejora