## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254398000732
Dirección | COREGIMIENTO DE LA VEGA DE SAN ANTONIO |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELÉN
Correo electronico | alvarezquinterobenjamin@gmail.com |  | Telefono |  | 310-289-9556
Rector | RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | Horizonte |  | 2021-2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
RAMIRO MORENO VILLAMIZAR |  | RECTOR |  | alvarezquinterobenjamin@gmail.com
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | LIDER:GESTIÓN DIRECTIVA |  | dasotocobos@gmail.com
ISNEIDER TELLEZ QUINTANA |  | LIDER:GESTIÓN ACADEMICA |  | isneidertellez2204@gmail.com
LEONARD DAVIS LOBO PARRA |  | LIDER:GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | leoonardlobop@gmail.com
LUCY PATRICIA MENA MENA |  | LIDER:GESTIÓN COMUNITARIA |  | pathyflow@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DIOMAR ALEXANDER SOTO COBOS |  | DOCENTE |  | LIDER:GETIÓN DIRECTIVA
ISNEIDER TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | LIDER:GESTIÓN ACADEMICA
LEONARD DAVIS LOBO PARRA |  | DOCENNTE |  | LIDER:GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUCY PATRICIA MENA MENA |  | DOCENTE |  | LIDER:GESTIÓN COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: IE BENJAMÍN QUINTERO ÁLAVAREZ |  | IER BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA DE BELÉN
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Actualizar la misión y visión del CER Benjamín Quintero Álvarez 2021-2025. | Visualizar la misión y visión del I.E Rural Benjamín Quintero Álvarez. | Publicación de información visual de manera eficente y eficaz a través de medios impresos (folletos la visión, la misión y politicas instituionales) y carteleras en cada una de las sedes de la IE BQA. | 50% | 2022-02-04 | 20% | 2022-06-30 | 30% | 2022-11-24 | 100% | Actualizar los formatos publicitarios IER Benjamín Quintero Álvarez en cada una de sus sedes. | TERMINADA
| Actualizar el PEI IER BQA a Noviembre de 2022 la institución habrá actualizado en un 100% el PEI según orden SED Norte de Santander y MEN. | Resignificación de Proyecto Educativo Institucional (PEI)/ componentes actualizado PEI IER Benjamín Quintero Álvarez. | 40% | 2022-02-28 | 40% | 2022-06-08 | 20% | 2022-11-30 | 100% | Restablecer el Trabajo sinérgico e interdisciplinar en todas las sedes y la principal para el mejoramiento continúo. | TERMINADA
| Al finalizar cada periodo lectivo del plan de mejoramiento se darán a conocer en un 100% lo establecido en los objetivos y metas IER BQA 2022 - 2025. | Número comunidad academica capacitadas/ Número Total comunidad academica participante. | 20% | 2022-05-19 | 20% | 2022-11-17 | 10% | 2022-11-28 | 50% | Establecer los objetivos y metas IE BQA 2022 - 2025. | EN EJECUCION
| Visibilización en 100% Misión, Visión y las políticas institucionales del CER BQA 2021- 2025 en el PEI según orden del MEN en cada una de las sedes. | Número de publicaciones Misión, Visión y las políticas institucionales del IER BQA 2021- 2025 en cada sede / Número de publicaciones implementadas Misión, Visión y las políticas institucionales del IER BQA 2021- 2025 en cada sede. | 30% | 2022-03-19 | 40% | 2/06/202 | 30% | 2022-12-01 | 100% | Actualizar y ejecutar la implementación Misión, Visión y las políticas institucionales del CER BQA 2022- 2025. | TERMINADA
Liderazgo | Actualizar el Manual de Convicencia septiembre de 2022 la institución habrá actualizado en un 100% el Manual de Convivencia según orden SED Norte de Santander. MEN y sugerencias a tener encuenta por la comunidad académica (docentes, estudiantes, padres de familia y egresados) | Resignificación del Manual de Convivencia / Componentes Actualización del Manual de Conviencia IER BQA). | 50% | 2022-03-28 | 30% | 2022-09-24 | 10% | 2021-09-24 | 90% | Hacer cumplimiento a la ejecución establecidad en la Misión, Visión y las políticas institucionales del IE BQA 2022- 2025. | EN EJECUCION
| Unificar en 100% los Documentación institucional de los modelos de evaluación y promoción IER BQA | Número de unificación documentación institucional Modelos de Evaluación y Promoción / Número de documentos actualización institucional de los Modelos de Evaluación y Promoción. | 40% | 2022-03-01 | 50% | 2022-04-08 | 90% | 2022-12-04 | 100% | Efectuar el Trabajo sinérgico, sentido de pertenencia e interdisciplinar en todas las sedes y la principal para el mejoramiento continúo. | TERMINADA
Sectro productivo | Realizar trabajo interdisciplinar con la comunidad del sector productivo para ejecutar y realizar de las diferentes actividades institucionales. | Número de actividades realizadas con sector productivo - proyectos transversales/ Número de actividades ejecutadas con sector productivo 7 proyecto transversales. | 30% | 2022-04-13 | 30% | 2022-07-12 | 20% | 2022-11-04 | 80% | Vincular al sector productivo - proyectos transversale y proyectos productivos y transversales en las actividades educativas. | EN EJECUCION
| Realizar trabajo interdisciplinar con la comunidad del sector productivo para ejecutar y realizar de las diferentes actividades institucionales. | Número de actividades promocionadas/ Número de actividades realizadas | 10% | 2022-01-12 | 50% | 14 de Junio de 2022 | 40% | 2022-12-03 | 100% | Promocionar cada una actividades a realizar Semana Cultural Institucional, los juegos intercolegiados Superaté, Fiestas culturales y artisiticas del corregimiento de La Vega de San Antonio en sus Fiesta Patronal "San Antonio de Padua". | TERMINADA
GESTION COMUNITARIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ESCUELA DE PADRES | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 SE TENDRÁ REALIZADA LAS CHARLAS Y ORIENTACIONES A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIO RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ | CHARLAS A PADDRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN | 0% | 2023-02-18 | 0% | 2023-05-20 | 0% | 2023-09-23 | 0% | REALIZACIÓN CAPACITACIONES Y CHARLAS A PADRES DE FAMILIA | NO INICIADA
SEÑALIZACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCACIÓN RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVARZ Y SUS SEDES SOBRE EL CUIDADO Y PREVENCIÓN DEL COVID 19 | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 SE TENDRÁ REALIZADA LA CAPACITACIÓN DE RIESGOS NATURALES EN LA INSTITUCIÓN | CAPACITAR A LA COMUCIDAD EDUCATIVA EN RIESGOS NATURALES | 0% | 2023-02-25 | 0% | 2023-04-28 | 0% | 2023-06-03 | 0% | REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE RIESGOS NATURALES | NO INICIADA
CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS NATURALES PARA PADRES DE FAMILIAS, ESTUDIANTE Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 SE TENDRÁ REALIZADA LA INTEGRACIÓN DE MICROFÚTBOL INTERINSTITUCIONAL EN EL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ | REALIZAR INTEGRACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-05-27 | 0% | 2023-08-19 | 0% | INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE TENGAN UNA SANA CONVIVENCIA | NO INICIADA
REALIZAR JUEGOS INTERCOLEGIADO DE MICROFÚTBOL EN LA INSTITUCIÓN RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ Y SUS SEDES | ANTES DE FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2022 EL SE REALIZARÁ LA SEMANA CULTURAL EN LA INSTUTUCIÓN RURAL BENJAMÍN QUINTERO ÁLVAREZ | INTEGRAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN | 0% | 2023-04-26 | 0% | 2023-07-24 | 0% | 2023-09-22 | 0% | INTEGRAR A LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIAS Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN | NO INICIADA
GESTION ACADEMICA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
A comienzo del año del plan de mejoramiento el 90% de los docentes tendrán unificado el plan de ÁREA, para todos los grados, y sedes educativas. | A comienzo del año 2023 el 90% de los docentes tendrán unificado el plan de ÁREA, para todos los grados, y sedes educativas. | Porcentajes de docentes utilizando planes de Área |  | 2023-01-10 | 200000 | 2023-01-10 | 200000 | 2023-04-18 | 200000 | Socialización de los planes de Área de los grados de preescolar a noveno. | TERMINADA
| En el primer semestre del año lectivo 2023 se resignificará los planes de Area para los grados 10° y 11° | Estrategias didácticas para la resignificación de los grados 10° y 11° |  | 2023-01-10 | 300000 | 2023-01-10 | 300000 | 2023-07-10 | 300000 | Elaboración de los planes de Área de los grados 10° y 11° | TERMINADA
Resignificar los proyectos transversales teniendo en cuenta los lineamientos del MEN, adaptándolo al entorno educativo. | A comienzos del año lectivo 2023 se realizará un ajuste a los proyectos transversales existente en la Institución educativa. | Porcentajes de docentes realizando el ajuste a los proyectos. |  | 2023-01-10 | 50000 | 2023-01-10 | 50000 | 2023-08-30 | 50000 | socialización de los proyectos tranversales existentes en la institucion educativa. | TERMINADA
| Al finalizar el primer periodo académico se ejecutara el 50% de los proyectos transversales estipulados por la Institución educativa. | Porcentajes de la comunidad educativa ejecutando los proyectos transversales. |  | 2023-03-01 | 500000 | 2023-03-01 | 500000 | 2023-12-02 | 500000 | Seguimiento de la ejecución de cada uno de los proyectos transversales. | TERMINADA
Elaborar los proyectos productivos de la institución educativa basado en el contexto. | A comienzos del año lectivo 2023 se realizará lectura de contexto teniendo en cuenta los productos agricolas destacados en la región. | Porcentaje de docentes analizando el contexto. |  | 2023-05-02 | 50000 | 2023-05-02 | 50000 | 2023-12-02 | 50000 | Recoleccion de datos de los cultivos de la región. | TERMINADA
| Al finalizar el primer semestre académico del año lectivo 2023 se iniciara trabajos en las huertas escolares en cada una de las sedes. | Porcentaje de la comunidfad educativa ejecutando los proyectos productivos. |  | 2023-06-01 | 800000 | 2023-06-01 | 800000 | 2023-12-02 | 800000 | Adecuación de los espacios a producir. Recolección de los productos priorizados en los proyectos. | TERMINADA
GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Destinar parte de los recursos de gratuidad para compra de material bibliografico,tecnologico que faclite los conocimientos academicos en cada uno de los momentos pedagogicos en la I.E.R.B.Q.A. | Al iniciar el año lectivo de acuerdo al presupuesto se elabora un listado que contemple las necesidades de cada sede respecto a material pedagogico adecuado con el desarrollo de los planes de area. | Plan de compras y presupuesto para la vigencia | 100% | Febrero 24 2023 | 100% | Abril 28 2023 | 100% | 26 de Julio | 100% | 1. Incluir en el calendario anual, la elaborcion de un plan de compras. 2. solicitar a las sedes y a lso docentes el formato de estudio de necesidad y servicios, para la elaboracion del plan de compras. | TERMINADA
| Al finalizar la vigencia de ejecución de los recursos se espera haber suplido las necesidades de la institución en cuanto a mantenimineto y adquisicion de equipos tecnologicos que motiven al aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes y a su ves la comodidad del orientador. | Encuesta de satisfaccion para mediar si se suplen las necesidades | 90% | Febrero 24 2023 | 90% | Abril 28 2023 | 90% | 27 de Julio | 90% | 1. soclializar el plan de compras y las solicitudes de los docentes. 2. llevar a acbo un seguimiento y veeduria a las compras. 3. elaborar un instrumento de mida la sastsfaccion de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
Mitigar las posibles amenazas a la seguiridad de la comunidad educativa, mediante implementacion y puesta en marcha de un plan de accion que se enmaque en el plan de gestion del riesgo. | En el transcursos del primer semestre, se diseñara el plan de accion que contemple las generalidad del plan de gestio del riesgo. | Documento de plan de accion para la seguridad y proteccion de la platna fisica. | 100% | Marzo 17 2023 | 0 | Abril 28 2023 | 100% | 26 de Mayo | 100% | 1. indentificar los riesgos en seguirad y proteccion de la planta fisica, a partir del Plan de Riesgos Institucional. 2. diseñar el plan de accion para la gestion de la seguridad. 3. elaboracion de actas de oficilizacion del documento. | TERMINADA
| Para finales del segundo semestre, se implementara el plan de accion que contemple las generalidad del plan de gestion del riesgo. | Registro fotografico de la implementacion y actas. | 90% | Noviembre 22 2023 | 10% | Diciembre 4 de 2023 | 100% |  |  | 1. Anexar el plan de accion de seguridad y proteccion al documento de manual de convivencia. 2. socializacion del documento ante la comuniad educativa. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA