## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2023-10-10 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2023-10-10
Regimen | PÚBLICO |  | Código DANE
Dirección | Veresa la Unión |  | Municipio |  | RAGONVALIA
Correo electronico | cerlaunión2012@gmail,com |  | Telefono
Rector o Director | Marco Antonio Villamizar Flórez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARCO ANTONIO VILLAMIZAR |  | DIRECTOR |  | cerlaunion2012@gmail.com
SARA SUÁREZ ACEVEDO |  | LIDER DE APOYO |  | sarasuarezacevedo@gmail.com
MARIO CAPACHO CABEZA |  | LIDER DE APOYO |  | pmarioca@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARCO ANTONIO VILLAMIZAR FLOREZ |  | DIRECTOR
JOAQUIN ALFONSO MURCIA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CRISILIA MORALES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
MARIO CAPACHO CABEZA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARYORY PATRICIA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
JOSE TRINIDAD VARGAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
SARA SUÁREZ ACEVEDO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
GRACIELA CARRERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ALIX YASMIN ESPITIA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CLAUDIA PATRICIA ROZO VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA ISABEL MONTAÑEZ CARRERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUDYS ESPERANZA VACCA LOPEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA UNION |  |  |  |  | Municipio RAGONVALIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ESTADO
Estimular al personal docente resaltando su labor pedagógica y a los estudiantes por sus logros y resultados obtenidos en la labor escolar | Al finalizar el 2023 la Institución ha definido un sistema de estimulos de reconmocimineto a docentes y estudiantes como parte de su cultura y política institucional | Reconocimineto de logros | Definir el día del Maestro como fecha de realizar un reconocimiento Institucional a los docentes | 100% | 2023-01-21 | 20% | 2023-03-04 | 40% | 2023-05-12 | 40% | TERMINADA
|  |  | En todas las izadas de bandera y clausura de año lectivo estimular los mejores estudiantes que sobresalgan a nivel academico o comunitario | 100% | 2023-02-25 | 30% | 2023-05-20 | 30% | 2023-11-24 | 40% | TERMINADA
|  |  | Crear una resolución con el consejo directivo para resaltar la labor de los docentes y entregar dichos reconocimientos en el dia del Maestro | 100% | 2023-01-21 | 30% | 2023-02-22 | 30% | 2023-05-12 | 40% | TERMINADA
|  |  | Elaborar un diploma y reconocer públicamente con la comunidad educativa la labor docente | 100% | 2023-01-21 | 30% | 2023-02-17 | 30% | 2023-05-12 | 40% | TERMINADA
Diseñar y realizar la campaña electoral y acompañar al personero electo en la implementacion y cumplimiento del plan de gobierno. | Al finalizar el 2023 El gobierno escolar del Centro Edcuativo Rural la Unión, ha dado cumplimineto al programa de gobierno del personero estudiantil | Personero Estudiantil | Elaboracion de un calendario para para la eleccion del gobierno escolar | 100% | 2023-02-10 | 20% | 2023-06-09 | 10% | 2023-07-12 | 40% | TERMINADA
|  |  | Realización de la Jornada denmocrática | 100% | 2023-03-08 | 20% | 2023-03-08 | 40% | 2023-03-08 | 40% | TERMINADA
|  |  | Acompañamiento de un docente al personero estudiantil en la implementacion y cumplimiento del plan de gobierno durante el año escolar | 70% | 2023-05-24 | 20% | 2023-06-09 | 30% | 2023-07-12 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Seguimiento y evaluación de las distintas accciones de gobiuerno durante el año escolar | 70% | 2023-07-07 | 20% | 2023-07-12 | 20% | 2023-07-25 | 30% | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia que permita el seguimineto continuo a los egresados y su vinculacion efectiva a la comunidad educativa en aras del mejoramiento integral de la Intitución | Al finalizar el año 2023 se ha diseñado un programa para entrar en contacto permanente con los egresados que promueva y permita una participación activa y eficaz de ellos con la Institución | Seguimineto a los egresados | Conformacion de una comisión ancargada del diseño | 100% | 2023-01-18 | 30% | 2023-06-11 | 30% | 2023-11-02 | 40% | TERMINADA
|  |  | Elaboración de un directorio actualizando para lograr contacto con las diversas promociones | 50% | 2023-01-19 | 10% | 2023-09-13 | 20% | 2023-11-03 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Diseño de un instrumento que permita diagnosticar y actualizar los sucesos relevantes de los egresados y posiblidad de apoyo al CER | 50% | 2023-07-21 | 20% | 2709/2023 | 10% | 2023-11-13 | 20% | EN EJECUCION
|  |  | Propiciar la institucionalizacion de un contacto directo y permanente con los egresados | 40% | 2023-01-19 | 10% | 2023-07-21 | 10% | 007/12/2023 | 20% | EN EJECUCION
Implementar un instrumento de control de asistencia que tenga en cuienta eventualidades y casos especiales de los estudiantes del CER | Al finalizar el año 2023 de ha implementado un formato de asistencia durante la presencialidad y en los casos excepcionales o especiales para contribuir con la perseverancia de los estudiantes | Intrumento de Control de asistencia | Realizar el diagnóstico para detectar las causas de la deserción escolar | 40% | 2023-01-18 | 10% | 2023-08-11 | 20% | 2023-11-03 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Buscar el contacto directo con los nucleos familiares | 20% | 2023-02-13 | 10% | 2023-08-03 | 5% | 2023-11-03 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Realizar una jornada recreativa y motivacional con estos estudiantes y sus padres de familia | 10% | 2023-03-13 | 5% | 2023-08-03 | 3% | 2023-10-06 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Elaborar un instrumneto o mecanismo de control que inlcuya casos especiales como flexibilidad en la asitencia por su colaboracion en las actividad laboral de la familia | 10% | 2023-03-29 | 10% | 2023-05-26 | 0% | 2023-08-03 | 0% | EN EJECUCION
Contribuir con el embellecimiento de la planta física en las difrentes sedes | Al finalizar el año 2023 estará elaborado el porgrama de adecuación y embellecimineto de la planta física | Diseño del progrtama de embellecimiento de la planta física | Diseñar un instrumento de valoracion de riesgos | 10% | 2023-06-01 | 5% | 2023-06-08 | 2% | 2023-06-22 | 3% | EN EJECUCION
|  |  | Realizar la caracterizacion de los riesgos físicos existentes en la Insitucion | 20% | 2023-02-09 | 10% | 2023-06-08 | 5% | 2023-07-06 | 5% | EN EJECUCION
Gestionar ante las entidades correspondientes el estudio
|  |  | Gestionar ante las entidades correspondientes el estudio | 10% | 2023-04-13 | 5% | 2023-09-14 | 3% | 2023-11-17 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Elaboracion de un plan de acción y prevencion de riesgos | 8% | 2023-04-13 | 4% | 2023-08-03 | 2% | 2023-09-07 | 2% | EN EJECUCION
Elaborar un cronograma de actividades orientadas a la integración de la comunidad Educativa | Al finalizar el año 2023 se ha elaborado y ejecutado el cronograma de actrivdades orientado a fortalecer el talento humano del CER la Unión | Cronograma de Bienestar | Conformación del comité de bienestar | 100% | 2023-01-17 | 50% | 2023-07-27 | 30% | 2023-11-23 | 20% | TERMINADA
|  |  | Elección de las actividades a realizar | 100% | 2021-05-13 | 60% | 2023-05-25 | 20% | 2023-05-26 | 20% | TERMINADA
|  |  | Elaboración y socialización del cronograma | 100% | 2023-03-23 | 60% | O5/05/2023 | 20% | 2023-05-05 | 20% | TERMINADA
|  |  | Ejecución del cronograma | 100% | 2023-02-17 | 60% | 2023-09-27 | 20% | 2023-11-22 | 20% | TERMINADA
Implementar la escuela de padres como un mecanismo de participación y formacion de la comunidad | Al finalizar el año 2023 se ha diseñado el proyecto escuela de padres para implementarlo como mecanismo de participación y formacion comunitaria | Proyecto Escuela de padres | Reunión de Padres de familia para identificar la temática a desarrollar en el proyecto | 30% | 2023-02-09 | 20% | 2023-09-08 | 5% | 2023-11-21 | 5% | EN EJECUCION
|  |  | Elaboración del Plan | 30% | 2023-02-08 | 10% | 2023-08-24 | 10% | 2021-11-25 | 10% | EN EJECUCION
|  |  | Establecer cronograma | 10% | 2023-02-12 | 3% | 2023-08-07 | 3% | 2023-11-24 | 4% | EN EJECUCION
|  |  | Ejecucion del proyecto | 3% | 2023-11-22 | 1% | 2023-11-29 | 1% | 2023-11-30 | 1% | EN EJECUCION
Elaborar el Diagnóstico correspondiente al plan de riesgos sico-sociales | Al finalizar el 2023 la Institución ha identificado los posibles factores de riesgo sico-sociales a los está expuesta toda la comunnidad educativa | Diagnóstico de Riesgos Sico-sociales de la comunidad Educativa | Charlas sensiblización y aplicación de encuestas a los estudiantes | 40% | 2023-03-16 | 3% | 2023-04-05 | 2% | 2023-04-26 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Análisis de los posibles factores de riezgo | 40% | 2023-04-18 | 1% | 2023-04-19 | 2% | 2023-04-19 | 2% | EN EJECUCION
|  |  | Idetificacion de factores críticos en el entorno socio-familiar | 4% | 2023-04-18 | 2% | 2023-04-24 | 1% | 2023-04-19 | 1% | EN EJECUCION
|  |  | Actividades de prevención en coordinacion con las entidades externas competentes | 40% | 2023-04-19 | 20% | 2023-05-03 | 10% | 2023-11-09 | 10% | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA