## Hoja 1
PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN DE LA 4TA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CER LA UNIÓN-RAGONVALIA VIGENCIA 2023
ACTIVIDADES PROPUESTAS | OCTUBRE |  |  |  | RESPONSABLES | RECURSOS NECESARIOS
| 9 | 10 | 11 | 12
Revision de los documentos institucionales tales como PEI, SIEE, Manual de Convivencia, Plan de Prevención del riesgo escolar, manuales de funciones. |  |  |  |  | Claudia Patricia Rozo | Documentos institucionales actuales Computador
Planificación y establecimiento de una fecha para la socialización de los documentos institucionales ante la comunidad educativa del CER. |  |  |  |  | Marco Antonio Villamizar | Computador
Diseñar el Plan de Fortalecimiento Académico y Pedagógico-PFAP- en el marco de la política de Evaluar para Avanzar. |  |  |  |  | Alix Yasmin Espitia | Computador Matrices de las áreas (las que se hicieron el año pasado) Resultados pruebas internas y externas
Participacion en la conferencia virtual acerca de Procesos de Convivencia Escolar | [5 empty] | Computador
Realización del análisis de las situaciones de riesgo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes-NNAJ- en el marco del plan para la promoción y prevención de todo tipo de violencia. |  |  |  |  | Graciela Carrero Urbina | Computador Documento plan de acción Formato para anexar las situaciones de riesgo
Elaboración de un informe ejecutivo sencillo y sucinto de las acciones y estrategias implementadas en el plan para la promoción y prevención de todo tipo de violencia contra NNAJ. |  |  |  |  | Graciela Carrero Urbina | Computador Documento plan de acción Formato para anexar las situaciones de riesgo
Participacion en la conferencia virtual temática "Pacto por la Educación" | [5 empty] | Computador
Realización de la primera fase de seguimiento de las evidencias de los desarrollos de las contribuciones pactadas del proceso de evaluación docentes 1278. |  |  |  |  | Sara Suarez Acevedo | Computador
Realización del seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- vigencia 2023. |  |  |  |  | Mario Capacho Cabeza | Computador Documento PMI
Actualizacion del formato “Inventario TIC” y respectivo cargue en la carpeta de la comunidad virtual Enjambre |  |  |  |  | Marco Antonio Villamizar | Computador
Elaborar oficios para concertar agendas de formación docente con los organismos de cooperación que tienen alianzas inter-institucionales con la SED, tales como: Unicef, Natura, CorpoEducación, Save The Children, Consejo Noruego para Refugiados -NRC-, entre otros. |  |  |  |  | Mario Capacho Cabeza | Computador
Participacion en la conferencia virtual temática: Seguimiento a la evaluación de docentes y directivos docentes (Decreto 1278, 2002) y procesos de la política pública Evaluar para avanzar | [5 empty] | Computador
Revisión o elaboración del documento Plan escolar de gestión del riesgo, según las directrices establecidas por la SED (ver circular) |  |  |  |  | Iasabel Montañez Carrero | Computador Documentos alojados en el Drive de calidad : https://docs.google.com/document/d/1KAzTIscaKga0mjSahOnRuFmF8Xv1vd7C/ edit#heading=h.gjdgxs que se encuentra en las orientaciones de la carpeta dos “Gestión del PEI”, (ver enlace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qLN6p5lW01gnLntCDWIKQ7v_hGEYN 0ky
Realizar el respectivo cargue del POA, agendas diarias, evidencias de ejecución, listas de asistencia en la carpeta correspondiente en la comunidad virtual Enjambre. |  |  |  |  | Patricia Jauregui | Computador
Participacion en la conferencia virtual temáticas: Planes de gestión de riesgo escolar PGIR- Rendición de Cuentas- Orientaciones para el diseño de los PIAR. | [5 empty] | Computador