## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN |  |  | 2022-01-11
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254670000798
Dirección | Vereda San Juan, San calixto N. de S. |  | Municipio |  | San Calixto
Correo electronico | cersanjuansancalixto@gmail.com |  | Telefono |  | 3107321440
Rector o Director | Albeiro Toro Manzano |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | monicadonbosco2014@gmail.com
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | efrainlq@hotmail.com
DIOSELI BALMACEDA TORO |  | DOCENTE |  | dibatole1980@gmail.com
EMERSON FRENANDO GARCIA |  | DOCENTE |  | emergarcia1508hotmail.com
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | juander30@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | TODAS
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | San Juan |  |  |  |  | Municipio |  |  | San Calixto
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa. | Finalizado el año 2023 se habra logrado un avance de un 100% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Actividades ejecutadas para el proyecto productivo . | 100% | 2023-02-22 | 100% |  |  |  |  | Charlas de orientaciones a los estudiantes para iniciar el proyecto. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-15 | 100% |  |  |  |  | Cronograma de actividades | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-05-03 | 30% | 2023-07-22 | 30% | 2023-10-10 | 40% | Ejecucion de las actividades | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-05-03 | 30% | 2023-07-22 | 30% | 2023-10-10 | 40% | Inversion para el seguimiento del proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-05-10 | 30% | 2023-07-27 | 30% | 2023-10-13 | 40% | Evaluacion de los resultados. | EN EJECUCION
Establecer un cronograma de actividades para darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción | A marrzo del 2023 se tendrá conformado el comité de evaluación y promoción. | Comité de evaluación y promoción conformado. | 100% | 2023-02-06 | 100% |  |  |  |  | Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-02-21 | 100% |  |  |  |  | Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-04-15 | 100% |  |  |  |  | Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | TERMINADA
Lograr una mayor participacion de los padres de familia en los procesos de la institucion educativa | Al finalizar el año 2023 el 90% de los padres de familia estaran participando de la actividades propias de la institicion | participacion de los padres de familia y asociacion de padres de familia | 100% | 10/03/23% | 100% |  |  |  |  | realizar un analisis acerca de las limitaciones de los padres de familia para participar en las actividades de la institucion | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-18 | 50% | 2023-05-18 | 50% |  |  | crear estrateguias enfocadas a la participacion de los padres de famila | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-05-25 | 35% | 2023-08-12 | 35% | 2023-11-06 | 30 | Aplicar en las sedes las actividades propuestas para el mejoramiento de las dificultades participacion de la I.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
Insentivar la implementacion de los proyectos de de vida comouna opccion de desarrollo de mejores ambintes comunales | Al finalizar el años 2023 los estudiantes del centro educativo aprenderan como construir su proyecto de vida | Estudiantes capacitados | 100% | 2023-05-23 | 100% |  |  |  |  | diseñar el formato para construccion del proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-02 | 100% |  |  |  |  | elaborar cronogama para la socializacion de proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-07-22 | 35% | 2023-09-05 | 35% | 2023-10-20 | 30% | capacitacion de los estudiantes en la construccion de proyectos de vida | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-09-10 | 50% | 25/10/23% | 50% |  |  | seguimiento y evaluacion de los proyectos de vida de los estudiantes | EN EJECUCION
Reparar los equipos en mal estado. | Para finalizar el año 2023 se realizara el mantenimiento del 30% de los equipos en mal estado. | Equipos reparados.. | 100% | 2023-03-20 | 50% | 2023-06-05 | 50% |  |  | Diagnosticar los equipos en mal estado en las sedes educativas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-08-22 | 100% |  |  |  |  | Elaborar una informacion de los equipos en mal estado. | EN EJECUCION
Gestionar y elaborar material didactico para los centros de recursos de aprendizaje. | Al finalizar el año 2023 se tendra elaborado en la mayoria de las sedes educativas los centros de recursos de aprendizaje. | Elaboracion del material didactico. | 100% | 2023-05-05 | 100% |  |  |  |  | Motivar a los docentes a aprovechar los recursos del medio. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-06-03 | 40% | 10//09/23% | 40% | 2023-10-12 | 20% | Con los estudiantes elaborar los materiales didacticos. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-10-14 | 100% |  |  |  |  | Socializar con los demas docentes el material elaborado. | EN EJECUCION
desarrollar los proyectos transversales en el aula para mejorar la implementación didáctica en el aula. | Al finalizar el año se contará con el desarrollo del 100% de los proyectos transversales en casa una de las sedes de la I.E.R San Juan. | Cantidad de proyectos transversales desarrollados | 100% | 2023-01-19 | 30% | 2023-01-20 | 30% | 2023-01-20 | 40% | analizar los proyectos transversales y adaptarlos según el entorno de cada sedes de la I.E.R.San Juan. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2023-07-10 | 40% | 2023-10-09 | 40% | 2023-11-17 | 20% | evaluar y hacer seguimiento de la ejecución de los proyectos transversales en el aula en cada una de las sedes de la I.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
Mejorar las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes que presentan bajo rendimiento academico acorde a los resultados de las pruebas externas de la I.E.R. San Juan | Superar las barreras de apendizaje en un 40% de aquellos estudiantes que tienen dificultades | Cantidad de estudiantes con dificultades en el aprendizaje que supere los logros | 100% | 2023-04-14 | 50% | 2023-04-18 | 50% |  |  | Diseño de estrategias para el manejo de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-04-25 | 50% | 2023-10-13 | 50% |  |  | Aplicar en el aula las actividades propuestas para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2023-12-01 | 50% | 2023-12-01 | 50% |  |  | Seguimiento a las actividades propuestas para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Formulas:
Primera Fecha Seguimiento = '[2]SEGUIMIENTO '!E9
Segunda Fecha Seguimiento = '[2]SEGUIMIENTO '!G9
Tercera Fecha Seguimiento = '[2]SEGUIMIENTO '!I10