## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN |  |  | 2022-01-11
|  |  | Código DANE |  | 254670000798
Dirección | VEREDA SAN JUAN |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | altoma-85@hotmail.com |  |  | Tel | 3107321440
Rector o Director | ALBEIRO TORO MANZANO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | monicadonbosco2014@gmail.com
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DOCENTE |  | elvema13@hotmail.com
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | efrainlq@hotmail.com
DIOSELI BALMACEDA TORO |  | DOCENTE |  | dibatole1980@gmail.com
EMERSON FRENANDO GARCIA |  | DOCENTE |  | emergarcia1508hotmail.com
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | juander30@gmail.com
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | TODAS
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Elaborar proyectos para implementar en el sector productivo | Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa. | Finalizado el año 2023 se habra logrado un avance de un 100% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Actividades ejecutadas para el proyecto productivo . | TRIMESTRAL | 1. Charlas de orientaciones a los estudiantes para iniciar el proyecto. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-28 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 2.Cronograma de actividades | 20 | X |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-10 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 3. Ejecucion de las actividades | 1100 | X |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-07-21 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 4. Inversion para el seguimiento del proyecto | 550 | X |  |  |  |  | 2023-07-21 | 2023-08-15 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 5. Evaluacion de los resultados. | 40 | X |  |  |  |  | 2023-08-15 | 2023-11-17 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
| Darle seguimiento y funcionalidad al comité de evaluación y promoción. | Establecer un cronograma de actividades para darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción | A marrzo del 2023 se tendrá conformado el comité de evaluación y promoción | Comité de evaluación y promoción conformado. | TRIMESTRAL | 1. Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción | 20 | X |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-10 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 2. Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-02-28 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 3. Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-02-28 | 2023-03-15 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
[6 empty] | 4. Ejecución del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-31 | Efrain Quintero - franklin ortegas - Wilson Rodriguez - Nelly Sanchez
ACADEMICA | Efectuar seguimiento a egresados de la I.E.R. San Juan. | Realizar seguimiento de los egresados para conocer sus expectativas y sus proyectos y proyectos de vida. | Al finalizar el año el 70% de los docentes en sus sedes educativas del I.E.R. San Juan hará seguimiento a sus egresados | Cantidad de docentes que hacen seguimiento a sus egresados | TRIMESTRAL | 1. Hacer un plan de trabajo para construir la guia de segumiento a los egresados. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-21 | Monica Casadiego
[6 empty] | 2. Socializar el plan de trabajo para dar a conocer la importancia de realizar el seguimiento a los egresados. | 150 | x |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-22 | Isabel Perez
[6 empty] | 3. Conscientizar a los egresados del I.E.R de la importancia de participar en los procesos activos del I.E.R. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-18 | Dioseli Balmaceda
| Implementar proyectos transversales y opciones didácticas para las diferentes áreas y asignaturas de la I.E.R. San Juan | desarrollar los proyectos transversales en el aula para mejorar la implementación didáctica en el aula. | Al finalizar el año se contará con el desarrollo del 100% de los proyectos transversales en casa una de las sedes de la I.E.R San Juan. | Cantidad de proyectos transversales desarrollados | periodo académico | 1. analizar los proyectos transversales y adaptarlos según el entorno de cada sedes de la I.E.R.San Juan. | 50 | x |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-01-20 | Equipo de Gestion Académica
[6 empty] | 2. implementar los proyectos transversales en el aula. | 300 | x |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-11-17 | Equipo de Gestion Académica
[6 empty] | 3. evaluar y hacer seguimiento de la ejecución de los proyectos transversales en el aula en cada una de las sedes de la I.E.R. San Juan. | 200 | x |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-06-16 | Equipo de Gestion Académica
[6 empty] | 4. evaluar y hacer seguimiento de la ejecución de los proyectos transversales en el aula en cada una de las sedes de la I.E.R. San Juan. | 200 | x |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-11-17 | Equipo de Gestion Académica
| Apoyo para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje acorde al análisis de las pruebas externas de los alumnos de la I.E.R. San Juan | Mejorar las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes que presentan bajo rendimiento academico acorde a los resultados de las pruebas externas de la I.E.R. San Juan | Superar las barreras de apendizaje en un 40% de aquellos estudiantes que tienen dificultades | Cantidad de estudiantes con dificultades en el aprendizaje que supere los logros | TRIMESTRAL | 1. Hacer un diagnóstico de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, remitir estos estudiantes con un especilista, elaborar según recomendaciones un plan de apoyo pedagogico (piar) . | 350 | X |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-16 | Monica Casadiego
[6 empty] | 2. Socializar con los padres de familia del I.E.R para se involucren en las actividades a tener en cuenta por todos los docentes. | 220 |  | x |  |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-15 | Isabel Perez
[6 empty] | 3. Realizar un seguimiento a todos los procesos que se ejecutan por parte de los docentes del I.E.R. | 200 | x |  |  |  |  | 2023-07-11 | 25/11/2023 | Dioseli Balmaceda
[6 empty] | 4. Realizar evaluación y seguimiento en el desempeño de los estudiantesdurante el segundo semetre del año lectivo 2023 | 150 |  | x |  |  |  | 2023-06-13 | 25/11/2023 | Equipo de Gestion Académica
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento de los equipos en mal estado. | Reparar los equipos que estan en mal estado. | Para finalizar el año 2023 se realizara el mantenimiento del 30% de los equipos en mal estado. | Equipos reparados. | TRIMESTRAL | 1.Diacnosticar los equipos en mal estado. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-03-13 | 04/13/202 | Docentes.
[6 empty] | 2.Cronograma por sede para realizar el mantenimiento. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-04-17 | 21/04/202 | Belsaid Quintero; Ermides Bayona Salazar.
[6 empty] | 3. Ejecucion de actividades | 100 | X |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-21 | Belsaid Quintero; Ermides Bayona Salazar.
[6 empty] | 4.Evaluacion de los resultados. | 40 | X |  |  |  |  | 2023-11-15 | 2023-11-15 | Belsaid Quintero; Ermides Bayona Salazar.
| Adquisicion de material didactico y pedagogico. | Gestionar y elaborar material didactico para los centros de recursos de aprendizaje. | Al finalizar el año escolara tener elaborado en la mayoria de las sedes los recursos de aprendizaje con buen materila de trabajo. | Falta de material didactico. | TRIMESTRAL | 1. Consientizar a los docentes y padres de familia que muchos materiales de aprendizaje se pueden elaborar. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-02-24 | 2023-02-24 | Belsaid Quintero; Ermides Bayona Salazar.
[6 empty] | 2. Elaboracion de material didactico por parte de cada docente en compañía de los estudiantes. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Belsaid Quintero; Ermides Bayona Salazar.
[6 empty] | 3. Socializar con los demas compañeros el material elaborado. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-29 | Director y docentes.
COMUNIDAD | participacion de los padres de familia | Lograr una mayor participacion de los padres de familia en los procesos de la institucion educativa | Al finalizar el año 2023 el 90% de los padres de familia estaran participando de la actividades propias de la institicion | participacion de los padres de familia y asociacion de padres de familia | TRIMESTRAL | 1. realizar un analisis acerca de las limitaciones de los padres de familia para participar en las actividades de la institucion | 20 | X |  |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-04-18 | Docentes.
[6 empty] | 2. crear estrateguias enfocadas a la participacion de los padres de famila | 20 | X |  |  |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-18 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
[6 empty] | 3. Aplicar en las sedes las actividades propuestas para el mejoramiento de las dificultades participacion de la I.E.R. San Juan. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-05-25 | 2023-11-06 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
[6 empty] | 4. diseñar el formato para construccion del proyecto de vida | 40 | X |  |  |  |  | 2022-02-09 | 2023-03-09 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
| implementacion de los proyectos de vida | Insentivar la implementacion de los proyectos de de vida comouna opccion de desarrollo de mejores ambintes comunales | Al finalizar el años 2023 los estudiantes del centro educativo aprenderan como construir su proyecto de vida | estudiantes capacitados | TRIMESTRAL | 1. elaborar cronogama para la socializacion de proyecto de vida | 20 | X |  |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-05-13 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
[6 empty] | 2. capacitacion de los estudiantes en la construccion de proyectos de vida | 20 | X |  |  |  |  | 2023-05-23 | 2023-10-31 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
[6 empty] | 3. hacer diagnostico de los programas de seguridrealizar un cronograma de actividades orientado al funcionamiento de los programas de seguridadad existentes en la institucion | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-02 | 2023-03-06 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
| seguimiento de los proyectos de seguridad | poner en funcionamiento los programas de seguridad mediante la creacion de una guia de seguimiento y monitoreo de los mismos | al finalizar el año 2023 tendremos implementados el 100% de los programas de seguridad | seguridad | TRIMESTRAL | 1. diseñar la guia de seguimiento de los programas de seguridad | 30 | X |  |  |  |  | 2023-03-02 | 2023-04-05 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
[6 empty] | 2. poner en funcionamiento los programas de seguridad | 100 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-09-20 | Emerson arcia, Rubiela Calderon,Zuleima Villegas
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL