## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN |  |  | 2022-01-11
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254670000798
Dirección | Vereda San Juan, San calixto N. de S. |  | Municipio |  | San Calixto
Correo electronico | cersanjuansancalixto@gmail.com |  | Telefono |  | 3107321440
Rector o Director | Albeiro Toro Manzano |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | monicadonbosco2014@gmail.com
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | efrainlq@hotmail.com
DIOSELI BALMACEDA TORO |  | DOCENTE |  | dibatole1980@gmail.com
EMERSON FRENANDO GARCIA |  | DOCENTE |  | emergarcia1508hotmail.com
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | juander30@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | TODAS
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | San Juan |  |  |  |  | Municipio |  |  | San Calixto
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear un fondo de recursos para el mantenimiento de los equipos. | A mayo de 2022 se realizara un diagnostico al 100% de los equipos del centro. | Prosupuesto para mantenimiento de equipo elaborado. | 100 | 2022-04-07 | 100 |  |  |  |  | Socializar a los docentes sobre el diagnostico de los equipos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-15 | 100 |  |  |  |  | Organizar la informacion de los equipos en mal estado. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-05-13 | 100 |  |  |  |  | Reunir a los docentes para tomar alternativas sobre el estado de los equipos. | TERMINADA
| A junio del 2022 se tendra el 100% un diagnostico completo de los equipos en mal estado del centro. |  | 100 | 2022-05-13 | 100 |  |  |  |  | Elaborar un plan de accion para el mantenimiento de los equipos. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-05-13 | 50 | 2022-05-19 | 50 |  |  | Consecucion de los recursos para el mantenimiento de los equipos. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-07-18 | 35 | 25/072022 | 35 | 2022-07-28 | 30 | Contratar el personal especializado para el mantenimiento de los equipos. | EN EJECUCION
Elaborar proyectos de investigacion que sean de motivacion a la comunidad educativa. | Que a octubre de 2022 este el 100% de la comunidad educativa motivada para la investigacion. | Proyecto realizado. | 100 | 2022-04-15 | 100 |  |  |  |  | Convocar a microcentros para motivar a los docentes a la investigacion. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-15 | 100 |  |  |  |  | Realizar charlas motivadoras. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-15 | 100 |  |  |  |  | Presentacion de videos motivacionales para la investigacion. | TERMINADA
Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa. | Finalizado el año 2022 se habra logrado un avance de un 50% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Actividades ejecutadas para el proyecto productivo . | 100 | 2022-04-18 | 30 | 2022-04-29 | 30 | 2022-05-06 | 40 | Charlas de orientaciones a los estudiantes para iniciar el proyecto. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-05-06 | 30 | 2022-05-23 | 30 | 2022-06-19 | 40 | Cronograma de actividades | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-19 | 30 | 2022-07-26 | 30 | 2022-09-21 | 40 | Ejecucion de las actividades | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-09-21 | 30 | 2022-09-30 | 30 | 2022-10-15 | 40 | Inversion para el seguimiento del proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-10-15 | 30 | 2022-10-31 | 30 | 2022-11-18 | 40 | Evaluacion de los resultados. | EN EJECUCION
Conformar el comité de evaluación y promoción para realizar seguimiento al desempeño educativo de los estudiantes de cada grado. | A julio del 2020 se tendrá conformado el comité de evaluación y promoción. | Comité de evaluación y promoción conformado. | 100 | 2022-04-21 | 30 | 2022-05-06 | 30 | 2022-05-21 | 40 | Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-05-21 | 30 | 2022-05-31 | 30 | 2022-06-09 | 40 | Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-06-09 | 30 | 2022-06-17 | 30 | 2022-06-23 | 40 | Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-06-23 | 30 | 2022-07-15 | 30 | 2022-07-28 | 40 | Ejecución del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | EN EJECUCION
Desarrollar estrategias para subsanar las dificultades de aprendizaje en estudiantes con bajo rendimiento académico. | Al finalizar el año 2022 el 90% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje mejoraron su nivel académico | Al finalizar el año 2022 el 90% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje mejoraron su nivel académico | 100 | 2022-04-15 | 0 | 2022-04-18 | 0 | 2022-04-21 | 0 | Diseño de estrategias para el manejo de las dificultades de aprendizaje de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-18 | 0 | 2022-11-18 | 0 | 2022-11-18 | 0 | Socialización con los docentes de las estrategias a implementar para mejorar las dificultades de aprendizaje en los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-25 | 0 | 2022-10-12 | 0 | 2022-12-06 | 0 | Aplicar en el aula las actividades propuestas para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-12-01 | 0 | 2022-12-03 | 0 | 2022-12-06 | 0 | Seguimiento a las actividades propuestas para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
Insentivar la implementacion de los proyectos de de vida comouna opccion de desarrollo de mejores ambintes comunales | Al finalizar el años 2022 los estudiantes del centro educativo sabran como construir su proyecto de vida | Estudiantes capacitados | 100% | 2022-02-09 | 50% | 2022-03-09 | 50% |  |  | diseñar el formato para construccion del proyecto de vida | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2022-03-22 | 35% | 2022-04-01 | 35% | 2022-05-13 | 30% | elaborar cronogama para la socializacion de proyecto de vida | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2022-05-23 | 35% | 2022-09-01 | 35% | 2022-10-31 | 30% | capacitacion de los estudiantes en la construccion de proyectos de vida | NO INICIADA
|  |  | 100% | 2022-11-01 | 50% | 2022-11-30 | 50% |  |  | seguimiento y evaluacion de los proyectos de vida de los estudiantes | NO INICIADA
poner en funcionamiento los programas de seguridad mediante la creacion de una guia de seguimiento y monitoreo de los mismos | al finalizar el año 2022 tendremos implementados el 50% de los programas de seguridad | Seguridad | 100% | 2022-03-02 | [5 empty] | hacer diagnostico de los programas de seguridad existentes en el centro | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-10 | [5 empty] | realizar un cronograma de actividades orientado al funcionamiento de los programas de seguridad | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2022-06-05 | [5 empty] | diseñar la guia de seguimiento de los programas de seguridad | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2022-10-10 | [5 empty] | poner en funcionamiento los programas de seguridad | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA