## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN |  |  | 2022-01-11
|  |  | Código DANE |  | 254670000798
Dirección | VEREDA SAN JUAN |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | altoma-85@hotmail.com |  |  | Tel | 3107321440
Rector o Director | ALBEIRO TORO MANZANO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | monicadonbosco2014@gmail.com
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DOCENTE |  | elvema13@hotmail.com
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | efrainlq@hotmail.com
DIOSELI BALMACEDA TORO |  | DOCENTE |  | dibatole1980@gmail.com
EMERSON FRENANDO GARCIA |  | DOCENTE |  | emergarcia1508hotmail.com
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | juander30@gmail.com
RESPONSABLES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | TODAS
EFRAIN LEONARDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Direcitva | Identificar los problemas y necesidades del centro rural san juan y elaborar proyectos para implementar en el sector productivo para lograr beneficios significativos | Realizar y establecer un proyecto pedagógico productivo en beneficio de toda la comunidad educativa. | Finalizado el año 2022 se habra logrado un avance de un 50% del proyecto pedagogico productivo en beneficio de la comunidad educativa. | Actividades ejecutadas para el proyecto productivo . | TRIMESTRAL | 1. Charlas de orientaciones a los estudiantes para iniciar el proyecto. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-04-18 | 2022-05-06 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 2.Cronograma de actividades | 20 | X |  |  |  |  | 2022-05-06 | 2022-06-19 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 3. Ejecucion de las actividades | 100 | X |  |  |  |  | 2022-06-19 | 2022-09-21 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 4.Inversion para el seguimiento del proyecto | 50 | X |  |  |  |  | 2022-09-21 | 2022-10-15 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 5.Evaluacion de los resultados. | 40 | X |  |  |  |  | 2022-10-15 | 2022-11-18 | Director y docentes de la gestión directiva
| Darle seguimiento y funcionalidad al comité de evaluación y promoción. | Establecer un cronograma de actividades para darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción | A julio del 2022 se tendrá un cronograma de actividades, para la funcionalidad del comité de evaluación y promoción. | Cronograma de actividades establecido | TRIMESTRAL | 1. Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción | 20 | X |  |  |  |  | 2022-04-21 | 2022-05-21 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 2. Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 20 | X |  |  |  |  | 2022-05-21 | 2022-06-09 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 3. Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-23 | Director y docentes de la gestión directiva
[6 empty] | 4. Ejecución del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 50 | X |  |  |  |  | 2022-06-23 | 2022-07-28 | Director y docentes de la gestión directiva
ACADEMICA | Hacer seguimiento a egresados. | Realizar seguimiento de los egresados para conocer sus expectativas y sus proyectos y proyectos de vida. | Al finalizar el año el 70% de los docentes en sus sedes educativas del cer san juan hará seguimiento a sus egresados | Cantidad de docentes que hacen seguimiento a sus egresados | TRIMESTRAL | Hacer un plan de trabajo para construir la guia de segumiento a los egresados. | 100 | X |  |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-02-21 | Monica Casadiegos
[6 empty] | Socializar el plan de trabajo para dar a conocer la importancia de realizar el seguimiento a los egresados. | 150 | x |  |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-03-22 | Isabel Perez
[6 empty] | Conscientizar a los egresados del C.E.R de la importancia de participar en los procesos activos del C.E.R. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-18 | Dioseli Balmaceda
ACADEMICA | Apoyo para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje | Mejorar las dificultades en el aprendizaje de los estudiantes que presentan bajo rendimiento academico del cer san juan | Superar las barreras de apendizaje en un 40% de aquellos estudiantes que tienen dificultades | Cantidad de estudiantes con dificultades en el aprendizaje que supere los logros | TRIMESTRAL | Hacer un daignostico de estudiantes con dificultades en el aprendizaje, remitir estos estudiantes con un especilista, elaborar según recomendaciones un plan de apoyo pedagogico (piar) . | 350 | X |  |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-05-16 | Monica Casadiegos
[6 empty] | Socializar con los padres de familia del CER para se involucren en las actividades a tener en cuenta por todos los docentes. | 220 |  | x |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-05-15 | Isabel Perez
[6 empty] | Realizar un seguimiento a todos los procesos que se ejecutan por parte de los docentes del CER. | 150 |  | x |  |  |  | 2022-07-11 | 25/07/2022 | Dioseli Balmaceda
Administrava y financiera | Crear un fondo de recursos para el mantenimiento de los equipos. | Elaborar un presupuesto ajustado al mantenimeiento de equipos. | A mayo de 2022 se realizara un diagnostico al 100% de los equipos del centro. | Prosupuesto para mantenimiento de equipo elaborado. | TRIMESTRAL | Socializar a los docentes sobre el diagnostico de los equipos. | 50 |  | x |  |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Ana Milena Ramirez
[5 empty] | MENSUAL | Organizar la informacion de los equipos en mal estado. | 10 |  | x |  |  |  | 2022-04-07 | 2022-04-15 | Nancy Esther Toro
[5 empty] | TRIMESTRAL | Reunir a los docentes para tomar alternativas sobre el estado de los equipos. | 50 |  | x |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Ermides Bayona Salazar
|  |  | A junio del 2022 se tendra el 100% un diagnostico completo de los equipos en mal estado del centro. | Diagnostico realizado. | MENSUAL | Elaborar un plan de accion para el mantenimiento de los equipos. | 50 |  | x |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-13 | Belsaid Quintero
[5 empty] | TRIMESTRAL | Consecucion de los recursos para el mantenimiento de los equipos. | 100 |  | x |  |  |  | 2022-05-13 | 2022-05-19 | Ana Milena Ramirez
[5 empty] | TRIMESTRAL | Contratar el personal especializado para el mantenimiento de los equipos. | 500 |  | x |  |  |  | 2022-07-18 | 2022-07-28 | Ermides Bayona Salazar
Administrava y financiera | Implementar proyectos que conlleven a la motivacion de la investigacion. | Elaborar proyectos de investigacion que sean de motivacion a la comunidad educativa. | Que a octubre de 2022 este el 100% de toda la comunidad educativa motivada para la investigacion. | Proyecto realizado. | MENSUAL | Convocar a microcentros para motivar a los docentes a la investigacion. | 200 |  | x |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Ana Milena Ramirez
[6 empty] | Realizar charlas motivadoras. | 50 |  | x |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Belsaid Quintero
[6 empty] | Presentacion de videos motivacionales para la investigacion. | 20 |  | x |  |  |  | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Ermides Bayona Salazar.
comunidad | Proyectos de vida | Insentivar la implementacion de los proyectos de de vida comouna opccion de desarrollo de mejores ambintes comunales | al finalizar el años 2022 los estudiantes del centro educativo sabran como construir su proyecto de vida | estudiantes capacitados | TRIMESTRAL | diseñar el formato para construccion del proyecto de vida | 100 |  | x |  |  |  | 2022-02-09 | 2022-03-09 | Docentes gestion académica
[6 empty] | elaborar cronogama para la socializacion de proyecto de vida | 100 |  | x |  |  |  | 2022-03-22 | 2022-05-13 | Docentes gestion académica
[6 empty] | capacitacion de los estudiantes en la construccion de proyectos de vida | 1100 |  | x |  |  |  | 2022-05-23 | 2022-10-31 | Docentes gestion académica
[6 empty] | seguimiento y evaluacion de los proyectos de vida de los estudiantes | 10 |  | x |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | Docentes gestion académica
comunidad | programas de seguridad | poner en funcionamiento los programas de seguridad mediante la creacion de una guia de seguimiento y monitoreo de los mismos | al finalizar el año 2022 tendremos implementados el 50% de los programas de seguridad | seguridad escolar | TRIMESTRAL | hacer diagnostico de los programas de seguridad existentes en el centro | 200 |  | x |  |  |  | 2022-03-11 | 2022-05-06 | Docentes gestion académica
[6 empty] | realizar un cronograma de actividades orientado al funcionamiento de los programas de seguridad | 100 |  | x |  |  |  | 2022-05-16 | 2022-06-16 | Docentes gestion académica
[6 empty] | diseñar la guia de seguimiento de los programas de seguridad | 100 |  | x |  |  |  | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Docentes gestion académica
[6 empty] | poner en funcionamiento los programas de seguridad | 50 |  | x |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-11-30 | Docentes gestion académica
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL