## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN
|  |  | Código DANE |  | 254670000798
Dirección | VEREDA SAN JUAN |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | altoma-85@hotmail.com |  |  | Tel | 3107321440
Rector o Director | ALBEIRO TORO MANZANO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | monicadonbosco2014@gmail.com
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DOCENTE |  | elvema13@hotmail.com
FRANCISCO JAVIER ALSINA |  | DOCENTE |  | javieralsina@hotmail.com
DIVANETH FRANCO |  | DOCENTE |  | divanethfranconavarro2020@gmail.com
RUBIELA CALDERON |  | DOCENTE |  | rucaqui@hotmail.com
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
WILSON RAMIREZ |  | DOCENTE |  | wilroma88@hotmail.com
NANCY TORO |  | DOCENTE |  | toronancy180@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer un cronograma de actividades para darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción | A agosto del 2021 se tendrá un cronograma de actividades, para la funcionalidad del comité de evaluación y promoción. | Cronograma de actividades establecido | 100 | 2021-02-22 | 50 | 2021-03-15 | 50 |  |  | Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-20 | 50 | 2021-04-25 | 50 |  |  | Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-18 | 30 | 2021-06-06 | 40 | 2021-07-09 | 30 | Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-08-20 | 30 | 2021-09-24 | 40 | 2021-10-02 | 30 | Ejecución del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | TERMINADA
Contactar y gestionar con servicio tecnico el mantenimiento de los equipos tecnologicos. | Reparar el 90% de los equipos tecnologicos que ameriten reparacion. | personal capacitado para el mantenimiento de los equipos tegnológicos | 100% | 15/03/2021 | 30% | 18/04/2021 | 40% | 2021-09-05 | 30% | Gestión a las diferentes Entidades, la solicitud de personal capacitado, para el mantenimientode los equipos tecnologicos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 23/05/2021 | 100% |  |  |  |  | Reunion con el personal encargado del manejo de los equipos tecnologicos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 23/05/2021 | 100 |  |  |  |  | Explicacion de los problemas encontrados en los equipos tecnologicos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-12-06 | 50 | 13/07/2021 | 50 |  |  | Cronograma de fechas para el mantenimiento de los equipos tecnologicos en cada sede. | TERMINADA
Determinar el plan de trabajo con estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | Al finalizar el año escolar 2021 se contará con el 100% del avance de las actividades planteadas en el plan de trabajo para estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | Plan de trabajo elaborado para estudiantes con dificultades de aprendizaje | 60 | 2021-05-03 | 20 | 2021-05-05 | 20 | 2021-05-07 | 20 | Diagnóstico y caracterización de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-05-12 | 25 | 2021-05-12 | 25 | 2021-05-12 | 0 | Solicitud de capacitación a Docentes con entidades competentes relacionadas con el tema sobre las dificultades de aprendizaje de los estudiantes del C.E.R. San Juan. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-06-21 | 0 | 2021-06-23 | 0 | 2021-06-25 | 0 | Capacitación y diseño del cronograma para implementar el plan de trabajo con los estudiantes del C.E.R. San Juan que presentan dificultades de aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-07-06 | 0 | 2021-10-02 | 0 | 2021-10-13 | 0 | Seguimiento al plan de trabajo para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | NO INICIADA
Identificar los posibles focos de riesgo en la institucion educativa para su elaboracion | Al finalizar el año 2021 debera estar socializada la ruta de atencion y prevencion de riesgos | Programa de riesgo elaborado | 100 | 2021-02-22 | 100 |  |  |  |  | Reunion con los padres de familia para identificar los posibles focos de riesgo | TERMINADA
|  |  | 25 | 2021-03-22 | 25 | 2021-04-08 | 0 | 2021-11-01 | 0 | conformacion del comité para la elaboracion de a ruta de atencion y prevencion de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2021-04-10 | 0 | 2021-06-10 | 0 | 2021-11-09 | 0 | reunion con los miembrol comité de riesgo para la elaboracion de la ruta de atencion y prevencion | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2021-09-01 | 0 | 2021-09-20 | 0 | 2021-11-26 | 0 | socializacion de la ruta de atencion y prevencion de riesgos | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA