## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN |  |  | 2020
|  |  | Código DANE |  | 2546700000798
Dirección | VEREDA SAN JUAN |  | Municipio |  | SAN CALIXTO
Correo electronico | g.p.cersanjuan@gmail.com |  |  | Tel | 3107321440
Rector o Director | ALBEIRO TORO MANZANO |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALBEIRO TORO MANZANO |  | DIRECTOR |  | altoma-85@hotmail.com
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | monicadonbosco2014@gmail.com
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DOCENTE |  | elvema13@hotmail.com
FRANCISCO JAVIER ALSINA |  | DOCENTE |  | javieralsina@hotmail.com
DIVANETH FRANCO |  | DOCENTE |  | divanethfranconavarro2020@gmail.com
RUBIELA CALDERON |  | DOCENTE |  | rucaqui@hotmail.com
ZULEIMA VILLEGAS |  | DOCENTE |  | zuleimavillegasvergel@gmail.com
WILSON RAMIREZ |  | DOCENTE |  | wilroma88@hotmail.com
NANCY TORO |  | DOCENTE |  | toronancy180@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ANA MILENA RAMIREZ RINCON |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
ERMIDES BAYONA SALAZAR |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MONICA CASADIEGO ANGARITA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
EMERSON GARCIA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-04-06 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo:CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN JUAN
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción. | Establecer un cronograma de actividades para darle funcionalidad al comité de evaluación y promoción | A agosto del 2021 se tendrá un cronograma de actividades, para la funcionalidad del comité de evaluación y promoción. | Cronograma de actividades establecido | Convocar a reunión al comité de evaluación y promoción | [6 empty] | 2021-04-21 | 2021-05-21 | Katerine Marquez
[5 empty] | Elaborar el cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 10 | 10 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-06-09 | Rubiela Calderon
[5 empty] | Socialización del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-06-23 | Ana Milena Ramirez
[5 empty] | Ejecución del cronograma de actividades del comité de evaluación y promoción. | 40 | 40 |  |  |  |  | 2021-05-19 | 2021-07-28 | Wilson Rodriguez
ACADÉMICA | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Determinar el plan de trabajo con estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | Al finalizar el año escolar 2021 se contará con el 100% del avance de las actividades planteadas en el plan de trabajo para estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | Plan de trabajo elaborado para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Diagnóstico y caracterización de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | 250 | 250 |  |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-05-07 | Isabel Pérez
[5 empty] | Solicitud de capacitación a Docentes con entidades competentes relacionadas con el tema sobre las dificultades de aprendizaje de los estudiantes del C.E.R. San Juan. | 150 | 150 |  |  |  |  | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Mónica Casadiego
[5 empty] | Capacitación y diseño del cronograma para implementar el plan de trabajo con los estudiantes del C.E.R. San Juan que presentan dificultades de aprendizaje. | 150 | 150 |  |  |  |  | 2021-06-21 | 2021-06-25 | Dioselí Balmaceda
[5 empty] | Seguimiento al plan de trabajo para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes con dificultades de aprendizaje del C.E.R. San Juan. | 150 | 150 |  |  |  |  | 2021-07-06 | 2021-10-13 | Francisco Javier Alsina
ADMINISTATIVA Y FINACIERA | Gestionar la forma de contactar personal capacitado para el mantenimiento de los equipos tecnológicos del centro | Gestionar y/o contatar con servicio tecnico para el mantenimiento de los equipos tecnologicos. | Al finalizar el año 2021 se reparan 50% de los equipos tecnologicos | Equipos tecnologico reparado | Gestión a las diferentes Entidades, la solicitud de personal capacitado, para el mantenimientode los equipos tecnologicos. | 200 | 200 |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-08 | Ermides Bayona Salazar
[5 empty] | Reunion con el personal encargado del manejo de los equipos tecnologicos. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-04-06 | 2021-04-12 | Belsaid Quintero
[5 empty] | Explicacion de los problemas encontrados en los equipos tecnologicos. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-05-04 | 2021-05-10 | Nancy Esther Toro
[5 empty] | Cronograma de fechas para el mantenimiento de los equipos tecnologicos en cada sede. | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-06-14 | Ermides Bayona Salazar
COMUNITARIA | La institucion cuenta con programas para la prevencion de riesgos fisicos que hacen parte de los proyectos trasversales. | Identificar los posibles focos de riesgo en la institucion educativa para su elaboracion | Al finalizar el año 2021 debera estar socializada la ruta de atencion y prevencion de riesgos | Programa de riesgo elaborado | Reunion con los padres de familia para identificar los posibles focos de riesgo | 40 | 40 |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-12 | Emerson Garcia
[5 empty] | conformacion del comité para la elaboracion de a ruta de atencion y prevencion de riesgos | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-03-22 | 2021-04-08 | Zuleima Villegas
[5 empty] | reunion con los miembrol comité de riesgo para la elaboracion de la ruta de atencion y prevencion | 300 | 300 |  |  |  |  | 2021-04-10 | 2021-06-10 | Divaneth Franco
[5 empty] | socializacion de la ruta de atencion y prevencion de riesgos | 400 | 400 |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-20 | Emerson Garcia
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos