## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO MONSEÑOR DÌAZ PLATA
|  |  |  | Código DANE |  | 154670001056
Dirección |  | CARRERA 17Nº 12-29 BARRIO EL TARRITA |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico |  | winoja@hotmail.com |  |  | Tel | 3105754490
Rector o Director |  | WILSON NORIEGA JARAMILLO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
WILSON NORIEGA JARAMILLO |  |  | RECTOR |  | winoja@hotmail.com
DENEIDA PEREZ CLARO |  |  | COORDINADORA |  | deneidaclaro@gmail.com
JORGE ANTONIO VARGAS |  |  | COORDINADOR |  | jool1990@autlook.es
EDELMIRA LÓPEZ SAUCEDO |  |  | COORDINADORA |  | edelop09@hotmail.com
PEDRO ANDREY TELLEZ MARIÑO |  |  | DOCENTE |  | Lawtellez77@gmail.com
LEYDY YAZMÌN CARRILLO GRANADOS |  |  | DOCENTE |  | leya22@gmail.com
SINELA DEL ROSARIO BAYONA |  |  | DOCENTE |  | sinelabayona2016@gmail.com
LUZ YANIET CHAUX RUIZ |  |  | DOCENTE ORIENTADOR |  | luzya76@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILSON NORIEGA JARAMILLO |  |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
| EDELMIRA LOPEZ SALCEDO |  | COORDINADORA
DENEIDA PEREZ CLARO |  |  | COORDINADORA
JORGE ANTONIO VARGAS |  |  | COORDINADOR
LEYDY YAZMIN CARRILLO GRANADOS |  |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
PEDRO ANDREY TELLEZ MARIÑO |  |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
SINELA DEL ROSARIO BAYONA |  |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LUZ YANIET CHAUX RUIZ |  |  | DOCENTE ORIENTADOR

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: COLEGIO MONSEÑOR DÌAZ PLATA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural no articulados | Garantizar la atencion a la diversidad que todos los niños niñas y jovenes con o sin discapacidad aprendan juntos favoreciendo la Inclusion Educativa | Al finalizar el año 2023 estará elaborada Una política Educativa de Inclusión para la comunidad educativa en cada sede en un 70% de la población estudiantil. | Políitica educativa de inclusión educativa creada | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes sobre Educacion Inclusiva | [6 empty] | 2023-03-22 | 2023-04-05 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
[6 empty] | Sencibilizar a la Comunidad Educativa en General sobre la importancia del cambio de paragdigma hacia la Inclusion | [6 empty] | 2023-03-23 | 2023-04-09 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
[6 empty] | Realizar ajustes con la politica educativa de Inclusion en las diversas sedes y grados | [6 empty] | 2023-08-02 | 2023-12-01 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
[6 empty] | Implementar el Curiculum de Educacion los Ajustes pertinentes deacuerdo a las necesidades de los niños | [6 empty] | 2023-11-02 | 2023-02-01 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
|  |  | Al finalizar el año 2023 la política educativa de inclusión será socializada en un 90% para los docentes, difundiéndose en las diversas sedes. | Docentes capacitados en la política educativa de inclusión institucional | TRIMESTRAL | Realizar un barrido por los grados para conocer el registro de estudiantes con alguna discapacidad o condicion | [6 empty] | 2023-02-19 | 2023-03-12 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
[6 empty] | Trabajar la lectura de contexto escolar para conocer las necesidades de apoyo de los estudiantes (valoracion pedagogica) | [6 empty] | 2023-03-15 | 2023-04-07 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
[6 empty] | Aplicación de formatos exigidos de acuerdo ala normatividad de Inclusion (precaracterizacion, caracterizacion y PIAR según la discapacidad o condicion del estudiante | [6 empty] | 2023-02-19 | 2023-07-09 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
[6 empty] | Orientacion y acompañamiento para fortalecer el que hacer pedagogico en la Institucion | [6 empty] | 2023-02-19 | 2023-12-01 | RECTOR Y ORIENTADORA ESCOLAR DOCENTES
GESTIÓN DIRECTIVA | Articulación de planes, proyectos y acciones aislados | Elaborar un plan operativo de articulación de planes, proyectos , acciones entre las diferentes sedes de la institucion educativa para lograr unificación del direccionamiento estratégico | Al finalizar el año 2023 estará elaborado en un 90 % un plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones entre las diferentes sedes. | Plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones elaborado para las diferentes sedes | TRIMESTRAL | Organización de grupos de trabajo por planes, proyectos y acciones con participación de las diversas sedes | [6 empty] | 2023-01-15 | 2023-11-29 | RECTOR Y COORDINADORES
[6 empty] | Diseño del plan operativo de articulación de cada plan, proyecto o acción | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-11-30 | RECTOR Y COORDINADORES
[6 empty] | Socialización a las diversas sedes del plan operativo de articulación de cada plan, proyecto o acción. | [6 empty] | 2023-01-17 | 2023-12-01 | RECTOR Y COORDINADORES
[6 empty] | Realización de ajustes al plan operativo y nueva divulgación. | [6 empty] | 2023-01-18 | 2023-12-02 | RECTOR Y COORDINADORES
|  |  | Al finalizar el año 2023 será ejecutado en un 70% el plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones entre las diferentes sedes. | plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones ejecutado por sedes | TRIMESTRAL | Adopción del plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones por cada sede | [6 empty] | 2023-01-19 | 2023-12-03 | RECTOR Y COORDINADORES
[6 empty] | Seguimiento de ejecución y evidencias por cada lider de cada plan, proyecto o acciones en cada sede. | [6 empty] | 2023-01-20 | 2023-12-04 | RECTOR Y COORDINADORES
[6 empty] | Recopilación del seguimiento y evidencias de todas las sedes | [6 empty] | 2023-01-21 | 2023-12-05 | RECTOR Y COORDINADORES
[6 empty] | Evaluación general de la ejecución del plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones | [6 empty] | 2023-01-22 | 2023-12-06 | RECTOR Y COORDINADORES
GESTIÓN DIRECTIVA | Manejo de conflictos Intrainstitucionales | Establecer una Ruta para el Manejo de Conflictos | A diciembre de 2023 alcanzar un 70% en la formación docente en la gesión de conflictos en la institución | Manejo de la Inteligencia Emocional en la resolucion de Conflictos | TRIMESTRAL | Socializacion de Ruta para el manejo de conflictos Intrainstitucional y formatos establecidos | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-11-07 | Pedro Tellez y (docente orientadora)
[6 empty] | Capacitacion docente sobre Inteligencia emocional y Manejo de Conflicto | [6 empty] | 2023-04-05 | 2023-11-08 | Pedro Tellez y (docente orientadora)
[6 empty] | Estrategias de accion frente al manejo de conflicto aplicando la inteligencia Emocional | [6 empty] | 2023-04-06 | 2023-11-09 | Pedro Tellez y (docente orientadora)
[6 empty] | Conversatorios sobre conflictos | [6 empty] | 2023-04-07 | 2023-11-10 | Pedro Tellez y (docente orientadora)
GESTIÓN ACADÉMICA | La I.E Monseñor Diaz Plata, cuenta con un plan de estudios actualizado de acuerdo a los lineamientos y referentes del M:E:N | Fortalecer el enfoque metodologico para priorizar acciones didácticas que se emplean para las áreas y proyectos tranversales manteniendo los protocolos de bioseguridad. | Al finalizar el 2023 se evidenciará el fortalecimiento del enfoque metodológico unificando estrategias pedagógicas en el diseño de los escenarios de aprendizaje. | Unificar criterios durante el 2023 con los lÍderes de área | TRIMESTRAL | Socializar en plenaria las propuestas metodológicas para unificar los criterios de acuerdo al enfoque metodógico | 50 | x |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-10-11 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y la docente Sinela del Rosario Bayona
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa los avances alcanzados, diseñando políticas educativas de inclusión qu epermitan la atención a la diversidad de la población | 50 | x |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-10-12 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y la docente Sinela del Rosario Bayona
[6 empty] | Establecer un plan de acción para el fortalecimiento metodológico a través de la ejecución de los proyectos transversales. | 4000 | x |  |  |  |  | 2023-01-21 | 2023-10-13 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y la docente Sinela del Rosario Bayona
|  | Crear estrategías institucionales para mejorar el resultado de la pruebas saber 11° 2023 | fortalecer las competencias del pensamiento social Interpretacion y analisis de Perspectivas pensamiento reflexivo y sistemico | acompañamiento y orientacion en el proceso de formacion para las pruebas saber 11 2023 | TRIMESTRAL | Contratacion de una entidad para preparar a los estudiantes en la prueba saber 11 | 50 | x |  |  |  |  | 2023-03-12 | 2023-12-03 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y líderes de áreas
GESTION ACADEMICA | Bajo rendimiento en las pruebas externas |  |  |  |  | Aplicación de simulacros, ejercicios de comprension lectora, motivacion en su proyecto de vida, y experiencias de estudiantes que han tenido buenos puntajes, desarrollo de campañas de sencibilizacion explicando la importancia a nivel personal, profesional y para la vida | 100 | x |  |  |  |  | 2023-03-13 | 2023-12-04 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y líderes de áreas
[6 empty] | Trabajar las competencias ciudadanas en las 3 competencias pensamiento social, interpretacion y analis de perspectivas,pensamiento reflexivo y sistemico. | 300 | x |  |  |  |  | 2023-03-14 | 2023-12-05 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y líderes de áreas
[6 empty] | Implementar escenarios educativos, formativos . Representaciones sociales, el cine como herramienta pedagogica conversatorios. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-12-06 | coordinadoras: Deneida Pérez, edelmira López y líderes de áreas
GESTIÓN ACADÉMICA | Se cuenta con el apoyo de una docente orientadora y el acompañamiento temporal de funcionarios enviados por la S.E.D para la atención de la educación inclusiva | Brindar capacitacion y sencibilizacion del Decreto 1421 del 2017 en el cual se reglamenta la atencion a la Educacion Inclusiva | Para el 2023 Se orientaran y acompañaran los procesos en la politica de Educacion Inclusiva en cada sede | Gestion y acompañamiento en el Marco de la Educacion Inclusiva de nuevas normativas por parte de la Secretaria de Educacion | TRIMESTRAL | Sencibilizaccion sobre la Educacion Inclusiva | 20 | x |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-10-14 | Docente orientador
[6 empty] | Normatividad y aplicación de formatos | 50 | x |  |  |  |  | 2023-03-04 | 2023-10-15 | Docente orientador
[6 empty] | Orientación en el proceso pedagógico hacia la aplicación de los protocolos de bioseguridad. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-03-05 | 2023-10-16 | Docente orientador
[6 empty] | Capacitacion de Inclusion y acompañamiento por parte de la secretaria de Educacion | 50 | x |  |  |  |  | 2023-03-06 | 2023-10-17 | Docente orientador
GESTIÓN ACADÉMICA | vinculacion a traves de las redes sociales de los estudiantes egresados de la Institucion | Promover espacios con los estdiantes egresados experiencias exitosas y vincularlos a traves de las redes sociales | Al finalizar el año 2023 el 50% de los egresados estarán vinculados a través de una red social a la Institución. | RED SOCIAL FACEBOOK ( EGRESADOS) | TRIMESTRAL | Destinar los recursos para la ejecución de las iniciativas y proyectos. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-02-12 | 2023-11-19 | Docentes Nancy Madariaga y Ángel Cardenas Garaviz
[6 empty] | Crear espacios en las redes sociales de historias contadas por estudiantes (superacion personal, resiliencia, emprenderismo) | 100 | x |  |  |  |  | 2023-08-24 | 2023-11-30 | Docentes Nancy Madariaga y Ángel Cardenas Garaviz
[6 empty] | Convocar a los estudiantes egresados en la participacion de actividades Institcionales. | 50 | x |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-10-30 | Docentes Nancy Madariaga y Ángel Cardenas Garaviz
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Seguridad y protección sin un panorama de riesgos | Diseñar e Implementar el panorama de riesgos de la I.E. ante posibles eventos catastroficos, brindando seguridad y proteccion a toda la Comunidad Educativa. | Finalizado el año 2023 se diseñara el panorama de riesgos de la I.E. en un 80%, ante posibles eventos catastroficos. | Diseñar el panorama de riesgos | TRIMESTRAL | Seleccionar el personal que hara parte del comité de panorama de riesgos. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-09-02 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
[6 empty] | Levantar el panorama completo de los riesgos fisicos de la I.E, Sede Secundaria. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-05-03 | 2023-09-03 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
[6 empty] | Levantar el panorama completo de los riesgos fisicos de la I.E,en todas las Sedes de Primaria. | 200 | X |  |  |  |  | 2023-05-04 | 2023-09-04 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
[6 empty] | Socializar a la Comunidad Educativa las medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama de riesgos. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-05 | 2023-09-05 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
|  |  | Finalizado el año 2023 se implementara en un 80% el panorama de riesgos de la I.E., brindando seguridad y proteccion a toda la comunidad educativa. | Implementar el panorama de riesgos | TRIMESTRAL | Socializar las medidas preventivas derivadas del conocimiento del panorama de riesgos en cada una de las sedes. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-06 | 2023-09-06 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
[6 empty] | Realizar un cronograma de actividades en cada una de las sedes sobre el panorama de riesgos. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-07 | 2023-09-07 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
[6 empty] | Ejecutar las actividades propuestas | 200 | X |  |  |  |  | 2023-05-08 | 2023-09-08 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
[6 empty] | Revisar y Actualizar periodicamente la ejecucion del panorama de riesgos. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-05-09 | 2023-09-09 | Docente: Juan Mosquera y su equipo de trabajo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | La I.E desarrolla un entorno virtual a traves del uso de una plataforma digital orientada a los procesos administrativos, académicos, directivos y comunitarios | Desarrollar nuevas estrategías y metodologías que garantizan avances tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acordes al modelo de sociedad digital actual | Al finalizar el primer semestre se facilitar la creación de entornos a través de una plataforma institucional intuitiva y amigable en el que hay muchos funcionalidades para optamizar tiempo y ahorrar dinero | Unificar criterios durante el 2023 Consejo Directivo | TRIMESTRAL | Socializar la propuesta para responder a las necesidades de gestión de la I.E a tres grandes niveles: gestión de la comunicación, gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-10-11 | Rector y Consejo Directivo
[6 empty] | Gestionar y aprobar los recursos para la adquisición de la plataforma y su implementación a nivel institucional. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-10-11 | Rector y Consejo Directivo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Mantenimiento preventivo de los equipos y dispositivos tecnologicos en cada sede. | Al finalizar el año 2023 todos los equipos deben tener su formato de hoja de vida, debidamente dilgenciado | El 100% de los equipos tienen su historia y matenimiento al día | TRIMESTRAL | Entregar las hojas de vidas existentes y los manuales al docente de informatica.Diligenciar los formatos | 5000 | X |  |  |  |  | 2023-01-21 | 2023-11-30 | docentes de informatica de cada sede.
GESTIÓN COMUNITARIA | FORTALECER LA ESCUELA DE PADRES | Lograr la participación activa de los padres en las actividades programadas de la escuela de padres | diciembre de 2023 la institución tendrá vinculado en un 80% el proyecto de escuela de padres en las diferentes sedes de la institución | Padres de familia vinculados a la escuela de padres | TRIMESTRAL | Identificacion de problematicas para trabajar las Escuelas de padres | 150 | X |  |  |  |  | 2023-03-02 | 2023-06-20 | Docente orientador: Luz Yanet Chaux Ruiz / Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Diseñar un cronograma de las capacitaciones para el año escolar | 300 | X |  |  |  |  | 2023-03-03 | 2023-06-21 | Docente orientador: Luz Yanet Chaux Ruiz / Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Sencibilizar a los padres de familia en la importancia de las escuelas como espacios de formacion , prevencion y apoyo | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-04 | 2023-06-22 | Docente orientador: Luz Yanet Chaux Ruiz / Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Vinculacion de docentes de apoyo para abordar espacios de formacion en las diferentes sedes a traves de capacitacion en tematicas de prevencion | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-05 | 2023-06-23 | Docente orientador: Luz Yanet Chaux Ruiz / Docentes encargados de la gestion
GESTIÓN COMUNITARIA | CAPACITACIÒN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PREVENCIÒN DE RIESGOS | Desarrollar un programa de Apoyo a las familias en prevencion de riesgos. | Al finalizar el primer semestre del año 2023 hará una ruta establecida en todas las sedes educativas, para la prevención de riesgos que se puedan presentar. | Durante el primer semestre del año 2023, la comunidad educativa conocerá la ruta de prevención de riesgos a través de la escuela de padres | TRIMESTRAL | Conformación del comité por sedes. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-15 | 2023-08-20 | Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Elaboración del plan de acción. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-16 | 2023-08-21 | Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Ejecucion del plan de accion propuesto | 300 | X |  |  |  |  | 2023-03-17 | 2023-08-22 | Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Evaluación y seguimiento. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-03-18 | 2023-08-23 | Docentes encargados de la gestion
|  |  | Finalizado el año 2023 el 60% de las familias de la Institucion, se beneficiaran con el programa de apoyo de acuerdo a sus necesidades e intereses. | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO | TRIMESTRAL | Realización de un diagnóstico para identificar los riesgos que se puedan presentar en nuestra comunidad educativa | 300 | X |  |  |  |  | 2023-03-19 | 2023-08-24 | Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Selección de las necesidades más apremiantes. | 20 | X |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-08-25 | Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Crear vínculos, con entidades que velan por la prevenciòn de riesgo de la comunidad educativa. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-03-21 | 2023-08-26 | Docentes encargados de la gestion
[6 empty] | Evaluacion y seguimiento de laprevenciòn de riesgos. | 30 | X |  |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-08-27 | Docentes encargados de la gestion
Note on A6: MFIGUEROA: Se describe el área de gestión que se va a trabajar .
Note on B6: MFIGUEROA: Se traslada la oportunidad de mejora de la autoevaluación.
Note on C6: MFIGUEROA: Se formula el objetivo teniendo en cuenta que: * Debe iniciar con un VERBO ACTIVO Y EN PROCESO, Ejemplo: Diseñar, elaborar , realizar..etc. * Responder a un QUÉ? Y UN PARA QUÉ? * Deben ser: Evaluables, medibles y realizables.
Note on D6: MFIGUEROA: Se formulan las metas , teniendo en cuenta lo siguiente: **En que tiempo se va a realizar osea para CUANDO?, **QUÉ ? **CUANTO?**Quién ? Ejemplo: AL FINALIZAR EL AÑO 2019 SE CAPACITARAN EL 100% DE LOS PADRES DE FAMILIA EN TODO LO RELACIONADO CON LAS TICS.
Note on E6: MFIGUEROA: SE DESCRIBE LO QUE SE VA A HACER , Teniendo en cuenta el objetivo. Ejemplo: "Padres de familia capacitados en TICS." EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on F6: MFIGUEROA: SE DESCRIBE LO QUE SE VA A HACER , Teniendo en cuenta el objetivo. Ejemplo: "Padres de familia capacitados en TICS." EL INDICADOR ES EL RESULTADO DE LA META FORMULADA.
Note on G6: MFIGUEROA: ACCIONES: Realización de un conjunto de tareas en un tiempo. 1. CARACTERIZACIÓN : Reconocer la población. 2, DISEÑO DEL PROCESO : Como lo haria? 3, EJECUCIÓN: Realización de la acción. 4. SEGUIMIENTO: Control a la ejecución.
Note on H6: MFIGUEROA: Se describe numericamente la cantidad de miles de pesos que requiere para ejecutar el OBJETIVO.
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on N6: MFIGUEROA: Describe la fecha de inicio programada para cada acción.
Note on O6: MFIGUEROA: Describe la fecha de finalización programada para cada acción.
Note on P6: MFIGUEROA: Se describe el nombre y apellido del docente y/o directivo docente responsable de cada acción. (Preferiblemente una sola persona, máximo dos.)