## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO MONSEÑOR DÌAZ PLATA
|  |  | Código DANE |  | 154670001056
Dirección | CARRERA 17Nº 12-29 BARRIO EL TARRITA |  | Municipio |  | EL TARRA
Correo electronico | winoja@hotmail.com |  |  | Tel | 3105754490
Rector o Director | WILSON NORIEGA JARAMILLO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
WILSON NORIEGA JARAMILLO |  | RECTOR |  | winoja@hotmail.com
DENEIDA PEREZ CLARO |  | COORDINADORA |  | deneidaclaro@gmail.com
JORGE ANTONIO VARGAS |  | COORDINADOR |  | jool1990@autlook.es
EDELMIRA LÓPEZ SAUCEDO |  | COORDINADORA |  | edelop09@hotmail.com
PEDRO ANDREY TELLEZ MARIÑO |  | DOCENTE |  | Lawtellez77@gmail.com
LEYDY YAZMÌN CARRILLO GRANADOS |  | DOCENTE |  | leya22@gmail.com
NANCY MADARIAGA QUINTERO |  | DOCENTE |  | nancymadariaga2016@gmail.com
ABEL LEONARDO NAVARRO GOMEZ |  | DOCENTE |  | abelinoleonardo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
WILSON NORIEGA JARAMILLO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
DENEIDA PEREZ CLARO |  | COORDINADORA
JORGE ANTONIO VARGAS |  | COORDINADOR
LEYDY YAZMIN CARRILLO GRANADOS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
NANCY MADARIAGA QUINTERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ABEL LEONARDO NAVARRO GOMEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LUZ YANETH CHAUX RUIZ |  | DOCENTE ORIENTADOR

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | MONSEÑOR DÍAZ PLATA |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL TARRA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Garantizar la atencion a la diversidad que todos los niños niñas y jovenes con o sin discapacidad aprendan juntos favoreciendo la Inclusion Educativa | Al finalizar el año 2022 estará elaborada Una política Educativa de Inclusión para la comunidad educativa en un 100% y se realizaran ajustes al PEI por medio de ella | Políitica educativa de inclusión educativa creada | 100 | 2022-03-05 | 30% | 2022-08-02 | 30% | 2022-11-02 | 40% | Capacitar a los docentes sobre Educacion Inclusiva | TERMINADA
Sencibilizar a la Comunidad Educativa en General sobre la importancia del cambio de paragdigma hacia la Inclusion
Realizar ajustes con la politica educativa de Inclusion en las diversas sedes y grados
Implementar el Curiculum de Educacion los Ajustes pertinentes deacuerdo a las necesidades de los niños
| Al finalizar el año 2022 la política educativa de inclusión será socializada en un 80% para los docentes, difundiéndose en las diversas sedes. | Docentes capacitados en la política educativa de inclusión institucional | 80 | 2022-03-12 | 20% | 2022-07-09 | 40% | 2022-11-02 | 20% | Realizar un barrido por los grados para conocer el registro de estudiantes con alguna discapacidad o condicion | En ejecución docentes nuevos pendientes por capacitación.
Trabajar la lectura de contexto escolar para conocer las necesidades de apoyo de los estudiantes (valoracion pedagogica)
Aplicación de formatos exigidos de acuerdo ala normatividad de Inclusion (precaracterizacion, caracterizacion y PIAR según la discapacidad o condicion del estudiante
Orientacion y acompañamiento para fortalecer el que hacer pedagogico en la Institucion
Elaborar un plan operativo de articulación de planes, proyectos , acciones entre las diferentes sedes de la institucion educativa para lograr unificación del direccionamiento estratégico | Al finalizar el año 2022 estará elaborado en un 80 % un plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones entre las diferentes sedes. | Plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones elaborado para las diferentes sedes | 100 | 2021-01-29 | 25% | 2021-05-05 | 25% | 2021-11-17 | 50% | Organización de grupos de trabajo por planes, proyectos y acciones con participación de las diversas sedes | TERMINADA
Diseño del plan operativo de articulación de cada plan, proyecto o acción
Socialización a las diversas sedes del plan operativo de articulación de cada plan, proyecto o acción.
Realización de ajustes al plan operativo y nueva divulgación.
| Al finalizar el año 2022 será ejecutado en un 50% el plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones entre las diferentes sedes. | plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones ejecutado por sedes | 1 | 2021-01-29 | 25% | 2021-05-05 | 25% | 2021-11-17 | 50% | Adopción del plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones por cada sede | TERMINADA
Seguimiento de ejecución y evidencias por cada lider de cada plan, proyecto o acciones en cada sede.
Recopilación del seguimiento y evidencias de todas las sedes
Evaluación general de la ejecución del plan operativo de articulación de planes, proyectos y acciones
Establecer una Ruta para el Manejo de Conflictos | A diciembre de 2022 alcanzar un 50% en la formación docente en la gesión de conflictos en la institución | Manejo de la Inteligencia Emocional en la resolucion de Conflictos | 90 | 2022-07-07 | 30% | 2022-09-07 | 30% | 2022-11-14 | 30% | Socializacion de Ruta para el manejo de conflictos Intrainstitucional y formatos establecidos | En ejecución docentes nuevos pendientes por capacitación.
Capacitacion docente sobre Inteligencia emocional y Manejo de Conflicto
Estrategias de accion frente al manejo de conflicto aplicando la inteligencia Emocional
Conversatorios sobre conflictos
Fortalecer el enfoque metodologico para priorizar acciones didácticas que se emplean para las áreas y proyectos tranversales manteniendo los protocolos de bioseguridad. | Al finalizar el 2022 se evidenciará el fortalecimiento del enfoque metodológico unificando estrategias pedagógicas en el diseño de los escenarios de aprendizaje. | Unificar criterios durante el 2022 con los lÍderes de área | 100 | 2022-01-19 | 40% | 2022-09-07 | 30% | 2022-10-11 | 30% | Socializar en plenaria las propuestas metodológicas para unificar los criterios de acuerdo al enfoque metodógico | TERMINADA
Socializar con la comunidad educativa los avances alcanzados, diseñando políticas educativas de inclusión qu epermitan la atención a la diversidad de la población
Establecer un plan de acción para el fortalecimiento metodológico a través de la ejecución de los proyectos transversales.
Crear estrategías institucionales para mejorar el resultado de la pruebas saber 11° 2022 | fortalecer las competencias del pensamiento social Interpretacion y analisis de Perspectivas pensamiento reflexivo y sistemico | acompañamiento y orientacion en el proceso de formacion para las pruebas saber 11 2022 | 100 | 2022-01-19 | 40% | 2022-09-07 | 30% | 2022-10-11 | 30% | Contratacion de una entidad para preparar a los estudiantes en la prueba saber 11 | TERMINADA
Aplicación de simulacros, ejercicios de comprension lectora, motivacion en su proyecto de vida, y experiencias de estudiantes que han tenido buenos puntajes, desarrollo de campañas de sencibilizacion explicando la importancia a nivel personal, profesional y para la vida
Trabajar las competencias ciudadanas en las 3 competencias pensamiento social, interpretacion y analis de perspectivas,pensamiento reflexivo y sistemico.
Implementar escenarios educativos, formativos . Representaciones sociales, el cine como herramienta pedagogica conversatorios.
Brindar capacitacion y sencibilizacion del Decreto 1421 del 2017 en el cual se reglamenta la atencion a la Educacion Inclusiva | Para el 2022 Se orientaran y acompañaran los procesos en la politica de Educacion Inclusiva | Gestion y acompañamiento en el Marco de la Educacion Inclusiva de nuevas normativas por parte de la Secretaria de Educacion | 100 | 2022-03-03 | 40% | 2022-09-07 | 30% | 2022-10-14 | 30% | Sencibilizaccion sobre la Educacion Inclusiva | TERMINADA
Normatividad y aplicación de formatos
Orientación en el proceso pedagógico hacia la aplicación de los protocolos de bioseguridad.
Capacitacion de Inclusion y acompañamiento por parte de la secretaria de Educacion
Promover espacios con los estdiantes egresados experiencias exitosas y vincularlos a traves de las redes sociales | Al finalizar el año 2022 el 30% de los egresados estarán vinculados a través de una red social a la Institución. | RED SOCIAL FACEBOOK ( EGRESADOS) | 100 | 2022-03-03 | 40% | 2022-09-07 | 30% | 2022-10-14 | 30% | Destinar los recursos para la ejecución de las iniciativas y proyectos. | TERMINADA
Crear espacios en las redes sociales de historias contadas por estudiantes (superacion personal, resiliencia, emprenderismo)
Convocar a los estudiantes egresados en la participacion de actividades Institcionales.
Diseñar e Implementar el panorama de riesgos de la I.E. ante posibles eventos catastroficos, brindando seguridad y proteccion a toda la Comunidad Educativa. | Finalizado el año 2022 se diseñara el panorama de riesgos de la I.E. en un 100%, ante posibles eventos catastroficos. | Diseñar el panorama de riesgos | 100 | 2022-05-02 | 40% | 2022-08-02 | 30% | 2022-10-14 | 30% | Seleccionar el personal que hara parte del comité de panorama de riesgos. | TERMINADA
Levantar el panorama completo de los riesgos fisicos de la I.E, Sede Secundaria.
Levantar el panorama completo de los riesgos fisicos de la I.E,en todas las Sedes de Primaria.
Socializar a la Comunidad Educativa las medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama de riesgos.
| Finalizado el año 2022 se implementara en un 100% el panorama de riesgos de la I.E., brindando seguridad y proteccion a toda la comunidad educativa. | Implementar el panorama de riesgos | 100 | 2022-05-02 | 40% | 2022-08-02 | 30% | 2022-10-14 | 30% | Socializar las medidas preventivas derivadas del conocimiento del panorama de riesgos en cada una de las sedes. | TERMINADA
Realizar un cronograma de actividades en cada una de las sedes sobre el panorama de riesgos.
Ejecutar las actividades propuestas
Revisar y Actualizar periodicamente la ejecucion del panorama de riesgos.
Desarrollar nuevas estrategías y metodologías que garantizan avances tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, acordes al modelo de sociedad digital actual | Al finalizar el primer semestre se facilitar la creación de entornos a través de una plataforma institucional intuitiva y amigable en el que hay muchos funcionalidades para optamizar tiempo y ahorrar dinero | Unificar criterios durante el 2022 Consejo Directivo | 100 | 2022-04-02 | 40% | 2022-08-31 | 30% | 2022-11-14 | 30% | Socializar la propuesta para responder a las necesidades de gestión de la I.E a tres grandes niveles: gestión de la comunicación, gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. | TERMINADA
Gestionar y aprobar los recursos para la adquisición de la plataforma y su implementación a nivel institucional.
Diligenciar estrictamente la hoja de vida de los equipos y recursos tecnológicos donde se especifique su estado.Dilgenciar el formato de matenimiento e historial de cada equipo . Tener a mano los manuales de los equipos para ser consultados en el momento que se requiera. | Al finalizar el año 2022 todos los equipos deben tener su formato de hoja de vida, debidamente dilgenciado | El 100% de los equipos tienen su historia y matenimiento al día | 100 | 2022-05-20 | 30% | 2022-08-16 | 40% | 2022-11-17 | 30% | Entregar las hojas de vidas existentes y los manuales al docente de informatica.Diligenciar los formatos | TERMINADA
Lograr la participación activa de los padres en las actividades programadas de la escuela de padres | diciembre de 2022 la institución tendrá vinculado en un 60% el proyecto de escuela de padres en las diferentes sedes de la institución | Padres de familia vinculados a la escuela de padres | 100 | 2022-05-20 | 30% | 2022-08-16 | 40% | 2022-11-17 | 30% | Identificacion de problematicas para trabajar las Escuelas de padres | TERMINADA
Diseñar un cronograma de las capacitaciones para el año escolar
Sencibilizar a los padres de familia en la importancia de las escuelas como espacios de formacion , prevencion y apoyo
Vinculacion de docentes de apoyo para abordar espacios de formacion en las diferentes sedes a traves de capacitacion en tematicas de prevencion
Desarrollar un programa de Apoyo a las familias en prevencion de riesgos. | Al finalizar el primer semestre del año 2022 hará una ruta establecida en todas las sedes educativas, para la prevención de riesgos que se puedan presentar. | Durante el primer semestre del año 2022, la comunidad educativa conocerá la ruta de prevención de riesgos. | 100 | 2022-03-01 | 30% | 2022-06-20 | 35% | 2022-11-17 | 35% | Conformación del comité por sedes. | TERMINADA
Elaboración del plan de acción.
Ejecucion del plan de accion propuesto
Evaluación y seguimiento.
| Finalizado el año 2022 el 50% de las familias de la Institucion, se beneficiaran con el programa de apoyo de acuerdo a sus necesidades e intereses. | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO | 100 | 2022-02-01 | 40% | 2022-07-21 | 40% | 2022-11-17 | 20% | Realización de un diagnóstico para identificar los riesgos que se puedan presentar en nuestra comunidad educativa | TERMINADA
Selección de las necesidades más apremiantes.
Crear vínculos, con entidades que velan por la prevenciòn de riesgo de la comunidad educativa.
Evaluacion y seguimiento de laprevenciòn de riesgos.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA