## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD
|  |  | Código DANE |  | 254206001102
Dirección | CORREGIMIENTO LA TRINIDAD |  | Municipio |  | CONVENCION
Correo electronico | ierluiseduardoperez@gmail.com |  |  | Tel | 3108521472
Rector o Director | HENRY DAVID GUARIN JAIMES |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NIDIA CAMPO QUINTERO |  | LIDER |  | nidiacampoquintero78@gmail.com
GERARDO DUARTE |  | LIDER |  | geradu008@gmail.com
MAIRENA BAYONA SANTIAGO |  | LIDER |  | maibs2229@gmail.com
CARLOS EMILIO QUINTERO ALICASTRO |  | LIDER |  | freiver6@hotmail.com
LEIDY KARINA PEÑALOZA MIRANDA |  | DOCENTE |  | karina.penaloza@outlook.es
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | jhonfersan29@gmail.com
KAREN LORENA NUÑEZ ASCANIO |  | DOCENTE |  | kalonuas@gmail.com
ENRIQUE ALBERTO VERA FREYTTER |  | DOCENTE |  | freiver6@hotmail.com
ADRIANA ALEJANDRA CLARO GALVIS |  | DOCENTE |  | adriana.claroes@hotmail.com
SANDRA MILENA PEREZ SOLANO |  | DOCENTE |  | samipeso@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LEIDY PAOLA TRUJILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LAURA VANESSA BARBOSA MONTEJO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEIDY XIMENA BUITRAGO PABON |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
EMMANUEL AREVALO ASCANIO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
JHONNATAN FERNANDO SANCHEZ CHACÓN |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
WILFREDO TRILLOS JARAMILLO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## PMI GESTION DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: IER Luís Eduardo Pérez
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCION. | CONFORMAR Y LEGALIZAR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, TENIENDO EN CUENTA SUS FUNCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON UN APROXIMDO DEL 70% DE LA CONFORMACION Y LEGALIZAR LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | ACTA DE CONFORMACIÓN, LEGALIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. | TRIMESTRAL | REUNION CON EL RECTOR Y EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, SOLICITANDO LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | [6 empty] | 2023-02-23 | 2023-02-23 | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | ASAMBLEA DEL CUERPO DOCENTE Y CONSEJO DIRECTIVO PARA LA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | [6 empty] | 2023-03-19 | 2023-03-19 | NIDIA CAMPO QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | REVISIÓN DEL SIEE, MANUAL DE CONVIVENCIA EN LOS APARTES DE COMISIÓN EVALUACION Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LA CREACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALAUCIÓN Y PROMOCIÓN | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-05-30 | 2023-06-06 | KAREN LORENA NUÑEZ ASCANIO
[5 empty] | TRIMESTRAL | CREACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. | [6 empty] | 2022-04-04 | 2022-04-08 | JOSE DE DIOS SANTIAGO
| SISTEMA DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS. | CREAR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS LOGROS DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PÉREZ. | AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO 2023 LA I.E.R LUIS EDUARDO PÉREZ, TENDRÁ EN UN 100% LA POLÍTICA PARA SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS ESTABLECIDOS. | NUMERO DE DOCENTES Y ESTUDIANTE A LOS QUE SE LE REALIZA RECONOCIMIENTO | TRIMESTRAL | REVISIÓN Y AJUSTE DEL PEI EN LO REFERENTE AL RECONOCIMIENTO DE LOGROS. | [6 empty] | 2023-05-17 | 2023-05-24 | ADIELA MARÍA MENESES ASCANIO
[5 empty] | TRIMESTRAL | ELABORACIÓN DE DOCUMENTO ANEXO DE LA POLITICA INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO. | [6 empty] | 2023-07-18 | 2023-08-22 | GESTION DIRECTIVA
[5 empty] | TRIMESTRAL | APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA POLÍTICA NSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO. | 1000000 | X |  |  |  |  | 2023-09-21 | 2023-09-29 | NIDIA CAMPO QUINTERO
| COMITÉ DE CONVIVENCIA | FORMALIZAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, PARA MITIGAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES Y FACILITAR LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. | AL FINALIZAR EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2023 EL 100% LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ, CONTARÁ CON LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESTABLECIDO, EL CUAL EJECUTARA SUS FUNCIONES PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS. | ACTA DE FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LA INSTITICIÓN EDUCATIVA. | TRIMESTRAL | REUNION CON EL DIRECTIVO Y DOCENTE ENCARGADA DE LOS CASOS DE CONVIVENCIA EN LA INTITUCIÓN, PARA FORMALIZAR EL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y SU REGLAMENTACIÓN. | [6 empty] | 2023-05-30 | 2023-06-09 | KAREN LORENA NUÑEZ ASCANIO
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZAR CON LA PLANTA DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN, LA EXISTENCIA Y FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA Y LOS TIPOS DE FALTAS CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA INSTITUCIÓN CON SU RESPECTIVA RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-07-21 | 2023-08-10 | ADIELA MENESES
[5 empty] | TRIMESTRAL | APROBACIÓN Y LEGALIZACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. | 30000 | X |  |  |  |  | 2023-09-05 | 2023-09-15 | EDITH YOHANA CAMPO QUINTERO
[5 empty] | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN EN UN 100% CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA EXISTENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA. | [6 empty] | 2023-10-05 | 2023-10-27 | JOSE DE DIOS SANTIAGO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## PMI GESTION COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: IER La Trinidad
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | r | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Comunitaria | Proyecto de vida | Diseñar un proyecto de vida en donde los estudiantes resalten las actitudes, foralezas y virtudes de cada uno y así poder establecer metas personales, sociales, familiares y educativas. | El 100% de los docentes diseñarán guías de apoyo para la formulación del proyecto de vida. Las cuales serán trabajadas en casa y dentro del aula con el acompañamiento del docente. | Guías de apoyo diseñadas | Reunión de docentes para identificar fortalezas y falencias ante la formulación de guías de apoyo para la elaboración del proyecto de vida. | [6 empty] | 2023-02-13 | 2023-02-24 | Alba Santiago RodrÍguez
[5 empty] | Gestión ante los diferentes entes territoriales para capacitaciones y asesorías en cuanto a la formulación de guías de apoyo para elaboración del proyecto de vida. | 400000 |  |  |  | x |  | 2023-02-13 | 2023-03-03 | Judy Alejandra Chinchilla
[5 empty] | Diseño de cronograma de encuentros con docente para elaboracion de guias y actividades de apoyo. | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-31 | Diosmira Duarte Roa
[5 empty] | Realización de guías y actividades de apoyo por parte de los docentes para la realizar el proyecto de vida. | 350000 | x |  |  |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-21 | Emmanuel Arévalo Ascanio
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2023 lograr que el 60% de la población estudiantil del establecimiento tenga su proyecto de vida estipulado. | Proyectos de vida desarrollados | Recopilación de información por parte del cuerpo docente a los estudiantes de su proyecto de vida por medio de encuestas previas a las guías de apoyo. | 150000 | x |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-03-24 | Carlos Emilio Quintero
[5 empty] | Charla orientadora por parte del cuerpo de docente enfocada a la elaboración del proyecto de vida y entrega del material de trabajo. | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-07 | Leidy Ximena Buitrago Pabón
[5 empty] | Asesorías y solución de inquietudes por parte de los docentes. | [6 empty] | 2023-03-20 | 2023-04-07 | Ilva Pacheco Saravia
[5 empty] | Recolección de información, material de trabajo y verificación de realización de las actividades. | [6 empty] | 2023-04-17 | 2023-04-21 | José de Dios Santiago
| Prevención de riesgos físicos | Elaborar e implementar un programa de riesgos físicos, que hagan parte de proyectos transversales, que generen condiciones de seguridad a toda la comunidad educativa. | Durante el año lectivo 2023 el 100% de docentes de la institución educativa se capacitaran en la realizacion y aplicación de programas de prevencion de riesgos. | Formulacion de programas de prevencion de riesgos. | Encuentros con docentes para identificar los riesgos más latentes en cada una de las comunidades. | [6 empty] | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Enique Alberto Vera Freytter
[5 empty] | Solicitar ante diferentes entidades y organizaciones talleres y capacitaciones para la elaboración de programas y proyectos de prevención y mitigación de riesgos. | 400000 |  |  |  | x |  | 2023-03-06 | 2023-03-31 | Alba Santiago Rodríguez
[5 empty] | Realización de un cronograma estipulando fechas de encuentros para recibir capacitaciones y multiplicar conicimientos adquiridos y así poder realizar programas de prevención de riesgos. | [6 empty] | 2023-02-20 | 2023-03-10 | Judy Alejandra Chinchilla
[5 empty] | Formulación y realización de programas y actividades para la prevención de riesgos físicos. | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-11-24 | Diosmira Duarte Roa
|  |  | Para noviembre del 2023 el 100% de los docentes habrán desarrollado todas y cada una de las actividades formuladas en el programas de prevención de riesgos. | Aplicación y realización de programas de prevención de riesgos. | Mediante encuestas se recopilará información para identificar los riesgos físicos a los que se exponen la comunidad educativa. | 150000 | x |  |  |  |  | 2023-02-20 | 2023-05-26 | Emmanuel Arévalo Ascanio
[5 empty] | Estipular fechas para realizar las actividades de prevención y mitigación de riesgos físicos en el establecimiento educativo. | [6 empty] | 2023-05-29 | 2023-06-16 | Carlos Emilio Quintero
[5 empty] | Dictar charlas y talleres que permitan ampliar el conocimento de como evitar los riesgos físicos a los que se encuentran expuestos en su diario vivir. | 300000 | x |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-08-31 | Leidy Ximena Buitrago Pabón
[5 empty] | Recolección de talleres físicos y toma de evidencia de estos. | [6 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-08 | Ilva Pacheco Saravia
[5 empty] | Aplicación de conocimientos señalizando puntos clave ante la amenaza de futuros riesgos. | 500000 | x |  |  |  |  | 2023-09-11 | 2023-09-29 | José de Dios Santiago
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on C6: se formula el objetivo teniendo en cuenta que: +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente: 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: especificar el dia, mes y año
Note on O6: el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## GESTION ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2021-03-30 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER LA TRINIDAD
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ARCHIVO ACADEMICO | TERMINAR DE ORGANIZAR EL ARCHIVO ACADEMICO DIGITAL Y FISICO DESDE EL AÑO 2020 PARA DISPONER OPORTUNAMENTE DE LA INFORMACIÓN DEL EDUCANDO | AL FINALIZAR EL AÑO 2023 SE CONTARÁ EL 80% DEL ARCHIVO FISICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.R. LUIS EDUARDO PÉREZ | DOCUMENTACIÓN FISICA DE LOS ESTUDIANTES | REALIZAR REUNION PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADEMICO. | [6 empty] | 2023-05-11 | 2023-11-08 | LEIDY KARINA PEÑALOZA
[5 empty] | RECOPILAR EN FISICO LOS DOCUMENTOS ACADEMICOS DEL AÑO 2020, 2021 Y 2022 | [6 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-22 | ANGEI QUINTERO
[5 empty] | ORGANIZAR EN FORMA CRONOLOGICA LA INFORMACIÓN RECOPILADA. | [6 empty] | 2023-05-09 | 2023-05-31 | MAIRENA BAYONA
[5 empty] | ORGANIZAR LA INFORMACIÓN EN FOLIOS Y ARCHIVADORES. | [6 empty] | 2023-05-11 | 2022-05-31 | GESTION ADMINISTRATIVA
|  |  | A MEDIADOS DEL AÑO 2023 SE SISTEMATIZARA EL 80 % DEL ARCHIVO ACADEMICO INSTITUCIONAL. | SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO ACADÉMICO | ADECUAR EL ESPACIO DONDE REPOSARA EL ARCHIVO ACADEMICO | [6 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-18 | ARGEMIRO NORIEGA Y MAIRENA BAYONA
[5 empty] | SOCILALIZACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL | [6 empty] | 2023-05-18 | 2022-11-08 | JONATHAN SANCHEZ
[5 empty] | DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL. | [6 empty] | 2023-04-19 | 2023-11-07 | TODOS LOS DOCENTES DE LA INSTITUCION EDICATIVA LA TRINIDAD
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA E INCLUIRLO EN EL PEI | Al finalizar el año 2022 estará creado el programa de mantenimiento de la planta física. | Identificar las necesidades de la planta física del EE y sus sedes. Consolidar las necesidades de la sede principal y sus sedes anexas. Diseñar Estrategias para suplir las necesidad del CER. | ELABORACION DE LISTADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA SEDE | [6 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-27 | EDUAR CAMILO Y JHONATHAN
[5 empty] | DISEÑAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA FISICA | [6 empty] | 2023-02-22 | 2023-06-15 | ALBA DEL CARMEN SANTIAGO
[5 empty] | PRESENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA AL RECTOR, CONSEJO DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA INSTITUCION PARA SU APROBACION | [6 empty] | 2023-05-09 | 27/18/2023 | GESTIÓN ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA
|  |  | Organizar las actividades pedagógicas para sensibilizar a los estudiantes | CREAR ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA ESTIMULAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE EL CUIDADO DE SU EE | ELABORACION Y ENTREGA DE FOLLETO EDUCATIVO SOBRE EL CUIDADO DE LOS INMUEBLES | [6 empty] | 2023-05-10 | 2023-05-26 | ALBA DEL CARMEN SANTIAGO
[5 empty] | SOCIALICACION Y CAMPAÑAS DE EDUCACION EMPLEANDO ESPACIOS DISPONIBLES EN DIVERSAS REUNIONES | [6 empty] | 2023-05-11 | 2023-06-23 | MAIRENA BAYONA Y KARINA PEÑALOZA
Note on C6: se formula el objetivo teniendo en cuenta que: +debe iniciar con un verbo ACTIVO Y EN PROCESO ejemplo: diseñar,elaborar, realizar, etc. +responder a un QUE? Y UN PARA QUE? +deben ser: evaluables, medibles, y realizables
Note on D6: se formulan las metas teniendo en cuenta lo siguiente: 1:¿en que tiempo se va a realizar o sea para cuando ? 2:¿Qué? Lo que se piensa hacer 3:¿Cuánto? Cantidad o un porsentaje 4:¿Quién? Poblacion
Note on E6: el indicador es el resultado de la meta formulada
Note on F6: accion: realizacion de un conjunto de tareas en un tiempo determinado. 1. CARACTERIZACION: reconocer la poblacion 2.DIAEÑO DEL PROCESO: que haria ? 3.EJECUCION : realizacion de la accion 4.SEGUIMIENTO. Control a la ejecucion
Note on G6: total de los gastos, y en la fuente de financiacion se escribe la cantidad que aporta dicha fuente.
Note on M6: especificar el dia, mes y año
Note on O6: el responsable debe ser solo una persona. Se escribe el nombre completo y apellidos
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## PMI GESTION ACADEMICA 2023
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: IER LUIS EDUARDO PEREZ
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| La institución hace seguimiento a la incidencia de los resultados de las evaluaciones externas en las prácticas de aula y realiza acciones correctivas para su ajuste. | Innovar las tecnicas y metodologias de estudio para fortalecer las areas y asi obtener mejores resultados en las pruebas saber. | Para el año 2023 el 80 % de los estudiantes de la IER Luis Eduardo Pérez tendrá un resultado significativo en las pruebas externas. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | Anual | Relizar el análisis de los resultados de las pruebas externas de los estudiantes para determinar los niveles donde se encuentra la institución. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-07-28 | Bibiana Hernandez Cardenas
| La I.E. reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica; sin embargo, los docentes las manejan bajo criterio individual. | Diseñar e implementar estrategias pedagógicas manejando un criterio colectivo. | Al finalizar el año 2023 el 100% de la I.E. realizará procesos de uniformidad en la implementación de estrategias pedagógicas en las sedes que integran la institución educativa | Estrategias para las tareas escolares | Trimestral | Diseñar formatos para procesos pedagógicos uniformes. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-04-08 | Julieta Modesta Arellano Quintero
[6 empty] | Aplicación de autoevaluaciones a los procesos, planes y proyectos educativos. | 0 | [5 empty] | 2023-01-10 | 2023-04-08 | Fabian Chinchilla Villamizar
| La institución realiza un plan de seguimiento a egresados para mejorar la pertinencia de sus acciones, así como su capacidad de respuesta ante las necesidades y expectativas del estudiantado y su entorno. | Realizar y ejecutar un plan de seguimiento a egresados para fortalecer el sentido de pertenencia por la institucion. | Para el año 2023 la I.E.R L.E.P buscará información sobre la ubicación y las actividades que desempeñan los egresados en el ámbito laboral, obteniendo una participación e integración con la institución. | Seguimiento a los egresados | Anual | Organizar una base de datos de los egresados desde el año 2016 (primera promocion del grado 11) hasta la actualidad. | [6 empty] | 2023-02-06 | 2023-07-28 | Bibiana Hernandez Cardenas