## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2022-11-28
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254125000101
Dirección | VEREDA SANTA MATILDE |  | Municipio |  | CACOTA
Correo electronico | cer.lafenicia@gmail.com |  | Telefono |  | 3204899562
Rector o Director | LEONILDE PELAEZ PELAEZ |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | DOCENTE DE AULA |  | eybar_08@hotmail.com
Claudia Rocio Maldonado Mateus |  | DOCENTE DE AULA |  | cromateus@hotmail.com
Benedicta Araque Chavez |  | DOCENTE DE AULA |  | bearcha2009@hotmail,com
Luz Aurora Duque Barajas |  | DOCENTE DE AULA |  | luz_a69@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Eybar Andrey Gelvez Vargas |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
Claudia Rocio Maldonado Mateus |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
Benedicta Araque Chavez |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Luz Aurora Duque Barajas |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer en la comunidad educativa los mecanismos de análisis y solución a los casos dificiles. | Al finalizar el 2023 el CER LA FENICIA aplicara el 100% de los mecanismos priorizados para analizar y dar solucion de los casos dificiles. | (# de mecanismos Priorizados / mecanismos aplicados) x 100 | 100 | 2023-01-16 | 50 | 2023-03-10 | 50 |  |  | Identificación de los mecanismos para solucion de casos dificiles | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-16 | 10 | 2023-03-10 | 60 | 2023-11-10 | 30 | Aplicación los mecanismos para solucion de casos dificiles. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-01-23 | 15 | 2023-08-28 | 60 | 2023-11-10 | 25 | Evaluación, seguimiento y control de los mecanismos para solucion de casos dificiles. | EN EJECUCION
|  |  | 100 |  |  | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-10 | 70 | Socializacion de la efectividad de los mecanismos para solucion de casos dificiles. | EN EJECUCION
Identificar e implementar una politica de experiencias significativas y buenas practicas que permitan socializarlas y adoptarlas. | En el 2023 el CER LA FENICIA desarrollará la politica definida que permita la socializacion y adopcion de experiencias significativas y de buenas practicas. | Politica educativa significativa y de buenas practicas definida socializada y adoptada . | 100 | 2023-01-09 | 40 | 2023-01-22 | 60 |  |  | Identificación de la politica educativa significativa y de buenas practicas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-04-09 | 50 |  |  | Definir los criterios que permitan clasificar las buenas practicas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-10-09 | 60 | 2023-10-15 | 40 |  |  | Promueve y aplica la politica educativa de experiencias significativas y de buenas practicas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 |  |  | 2023-10-10 | 60 | 2023-11-10 | 40 | Registro, control, evaluación y socializacion de la experiencia significativas y de buenas practicas. | EN EJECUCION
Fortalecer el apoyo pedagógico (Interno y Externo) para atender a los estudiantes de casos de bajo rendimiento y estudiantes en condiciones de discapacidad. | Durante el año 2023 se fortalecerá el plan de apoyo pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | Plan de apoyo socializado, aplicado y evaluado. | 100 | 2023-02-01 | 50 | 2023-02-15 | 50 |  |  | Diagnostico de Pruebas Internas y externas, Indice sintetico de calidad educativa, Dia E. | TERMINADA
|  |  | 100 | 16/02/2023 | 30 | 2023-03-12 | 30 | 2023-03-25 | 40 | Elaboracion del plan de apoyo pedgógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-03-26 | 30 | 2023-09-26 | 40 | 2023-11-11 |  | Aplicación y desarrollo del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-09-10 |  |  |  | 2023-09-14 |  | Seguimiento y evaluación del plan pedagógico para atender a los estudiantes en casos de bajo rendimiento y en condiciones de discapacidad. | EN EJECUCION
Desarrollar mecanismos de seguimiento y retroalimentacion para la articulación de losProyectos Transversales en concordancia con el PEI y plan de estudios tales como: Derechos humanos, violencia intrafamiliar, Prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual, Prevención de tratas de personas, Prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas adolescentes y jovenes, Prevención de violencia contra mujeres. | Durante el año 2023 se Desarrollará los cuatro mecanismos de seguimiento y retroalimentación para la articulacion de los PPT Derechos humanos, violencia intrafamiliar, Prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual, Prevención de tratas de personas, Prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas adolescentes y jovenes, Prevención de violencia contra mujeres en el plan de estudios. | # de mecanismos desarrollados | 100 | 2023-01-21 | 100 |  |  |  |  | Definición de cuatro mecanismos de segumientos y retroalimentacion para la articulación delos PPT en el plan de estudios | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-01-26 | 100 |  |  |  |  | Aplicacion de los cuatro mecanismos de seguimiento y retroalimentacion para la articulación delos PPT en el plan de estudios | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-01 | 100 |  |  |  |  | Transversalización de los PPT y estrategias a aplicar en el plan de estudios | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-02-01 | 30 | 2023-08-25 | 30 | 2023-11-25 | 20 | Control seguimiento y evaluación de los PPT y estrategias a aplicar en el plan de estudios. | EN EJECUCION
Adoptar la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Durante el año 2023 se contará con una estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia. | Estrategia adoptada de reconocimiento al personal vinculado del cer la Fenicia | 100 | 2023-03-13 | 30 | 2023-06-06 | 30 | 2023-09-12 | 40 | Revisión, ajuste y socializaciónde la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del cer la fenicia.. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-13 | 10 | 2023-06-06 | 30 | 2023-09-12 | 60 | Adopción de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-13 | 20 | 2023-06-06 | 20 | 2023-11-24 | 60 | Aplicación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-13 | 30 | 2023-06-06 | 30 | 2023-09-12 | 40 | Revision continua y evaluación de la estrategia de reconocimiento al personal vinculado del CER la fenicia por el C.D. | TERMINADA
Fortalecer el apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. | Durante el año 2023 el CER LA FENICIA desarrollara la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | Politica de investigacion desarrollada. | 100 | 2023-04-03 | 20 | 2023-06-14 | 30 | 2023-10-10 | 50 | Revision y ajuste de la politica de investigación y producción de materiales relacionados con la misma. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 30 | 2023-09-12 | 20 | 2023-11-16 |  | Incorporacion de un rubro en el presupuesto del CER corte 2023 para la investigación y producción de materiales | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Presentacion, priorizacion y selección de las propuestas de investigación y producción de materiales | NO INICIADA
|  |  | 0 | [6 empty] | Desarrollo control seguimiento y evaluacion de las propuestas de investigación y producción de materiales. | NO INICIADA
Fortalecer y aplicar el proyecto de vida ante la comunidad educativa articulado con las necesidades y expectativas del CER la Fenicia | Al finalizar el año 2023 el CER la Fenicia fortalecerá el proyecto de vida en sus once (11) sedes articulado con las necesidades y expectativas de los estudiantes | Proyecto de vida fortalecido y aplicado/ (número de sedes)x 100 | 100 | 2023-01-16 | 50 | 2023-02-09 | 30 | 2023-02-15 | 20 | Socialización del documento proyecto de vida a la comunidad educativa | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-02-27 | 40 | 2023-03-15 | 30 | 2023-03-30 | 30 | Articulación del proyecto de vida con los proyectos transversales | TERMINADA
|  |  | 10 | 2023-04-10 | 10 |  |  |  |  | Desarrollo pedagógico del proyecto de vida con los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-07-06 | 10 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación del proyecto de vida | EN EJECUCION
Elaborar el plan de evacuación del CER la Fenicia que de acciones portunas ante posibles desastres naturales o riesgos de infraestructura | Al finalizar el año 2023 el CER la Fenicia tendrá elaborado un plan de evacuación con acciones oportunas ante desastres naturales o posibles riesgos de infraestructura | Plan de evacuación | 80 | 2023-08-11 | 60 | 2023-10-10 | 20 |  |  | Actualización del diagnóstico de la infraestructura y contexto de cada sede educativas | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-08-23 | 60 | 2023-10-09 | 30 |  |  | identificación y ubicación de riesgos naturales de las sedes del CER la Fenicia | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Elaboración del plan de mitigación y/o evacuación | NO INICIADA
[10 empty] | Socialización y aplicación del plan de mitigación y/o evacuación en el CER La Fenicia | NO INICIADA