## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA AGUAS CLARAS |  |  | 2022-11-01
|  |  | Código DANE |  | 254498000705
Dirección | CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | ceragucla@gmail.com |  |  | Tel | 3125437181
Rector o Director | FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FERNANDO ALBERTO CLAVIJO VEGA |  | RECTOR |  | feralb7@hotmail.com
NELY YULIED IBAÑEZ PEREZ |  | COORDINADORA |  | nyibanezp@ufpso.edu.co
DALIAN YAZMIN DURAN |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dalianduran@gmail.com
TATIANA MARITZA CARRASCAL ANGARITA |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | tatiquieta23@hotmail.com
JANEIBY GARCIA LIZCANO |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | Jagalif@hotmail.com
CINDY LORENA SUAREZ SOLANO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | cindycato22C@hotmail.com
YILBER GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE APOYO |  | tiyiles@hotmail.com
HENRY CARRASCAL CARRASCAL |  | DOCENTE APOYO |  | hcarrascalc@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DALIAN YAZMIN DURAN |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
TATIANA MARITZA CARRASCAL ANGARITA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
JANEIBY GARCIA LIZCANO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CINDY LORENA SUAREZ SOLANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | AGUAS CLARAS |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) |  | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ACADEMICA | Definir mecanismos para garantizar el cumplimiento de la jornada escolar | Al finalizar la semana de desarrollo insitucional 2023, se habra socializado al 100% de los docentes el formato de seguimiento de la jornada escolar. | Porcentaje de docentes que conocen el formato de seguimiento de jornada escolar | 200 | 2023-03-18 | 100 | 9/10//2023 | 100 |  |  | Socializaciòn del formato existente en la insituciòn para el seguimiento de la jornada escolar | TERMINADA
|  |  |  | 200 | 2023-03-18 | 100 | 9/10//2023 | 100 |  |  | Reajuste del formato existente en la insituciòn para el seguimiento de la jornada escolar | TERMINADA
|  |  |  | 200 | 2023-03-18 | 100 | 9/10//2023 | 100 |  |  | Socializaciòn con las directivas de la insituciòn para la aprobaciòn del formato de seguimiento de la jornada escolar | TERMINADA
|  |  |  | 200 | 2023-03-18 | 100 | 9/10//2023 | 100 |  |  | Socializaciòn a los docentes de la insitucion del formato de seguimiento de la jornada escolar | TERMINADA
|  | El 100% de los docentes al finalizar el año escolar habran implementado el mecanismo de seguimiento de su jornada escolar | Nùmero de docentes que implementan el mecanismo de seguimiento de su jornada escolar | 200 | 2023-03-18 | 100 | 9/10//2023 | 100 |  |  | Entrega del formato de seguimiento de la jornada escolar a los docentes de la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | TERMINADA
|  |  |  | 75 | 2023-03-18 | 25 | 9/10//2023 | 50 |  |  | Diligenciamiento de formatos por parte de los docentes de la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Verificaciòn y control del uso del formato de seguimiento de jornada escolar | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Entrega a coordinación del resultado del proceso de verificación y control del uso del formato de seguimiento de jornada escolar | NO INICIADA
| Diseñar diferentes estrategias que contribuyan al mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las pruebas externas | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes habràn participado en actividades que promueven la lectura critica | Nùmero de estudiantes que participan en actividades que promueven la lectura critica | 100 | 2023-03-18 | 80 | 9/10//2023 | 20 |  |  | Definición y priorización de las estrategias que incentiven la participaciòn de los estudiantes en actividades que fortalezcan en ellos la lectura critica | TERMINADA
|  |  |  | 75 | 2023-03-18 | 25 | 9/10//2023 | 50 |  |  | Diseño de actividades que promuevan la lectura critica | EN EJECUCION
|  |  |  | 75 | 2023-03-18 | 25 | 9/10//2023 | 50 |  |  | Desarrollo de actividades que promuevan la lectura critica con los estudiantes de la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Recolecciòn de evidencias del trabajo realizado por cada docente | NO INICIADA
|  | Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes de 3º, 5º, 9º y 11º habràn participado de simulacros | Nùmero de estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° que participan en simulacros | 100 | 2023-03-18 | 80 | 9/10//2023 | 20 |  |  | Recopilación de simulacros para la preparación de las pruebas Saber en los grados 3°, 5°, 9° y 11° | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-18 | 25 | 9/10//2023 | 75 |  |  | Aplicación de simulacros en la sede central y en cada una de las sedes que conforman la Institución | TERMINADA
|  |  |  | 75 | 2023-03-18 | 25 | 9/10//2023 | 50 |  |  | Retroalimentaciòn con los estudiantes de los simulacros aplicados | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Evaluación de actividades que promuevan la lectura critica | NO INICIADA
DIRECTIVA | Diseñar una politica de divulgación de buenas practicas | Al finalizar el primer período del presente año los docentes habran organizado la hoja de ruta y los requerimientos necesarios para la divulgación de buenas prácticas | Actas y documentos institucionales aprobados y aplicados para la divulgación de buenas prácticas | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Elaboración del documento de autorización de tratamiento de datos personales y de imagen | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Socialización y aprobación de los protocolos y el documento de autorización de tratamiento de datos personales y de imagen, por parte de los directivos | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Divulgación y aplicación del documento de autorización de tratamiento de datos personales y de imagen | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Archivo de los documentos institucionales recolectados | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar el 100% de los documentos y actividadaes serán divulgados y concidos por la comunidad educativa | Página web institucional actualizada periódicamente durante el año escolar | 25 | 2023-03-25 | 25% | 9/10//2023 | 25% |  |  | Socialización de la política de recolección de información y divulgación de buenas prácticas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 25 | 2023-03-25 | 25% | 9/10//2023 | 25% |  |  | Motivación para el envio de las evidencias de cada una de las actividades desarrolladas en la institución | EN EJECUCION
|  |  |  | 25 | 2023-03-25 | 25% | 9/10//2023 | 0 |  |  | Recolección, análisis y clasificación de las evidencias de actividades desarrolladas en la institución. | EN EJECUCION
|  |  |  | 25 | 2023-03-25 | 25% | 9/10//2023 | 0 |  |  | Divulgación de buenas prácticas desarrolladas durante el año escolar | EN EJECUCION
| Diseñar un programa para la realización de actividades extracurriculares con la participación de las distintas sedes, niveles y grados | Al finalizar el primer período del presente año los docentes habran diseñado el programa para la realización de actividades extracurriculares. | Programa diseñado para las actividades extracurriculares | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Identificar las necesidades institucionales que se puedan solucionar mediante actividades extracurriculares | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Priorización de las actividades extracurriculares de acuerdo al Calendario Escolar. | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Presentación de las actividades extracurriculares para aprobación por parte de los directivos de la institución | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-25 | 100 | 9/10//2023 | 0 |  |  | Apoyo al diseño del programa de actividades extracurriculares. | TERMINADA
|  | Al finalizar el año escolar el 100% del programa de actividades extracurriculares habrá sido aplicado y desarrollado en toda la institución | Evidencias fotográficas y actas de actividades extracurriculadas desarrolladas en el año | 20 | 2023-03-25 | 20% | 9/10//2023 | 25 |  |  | Motivar a los involucrados en el cumplimiento de las actividades proyectadas durante el año escolar. | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2023-03-25 | 20% | 9/10//2023 | 25 |  |  | Recolección de información y evidencias de actividades extracurriculares desarrolladas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2023-03-25 | 20% | 9/10//2023 | 25 |  |  | Revisión de actas y formatos institucionales diligenciados | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2023-03-25 | 20% | 9/10//2023 | 50 |  |  | Divulgación de actividadades extracurriculares a toda la comunidad educativa durante el año escolar. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Establecer normas y requisitos para el uso y seguimiento de los espacios fisicos institucionales | Al finalizar el primer perìodo del año lectivo estarà en un 100% terminado el documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion | Documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion elaborado. | 100 | 2023-03-18 | 100 | 2023-10-09 | 100 |  |  | Identificacion de los espacios | TERMINADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-18 | 100 | 2023-10-09 | 100 |  |  | Elaboracion del documento | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 100 |  |  | Socializacion del documento al consejo directivo | TERMINADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 100 |  |  | Aprobacion y firma de actas por parte del consejo directivo | TERMINADA
|  | Al comenzar el segundo periodo se ejecutara en un 100%el documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion | Documento con la reglamentacion acordada para prestamo y uso de los espacios fisicos de la Institucion implementado. | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | Socializar el documentos a los docentes | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | Darlo a conocer a la comunidad | NO INICIADA
|  |  |  | 100 | 2023-03-18 | 100 | 2023-10-09 | 20 |  |  | Disponer del formato para el uso de los espacios | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2023-03-18 | 20 | 2023-10-09 | 20 |  |  | Evaluar el proceso | EN EJECUCION
| Diseñar un programa de capacitaciones dirigidas a los docentes de la Institucion Educativa | Al finalizar el mes de abril estarà elaborado el 100% el cronograma de capacitaciones a docentes de la Institucion educativa en el año 2023 | Cronograma de capacitaciones a docentes | 20 | 2023-03-18 | 20 | 2023-10-09 | 50 |  |  | Diagnostico para identificar los temas a capacitar | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 50 |  |  | Priorizar los temas a capacitar | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 50 |  |  | Elaboracion del cronograma de capacitaciones | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | Pesentacion y aprobacion del cronograma de capacitaciones | NO INICIADA
|  | Al mes de octubre estaran capacitados en un 100% la planta de personal de la Institucion Edcativa. | Planta de personal capacitados | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | Gestionar ante las diferentes entidades las capacitaciones a realizar | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | Logistica para la realizacion de las capaictacion | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | ReaLizacion de las capacitaciones a la planta de personal | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2023-03-18 | 0 | 2023-10-09 | 0 |  |  | Verificacion mediante control de asistencia | NO INICIADA
COMUNITARIA | Fortalecer las Escuelas de Padres de acuerdo con la Normatividad vigente (Ley 2025 de julio 23 de 2020), desarrollando temáticas apropiadas para lograr en el marco de la corresponsabilidad, que los padres de familia y cuidadores apoyen los proyectos de vida de los estudiantes durante el año 2023. | El 100% de los docentes motivan a los padres de familia de sus Sedes, a participar en las Escuelas de Padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2023. | Porcentaje de docentes que motivan a los padres de familia y cuidadores a participar en las Escuelas de Padres. | 100% | 2023-03-18 | 100% | 2023-10-09 |  |  |  | Realizar una encuesta de caracterizacion de necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia focalizada a los Riesgos Psicosociales. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-03-18 | 100% | 2023-10-09 |  |  |  | Tabulacion de los datos obtenidos en la encuesta de caracterizacion realizada. | TERMINADA
|  |  |  | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Realizar un diagnostico de las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia, de acuerdo con la encuesta realizada. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Realizar jornada de socializacion tanto de los resultados obtenidos como la importancia de articular con las entidades y atender las necesidades y prioridades de los estudiantes y padres de familia. | NO INICIADA
|  | El 70% de los padres de familia y cuidadores, participan en las Escuelas de Padres en el marco de la corresponsabilidad, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos, durante el año 2023. | Porcentaje de padres de familia y cuidadores que participan en las Escuelas de Padres, como apoyo a los proyectos de vida de sus hijos o acudidos. | 100% | 2023-03-18 | 100% | 2023-10-09 |  |  |  | Dar a conocer en la asamblea general la Ley 2025 de julio 23 de 2020. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-03-18 | 100% | 2023-10-09 |  |  |  | Elaborar acta de compromiso para garantizar la asistencia de los padres de familia a las Escuelas de Padres. | TERMINADA
|  |  |  | 30% | 2023-03-18 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Mantener la comunicacion con los padres de familia, mediante la realizacion de talleres y en las asambleas y reuniones de cada grado para lograr su vinculacion en las actividades Institucionales. | EN EJECUCION
|  |  |  | 30% | 2023-03-18 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Organizar el archivo pertinente, para dejar evidencias en la Institución. | EN EJECUCION
| Actualizar el Plan de Riesgos Fisicos de la Institucion Educativa, de acuerdo con la reglamentancion de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) | Realizar un diagnostico del 60% de la insfraestructura de todas las Sedes Educativas de la Institucion | Porcentaje de diagnostico de la Insfraestuctura de todas las Sedes Educativas de la Institucion. | 100% | 2023-03-18 | 100% | 2023-10-09 |  |  |  | Elaboracion de una encuesta para verificar el estado de riesgos de la Institucion. | TERMINADA
|  |  |  | 100% | 2023-03-18 | 100% | 2023-10-09 |  |  |  | Aplicación de la encuesta diseñada de cada una de las Sedes Educativas. | TERMINADA
|  |  |  | 30% | 2023-03-18 | 30% | 2023-10-09 | 50% |  |  | Tabular los resultados obtenidos en el formato de encuesta de verficacion de riesgos fisicos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Socializacion de los resultados obtenidos a traves de la encuesta aplicada a las Sedes Educativas. | NO INICIADA
|  | Implementar en un 60% el Plan de Gestion de Riesgos de acuerdo con la Normatividad vigente. | Porcentaje de implementacion del Plan de Riesgos de acuerdo con la Normatividad vigente. | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Actualizacion del Plan de Riesgos Fisicos. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Realizar presupuesto de gastos para la ejecucion del proyecto y solicitar apoyo a la gestion de riesgo. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Adecuacion de la Infraestuctura segun el nuevo plan de Riesgos Fisicos. | NO INICIADA
|  |  |  | 0% | 2023-03-18 | 0% | 2023-10-09 | 0% |  |  | Socializacion del nuevo Plan de Riesgos Fisicos a la comunidad educativa. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA