## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Gil |  |  | 2023-01-19
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254720000930
Dirección | Vereda San Gil, corregimiento Las Mercedes |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | cersangil@gmail.com; cer_sangil_sardinata@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3212814198
Rector o Director | Yurley Karime Contreras Triana |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
KELLY JOHANA QUINTERO MARTÍNEZ |  | LIDER DE CALIDAD |  | quinterok44@gmail.com
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | alru31@hotmail.com
ORLANDO RINCÓN LIZARAZO |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | orincon.ipk43290@gmail.com
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | jhomen1986@gmail.com
CLAUDIA PATRICIA UREÑA VERGEL |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | clap2688@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
KELLY JOHANA QUINTERO MARTÍNEZ |  | LIDER DE CALIDAD |  | CALIDAD
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
ORLANDO RINCÓN LIZARAZO |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA
CLAUDIA PATRICIA UREÑA VERGEL |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | DE LA COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Crear en el Centro Educativo Rural San Gil una estrategia articulada para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, que es conocida por todos los estamentos de la comunidad educativa para direccionar las acciones en este sentido. | Al finalizar el año 2023 el Centro Educativo Rural San Gil tiene diseñada y creada una estrategia articulada para promover la inclusión en todas las sedes educativas. | Diseño de la estrategia articulada para promover la inclusión | 80% | 2023-04-04 | 10% | 2023-07-14 | 40% | 2023-10-10 | 30% | 1. Diseñar formato para la caracterización de niños y niña que requieran la implementación de una estrategia de inclusión. 2. Dar a conocer los resultados de los niños y niñas que requieren de una estrategia articulada de inclusión. 3. Definir una estrategia para cada niño o niña según su condición de necesidad. | EN EJECUCION
Desarrollar e implementar, en calidad de personero(a) elegido, proyectos y programas destinados a mejorar la experiencia educativa y el bienestar de todos los estudiantes, así como obtener un reconocimiento efectivo y positivo en todos los estamentos de la comunidad educativa | Lograr la ejecución exitosa de al menos tres propuestas a lo largo del año escolar, con un impacto positivo medible en la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes, y obtener un reconocimiento público por parte de al menos dos estamentos de la comunidad educativa. | Informe de la propuesta e implementación del personero(a) escolar. | 40% | 2023-04-04 | 20% | 2023-07-14 | 10% | 2023-10-10 | 10% | 1. Que el programa de gobierno esté diseñado en función a la tala indiscriminada de árboles. 2. Que el estudiante tenga más participación en las reuniones realizadas en el Centro educativo. 3. Que el personero elegido, presente a las demás sedes educativas una propuesta para generar conciencia a la tala indiscriminada de árboles. | EN EJECUCION
Establecer un sistema de comunicación eficiente y fluido entre el Centro Educativo y las familias , garantizando una rápida y efectiva transmisión de información que facilite la pronta resolución de problemas en línea con la política establecida. | Al finalizar el año escolar el 90% de las comunicaciones entre la Centro Educativo y las familias se realicen de manera ágil y fluida, asegurando una respuesta oportuna para la resolución del 80% de los problemas planteados en un plazo no mayor a 48 horas desde su recepción | Informe detallado de la participación de la familia en el proceso académico de sus hijos e hijas. | 80% | 2023-04-04 | 20% | 2023-07-14 | 30% | 2023-11-23 | 30% | 1. Reuniones de asamblea de padres y madres de familia. 2. Hacer seguimiento a los padres de familia que NO acuden a las reuniones convocadas por los docentes en las sedes. 3. Involucrar más a los padres y madres de familia a los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes que presenten dificultades de rendimiento académico y/o convivencial. | EN EJECUCION
Elaborar los Planes Individuales de ajustes razonables - PIAR a los estudiantes que lo requieran. | Al finalizar el año 2023, el 80% de los estudiantes de Inclusión tendrán su PIAR. | PIAR de cada estudiante de inclusión. | 50% | 2023-04-04 | 10% | 2023-07-14 | 20% | 2023-10-10 | 20% | 1. Gestionar talleres de Formación docente en PIAR con la docente de apoyo. 2. Socializar la ruta de inclusión del Centro Educativo Rural San Gil. 3. Focalizar a los estudiantes que requieran los ajustes razonables de acuerdo a los formatos de inclusión establecidos, mediante valoración pedagógica y social. 4. Diligenciar y socializar formatos PIAR. 5. Diseñar el documento institucional con los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en relación al PIAR. | EN EJECUCION
Implementar los planes de aula en todas las sedes educativas. | Al finalizar el año 2023, el 100% de los docentes tendrán los planes de area en cada una de las sedes. | Planes de aula de cada área. | 100% | 2023-04-04 | 70% | 2023-07-14 | 15% | 2023-10-10 | 15% | 1. Revisar los planes de aula existentes. 2. Distribuir según el perfil del docente la elaboración de los planes de aula por áreas. 3.Elaborar los planes de aula por área y grados. 4. Entregar planes de aula al jefe de área. 5. Compartir en el drive los planes de aula para que cada docente lo pueda utilizar. | TERMINADA
Diseñar una política de atención a egresados con oferta educativa y/o laboral pertinente, apoyo académico para ingresos en educación media, articulación con entidades para formación para el trabajo y directorio con datos de egresados. | Al finalizar el año 2023 , el 80% de egresados del Centro Educativo contará con una política institucional de atención a egresados en diferentes dimensiones. | Documento Institucional con política de atención de Egresados. | 70% | 2023-04-04 | 35% | 2023-07-14 | 25% | 2023-10-10 | 10% | 1. Crear directorio de egresados (definir desde qué año) 2. Crear espacios de integración deportiva y cultural en las actividades del establecimiento educativo 3. Diseñar cronograma de actividades para egresados 4. Gestionar capacitaciones en habilidades para la vida o formación para el trabajo para egresados 5. Diseñar estrategias de apoyo académico para estudiantes que ingresen a la educación media 6. Diseñar el documento institucional con la política de atención a egresados. | EN EJECUCION
Elaborar los respectivos seguimientos y actas de nivelación en cada período | Al finalizar el año 2023, el 100% de los docentes habrá recibido mínimo dos capacitaciones de la plataforma Webcolegios sobre nivelaciones estudiantes (actas de nivelación) y diligenciamiento de formato de seguimiento de estudiantes que presentan dificultades en cada período. | Actas de nivelación y formatos de seguimiento estudiantes con dificultades académicas de cada período. | 100% | 2023-04-04 | 35% | 2023-07-14 | 35% | 2023-10-10 | 30% | 1. Socializar el formato de seguimiento académico a estudiantes. 2.Sistematizar por periodo los estudiantes que requieren nivelaciones. 3.Definir criterios en el SIEE sobre nivelaciones. 4.Programar y capacitar a los docentes en nivelaciones en la plataforma Webcolegios. | EN EJECUCION
Realizar un seguimiento periódico en el archivo del Centro Educativo a los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad de cada una de las sedes. | En el año 2023 se realizará un seguimiento del proceso o estrategias desarrolladas a cada uno de los estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad. | Informe sobre el seguimiento estudiantes Inclusión. | 55% | 2023-04-04 | 10% | 2023-06-14 | 25% | 2023-10-10 | 20% | 1. Identificar a los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad en cada una de las sedes. 2. Reportar a la docente de apoyo los estudiantes que algún tipo de discapacidad para su respectivo seguimiento y tratamiento 3. Revisar si están realizando el respectivo seguimiento a través de la docente de apoyo y el PIAR. 4. Entregar un informe al final de año sobre el seguimiento realizado a cada uno de los estudiantes a través del archivo en físico del Centro Educativo Rural. | EN EJECUCION
Diseñar un plan de seguridad y protección de riesgos. | En el año 2023 cada una de las sedes estén identificados cada uno de los riesgos que estas presenten, para así elaborar un cronograma de actividades de plan de acción. | Plan escolar de la Gestión del del CER San Gil. | 65% | 2023-04-04 | 15% | 2023-06-14 | 30% | 2023-10-10 | 20% | 1. Recopilar la información obtenida. 2. Elaborar un informe en el cual especifique los riesgos que presentan cada sede. 3. Realizar un plan de seguridad. 4. Realizar los diferentes protocolos de seguridad y enmarcación de riesgos en cada una de las sedes. 5. Desarrollar simulacros en el centro educativo para la prevención de riesgos. | EN EJECUCION
Realizar un informe de las necesidades que presentan cada sede tanto en su planta física como en los recursos para el aprendizaje. | Realizar un informe de las necesidades que presentan cada sede tanto en su planta física como en los recursos para el aprendizaje. | Informe de las necesidades que presentan cada sede tanto en su planta física como en los recursos para el aprendizaje. | 80% | 2023-04-04 | 10% | 2023-06-14 | 30% | 2023-10-10 | 40% | 1. Identificar las necesidades que presentan cada sede en material de apoyo para el aprendizaje. 2. Realizar una encuesta a cada sede a través de un formulario de google. 3. Desarrollar un informe donde se puede observar las necesidades que presentan cada sede y los arreglos que se realizaron en el año 2023. 4. Elaborar un plan para la adquisición de recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
Realizar un proceso de sensibilización y apropiación del servicio social en los estudiantes de grado noveno, padres de familia y docentes. | Al finalizar el año 2023, los estudiantes de grado noveno, prestarán su servicio social en favor de la comunidad educativa en base al proyecto. acordado por el docente titular, su acompañamiento y las necesidades. | Informe con los Formatos de Servicio Social Voluntario del 100% de estudiantes a graduarse de Básica secundaria. | 85% | 2023-04-04 | 25% | 2023-07-14 | 30% | 1900-01-29 | 30% | 1. Revisión y socialización del proyecto para los grados noveno en el servicio social estudiantil. 2. La inclusión de los proyectos transversales y los proyectos pedagógicos productivos. | EN EJECUCION
Actualizar y socializar el plan de prevención de riesgos escolares, efectuando las acciones básicas en prevención y mitigación en aspectos sanitarios, natural, físicos, y de contexto en la comunidad educativa. | Al finalizar el primer semestre del calendario 2023 se socializa y se entrega el documento del Plan Escolar para la Gestión Integral del Riesgo del C.E.R San Gil. | Numero total de sedes educativas socializadas con el Plan Escolar para la Gestión Integral del Riesgo | 60% | 2023-04-04 | 50% | 2023-07-14 | 5% | 2023-10-10 | 5% | 1. Actualización y socialización del PPRE. 2. Designación de funciones en los comités. 3. Demarcación y señalización de los puntos de riesgos. 4. Adecuación del botiquín escolar. 5. Implementación de elementos de seguridad física. | EN EJECUCION
Empoderar los espacios de participación y convivencia en estudiantes, padres de familia y docentes del C.E.R San Gil | Al finalizar el cuarto periodo del calendario 2023 se hará un análisis de los resultados frente al empoderamiento, los espacios de participación y la integración de la comunidad educativa en su armonización. | Documentos: Plan Territorio, Memoria y Convivencia, Escuela de Familia, Manual de Convivencia. | 80% | 2023-04-04 | 25% | 2023-07-14 | 25% | 2023-10-10 | 30% | 1. Actualiación del documento plan, territorio memoria y convivencia. 2. Socialización de la ruta de atención a situaciones. 3. Socialización del manual de convivencia. 4. Viculación a las actividades de escuelas de padres. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA