## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Gil |  |  | 2021-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254720000930
Dirección | Vereda San Gil, corregimiento Las Mercedes |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | cersangil@gmail.com |  |  | Tel | 3212814198
Rector o Director | Yurley Karime Contreras Triana |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL CARRERO |  | LIDER DE CALIDAD |  | maco01-014@hotmail.com
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | alru31@hotmail.com
ROBERTO JIMENEZ ZAPPA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | robertocarlosjimenezzappa@@hotmail.com
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | jhomen1986@gmail.com
YAJAIRA ROJAS ROLON |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | Yyajaira068@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL CARRERO |  | LIDER DE CALIDAD |  | CALIDAD
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
ROBERTO JIMENEZ ZAPPA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA
YAJAIRA ROJAS ROLON |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | DE LA COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural San Gil
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA: MISIÓN, VISIÓN Y PRINCIPIOS EN EL MARCO DE UNA INSTITUCIÓN INTEGRADA | Visibilizar y socializar a la comunidad Educativa la misión, visión y principios que identifican nuestro Centro Educativo | Socializar a la comunidad Educativa la misión, visión y principios que identifican al Centro Educativo Rural San Gil. | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes educativas del centro educativo tendrán en un lugar visible la misión, visión y principios del CER. | Sedes Educativas con misión, visión y principios del CER en un lugar visible. | TRIMESTRAL | 1. Compartir a los docentes de cada sede, la misión, visión y principios Institucionales del Centro Educativo por el grupo de Whatsapp con un mismo diseño. 2. Impresión y fijación de la misión, visión y principios en cada sede educativa. 3. Proyectar y Socializar a la comunidad de la cada sede la misión, visión y principios del CER. 4. Hacer énfasis a la misión, visión y principios en las escuelas de padres. | 400000 |  |  |  |  | 400000 | 2022-01-13 | 2022-06-17 | ALEXANDER RUÍZ
DIRECTIVA: MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE | Realizar campañas de sensibilización y motivacionales a padres y madres de familia y estudiantes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. | Sensibilizar a la comunidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para motivarlos a participar en el proceso académico de sus hijos/as. | Al finalizar el año 2022, el 60% de los padres de familia estarán participando de las actividades escolares de sus hijos/as. | Padres y madres de familia involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as. | TRIMESTRAL | 1.Reunión con padres y madres de familia para sensibilizar que se involucren en el procesos de enseñanza y aprendizaje de sus hijos/as. 2.Elaboración de estrategias para promover la participación de los padres y madres de familia en la Educación de sus hijos/as en cada una de las sedes educativas. 3. Dialogar con los estudiantes desde el área de ética y Religión "el rol de los padres en su Educación y la importancia de mantener una buena comunicación con ellos". 4.Realización de campaña con los padres de familia en "cómo acompañar en el proceso académico de mi hijo/a y motivarlo aprender". | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 2022-04-20 | 2022-10-07 | CARMEN RAMONA JAIMES
DIRECTIVA: SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN | Fortalecer la Autoevaluación Institucional, (Diseño de propuesta de autoevaluación integral a todos los docentes a final de año) | Diseñar la Propuesta de autoevaluación integral a docentes. | Al finalizar el año 2022 el 100% del instrumento de autoevaluación estará elaborado. | Instrumento de Autoevaluación. | TRIMESTRAL | 1. Establecer y definir los aspectos a evaluar. 2. Diseñar el instrumento de autoevaluación. 3. Socialización del Instrumento de autoevaluación con los docentes. 4. Aplicación del instrumento de autoevaluación a los docentes. | 100000 |  | 100000 |  |  |  | 2022-05-02 | 2022-11-15 | JESÚS MARÍA CONTRERAS
ADMINISTRATIVA | Diseñar un Instrumento de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de cada una de las sedes educativas. | Diseñar un instrumento de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de cada una de las sedes educativas. | Al finalizar el año 2022, estará diseñado el 100% del instrumento de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de cada una de las sedes educativas. | Instrumento de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de cada una de las sedes educativas. | TRIMESTRAL | 1. Revisar con los docentes los ítems que repondan al objetivo del instrumento (Necesidades de la planta física de cada sede). 2. Diseñar el instrumento de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de cada sede, teniendo en cuenta las sugerencias, opiniones, de todos los docentes. 3. Socialización y aprobación con todos los docentes del instrumento de seguimiento para el mejoramiento de la planta física de cada una de las sedes educativas. 4. Diligenciamiento del instrumento por parte de cada docente de sede. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-11-15 | JHON JAIRO MENESES
ADMINISTRATIVA | Fortalecer la Inducción de docentes y estudiantes. | Elaborar un folleto para el desarrollo de la inducción de docentes y estudiantes nuevos o antiguos. | Al finalizar el año 2022, estará diseñado el 100% del folleto de Inducción docentes y estudiantes donde especifique los principios institucionales, el gobierno escolar y órganos de participación, organización y características principales del CER San Gil. | Folleto de Inducción Docentes y estudiantes. | TRIMESTRAL | 1. Revisar PEI y sus anexos ( Manual de convivencia, Manual de Funciones y procedimientos, Plan de Riesgo, SIEE)para sacar la información pertienente que va ir en el folleto. 2. Diseñar el folleto de Inducción Docentes y estudiantes. 3. Socializar y aprobar el folleto de Inducción Docentes y estudiantes. 4. Subir al driver Institucional para la respectiva impresión cuando se requiera. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-11-15 | MARIELA LEÓN FLORÉZ
ADMINISTRATIVA | Fortalecer el Plan de Gestión de Riesgos Escolares. | Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos escolares. | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes educativas estarán identificadas con cada uno de los riesgos que cada una presenta, para poder mitigar y prevenir los riesgos existentes. | Plan de Gestión de Riesgos Escolares. | TRIMESTRAL | 1. Revisar el plan de Riesgos escolares existente. 2. Diagnósticar los riesgos escolares de cada sede educativa a través del diligenciamiento de un fromulario de Google de cada docente de sede. 3.Reunirse con la Gestión comunitaria para complementar la información recolectada y trabajar conjuntamente. 4.Elaborar el plan de Gestión de riesgos escolares de acuerdo a todo el diagnóstico realizado. 5. Socializar el plan de Gestión de riesgos escolares con la comunidad educativa. | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 2022-01-31 | 2022-12-04 | ANA TEONILDE LÁZARO
ADMINISTRATIVA | Realizar un registro de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos. | Elaborar un registro de los equipos que requieren mantenimiento. | Al finalizar el año 2022, se obtendrá el 100% del registro de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que lo requieren para entregar un informe detallado al directivo docente. | Informe de los Equipos que requieren mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las sedes educativas. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar un formulario de Google donde se recolecte la información de cada uno de los equipos que requiera mantenimiento preventivo y correctivo correspondientes a cada sede educativa. 2. Diligenciamiento del formulario de Google por cada docente de sede. 3. Elaborar el informe de los equipos que requieren el respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. 4. Entregar el informe final a la directora. | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2022-12-04 | OMAR MANRIQUE CORREDOR
ACADÉMICA | Implementar los Planes Individuales de ajustes razonables - PIAR a los estudiantes que lo reuqieran. | Elaborar los Planes Individuales de ajustes razonables - PIAR a los estudiantes que lo requieran. | Al finalizar el año 2022, el 80% de los estudiantes de Inclusión tendrán su PIAR. | PIAR de cada estudiante de inclusión. | TRIMESTRAL | 1. Gestionar talleres de Formación docente en PIAR con la docente de apoyo. 2. Socializar la ruta de inclusión del Centro Educativo Rural San Gil. 3. Focalizar a los estudiantes que requieran los ajustes razonables de acuerdo a los formatos de inclusión establecidos, mediante valoración pedagógica y social. 4. Diligenciar y socializar formatos PIAR. 5. Diseñar el documento institucional con los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación Nacional en relación al PIAR. | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 31 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | ROBERTO CARLOS JIMÉNEZ ZAPPA
ACADÉMICA | Implementar estrategias específicas de apoyo pedagógico a los casos de bajo rendimiento académico en el área de lenguaje y Matemáticas. | Elaborar un plan de estrategias específicas de apoyo pedagógico a los casos de bajo rendimiento académico en el área de Lenguaje y Matemáticas. | Al finalizar el año 2022, el 70% de los estudiantes que presentaron bajo rendimiento académico en las áreas de Lenguaje y Matemáticas presentarán mejores resultados. | Estudiantes con mejor rendimiento académico. | TRIMESTRAL | 1. Conformación de equipos docentes por áreas y grados. 2. Revisión de mallas curriculares de las áreas de lenguaje y matemáticas. 3. Definición de criterios para determinar cuándo se requiere una estrategia de apoyo pedagógico. 4. Proposición de diferentes estrategias de apoyo pedagógico por áreas (Lenguaje y Matemáticas) y grados. 5.Priorización y ejecución de las estrategias de apoyo pedagógico en estudiantes. | 200000 |  | 200000 |  |  |  | 12 de enero de 2022 | 31 de noviembre de 2022 | MIGUELCARRERO
ACADÉMICA | Fortalecer las estrategias de nivelaciones. | Elaborar los respectivos seguimientos y actas de nivelación en cada período. | Al finalizar el año 2022, el 100% de los docentes habrá recibido mínimo dos capacitaciones de la plataforma Webcolegios sobre nivelaciones estudiantes (actas de nivelación) y diligenciamiento de formato de seguimiento de estudiantes que presentan dificultades en cada período. | Actas de Nivelación y formatos de seguimiento estudiantes con dificultades académicas de cada período. | TRIMESTRAL | 1. Socializar el formato de seguimiento académico a estudiantes. 2.Sistematizar por periodo los estudiantes que requieren nivelaciones. 3.Definir criterios en el SIEE sobre nivelaciones. 4.Programar y capacitar a los docentes en nivelaciones en la plataforma Webcolegios. | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 12 de enero de 2022 | 30 de septiembre de 2022 | ALEJANDRO VETANCOURT
ACADÉMICA | Fortalecer el uso de los recursos para el aprendizaje (CRA) | Fortalecer la política sobre el uso de los recursos para el aprendizaje (CRA) que está articulada con la propuesta pedagógica del Centro Educativo. | Al finalizar el año 2022, el 50% de las sedes educativas tendrán organizado su Centro de Recursos para el Aprendizaje según el modelo educativo flexible. | Sedes Educativas con el CRA organizado y fortalecido. | TRIMESTRAL | 1. Priorizar sedes educativas para organizar y fortalecer el CRA de acuerdo a los estándares del modelo educativo flexible. 2. Gestionar recursos para suministrar materiales didácticos que refuercen el Centro de Recursos para el Aprendizaje. 3. Realizar adaptación curricular de los materiales didácticos. 4.Rotular, marcar y organizar por procesos los materiales didácticos. | 3000000 | 3000000 |  |  |  |  | 31 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | DANIEL RIVEROS
ACADÉMICA | Articular y hacer seguimiento a los planes de estudio. | Implementar los planes de aula en todas las sedes educativas. | Al finalizar el año 2022, el 100% de los docentes tendrán los planes de aula en cada una de las sedes. | Planes de aula de cada área. | TRIMESTRAL | 1. Revisar los planes de aula existentes. 2. Distribuir según el perfil del docente la elaboración de los planes de aula por áreas. 3.Elaborar los planes de aula por área y grados. 4. Entregar planes de aula al jefe de área. 5. Comaprtir en el drive los planes de aula para que cada docente lo pueda utilizar. | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 31 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | NORALBA LUNA
ACADÉMICA | Diseñar una política de atención a egresados. | Diseñar una política de atención a egresados con oferta educativa y/o laboral pertinente, apoyo académico para ingresos en educación media, articulación con entidades para formación para el trabajo y directorio con datos de egresados | Al finalizar el año 2022 , el 80% de egresados del Centro Educativo contará con una política institucional de atención a egresados en diferentes dimensiones. | Documento Institucional con política de atención de Egresados. | TRIMESTRAL | 1.Crear directorio de egresados (definir desde qué año) 2. Crear espacios de integración deportiva y cultural en las actividades del establecimiento educativo 3. Diseñar cronograma de actividades para egresados 4. Gestionar capacitaciones en habilidades para la vida o formación para el trabajo para egresados 5. Diseñar estrategias de apoyo académico para estudiantes que ingresen a la educación media 6. Diseñar el documento institucional con la política de atención a egresados | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 31 de enero de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | HENRY ORTEGA
COMUNITARIA ATENCIÓN EDUCATIVA A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS. | Participar en actividades escolares culturales, interclases, procesos transversales, ambientales a través de la semana de la transversalidad. (Semana Sangilista). | Realizar la semana de la transversalidad para articular procesos y actividades del cronograma anual con el ánimo de mostrar la creatividad e iniciativa de la comunidad educativa a través de trabajos artísticos, culturales, deportivos entre otros. | Al finalizar el año 2022, El 80% de la comunidad educativa participará activamente de las actividades programadas para la semana de la transversalidad. | Comunidad educativa que participaron en la semana de la transversalidad. | TRIMESTRAL | 1. Organizar los temas y las actividades a desarrollar 2. Socialización a la comunidad educativa acerca de las ideas propuestas 3. Gestionar recursos para cubrir los gastos. 4. Incentivar durante el transcurso de los meses preparatorios a la actividad los productos para mostrar. 5.Cumplimiento y ejecución de las actividades propuestas. 6. Evaluación final de resultados | 2000000 | 2000000 |  |  |  |  | 2022-02-01 | 2022-10-30 | RAMÓN RINCÓN
COMUNITARIA SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL | Fortalecer el vínculo del estudiante con la comunidad educativa a través del servicio social, educativo o ambiental. | Integrar los estudiantes de los grados novenos en actividades y/o acciones que fortalezcan el vínculo de la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar 2022, el 100% de los estudiantes de noveno, realizará por lo menos una actividad de servicio social, educativo o ambiental. | Estudiantes que prestaron un servicio social, educativo o ambiental. | TRIMESTRAL | 1. Socializar a los estudiantes de noveno los PPT, PPP. 2. Incentivar y motivar a los estudiantes de noveno del trabajo en comunidad. 3. Socializar poyecto de servicio social en favro de la comunidad educativa. 4. Implementar proyecto de servicios social, educativo o ambiental. 5. Ejecutar el proyecto de servicio social, educativo o ambiental. | 1000000 | 1000000 |  |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-11-15 | YAJAIRA ROJAS
COMUNITARIA PROGRAMA DE SEGURIDAD | Fortalecer el Plan de Gestión de Riesgos Escolares. | Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos escolares.ral, físicos y de contexto. | Al finalizar el año 2022 el 100% de las sedes educativas estarán identificadas con cada uno de los riesgos que cada una presenta, para poder mitigar y prevenir los riesgos existentes. | Plan de Gestión de Riesgos Escolares. | TRIMESTRAL | 1. Reunirse con la Gestión admisnistrativa y Financiera y consolidar información recolectada. 2.Elaborar el plan de Gestión de riesgos escolares de acuerdo a todo el diagnóstico realizado. 3.Socializar el plan de Gestión de riesgos escolares con la comunidad educativa. 4.Demarcación y señalización de los puntos de riesgos naturales, estructurales del contexto de las sedes educativas del Cer San Gil. | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 2022-03-03 | 2022-11-30 | MYRIAM GÓMEZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos