## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Gil |  |  | 2021-01-22
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254720000930
Dirección | Vereda San Gil, corregimiento Las Mercedes |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | cersangil@gmail.com |  | Telefono |  | 3212814198
Rector o Director | YURLEY KARIME CONTRERAS TRIANA |  | Horizonte |  | 2019 - 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL CARRERO |  | LIDER DE CALIDAD |  | maco01-014@hotmail.com
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | alru31@hotmail.com
ROBERTO JIMENEZ ZAPPA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | robertocarlosjimenezzappa@@hotmail.com
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | jhomen1986@gmail.com
YAJAIRA ROJAS ROLON |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | Yyajaira068@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL CARRERO |  | LIDER DE CALIDAD |  | CALIDAD
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
ROBERTO JIMENEZ ZAPPA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA
YAJAIRA ROJAS ROLON |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | DE LA COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Rural San Gil |  |  |  |  | Municipio |  |  | Sardinata
GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Sensibilizar a las comunidades para que reconozcan la importancia de sintonizar el programa radial Voces Sangilistas para mantener una comunicación directa con el CER San Gil en medio de la pandemia. | En el segundo semestre del 2021 el 80% de las sedes educativas sintonizan vía emisora comunitaria o redes sociales el programa radial Voces Sangilistas. | Sintonía del programa radial Voces Sangilistas | 60 | 2021-04-16 | 30 | 2021-09-10 | 30 | 2021-11-19 | 60 | Inicio de segunda temporada del programa radial Voces San Gilistas Elaboración, aprobación y aplicación de la encuesta sobre la sintonía del programa radia voces San Gilistas invitar a los profesores a escuchar los cuatro programas de voces San Gilistas del mes de Septiembre y escoger un programa y realizar una actividad con los estudiantes | EN EJECUCION
Acondicionar de áreas y/o espacios suficientes de aulas activas apropiadas para el desarrollo de las actividades de acompañamiento pedagógico y de aprendizaje significativo de convivencia escolar y comunitaria. | En el segundo semestre del 2021 el 50% de las Sedes Educativas del CER San Gil se proyecte el mejoramiento de cada sector o áreas especificas de la planta física. | Planta física mejorada | 50 | 2021-04-16 | 20 | 2021-09-10 | 30 | 2021-11-19 | 50 | Retorno a la presencialidad, mejoramiento y aseo a la sedes. Instalación de señalización, tanques y lavamanos. Pintura, etc. | EN EJECUCION
GESTION ACADEMICA
Diseñar evaluaciones estilo pruebas saber | Diseño de evaluaciones en las cuatro areas fundamentales | Diseño pruebas saber | 20 | 2021-04-16 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 2021-11-19 | 20 |  | NO INICIADA
Diseñar simulacros estilo pruebas saber para mejorar resultados en pruebas externas | Aplicación de simulacros por semestres | Simulacros pruebas saber | 50 | 2021-04-16 | 25 | 2021-09-10 | 25 | 2021-11-19 | 0 | Revisión de material del DIA E Evaluar para Avanzar | EN EJECUCION
Elaborar formato de cronograma de planeacion de clases para registrar aplicación de actividades | Registro de actividades en cronograma de planeacion de clases | Cronograma de planeación de clases | 0 | 2021-04-16 | 0 | 2021-09-10 | 0 | 2021-11-19 | 10 |  | NO INICIADA
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Mejorar la calidad educativa del esquema de primaria, aplicando el material de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente | Escanear 33 cartillas de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente para el esquema de primaria. Aplicar el material en mallas curriculares, planes de aula y guías didácticas de aprendizaje | Material fundación escuela nueva volvamos a la gente | 80 | 2021-04-16 | 40 | 2021-09-10 | 40 | 2021-11-19 | 100 | Material enviado para escaner y organizar | TERMINADA
Realizar actividades para el embellecimiento y adecuación de la planta física de cada sede | Al finalizar el primer semestre de 2021 Embellecer y adecuar la planta física de cada sede | Embellecimiento de planta física | 50 | 2021-04-16 | 20 | 2021-09-10 | 30 | 2021-11-19 | 30 | Decoración de aulas educativas según el esquema: primaria o secundaria | EN EJECUCION
Organizar la documentación física y digital concerniente a los datos de toda la comunidad educativa | Digitalizar al segundo semestre del 2021 el total de documentos clasificados | Digitalización del archivo | 90 | 2021-04-16 | 30 | 2021-09-10 | 30 | 2021-11-19 | 30 | Contratacion de auxiliar para digitalizar los archicos institucionales de los ultimos años | NO INICIADA
Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de la planta física de cada una de las sedes | Al finalizar el primer semestre de 2021 tener el programa de mantenimiento preventivo de la planta física impreso y digital | Programa de mantenimiento a la planta física | 30 | 2021-04-16 | 10 | 2021-09-10 | 10 | 2021-11-19 | 10 | Priorización en reuniones con padres de familia | EN EJECUCION
Sistematizar un instructivo de inducción que permita dar a conocer aspectos institucionales, pedagógicos, disciplinares incluyendo la oferta de servicios educativos a la comunidad | Al finalizar el calendario académico 2021 se tendrá un instructivo de inducción para personal nuevo y reinducción para personal antiguo | Instructivo de inducción | 40 | 2021-04-16 | 20 | 2021-09-10 | 20 | 2021-11-19 | 0 | Realizacion de induccion a nuevos docentes | EN EJECUCION
Fortalecer las capacidades institucionales del Centro Educativo Rural San Gil para la construcción de entornos de aprendizaje transformadores, incluyentes, seguros y libres de violencia, | Diligenciar y aplicar el anexo 6 del Plan Departamental de Convivencia “Hagamos memoria cuidemos la vida” | Capacidades institucionales | 75 | 2021-04-16 | 35 | 2021-09-10 | 35 | 2021-11-19 | 5 | Revisión de ficha de caracterización, ficha de análisis de situación, linea base y medidas | EN EJECUCION
Actualizar información de administrativos, docentes y estudiantes en la plataforma webcolegios | Disponer de una base de datos actualizada en la plataforma webcolegios | Actualización de datos en webcolegios | 90 | 2021-04-16 | 40 | 2021-09-10 | 40 | 2021-11-19 | 10 | Docentes en actualización de datos de integrantes de la plataforma webcolegios | EN EJECUCION
GESTION COMUNITARIA
Diseñar una señalización de rutas escolares que contribuya a la fácil ubicación de las sedes educativas | Para el segundo semestre del periodo académico 2020 se tendrá diseñada la propuesta de señalización indicando puntos prioritarios para el fácil acceso a las sedes educativas | Diseño de señalización de rutas escolares | 75 | 2021-04-16 | 25 | 2021-09-10 | 35 | 2021-11-19 | 15 | Se tiene la propuestas del diseño de las vallas para la señalizacion y se gestiono apoyo ante la Alcaldia para realizar mejoras en el diseño y ejecucion | EN EJECUCION
Gestionar convenios con salud pública municipal y departamental para socializar temas relacionados con COVID-19, enfermedades de transmisión sexual, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, reclutamiento de menores, minas antipersonales, entre otros. | Priorizar sedes educativas con esquema secundaria para talleres o capacitaciones en riesgos físicos y psicosociales | Convenios gestionados | 60 | 2021-04-16 | 15 | 2021-09-10 | 35 | 2021-11-19 | 10 | Se radico oficos de solicitud a salud publica para las capacitaciones con estudintes de secundaria y se está a la espera de hacer acuerdos de traslado al sitio para su ejecución | EN EJECUCION
Socializar cronograma de actividades y oferta de servicios a la comunidad | Al finalizar el año escolar la comunidad educativa conocerá el cronograma de actividades divulgado por el equipo docente | Cronograma de actividades | 60 | 2021-04-16 | 25 | 2021-09-10 | 25 | 2021-11-19 | 10 | Priorización en reuniones con padres de familia y se publicará en cada una de las sedes. | EN EJECUCION
Informar a la comunidad educativa el proceso de alternancia educativa, protocolos de bioseguridad y vacunación contra el COVID-19 | Durante el año académico informar a la comunidad semanalmente los avances de la alternancia educativa, protocolos de bioseguridad y vacunación contra el COVID-19 | Socialización de avances de la alternancia educativa, protocolos de bioseguridad y vacunación contra el COVID-19 | 80 | 2021-04-16 | 30 | 2021-09-10 | 40 | 2021-11-19 | 10 | Diseño del protocolo de bioseguridad, diagnóstico con comunidades sobre alternancia educativa, información sobre vacunación en el programa radial Voces Sangilistas y encuentros con acudientes y estudiantes. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA