## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural San Gil |  |  | 2021-01-22
|  |  | Código DANE |  | 254720000930
Dirección | Vereda San Gil, corregimiento Las Mercedes |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | cersangil@gmail.com |  |  | Tel | 3212814198
Rector o Director | Yurley Karime Contreras Triana |  |  | Horizonte | 2019 - 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL CARRERO |  | LIDER DE CALIDAD |  | maco01-014@hotmail.com
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | alru31@hotmail.com
ROBERTO JIMENEZ ZAPPA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | robertocarlosjimenezzappa@@hotmail.com
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | jhomen1986@gmail.com
YAJAIRA ROJAS ROLON |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | Yyajaira068@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL CARRERO |  | LIDER DE CALIDAD |  | CALIDAD
ALEXANDER RUIZ AGUDELO |  | LIDER DE GESTIÓN DIRECTIVA |  | DIRECTIVA
ROBERTO JIMENEZ ZAPPA |  | LIDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | ACADÉMICA
JHON JAIRO MENESES PATIÑO |  | LIDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA
YAJAIRA ROJAS ROLON |  | LIDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | DE LA COMUNIDAD

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural San Gil
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva Proceso: Cultura Institucional Componente: Medios de comunicación | Programa radial Voces Sangilistas | Sensibilizar a las comunidades para que reconozcan la importancia de sintonizar el programa radial Voces Sangilistas para mantener una comunicación directa con el CER San Gil en medio de la pandemia. | En el segundo semestre del 2021 el 80% de las sedes educativas sintonizan vía emisora comunitaria o redes sociales el programa radial Voces Sangilistas. | Total de las sedes del CER San Gil proyectadas/ Porcentaje de las sedes educativas que sintonizan Voces Sangilistas | TRIMESTRAL | 1. Diagnóstico y/o caracterización de las Sedes Educativas. 2. Informe de necesidades de cobertura Digital. 3. Gestion de proyectos digitales. 4. Estudio y diseño de Infraestructura Digital 5. Focalizacion de las sedes beneficiadas. 6. Implementacion del programas de cobertura digital. | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-06-01 | Comunidad educativa
Directiva Proceso: Clima escolar Componente: Ambiente físico | Mejorar las condiciones ambientales de los espacios físicos de las Sedes Educativas para desarrollar las actividades pedagógicas y de convivencia escolar y comunitaria. | Acondicionar de áreas y/o espacios suficientes de aulas activas apropiadas para el desarrollo de las actividades de acompañamiento pedagógico y de aprendizaje significativo de convivencia escolar y comunitaria. | En el Segundo Semestre del 2021 el 50% de las Sedes Educativas del CER San Gil se proyecte el Mejoramiento de cada Sector o áreas especificas de la Planta Física. | Total de las Sedes del CER San Gil Proyectadas al Mejoramiento de los áreas/ Porcentaje de las Sedes Educativas beneficiadas del Mejoramiento de la Planta Física. | TRIMESTRAL | 1. Diagnostico y/o caracterización de las necesidades de las Sedes Educativas. 2. Informe de las necesidades priorizadas. 3.Presentación de Proyectos de Mejoramiento de Espacios y/o áreas físicas 4. Estudio y diseños de Infraestructura Educativa. 4. Cronograma y/o Rutas Focalización de Mejoramiento Físico de las Sedes Educativas beneficiadas. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | Directivos y Docentes, Entidades del Estado, Empresa Privada.
Académica | Diseño de evaluaciones tipo pruebas saber coherente con mallas curriculares y guias de aprendizaje por periodo en las cuatro areas fundamentales | Diseñar evaluaciones estilo pruebas saber | Diseño de evaluaciones en las cuatro areas fundamentales | Porcentaje de evaluaciones diseñadas | TRIMESTRAL | 1. conformacion de grupos de trabajo 2. diseño de evaluacion por periodos 3. entrega 4. aplicación de evaluaciones | 1500000 | X |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-11-30 | Directivo docente y docentes
Académica | Diseño de simulacros para mejorar resultados en pruebas externas. Aplicar el material Evaluar para Avanzar del DÍA E. | Diseñar simulacros estilo pruebas saber para mejorar resultados en pruebas externas | Aplicación de simulacros por semestres (por motivo de la pandemia no aplicar en el momento) | Totalidad simulacros aplicados (se acivan al regreso a presencialidad) | TRIMESTRAL | 1. conformacion de grupos de trabajo para resolver la prueba 2. aplicación de simulacros por periodos 3. tabulacion y analisis de resultados de la prueba | 3000000 | X |  |  |  |  | 2021-05-21 | 2021-10-22 | Directivo docente y docentes
Académica | Elaboración cronograma de planeacion de clases para registrar aplicación de actividades | Elaborar formato de cronograma de planeacion de clases para registrar aplicación de actividades | Registro de actividades en cronograma de planeacion de clases | Aplicación de cronograma de planeacion | TRIMESTRAL | 1. Diseño de cronograma de planeacion 2. Socializacion del formato 3. Aprobacion del formato 4. Aplicación del cronograma en la planeacion de clases | 150000 | X |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-11-26 | Directivo docente y docentes
Académica | Actualización de material formativo de escuela nueva | Mejorar la calidad educativa del esquema de primaria, aplicando el material de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente | Escanear 33 cartillas de la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente para el esquema de primaria. Aplicar el material en mallas curriculares, planes de aula y guías didácticas de aprendizaje | Material escaneado y aplicado | MENSUAL | 1. Revisar cartillas 2. Escanear material 3. Distribuir material 4. Diseñar mallas curriculares y planes de aula por equipos de trabajo docente 5. Estructurar guías didácticas de aprendizaje para los estudiantes | 800000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-06-01 | Directivo docente y docentes
Administrativa | Adecuación y embellecimiento de la planta física de cada sede educativa | Realizar actividades para el embellecimiento y adecuación de la planta física de cada sede | Al finalizar el primer semestre de 2021 Embellecer y adecuar la planta física de cada sede | Total de todas las sedes embellecidas y adecuadas | MENSUAL | 1. Recolectar elementos reciclables 2. Definir las actividades a realizar 3. Socializar con los docentes 4. Consecución de recursos 5. Cada docente debe realizar la actividad en cada una de sus sedes 6. Seguimiento y evaluación por parte del Director y la Comunidad | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-06-30 | Líder de gestión y docentes de cada sede educativa
Administrativa | Organización del archivo del centro educativo rural | Organizar la documentación física y digital concerniente a los datos de toda la comunidad educativa | Digitalizar al segundo semestre del 2021 el total de documentos clasificados | Total documentos digitalizados y archivados | TRIMESTRAL | 1. Escanear los documentos 2. Digitalización 3. Archivo | 2000000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Líder de gestión y docentes de cada sede educativa
Administrativa | Programa de mantenimiento preventivo de su planta física | Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de la planta física de cada una de las sedes | Al finalizar el primer semestre de 2021 tener el programa de mantenimiento preventivo de la planta física impreso y digital | Documento escrito y digittal | TRIMESTRAL | 1. Recopilar información de la planta física 2. Definir las actividades a realizar 3. Elaborar el documento 4. Socializar 5. Seguimiento y elavuación | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Gestión Administrativa y financiera
Administrativa | Instructivo de inducción | Sistematizar un instructivo de inducción que permita dar a conocer aspectos institucionales, pedagógicos, disciplinares incluyendo la oferta de servicios educativos a la comunidad | Al finalizar el calendario académico 2021 se tendrá un instructivo de inducción para personal nuevo y reinducción para personal antiguo | Documento sistematizado | TRIMESTRAL | 1. Revisar aspectos de inducción de la Guía 34 2. Estructurar aspectos de inducción para personal nuevo 3. Estructurar aspectos fundamentales para reinducción de personal antiguo 4. Diseñar documento | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Gestión Administrativa y financiera
Administrativa | Aplicación del Plan departamental de convivencia | Fortalecer las capacidades institucionales del Centro Educativo Rural San Gil para la construcción de entornos de aprendizaje transformadores, incluyentes, seguros y libres de violencia, | Diligenciar y aplicar el anexo 6 del Plan Departamental de Convivencia “Hagamos memoria cuidemos la vida” | Anexo diligenciado y aplicado | TRIMESTRAL | 1.Identificar las situaciones que representan un riesgo para la vida, la convivencia y la integridad de su comunidad educativa. 2. Realizar procesos de un análisis y evaluación del riesgo existente 3. Gestionar mecanismos de intervención para fortalecer capacidades y reducir vulnerabilidades. | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Comunidad educativa
Administrativa | Actualización de la base de datos total de estudiantes en la plataforma webcolegios | Actualizar información de administrativos, docentes y estudiantes en la plataforma webcolegios | Disponer de una base de datos actualizada en la plataforma webcolegios | Plataforma actualizada | TRIMESTRAL | 1. Actualizar datos 2. Subir fotografías | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-04-16 | Cada docente de sede
De la comunidad | Diseño de señalización de rutas escolares | Diseñar una señalización de rutas escolares que contribuya a la fácil ubicación de las sedes educativas | Para el segundo semestre del periodo académico 2021 se tendrá diseñada la propuesta de señalización indicando puntos prioritarios para el fácil acceso a las sedes educativas | Documentos diseñado con anexos de señalización por sedes educativas | TRIMESTRAL | 1. Socialización con la comunidad 2. Aplicación de instrumentos diagnóstico 3. Diseño de vallas 4. Ubicación de puntos de señalización 5. Articulación con el Proyecto Pedagógico Transversal de Movilidad Segura | $2´000.000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Directivo docente y docentes
De la comunidad | Convenios con salud pública municipal y departamental para temáticas de riesgos físicos y psicosociales | Gestionar convenios con salud pública municipal y departamental para socializar temas relacionados con COVID-19, enfermedades de transmisión sexual, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, reclutamiento de menores, minas antipersonales, entre otros. | Priorizar sedes educativas con esquema secundaria para talleres o capacitaciones en riesgos físicos y psicosociales | Sedes educativas priorizadas para capacitación / sedes educativas capacitadas | TRIMESTRAL | 1. Elegir temáticas a priorizar 2. Delimitar sedes educativas participantes 3. Gestionar taller y/o capacitaciones 4. Implementar talleres y/o capacitaciones | 1000000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Directivo docente y docentes
De la comunidad | Divulgación en físico del cronograma de actividades y oferta de servicios a la comunidad | Socializar cronograma de actividades y oferta de servicios a la comunidad | Al finalizar el año escolar la comunidad educativa conocerá el cronograma de actividades divulgado por el equipo docente | Sedes educativas priorizadas / sedes educativas informadas | SEMANAL | 1. Conocer el cronograma de actividades 2. Rediseñar actividades del cronograma de actividades 3. Socializar con la comunidad vía reuniones, folletos o programa radial el cronograma de actividades | 500000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Directivo docente y docentes
De la comunidad | Socialización vacunación contra el COVID-19, alternancia educagiva y salubridad pública | Informar a la comunidad educativa el proceso de alternancia educativa, protocolos de bioseguridad y vacunación contra el COVID-19 | Durante el año académico informar a la comunidad semanalmente los avances de la alternancia educativa, protocolos de bioseguridad y vacunación contra el COVID-19 | Sedes educativas priorizadas / sedes educativas informadas | SEMANAL | 1. Organizar información 2. Diseña estrategia de divulgación de información 3. Socializa la información 4. Se toman evidencias de la socialización | 100000 | X |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Directivo docente y docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos