## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA |  |  | 2021-11-28
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254172000098
Dirección | VEREDA LA NUEVA DON JUANA KDX25-1 |  | Municipio |  | CHINÁCOTA
Correo electronico | cer.lavictoria@gmail.com |  | Telefono |  | 3143008115
Rector o Director | JAMINSON DARIO | BECERRA CRIADO | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTA CONTRERAS MIRANDA |  | DOCENTE |  | manconmi707@hotmail.com
NANCY LUSMILE GARCIA RINCON |  | DOCENTE |  | Nalus0622@hotmail.com
MARTA CECILA MORANTES ZUÑIGA |  | DOCENTE |  | martha.mz1102@hotmail.com
FLOR DE MARIA JAIMES |  | DOCENTE |  | florecid62@hotmail.com
YOLANDA GALVIS |  | DOCENTE |  | yolanda966@hotmail.com
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | lizarazo_victor@hotmail.com
JOSE LIBARDO BOTIA |  | DOCENTE |  | jolibot29@hotmail.com
GLORIA MONSALVE |  | DOCENTE |  | gloriaco64@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NOHEMY HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE |  | nohe_1964@hotmail.com
MARTA ISABEL CONTRERAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | maicoma5@hotmail.com
ANGEL MARIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | anro1965@hotmail.com
YANY STELLA PEREZ |  | DOCENTE |  | stellamendoza96@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHINÁCOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Sensibilizar al consejo de padres de familia para que conozcan sus funciones y puedan desenpeñarse en el roll que les corresponde | A noviembre del 2021 se habra gestionado con las entidades correspondientes el 50 % de los servicios complementarios | Porcentaje de los padres de familia sensibilizados | 20 % | 2021-08-30 | 20 % | 2021-10-30 | 10 % | 2021-11-30 | 50 % | Convocar a reunion a los miembros de padres de familia. Sensibilizacion de las funciones del consejo de padres y elaboracion de cronograma.
Gestionar con las entidades correspondientes los servicios complementarios necesarios para todo el alumnado. | A noviembre del 2021 se habra gestionado con las entidades correspondientes el 50 % de los servicios complementarios | Numero de oficios y respuestas de las entidades afines de mejorar los servicios complementarios. | 20 % | 2021-08-30 | 20 % | 2021-10-30 | 10 % | 2021-11-30 | 50 % | Elaborar y enviar los oficios a las entidades involucradas con la prestacion de los servicios complementarios
Incentivar al sector productivo para que se vincule mas activamente con el centro educativo | Al finalizar el 2021 se habra alcanzado una mejor participacion en el centro educativo. | Numero de miembros del sector productivo vinculados con el centro educativo. | 40 % | 2021-08-30 | 30 % | 2021-10-30 | 30 % | 2021-11-30 | 100 % | Convocar a reunion a los miembros del sector productivo existentes en la comunidad educativa. Sensibilizar a los asistentes acerca de la importancia de vincularse con el centro educativo.
ncluir en el presupuesto el rubro para mantenimiento de equipos. | Terminado el primer semestre del año 2021 las sedes del CER La Victoria contarán con equipos funcionales para las diferentes actividades a desarrollar. | Equipos reparados | 10% | 2021-06-30 | 10% | 2021-06-30 | 20% | 2022-11-30 | 20% | Diagnóstico de equipos. Disponer del presupuesto. Realizar el mantenimiento de los equipos.
Gestionar reiteradamente ante los entes gubernamentales proyectos de mantenimiento y ampliación de la ´planta física de la sede principal. | A noviembre de 2021 se verá reflejado el mejoramiento y adecuación de la planta física de la sede principal del CER La Victoria y sede Lobatica. | Sede intervenida en infraestructura. | 0% | 0% | 0% | 2021-06-30 | 0% | 2021-11-30 | 0% | Realizar el diagnóstico de las áreas a reparar o ampliar en cada sede. Realizar los oficios a las entidades gubernamentales pertinentes. Revisar el estado de las solicitudes.
Disponer con personal profesional de apoyo a estudiantes con NEE. | A finales del primer semestre del año 2021 se realizan actividades de apoyo a estudiantes con NEE con la asesoría de personal profesional. | Personal nombrado de apoyo. | 0% | 0% | 0% | 2021-06-30 | 0% | 2021-11-30 | 0% | Identificar los casos de estudiantes con NEE. Elaborar y enviar los oficios a las entidades correspondientes. Realizar el seguimiento a las solicitudes.
Formular actualización al enfoque metodólogico del P:E.I. | A diciembre del año 2022 el 75% de los docentes implementarán y actualizarán los acuerdos pedagógicos. | Documento P:E:I: actualizado. | 20% | 2021-01-19 | 20% | 2021-07-29 | 20% | 2021-11-29 | 60% | Diagnóstico del P.E.i. Contexto formulado.
Estudio de los proyectos pedagógicos transversales. | A diciembre del año 2021 el 75% de los docentes implementarán y actualizarán los proyectos transversales. | Proyectos pedagógicos transversales actualizados. | 30% | 2021-01-19 | 30% | 2021-07-29 | 30% | 2021-11-29 | 90% | Revisión de temas. Socialización a padres de familia y educandos. Ejecución de los mismos.
Gestionar y destinar rubros para la adquisición de los recursos didácticos. | A diciembre del año 2021 el CER contará con el 95% de la adquisición de los recursos didácticos de los CRA. | Selección de elementos acorde a las áreas de conocimiento. | 30% | 2021-02-08 | 30% | 2021-07-14 | 30% | 2021-11-19 | 90% | Clasificación de elementos. Organización de los recursos didácticos.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0