## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Consejo estudiantil: porque esta conformado democraticamente pero no se reune periodicamente para deliberar y tomar decisiones | Capacitar a los miembros del consejo estudiantil sobre el cumplimiento de sus funciones- | Finalizando el 2022 el 100 % del Consejo estudiantil estara capacitado para cumplir sus funciones | Porcentaje de miembros del consejo estudiantil capacitados en el cumplimiento de sus funciones. |  | -Convocar a los miembros del consejo estudiantil posiblemente en la sede principal. -Capacitacion sobre el cumplimiento de sus funciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-30 | 2022-11-30 | Area de gestion Directiva
DIRECTIVA | Personero estudiantil: porque esta elegido democraticamente representando a todas las sedes pero no cumple a cabalidad sus funciones | Capacitar a los educandos del grado 5 en todas las sedes sobre las funciones que tiene el personero estudiantil | Al 15 de marzo de 2022 el 90 % de los estudiantes de los grados 5 estaran capacitados para desempeñar funciones de personero. -Al 30 de noviembre de 2022 el personero elegido habra cumplido como minimo un 70 % de su plan de gobierno | Porcentaje de educandos del grado 5 capacitados para desempeñarse como personeros |  | -Sensibilizar y capacitar a los grados 5 sobre las funciones de personero. -Abrir los espacios de participacion en cada sede para que se ejerciten en la actividad democratica. Orientar al personero elegido en la construccion y cumplimiento de su programa de gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-11-30 | Area de gestion Directiva
DIRECTIVA | Manual de convivencia: porque esta ajustado a la realidad pero falta socializarlo con la comunidad educativa para darle cumplimiento | Socializar el manual de convivencia con la comunidad educativa en todas las sedes | Al 30 de noviembre estara socializado el manual de convivencia en todas las sedes en un 90 %. | Porcentaje de sedes educativas socializadas sobre la importancia del manual de convivencia. |  | -Apropiacion del manual de convivencia por parte de los docentes del centro educativo. -Elaboracion de folletos o diapositivas para socializar el manual de convivencia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-11-30 | Area de gestion Directiva
ADM Y FINANCIERA | El mantenimiento de equipos debe realizarse de manera periodica de acuerdo a las necesidades que se presenten siendo prioridad en el presupuesto de la Institución.. | Incluir en el presupuesto el rubro para el mantenimiento de equipos. | Finalizando el primer semestre del año 2022 las sedes del CER La Victoria contarán con equipos | Equipos reparados |  | Diagnóstico de equipos. Disponer del presupuesto. Realizar el mantenimiento de los equipos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-02-05 | 2022-11-30 | Area de Gestión Administrativa
ADM Y FINANCIERA | Es prioritario realizar actividades de mantenimiento de la infraestructura física en la sede ´principal en convenio con los entes gubernamentales. | Gestionar reiteramente ante los entes gubernamentales proyectos de mantenimiento y ampliación de la planta fisica de las Sede Principal y de la Sede Lobatica. | A noviembre de 2022 se verá reflejado el mejoramiento y adecuación de la planta física de la sede principal del CER La Victoria y sede Lobatica. | Sede intervenida en infraestructura. |  | Realizar el diagnóstico de las áreas a reparar o ampliar en cada sede. Realizar los oficios a las entidades gubernamentales pertinentes. Revisar el estado de las solicitudes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-02-05 | 2022-11-30 | Area de Gestión Administrativa
ADM Y FINANCIERA | Es necesario el apoyo a estudiantes con NEE con personal profesional de apoyo. | Disponer de personal profesional de apoyo a estudiantes con NEE | A finales del primer semestre del año 2022 se realizan actividades de apoyo a estudiantes con NEE con la asesoría de personal profesional. | Personal nombrado de apoyo. |  | Identificar los casos de estudiantes con NEE. Elaborar y enviar los oficios a las entidades correspondientes. Realizar el seguimiento a las solicitudes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-02-12 | 2022-11-30 | Area de Gestión Administrativa
ACADEMICA | Estudiantes con dificultades de aprendizaje. | capacitar a los docentes para manejar en forma adecuadaa a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2022 los docentes estarán capacitados sobre el manejo adecuado sobre problemas de aprendizaje. | Docentes capacitados. |  | Diagnóstico sobre estudiantes con dificultades.Priorización. Manejo adecuado de casos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-11-11 | Area gestion comunitaria
ACADEMICA | Personal capacitado para atender los problemas de aprendizaje. | Vincular al personal capacitado para el manejo de casos de dificultades de aprendizaje en los estudiantes del CER LA VICTORIA. | A diciembre del 2022 se analizarán los avances al respecto. | Educandos con dificultades superadas. |  | Presentación de personal especializado.Socialización del plan de trabajo a desarrollar. Dar a conocer resultados. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-11-29 | Area gestion comunitaria
ACADEMICA | Compromisos en las actas de comisión y evaluación. | Resaltar los compromisos en las actas de evaluación y comisión. | A diciembre del 2022 el 100% de los docentes explicarán los avances sobre los compromisos adquiridos. | Actas con compromisos. |  | Formato de actas de compromiso.Revisión periódica de compromisos..Resultados obtenidos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2022-02-08 | 2022-11-29 | Area gestion comunitaria
COMUNITARIA | Construir directorio telefonico | Actualizar el directorio telefonicode los padres de familiadel C.E.R. La Victoria | Contar con el direcctorio telefonico actualizado | Directorio de padres de familia actualizado |  | Deligenciamiento completo de hoja de matricula. Clasiificacion de datos por grado. Consolidacion del directorio telefonico por sedes.i | 0 | 0 | o | o |  |  | 2022-01-13 | 2022-11-18 | Gestion Cominitaria
COMUNITARIA | Formular talleres de padres con tematica sobre el juego como herramienta de aprendizajeee | Dinamizar el trabajo de la ecuela de padres con el apoyo de la secretaria de educacion del Norte de Santander | Desarrollr talleres de padres de familia con tematica sobre el juego. | Diseño de talleres de padre de familia con la tematica obre el juego. |  | Seleccion de temas para los talleres de escuela de padres.Cronograma para el desarrollo de escuela de padres.Vinculacion de la secretaria de educacion para el dsarrollo de la escuela de padres.Ejecucion de talleres para escuela de pdres | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2022-03-14 | 2022-11-10 | Gestion Cominitaria
COMUNITARIA | Brindar un ambiente libre de factore contaminantes dntro y al rededores de la ecuela. | Capacitar la comunidad educativa en el manejo adecuado de basuras. | Desarrollar el proyecto de reciclaje contando con la participcion de toda la comunidad educativa. | Proyecto de reciclaje implementado y desarrollado. |  | Recoleccion de basuras.Clasificacion de basuras.Manejo de residuos solidos para la huerta escolar.Utilizacion del compost para la huerta escolar.Distribucion de productos cosechados. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24-08 - 2022 | 2022-11-30 | Gestion Cominitaria

## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA |  |  | 2022-01-17
|  |  | Código DANE |  | 2541672000098
Dirección | VEREDA LA NUEVA DON JUANA KDX 25-1 |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | cer.lavictoria@gmail.com |  |  | Tel | 3143008115
Rector o Director | JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTA CONTRERAS MIRANDA |  | DOCENTE |  | manconmi707@hotmail.com
NANCY LUSMILE GARCIA RINCON |  | DOCENTE |  | Nalus0622@hotmail.com
MARTA CECILA MORANTES ZUÑIGA |  | DOCENTE |  | martha.mz1102@hotmail.com
FLOR DE MARIA JAIMES |  | DOCENTE |  | florecid62@hotmail.com
YOLANDA GALVIS |  | DOCENTE |  | yolanda966@hotmail.com
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | lizarazo_victor@hotmail.com
JOSE LIBARDO BOTIA |  | DOCENTE |  | jolibot29@hotmail.com
GLORIA MONSALVE |  | DOCENTE |  | gloriaco64@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NOHEMY HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE |  | nohe_1964@hotmail.com
MARTA ISABEL CONTRERAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | maicoma5@hotmail.com
ANGEL MARIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | anro1965@hotmail.com
YANY STELLA PEREZ |  | DOCENTE |  | stellamendoza96@hotmail.com