## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254172000098
Dirección | VEREDA LA NUEVA DON JUANA KDX25-1 |  | Municipio |  | CHINÁCOTA
Correo electronico | cer.lavictoria@gmail.com |  | Telefono |  | 3143008115
Rector o Director | JAMINSON DARIO | BECERRA CRIADO | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTA CONTRERAS MIRANDA |  | DOCENTE |  | manconmi707@hotmail.com
NANCY LUSMILE GARCIA RINCON |  | DOCENTE |  | Nalus0622@hotmail.com
MARTA CECILA MORANTES ZUÑIGA |  | DOCENTE |  | martha.mz1102@hotmail.com
FLOR DE MARIA JAIMES |  | DOCENTE |  | florecid62@hotmail.com
YOLANDA GALVIS |  | DOCENTE |  | yolanda966@hotmail.com
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | lizarazo_victor@hotmail.com
JOSE LIBARDO BOTIA |  | DOCENTE |  | jolibot29@hotmail.com
GLORIA MONSALVE |  | DOCENTE |  | gloriaco64@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NOHEMY HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE |  | nohe_1964@hotmail.com
MARTA ISABEL CONTRERAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | maicoma5@hotmail.com
ANGEL MARIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | anro1965@hotmail.com
YANY STELLA PEREZ |  | DOCENTE |  | stellamendoza96@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | CHINÁCOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Capacitar a los miembros del consejo estudiantil sobre el cumplimiento de sus funciones | Finalizando el 2022 el 100 % del consejo estudiantil estara capacitado para cumplir sus funciones | Porcentaje de miembros del consejo estudiantil capacitados | 30 % | 2022-05-30 | 30 % | 2022-08-30 | 20 % | 2022-10-30 | 80 % | Convocar a los miembros del consejo estudiantil posiblemente en la sede principal. Capacitacion sobre el cumplimiento de sus funciones.
Capacitar a los educandos del grado 5 en todas las sedes sobre las funciones que tiene el personero estudiantil | Al 15 de marzo de 2022 el 90 % de los estudiantes de los grados 5, estaran capacitados para desempeñar funciones de personero. Al 30 de noviembre el personero elegido habra cumplido como minimo un 70 % de su plan de gobierno. | Porcentaje de educandos del grado 5 capacitados para desempeñarse como personeros | 30 % | 2022-04-30 | 30 % y | 2022-08-30 | 40% | 2022-10-30 | 60 % | Sensibilizar y capacitar a los grados 5 sobre las funciones de personero. Abrir los espacios de participacion en cada sede para que se ejerciten en la actividad democratica. Orientar al personero elegido en la construccion y cumplimiento del plan de gobierno.
Socializar el manual de convivencia con la comunidad educativa en todas las sedes | Al 30 de noviembre estara socializado el manual de convivencia en todas las sedes en un 90 % | Porcentaje de sedes educativas socializadas sobre la importancia del manual de convivencia. | 30 % | 2022-05-30 | 25 % | 2022-08-30 | 20 % | 2022-10-30 | 75 % | Apropiacion del manual de convivencia por parte de los docentes del centro educativo. Elaboracion de folletos o diapositivas para socializar el manual de convivencia.
Acompañar en forma permanente a los estudiantes con dificultades de aprendizaje PIAR. | A diciembre del 2022 l el 90% de los docentes estarán capacitados para orientar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Porcentaje de niños con dificultades de aprendizaje. | 30% | 2022-02-14 | 30% | 2022-07-11 | 30% | 2022-11-25 | 90% | Diagnóstico de educandos que presentan dificultades de aprendizaje. Análisis y clasificación de los diversos casos de dificultades de aprendizaje.
Vincular al personal capacitado para una orientación adecuada en el proceso de desarrollo y aprendizaje. | A diciembre del 2022 el 95% de personal idóneo estará vinculado al CER LA VICTORIA. | Porcentaje de personal especializado.. | 30% | 2022-02-14 | 30% | 2022-07-11 | 30% | 2022-11-25 | 30% | Presentación del personal idóneo.Explicación del trabajo pedagógico a desarrollar con los estudiantes y padres de familia.
Revisar periódicamente los compromisos en las actas de comisión y evaluación. | A noviembre del 2022 el 90% de los docentes efectuarán la revisión de los diferentes compromisos. | Porcentaje de educadores realizando seguimiento a los compromisos. | 30% | 2022-04-18 | 30% | 2022-07-25 | 30% | 2022-11-18 | 90% | Formato de compromisos pedagógicos.Análisis y seguimiento a los mismos.
Incluir en el presupuesto el rubro para el mantenimiento de equipos. | Finalizando el primer semestre del año 2022 las sedes del CER La Victoria contarán con equipos funcionales | Porcentaje de equipos reparados | 10% | 2022-03-30 | 20% | 2022-06-30 | 30% | 2022-11-20 | 40% | Diagnóstico de equipos. Disponer del presupuesto. Realizar el mantenimiento de los equipos.
Gestionar reiteramente ante los entes gubernamentales proyectos de mantenimiento y ampliación de la planta fisica de las Sede Principal y de la Sede Lobatica. | A noviembre de 2022 se verá reflejado el mejoramiento y adecuación de la planta física de la sede principal del CER La Victoria y sede Lobatica. | Porcentaje de sedes intervenidas en infraestructura. | 10% | 2022-03-30 | 20% | 2022-06-30 | 30% | 2022-11-20 | 30% | Realizar el diagnóstico de las áreas a reparar o ampliar en cada sede. Realizar los oficios a las entidades gubernamentales pertinentes. Revisar el estado de las solicitudes.
Disponer de personal profesional de apoyo a estudiantes con NEE | A finales del primer semestre del año 2022 se realizan actividades de apoyo a estudiantes con NEE con la asesoría de personal profesional. | Porcentaje de Personal nombrado de apoyo. | 10% | 2022-03-30 | 20% | 2022-06-30 | 20% | 2022-11-20 | 20% | Identificar los casos de estudiantes con NEE. Elaborar y enviar los oficios a las entidades correspondientes. Realizar el seguimiento a las solicitudes.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0