## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA |  |  | 2023-01-16
|  |  | Código DANE |  | 2541672000098
Dirección | VEREDA LA NUEVA DON JUANA KDX 25-1 |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | cer.lavictoria@gmail.com |  |  | Tel | 3143008115
Rector o Director | JAMINSON DARIO BECERRA CRIADO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARTA CONTRERAS MIRANDA |  | DOCENTE |  | manconmi707@hotmail.com
NANCY LUSMILE GARCIA RINCON |  | DOCENTE |  | Nalus0622@hotmail.com
MARTA CECILA MORANTES ZUÑIGA |  | DOCENTE |  | martha.mz1102@hotmail.com
FLOR DE MARIA JAIMES |  | DOCENTE |  | florecid62@hotmail.com
YOLANDA GALVIS |  | DOCENTE |  | yolanda966@hotmail.com
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | lizarazo_victor@hotmail.com
JOSE LIBARDO BOTIA |  | DOCENTE |  | jolibot29@hotmail.com
GLORIA MONSALVE |  | DOCENTE |  | gloriaco64@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NOHEMY HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE |  | nohe_1964@hotmail.com
MARTA ISABEL CONTRERAS MARIÑO |  | DOCENTE |  | maicoma5@hotmail.com
ANGEL MARIA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | anro1965@hotmail.com
YANY STELLA PEREZ |  | DOCENTE |  | stellamendoza96@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA VICTORIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Reconocimiento de logros | Establecer estímulos para los padres de familia comprometidos con el Centro Educativo. | Al finalizar el 2023 el 100 % de los padres de familia comprometidos con el Centro Educativo seran estimulados con menciones de honor o condecoraciones. | Porcentaje de padres de familia comprometidos con el Centro Educativo |  | Lluvia de ideas en reunión de docentes para escoger las formas de estimular a los padres de familia. Verificar por sedes a los padres de familia mas comprometidos con las actividades institucionales para tenerlos en cuenta. Entrega de estímulos al finalizar el año lectivo. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-29 | Director y docentes
DIRECTIVA | Identificación y divulgación de buenas practicas | Identificar y socializar experiencias significativas innovadoras por los docentes del Centro Educativo. | Finalizando el 2023 se habran socializado minimo 5 experiencias significativas con el Consejo academico. | Número de experiencias significativas socializadas con el Consejo académico. |  | Invitacion al consejo academico para un conversatorio sobre experiencias significativas en el Centro Educativo. Compartir las experiencias significativas que se esten llevando a la practica en su quehacer pedagogico. Estimular la experiencia significativa mas innovadora y de facll manejo. | [6 empty] | 2023-06-16 | 2023-11-17 | Director y docentes
DIRECTIVA | Induccion a los nuevos estudiantes | Socializar el PEI a los nuevos estudiantes matriculados en el Centro Educativo Rural La Victoria. | Al iniciar el año lectivo 2023 se dará a conocer el PEI a los nuevos estudiantes del Cer La Victoria. | Porcentaje de componentes dados a conocer a los nuevos estudiantes. |  | Verificar en el SIMAT los educandos nuevos en cada sede. Elaborar el listado de los seleccionados. Citación y reunión a padres y estudiantes para iniciar la inducción de los componentes del PEI. | [6 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-27 | Docentes titulares
DIRECTIVA | Sector productivo | Mejorar las estrategias para que el sector productivo se vincule mas al Centro educativo, obteniendo asi un mejor desarrollo de competencias, en los estudiantes. | Finalizando el 2023 se habran establecido alianzas con el sector productivo obteniendo un mejor desarrollo de competencias en los estudiantes del Centro Educativo. | Porcentaje de padres de familia y entidades que han hecho alianzas con el centro educativo. |  | Formulación y envio de oficios y proyectos dirigidos a la gobernacion del Departamento, Alcaldia municipal y entidades como la ANI. Reuniones con los funcionarios del P.A.E, Ecopetrol, y E.P.M. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Director y docentes
ADM Y FINANCIERA | El mantenimiento de la planta física: se realiza ocasionalmente de acuerdo al presupuesto o a las necesidades que se presenten en cada sede. | Definir estrategias de mejora en la infraestructura y mantenimiento de cada una de las sedes del CER. | Implementar las estrategias de mejora en la infraestructura y mantenimiento de cada una de las sedes. | cantidad sedes intervenidas |  | Identificar las necesidades de la planta fisica de cada sede. Gestionar ante los entes gubernamentales el mantenimiento de la plant física. Ejecutar los recursos conseguidos. | 500000 | X |  | X | X | X | 2023-03-06 | 2023-11-30 | Area de Gestion Administrativa. Concejo Directivo
ADM Y FINANCIERA | El mantenimiento de los equipos solo se realiza cuando sufren algún daño. | Realizar el mantenimiento y arreglo de los equipos tecnológicos y la adquisición de equipos nuevos. | Implementar el mantenimiento y arreglo de los equipos tecnológicos, como la adquisición de equipos nuevos | cantidad equipos intervenidos y adquiridos |  | Identificar el total de equipos a realizar mantenimiento y reparación. Gestionar ante el ministerio de las TIC y entes gubernamentales la adquisión de equipos nueos. | 700000 | X |  | X | X | X | 2023-03-10 | 2023-11-30 | Area de Gestion Administrativa. Concejo Directivo.
ADM Y FINANCIERA | estrategias y planes de apoyo a los estudiantes con NEE. | Dar apoyo profesional a los estudiantes con NEE | Incluir personal especializado en el trabajo con NEE. | estudiantes con NEE atendidos |  | Identificar los estudiantes con NEE mediante el diagnóstico generado por la EPS. Realizar el reporte de los estudiantes con NEE al SIMAT. Gestionar ante la SED el profesional idóneo para atender a los estudiantes con NEE |  | X | X | X | X | X | 2023-01-16 | 2023-11-30 | Area de Gestion Administrativa. Concejo Directivo.
ADM Y FINANCIERA | Servicios complementarios programa alimentación escolar. | Realizar seguimiento para la calidad de los alimentos que se entragan a cada uno de los niños y niñas actualizando la cobertura estudiantil. | Establecer estrategias de seguimiento para la total cobertura del programa alimentación escolar durante todo el año 2023. | documento formato seguimiento |  | Revisión de matricula de estudiantes en el SIMAT. Conformación del comité del PAE. Umplimiento de las minutas y refrigerios industrializados. |  |  |  | X | X |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Area de Gestion Administrativa. Comité del PAE
ACADEMICA | Estudiantes con dificultades de aprendizaje. | capacitar a los docentes para manejar en forma adecuadaa a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2023 los docentes estarán capacitados sobre el manejo adecuado sobre problemas de aprendizaje. | Docentes capacitados. |  | Diagnóstico sobre estudiantes con dificultades.Priorización. Manejo adecuado de casos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-11-24 | Area gestion academica
ACADEMICA | Personal capacitado para atender los problemas de aprendizaje. | Vincular al personal capacitado para el manejo de casos de dificultades de aprendizaje en los estudiantes del CER LA VICTORIA. | A diciembre del 2023 se analizarán los avances al respecto. | Educandos con dificultades superadas. |  | Presentación de personal especializado.Socialización del plan de trabajo a desarrollar. Dar a conocer resultados. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-11-24 | Area gestion academica
ACADEMICA | Compromisos en las actas de comisión y evaluación. | Resaltar los compromisos en las actas de evaluación y comisión. | A diciembre del 2023 el 100% de los docentes explicarán los avances sobre los compromisos adquiridos. | Actas con compromisos. |  | Formato de actas de compromiso.Revisión periódica de compromisos..Resultados obtenidos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-11-24 | Area gestion academica
COMUNITARIA | Construir directorio telefonico | Actualizar el directorio telefonicode los padres de familiadel C.E.R. La Victoria | Contar con el direcctorio telefonico actualizado | Directorio de padres de familia actualizado |  | Deligenciamiento completo de hoja de matricula. Clasiificacion de datos por grado. Consolidacion del directorio telefonico por sedes.i | 0 | 0 | o | o |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-24 | Gestion Comunitaria
COMUNITARIA | Formular talleres de padres con tematica sobre el juego como herramienta de aprendizajeee | Dinamizar el trabajo de la ecuela de padres con el apoyo de la secretaria de educacion del Norte de Santander | Desarrollr talleres de padres de familia con tematica sobre el juego. | Diseño de talleres de padre de familia con la tematica obre el juego. |  | Seleccion de temas para los talleres de escuela de padres.Cronograma para el desarrollo de escuela de padres.Vinculacion de la secretaria de educacion para el dsarrollo de la escuela de padres.Ejecucion de talleres para escuela de pdres | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-03-14 | 2023-11-17 | Gestion Comunitaria
COMUNITARIA | Brindar un ambiente libre de factore contaminantes dntro y al rededores de la ecuela. | Capacitar la comunidad educativa en el manejo adecuado de basuras. | Desarrollar el proyecto de reciclaje contando con la participcion de toda la comunidad educativa. | Proyecto de reciclaje implementado y desarrollado. |  | Recoleccion de basuras.Clasificacion de basuras.Manejo de residuos solidos para la huerta escolar.Utilizacion del compost para la huerta escolar.Distribucion de productos cosechados. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2023-08-24 | 2023-11-24 | Gestion Comunitaria