## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | Centro Educativo Manitas Creativas El Gran Yo Soy | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Tamarindo club R3 | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Villa del Rosario | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | (Si la sede se ubica en más de un barrio, escríbalos de modo consecutivo y separados por comas) | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | (Si la sede se ubica en más de una comuna, escríbalas de modo consecutivo y separados por comas) |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Francy Yudith Zarate Niño |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | manitascreativaselgranyosoy@gmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) |  |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 38 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 4 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Francy Yudith Zarate Niño |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3124532095 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | manitascreativaselgranyosoy@gmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
Situaciones de baja tolerancia.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Actividades ludico pedagógicas en el aula.
2. Docente orientadora.
3. Comité de convivencia.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Poco conocimiento de la normativa institucional por parte de los padre de familia.
2. Poco tiempo para atencion de los menores debido a la responsabilidad laboral de los padres
3.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Falta de tolerancia. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Casi todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Dos años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) |  |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 41% y el 60% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Algunos niños proyectan en la institucion las situaciones vividas en el entorno familiar, muchas veces rodeadas de violencia, interfiriendo de manera negativa en su desarrollo integral y social afectando el ambiente escolar. Ademas, el uso extremo de las plataformas digitales afectan en los niños y niñas su desarrollo moral y ocasiona problemas de conducta. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Situaciones de convivencia que afectan el normal desarrollo de las actividades academicas.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Situaciones de baja convivencia.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Actividades ludico pedagógicas en el aula. | Incorporar en los proyectos pedagogicos actividades que permitan el mejoramiento de la toleracia en todos los miembros de la comunidad educativa. | 1. Poco conocimiento de la normativa institucional por parte de los padre de familia. | Cualificar al personal docente y entregar orientaciones para el diseño de actividades involucradas en los proyectos pedagógicos.
2. Docente orientadora. | Incrementar actividades con la docente orientadora para cualificar a docentes y padres de familia en el manejo de emociones | 2. Poco tiempo para atencion de los menores debido a la responsabilidad laboral de los padres | Realizar actividades con enfoque pedagógico con los estudiantes y docentes para el fortalecimiento de las conductas.
3. Comité de convivencia. | Cualificar los miembros del comité de convivencia. | 3. Poca atención y conocimiento de las normas y de manejo de la tematica. | Cualifcar a los miembros del comité de convivencia.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Cualificar a los integrantes del comité de convivencia. | Área de gestión Directiva | Clima escolar | El Consejo Estudiantil. | Ética y valores. | 1. Socialización de las estrategias con los docentes para su apoyo con cada representate de estudiante. | 1.Creación de pactos de convivencia en el aula con los representantes de estudiantes y docentes titulares. | 2023-02-16 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Comunidad educativa | pantalla digital y folletos | Propios de la institución. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2.Reunión de consejo estudiantil | 2.Analisis de situaciones. | 2023-02-16 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Comunidad educativa | Pantalla digital | Propios de la institución. |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3.Crear estrategias de convivencias como acuerdos de convivencia. | 3.La disminución de casos de falta de convivecia generados por la situación priorizada. | 2023-02-16 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Comunidad educativa | Pantalla digital | Propios de la institución. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Incorporar en los planes de aula diversas actividades donde se utilicen los medios tecnologigos de forma educativa. | Área de gestión Comunitaria | Academico | El Consejo Académico. | Aprovechamiento del tiempo libre. | 1. Aplicación de la medida | 1.Implementación de las propuesta en los planes de aula | 2023-04-28 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Comunidad educativa | Portatiles y pantalla digital. | Propios de la institución. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Reunión de consejo academico | 2.Analisis de la situación priorizada. | 2023-04-28 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Comunidad educativa | Portatiles y pantalla digital. | Propios de la institución. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Socialización de la medida para la incorporación de los medios tecnologicos en los planes de area. | 3.Planeación de los planes de area | 2023-04-28 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Comunidad educativa | Portatiles y pantalla digital. | Propios de la institución. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Estimular y resaltar las practicas positivas en valores que tengan los niños en la jornada escolar. | Área de gestión Académica | Academico | El Consejo Académico. | Educación sexual y educación ambiental. | 1. Carteleras didacticas. | 1.Aceptacion al cambiar sus comportamientos negativos. | 2023-05-19 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes y estudiantes | Cartulinas, marcadores y cinta. | Propios de la institución. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Reconocimientos por desempeño. | 2.Motivación para cambiar actitudes y comportamientos negativos. | 2023-05-19 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes y estudiantes | Microfonos | Propios de la institución. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Felicitaciones. | 3.Incentivar la aplicación de las practicas en valores | 2023-05-19 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes y estudiantes | Titeres. | Propios de la institución.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Cualificar a los integrantes del comité de convivencia. | Área de gestión Académica | Practicas pedagogicas | El Consejo Académico. | Ética y valores. | 1. Comunicación inmediata de los comportamientos inadecuados de los niños. | 1.Que el padre de familia tome los correctivos que considere. | 07/06/2023 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes y estudiantes | Actas de compromisos | Propios de la institución.
[5 empty] | 2. Informes valorativos de la docente. | 2.Conocimiento al padre de familia sobre los comportamientos de su hijo. | 2023-06-09 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes y estudiantes | Boletín, observador del alumno e informe de comportamiento. | Propios de la institución.
[5 empty] | 3. Entrevistas a padres de familia. | 3. Obtener el conocimiento de los comportamientos de los niños fuera del aula de clases o institución. | 2023-06-16 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes y estudiantes | Agenda escolar y acta de compromisos. | Propios de la institución.
Incorporar en los planes de aula diversas actividades donde se utilicen los medios tecnologigos de forma educativa. | Área de gestión Comunitaria | Proyección a la comunidad | El Comité de Convivencia. | Proyecto Aprovechamiento del tiempo libre. | 1. Jornadas deportivas. | 1. Trabajo en equipo. | 2023-07-07 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes, estudiantes y pares de familia. | Implementos deportivos. | Propios de la institución.
[5 empty] | 2. Actividades con los padres de familia. | 2.Acercamiento afectivo entre padres e hijos. | 2023-07-14 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes, estudiantes y pares de familia. | Cartulinas, pinturas y marcadores. | Propios de la institución.
[5 empty] | 3. Alianzas de padres de familia. | 3.Afecto y mejora entre padres, cuidadores e hijos. | 2023-07-14 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes, estudiantes y pares de familia. | Cartulina, video beam, marcadores, entre otros. | Propios de la institución.
Estimular y resaltar las practicas positivas en valores que tengan los niños en la jornada escolar. | Área de gestión Directiva | Cultura institucional | El Rector o Director. | Ética y valores. | 1.Integracion de todas las áreas con los proyectos transversales. | 1.Practica diaria en valores y muestra de cambios positivos en su comportamiento. | 2023-08-11 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes, estudiantes y pares de familia. | Fichas, libros, computador, Video Veam, parlantes y televisior. | Propios de la institución.
[5 empty] | 2.Motivar las buenas practicas en valores. | 2. Lograr un aprendizaje integral que le permita al estudiante desenvolverse en cualquier ambito o area de su vida. | 18/08/023 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes, estudiantes y pares de familia. | Insignias. | Propios de la institución.
[5 empty] | 3. Actividades diarias de valores. | 3. Enseñar los valores y explicar la importancia que tienen para una buena convivencia. | 2023-08-25 | Francy Yudith Zarate Niño | Directora | Docentes, estudiantes y pares de familia. | Lectura de imágenes e ilustaciones. | Propios de la institución.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Incorporar en los proyectos pedagogicos actividades que permitan el mejoramiento de la toleracia en todos los miembros de la comunidad educativa. | 1. Socialización de las estrategias con los docentes para su apoyo con cada representate de estudiante. | Entre 41% y 60% | La colaboración y el compromiso de los docentes | El tiempo | Continuar desarrollando estas actividades. | 0% (No ejecutada)
| 2.Reunión de consejo estudiantil | Entre 41% y 60% | La colaboración y el compromiso de los docentes | Los recursos | Continuar desarrollando estas actividades. | Entre 1% y 20%
| 3.Crear estrategias de convivencias como acuerdos de convivencia. | Entre 61% y 80% | La colaboración y el compromiso de los docentes |  | Continuar desarrollando estas actividades. | Entre 21% y 40%
Incrementar actividades con la docente orientadora para cualificar a docentes y padres de familia en el manejo de emociones | 1. Aplicación de la medida | Entre 41% y 60% | Participación de los padres de familia | El tiempo | Continuar desarrollando estas actividades. | Entre 41% y 60%
| 2. Reunión de consejo academico | 100% (Terminada) | Participación de los padres de familia | Los recursos | Continuar desarrollando estas actividades. | Entre 61% y 80%
| 3. Socialización de la medida para la incorporación de los medios tecnologicos en los planes de area. | 100% (Terminada) | Participación de los padres de familia |  | Continuar desarrollando estas actividades. | Entre 81% y 99%
Cualificar los miembros del comité de convivencia. | 1. Carteleras didacticas. | 100% (Terminada) | Participación de los miembros del comité. | El tiempo | Continuar desarrollando estas actividades. | 100% (Terminada)
| 2. Reconocimientos por desempeño. | Entre 61% y 80% | Participación de los miembros del comité. | Los recursos | Continuar desarrollando estas actividades.
| 3. Felicitaciones. | Entre 61% y 80% | Participación de los miembros del comité. |  | Continuar desarrollando estas actividades.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Cualificar al personal docente y entregar orientaciones para el diseño de actividades involucradas en los proyectos pedagógicos. | 1. Comunicación inmediata de los comportamientos inadecuados de los niños. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia |  | Seguir utilizando como estrategia la comunicación asertiva.
| 2. Informes valorativos de la docente. | Entre 81% y 99% | Participación de los padres de familia | El tiempo | Seguir utilizando como estrategia la comunicación asertiva.
| 3. Entrevistas a padres de familia. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia | Los recursos | Continuar desarrollando estas actividades.
0 | 1. Jornadas deportivas. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia |  | Continuar desarrollando estas actividades.
| 2. Actividades con los padres de familia. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia | El tiempo | Continuar desarrollando estas actividades.
| 3. Alianzas de padres de familia. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia | Los recursos | Seguir utilizando como estrategia la comunicación asertiva.
Realizar actividades con enfoque pedagógico con los estudiantes y docentes para el fortalecimiento de las conductas. | 1.Integracion de todas las áreas con los proyectos transversales. | Entre 61% y 80% | La colaboración y el compromiso de los docentes |  | Continuar desarrollando estas actividades.
| 2.Motivar las buenas practicas en valores. | Entre 61% y 80% | La colaboración y el compromiso de los docentes | El tiempo | Seguir utilizando como estrategia la comunicación asertiva.
| 3. Actividades diarias de valores. | Entre 81% y 99% | La colaboración y el compromiso de los docentes | Los recursos | Continuar desarrollando estas actividades.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Incorporar en los proyectos pedagogicos actividades que permitan el mejoramiento de la toleracia en todos los miembros de la comunidad educativa. | 1. Socialización de las estrategias con los docentes para su apoyo con cada representate de estudiante. | Entre 41% y 60% | La colaboración y el compromiso de los docentes. | El tiempo |  | 0% (No ejecutada)
| 2.Reunión de consejo estudiantil | Entre 41% y 60% | La colaboración y el compromiso de los docentes |  | Gestionar los recursos. | Entre 1% y 20%
| 3.Crear estrategias de convivencias como acuerdos de convivencia. | Entre 61% y 80% | La colaboración y el compromiso de los docentes | Los recursos |  | Entre 21% y 40%
Incrementar actividades con la docente orientadora para cualificar a docentes y padres de familia en el manejo de emociones | 1. Aplicación de la medida | 100% (Terminada) | La colaboración y el compromiso de los docentes | El tiempo |  | Entre 41% y 60%
| 2. Reunión de consejo academico | 100% (Terminada) | La colaboración y el compromiso de los docentes |  | Gestionar los recursos. | Entre 61% y 80%
| 3. Socialización de la medida para la incorporación de los medios tecnologicos en los planes de area. | Entre 41% y 60% | La colaboración y el compromiso de los docentes | Los recursos |  | Entre 81% y 99%
Cualificar los miembros del comité de convivencia. | 1. Carteleras didacticas. | 100% (Terminada) | Participación de los miebros del comité |  | Gestionar los recursos. | 100% (Terminada)
| 2. Reconocimientos por desempeño. | 100% (Terminada) | Participación de los miebros del comité | El tiempo
| 3. Felicitaciones. | 100% (Terminada) | Participación de los miebros del comité | Los recursos
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Cualificar al personal docente y entregar orientaciones para el diseño de actividades involucradas en los proyectos pedagógicos. | 1. Comunicación inmediata de los comportamientos inadecuados de los niños. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia | El tiempo
| 2. Informes valorativos de la docente. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia |  | seguimiento a los proyectos
| 3. Entrevistas a padres de familia. | Entre 41% y 60% | Participación de los padres de familia | Los recursos | El tiempo
0 | 1. Jornadas deportivas. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia | El tiempo
| 2. Actividades con los padres de familia. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia |  | Seguimiento a los proyectos
| 3. Alianzas de padres de familia. | Entre 61% y 80% | Participación de los padres de familia | Los recursos
Realizar actividades con enfoque pedagógico con los estudiantes y docentes para el fortalecimiento de las conductas. | 1.Integracion de todas las áreas con los proyectos transversales. | Entre 81% y 99% | La colaboración y el compromiso de los docentes | El tiempo
| 2.Motivar las buenas practicas en valores. | Entre 61% y 80% | La colaboración y el compromiso de los docentes |  | Seguimiento a los proyectos
| 3. Actividades diarias de valores. | Entre 81% y 99% | La colaboración y el compromiso de los docentes | Los recursos | Gestionar los recursos.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Incorporar en los proyectos pedagogicos actividades que permitan el mejoramiento de la toleracia en todos los miembros de la comunidad educativa. | Fortaleció el trabajo pedagogico con los estudiantes | La medida no afecto el plan de mejoramiento en su funcionalidad | La medida no implico ajustes en el manual de convivencia | Buen manejo de las emeciones. | No se evidenciaron factores del contexto institucional que afectaron negativamente la implementación de la medida. | Continuar con la implementacion de los proyectos y la evaluacion de los mismos para realizar las respectivas mejoras.
Incrementar actividades con la docente orientadora para cualificar a docentes y padres de familia en el manejo de emociones | Fortalecio la relación de los docentes, padres de familia y estudiantes, como el trabajo en equipo. | La medida no afecto el plan de mejoramiento en su funcionalidad | La medida no implico ajustes en el manual de convivencia | Trabajo en equipo y convivencia. | No se evidenciaron factores del contexto institucional que afectaron negativamente la implementación de la medida. | fortalecer las competencias de más miembros de la comunidad.
Cualificar los miembros del comité de convivencia. | La institucion cuenta con un comité cuyos miembros tienen las competencias para ejercer las funciones. | Se realizaron ajustes en realcion con la programacion del comité de convivencia | La medida no implico ajustes en el manual de convivencia | Comunicación y el trabajo en equipo. | No se evidenciaron factores del contexto institucional que afectaron negativamente la implementación de la medida. | Continuar con la ejecucion de mas escuelas padres.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Cualificar al personal docente y entregar orientaciones para el diseño de actividades involucradas en los proyectos pedagógicos. | Se logro en los estudiasnte un cambio en sus comportamientos y trato con sus compañeros | La medida no afecto el plan de mejoramiento en su funcionalidad | La medida no implico ajustes en el manual de convivencia | Apoyo y acompañamiento en el proceso de aprendizaje | No se evidenciaron factores del contexto institucional que se afectaron negativamente la implementación de la medida | La recomendación que surgio fue continuar con la evaluacion y mejora de los proyectos transversales
Realizar actividades con enfoque pedagógico con los estudiantes y docentes para el fortalecimiento de las conductas. | Fortaleció el trabajo pedagogico con los estudiantes | La medida no afecto el plan de mejoramiento en su funcionalidad | La medida no implico ajustes en el manual de convivencia | Buen manejo de las emeciones. | No se evidenciaron factores del contexto institucional que afectaron negativamente la implementación de la medida. | Continuar con la implementacion de los proyectos y la evaluacion de los mismos para realizar las respectivas mejoras.
Cualifcar a los miembros del comité de convivencia. | La institucion cuenta con un comité cuyos miembros tienen las competencias para ejercer las funciones. | Se realizaron ajustes en realcion con la programacion del comité de convivencia. | La medida no implico ajustes en el manual de convivencia | Comunicación y el trabajo en equipo. | No se evidenciaron factores del contexto institucional que afectaron negativamente la implementación de la medida. | Continuar con la ejecucion de mas escuelas padres.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.
La formación en valores es primordial para la primera infancia; la escuela y la familia deben estar en constante comunicación para asumir los retos que hoy en dia afrontamos, es por ello que los resultados obtenidos fueron positivos, ya que mejoraron las pautas de crianza a desarrollar y el comportamiento de los niños en el aula de clase como fuera de ella. Es importante, continuar trabajando constantemente en la formación de los niños, ya que son el futuro de las nuevas generaciones.