## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural San José de Castro
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254051000821
Dirección | Corregimiento de Castro |  | Municipio |  | Arboledas
Correo electronico | iersanjosedecastro@gmail.com |  | Telefono |  | 3219897984
Rector o Director | Ronal Yamid Peñaloza Figueroa |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Ronal Yamid Peñaloza Figueroa |  | Rector |  | ronyamid@gmail.com
Lucyta Astrid Suarez Ascanio |  | Docente de aula |  | lucynathaerick@hotmail.com
Francelina Gelves Carrillo |  | Docente de aula |  | francegel@hotmail.com
Gladys Belen Gelves Granado |  | Docente de aula |  | gladysbelengelvesgranados@gmail.com
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | nicolasd425@hotmail.com
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTA |  | lugos33@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Lucyta Astrid Suarez Ascanio |  | Docente de aula |  | Academica
Francelina Gelves Carrillo |  | Docente de aula |  | Directiva
Gladys Belen Gelves Granados |  | Docente de aula |  | Comunitaria
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | Administrativa y financiera
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTA |  | Academica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural San José de Castro |  |  |  |  | Municipio |  |  | Arboledas
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar Recursos para mantenimiento de las plantas fisicas que se encuentran en mal estado. | A noviembre de 2023, el 50% de las sedes educativas tendrán adecuaciones | Numero de plantas fisicas adecuadas sobre totalidad de sede de la intitución | 0.0% | 2023-02-12 | 13 | 2023-05-27 | 13 | 2023-11-25 | 13 | 1. Realizar el diagnostico de las necesidaes de las sedes. 2 Presentar las necesidades al consejo Directivo. 3. Gestionar recursos ante la alcaldia municipal y gobernación departamental. 4. Hacer seguimiento y evaluación | en EJECUCION
Reconocer la labor de la comunidad educativa de la I.E R San Jose De Castro | A noviembre de 2023 se tendrá establecido en un 100% el sistema se estimulos para la comunidad educativa | Número de estimulos categorizados de acuerdo al tipo | 5% | 2023-02-26 | 6 | 2023-06-15 | 6 | 2023-10-20 | 6 | 1. Presentar la propuesta al consejo Directivo. 2. Crear protocolos para poder acceder a estimulos para padres de familia, estudiantes y docentes. 3. Hacer seguimiento y evaluacion | en EJECUCION
Apropiar en las diferentes Sedes la mision, visión de la I.E.R San Jose de Castro | A noviembre del 2023 un 100% de las Sedes Educativas se habra implemantado la mision y la vision Institucional | Número de estimulos otorgados sobre numero de padres de familia docentes y estudiantes | 1% | 2023-02-26 |  | 2023-06-15 |  | 2023-11-20 |  | 1. Revisar y ajustar la mision y l vision. 2. oficio al consejo directvo para aprovacion de la peticion. 3. elaboracion en material resistente. 4. entrega al as Sedes, publicacion y evidencias fotograficas | EN EJECUCION
Usar pedagógicamente los resultados de las pruebas externas (Saber 11) para mejorar procesos de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el primer trimestre, docentes y directivo tendrán las estadisticas de los resultados de la aplicación de las Pruebas saber 11/ 2022. | Número de docentes que conocen los resultados de las Pruebas Saber 11. | 90% | 2023-03-31 | 50 | 12/10/23 | 40 |  |  | 1. Descargar los resultados Pruebas Saber 11º por áreas. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Analizar los resultados Pruebas Saber 11º por áreas. | TERMINADO
[10 empty] | 3. Socializar los resultados Pruebas Saber 11º por áreas. | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. Implementación las estrategias de mejoramiento en procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. | EN EJECUCION
Implementar las estrategias de mejoramiento para los aprendizajes priorizados producto del análisis de los resultados 2022. | Al finalizar el primer semestre del año lectivo 2023, la I.E socializa e inicia la implementación con el plan de fortalecimiento académico y pedagógico (PFAP)en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. | Número de docentes que conocen el plan de fortalecimiento académico y pedagógico (PFAP) en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. | 90% | 2023-03-31 | 30 | 12/10/23 | 60 |  |  | 1. Socialización de las estrategias y acciones propuestasen Lenguaje y Matemáticas, de acuerdo al Plan de Fortalecimiento. | EN EJECUCION
|  | Número de docentes que implementan el plan de fortalecimiento académico y pedagógico (PFAP) en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. | 50% | 27/072023 | 0% | 12/10/23 | 50 |  |  | 2. Implementar estrategias en cada area evaluada de acuerdo a los aprendizajes priorizados según los resultados analizados
Capacitar a los docentes sobre el Modelo Pedagógico, con el fin de concretar dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el aula, acordes con los diferentes estilos de aprendizajes, propuesto en el PEI. | Al finalizar el primer semestre, el 100% de los docentes recibirá capacitación en el modelo constructivista. | Número de docentes que reciben capacitación en el modelo pedagógico. | 0 | 2023-06-16 | 0 | 12/10/23 | 0 |  |  | 1. Planeación y preparación del taller de capacitación docente. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Capacitación docente | NO INICIADA
[10 empty] | 3. Implementación del modelo constructivista por parte de los docentes. | NO INICIADA
Rediseñar y ajustar los Planes de área contextualizados a nuestro entorno. | Al finalizar el primer trimestre del año escolar 2023, los equipos de área con sus docentes, habrán rediseñado y ajustado el currículo, de acuerdo a su contexto. Asì mismo, se diseñando los planes de aula por período. | Planes de área actualizados y contextualizados. | 90% | 2023-01-17 | 25% | 12/10/2023 | 65% |  |  | 1. Revisión de los Planes de área | en EJECUCION
[10 empty] | 2. Adecuación del Plan de área (todas las áreas y asignaturas), teniendo en cuenta los referentes de Calidad (Estándares curriculares, DBA) | en EJECUCION
Prevención de riesgos físicos. implementar estrategias que ayuden a mitigar la problemática del mal uso de los equipos y de las redes socailes. Tanto en el colegio como el rol que cumple el padre de familia. . | Al finalizar el año 2023 el 100% de la comunidad educativa estara debidamente capacitado en prevncion de riesgos psicosociales. | Número de estudiantes y padres de familia participantes. | 85% | 2023-04-03 | 5% | 2023-10-11 | 80% |  |  | 1. Realizacion de cartas a entidades gubernamentale como policia de infancia y adolecencia,comisaria de familia, salud publica, personeria municipal. para capacitar estudiantes y padres de familia en la prevencion de riesgos psicosociales. 2. implementacion de fechas destinadas para estas actividades | EN EJECUCION
Prevencion de riesgos fisicos Ofrecer medidas preventivas para disminuir en las sedes educativas factores de riesgos naturales | A 14 de Abril de 2023 se adjuntara la informacion de las sedes de la institucion que se encuentren en riesgo con sus respectivas evidencias. | Número de sedes educativas en situacion de riesgo. | 5% | 2023-04-14 | 5% | 2023-10-11 | 5% |  |  | Vincular entidades competentes, que brinden asesoría, sobre como actuar ante diversas situaciones | EN EJECUCION
[10 empty] | Realizar el diagnostico de las sedes educativas con problemas de infraaestructura y posibles riesgos naturales.(enviar al correo de la gestion comunitaria ggestioncomunitaria@gmail.com | EN EJECUCION
[10 empty] | Crear espacios para el desarrollo de acciones lúdico pedagógicas, mediante las cuales los estudiantes; fortalezcan las competencias interpersonales y faciliten la convivencia armónica con su entorno.(guia para la prevencion de accidentes en centros escolares. ocho juegos y actividades para enseñar primeros auxilios a los niños de forma preventiva) simulacros con estudiantes. | EN EJECUCION
[10 empty] | Proyectar la acción educativa en la comuidad, formando jóvenes conscientes de su participación social que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno.(charlas a la comunidad educatica docentes institucion educativa,estudiantes sede principal, representacion padres de familia de las diferentes sedes(defensa civil, salud publica,gestion de riesgos municipal (planeacion) y departamental, bomberos) | EN EJECUCION
Desarrollar actividades culturales que generen integración y esparcimiento. (Necesidades y expectativas de los estudiantes) | A octubre de 2023 sehabrán desarrollado en un 100% las actividades culturales programadas para generar espacios de integración y esparcimiento. | Numero de actividades desarrolladas por estudiantes y padres de familia participantes. | 100% | 2023-06-06 | 5% | 2023-10-11 | 95% |  |  | Crear espacios para el desarrollo de acciones lúdico pedagógicas, mediante las cuales los estudiantes; fortalezcan las competencias interpersonales y faciliten la convivencia armónica con su entorno. | EN EJECUCION
Labor social. Proyectar la acción educativa en la comuidad, formando jóvenes consientes de su participación social; que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno . | A noviembre de 2023 los estudiantes del grado undécimo habrán cumplido a cabalidad con el servicio social estudiantil. | Número de estudiantes por número de padres de familia. | 85% | 2023-04-14 | 5% | 2023-10-11 | 80% |  |  | 1. Revisión y actualización del proyecto de labor social. 2. Responsables de llevar a cabo el acompañamiento, seguimiento y evaluación del proyecto de labor social. | EN EJECUCION
Priorizar las necesidades mas urgente en cada una de las sedes educativas. | Al finalizar el primer período del año 2023 se contará con un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de cada sede educativa. | Número de fichas técnicas de diagnóstico creadas Vs totalidad de sedes educativas | 30% | 2023-03-15 | 7 | 2023-03-30 | 7 | 2023-04-20 | 7 | Solicitar la aprobación de las necesidades por parte del consejo directivo. | EN EJECUCION
Seguridad y protección | Al finalizar el primer periodo del año 2023 se habrá levantado un panorama completo de los riezgos de las sedes. | Panorama de gestion de riesgos de las sedes. | 20% | 2023-01-14 | 3 | 2023-04-14 | 3 | 2023-07-07 | 3 | 1-Elaboracion de formatos.Socializacion y entrega de formatos a las sedes. 2-Recopilación de información. 3-Presentación a consejo educativo para aprobación. | EN EJECUCION
Definir el protocolo para la debida inducción del personal nuevo | Al finalizar el primer semestre de 2023 estará estructurado en un 60% el manual de inducción. | Manual de induccion creado | 3 | 2023-02-25 | 1 | 2023-03-22 | 1 | 2023-10-12 | 1 | Presentar al consejo directivo el manual de inducción de personal nuevo | EN EJECUCION
Implementar estrategias ludicopedagógicas y de acompañamiento sociemocional a estudiantes y padres de familia durante la presencialidad educativa. | En el 2022 se estableceran medidas de bioseguridad y se iniciará en presencialidad en la totalidad de las sedes educativas de la I.E.R. San José de Castro. | Número de estudiantes y padres de familia participantes. | 100% | 2022-04-13 |  | 2022-07-27 |  | 2022-10-12 |  | 1. Implementar el uso del tapabocas, lavado de manos constante y la aplicación de alcohol o gel antibacterial. 2. Desarrollar acciones pedagógicas con los estudiantes en presencialidad de acuerdo a los lineamientos del MEN | EN EJECUCION
Ofrecer medidas preventivas para disminuir en las sedes educativas factores de riesgos naturales | a julio de 2022 se adjuntara la informacion de las sedes de la institucion que se encuentren en riesgo con sus respectivas evidencias. | Número de sedes educativas en situacion de riesgo. | 100% | 2022-04-13 |  | 2022-07-27 |  | 2022-10-12 |  | Realizar el diagnostico de las sedes educativas con problemas de infraaestructura y posibles riesgos naturales.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA