## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CORREGIR HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VISITA DEL ÀREA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA DE LA SED EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 A EL INSTITUTO ESTUDIANTIL REGIONAL "INTER" OCAÑA
ASPECTOS POR MEJORAR | OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | METODOLOGIA | FECHAS DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO Y EVIDENCIAS | RESPONSABLES
MODULOS | Ofrecer a cada estudiante, los respectivos módulos para garantizar el cumplimiento de la jornada semipresencial, 50% presencial para tutorias a los estudiantes y el otro 50% en trabajo fuera del establecimiento educativo. | Diseñar módulos con las diferentes áreas obligatorias fundamentales. | Reunión con los docentes encargados de cada área para determinar los temas de mayor importancia. | Febrero de 2024 | Módulos ya empastados | Directora, Docentes, Secretaria.
INTENSIDAD HORARIA (Estudiantes Ciclos I y II) | Evidenciar que los estudiantes de todos los ciclos cumpllan con la intensidad horaria establecida | Revisión del horario | Ajustes a la intendiad horaria de los ciclos I y II | Inmediato | Formato de intensidad horaria | Consejo Académico
RESIGNIFICACIÒN DE DOCUMENTOS (PEI, MANUAL DE CONVIVENCIA, SIEE) | Desarrollar la resignificación de los documentos y manuales que establece la ley | Socialización de los documentos institucionales vigentes con la comunidad educativa. | Luego de socializar con la comunidad educativa los documentos institucionales, se presentarán al Consejo Directivo para que sean aprobados y adoptados. | Febrero de 2024 | * Documentos resignificados. *Actas | Consejo directivo y comunidad educativa
ATENCIÓN A POBLACIÓN MENOR DE EDAD | Cumplir con lo establecido en el decreto 1075/2015 | Negar cupos a la población menor de edad |  | Inmediato | Anexar copia de cédulas de ciudadanía de los estudiantes de ciclos V y VI | Secretaria
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CORREGIR HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VISITA DEL ÀREA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA DE LA SED EL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 A EL INSTITUTO ESTUDIANTIL REGIONAL "INTER" OCAÑA
| OBJETIVOS | ESTRATEGIAS | METODOLOGIA | FECHAS DE CUMPLIMIENTO | PRODUCTO Y EVIDENCIAS | RESPONSABLES
CALENDARIO ACADEMICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | Reorganizar el calendario y cronograma de actividades académicas, que evidencie el cumplimiento de las horas de estudio. | Ajuste del calendario académico y cronograma de actividades | Reestructuración del cronograma y calendario académico | Inmediato | Calendario académico y Cronograma de actividades | La Directora y la Secretaria
AULA DE INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA | Gestionar con la alcaldía municipal el préstamo de las instalaciones del punto Vive Digital y la Biblioteca Municipal | Elaborar y presentar propuesta a la alcaldía municipal para el uso de las instalaciones del punto Vive Digital y la Biblioteca Municipal | Presentación de la propuesta y la aprobación de la misma | Febrero de 2024 | Desarrollo de por lo menos 5 Talleres de Tecnología e informática al año, así como talleres literarios | Rectora y Consejo Directivo
DOCUMENTACIÒN DE ESTUDANTES | Revisar documentaciòn de estudiantes matriculados. | Revisiòn de documentaciòn de estudiantes. | Revisiòn y actualizaciòn de carpetas de estudiantes. | Inmediato | Carpetas de estudiantes y hojas de matrícula. | La Secretaria
PLANO DE LA INSTITUCIÓN | Acondicionar el plano con las mejoras que se han realizado en la Institución | Diseñar nuevo plano | Ajustes del plano | Inmediato | Plano de la Institución | La Directora y la Secretaria
DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO | Mencionar el Dec 1075/2015 | Diseñar los diplomas y las actas de grado con las recomendaciones impartidas por la Secretaría de Educación Departamental. | Ajustar el contenido de los diplomas y las actas de grado | Diciembre de 2023 | Actas y Diplomas de grado | La Directora y la Secretaria
OBSERVACIONES:
1. Se realizó la adecuación sugerida en las visitas anteriores, respecto a los dos salones que se comunicaba entre si.
2. Con relación a la información reportada en la autoevaluación institucional Plataforma EVI correspondiente al año 2022, ya se revisó y se ajustó a la realidad.