## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO AGRICOLA REGION DEL CATATUMBO |  |  | ENERO 2023
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254800001104
Dirección | CALLE CENTRAL CORREGIMIENTO DE SAN PABLO |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | iarcsanpablo2015@gmail.com |  | Telefono |  | 311 2926720
Rector o Director | carlos samuel Diaz |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARLOS SAMUEL DIAZ RODRIGUEZ |  | RECTOR |  | carlos.diaz77@yahoo.es
YUDI RIOS DURAN |  | COORDINADOR |  | yudiriosduran@hotmail.com
JOSE DEL CARMEN PINZON |  | DOCENTE |  | jositopinzonb28@hotmail.com
RAMON ARNULFO TAMARA DURAN |  | DOCENTE |  | ramontamara007@hotmail.com
EDGAR DARIO MORALES CABRERA |  | DOCENTE TUTOR |  | dario4183@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALFONSO ANTONIO RODRIGUEZ QUINTERO |  | LIDER |  | DIRECTIVA
JESUS AUGUSTO HERRERA ANGARITA |  | LIDER |  | ACADEMICA
PEDRO ANTONIO ANGARITA ALVAREZ |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MANUEL HUMBERTO TRIGOS TRIGOS |  | LIDER |  | GESTION DE LA COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
FECHA DE APLICACIÓN VIGENCIA 2023
ÚLTIMO SEGUIMIENTO EN OCTUBRE, SEMANA INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO AGRICOLA REGION DEL CATATUMBO |  |  |  |  | Municipio |  |  | TEORAMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | TerIARCa Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1. GESTIÓN DIRECTIVA
Resignificar el manual de convivencia, teniendo en cuenta la matriz dada por la S.E.D: | 1.1. Al finalizar el año 2023,el IARC trendra al 100% resignificado el manual de convivencia | Resignificaión manual de convivencia- | 30% | 2023-04-12 | 30% | 2023-07-05 | 30% | 2023-10-12 | 10% | 1. Dividir el manual de convivencia en los diferentes capitulos para su respectiva distribucion. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-12 | 40% | 2023-07-05 | 20% | 2023-10-12 | 10% | 2. Conformar comites de trabajo | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-04-12 | 40% | 2023-07-05 | 20% | 2023-10-12 | 10% | 3. Presentar el borradores de las tareas asignadas | TERMINADA
|  |  | 20% | 2023-04-12 | 40% | 2023-07-05 | 20% | 2023-10-12 | 10% | 4. HaIARC las diversas correcciones, socializarlas con la comunidad educativa y presentarla al consejo directivo. | EN EJECUCION
Restructurar el folleto de inducciona nuevos miembros de la comunidad educativa | 1.2 Al finalizar el año 202e,el IARC trendra al 100% un manual de induccion | Folleto de induccion | 30% | 2023-01-14 | 30% | 2023-01-19 | 20% | 2023-01-28 | 20% | 1. Nombrar un comite de elaboracion de documento de induccion | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-01-12 | 30% | 2023-01-20 | 20% | 2023-01-27 | 20% | 2. Revisar y estructurar el documento existente | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-01-15 | 30% | 2023-01-21 | 20% | 2023-01-31 | 20% | 3. Socializar el borrador del documento de indiccion | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-01-15 | 30% | 2023-01-21 | 20% | 2023-01-31 | 20% | 4. aprobarlo, apropiarlo y aplicarlo. | TERMINADA
2. GESTIÓN ACADEMICA
Evaluar periodicamente el plan de clases y de aula | Al finalizar el 2023 el IARC, tendra revisado y evaluado los planes de clase y de aula. | Formato de actas de seguimiento a los planes de clase y de aula, con visto bueno del director. | 30% | 2023-01-14 | 30% | 2023-05-17 | 20% | 2023-07-31 | 20% | 1. Diseñar un formato de Actas de Seguimiento al Plan de clases, Aula, y Estudio. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-01-14 | 30% | 2023-05-17 | 20% | 2023-07-31 | 20% | 2. Elaborar un cronograma de Evalucaicon a cada docente y por area | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-01-14 | 30% | 2023-05-17 | 20% | 2023-07-31 | 20% | 3. Realizar la evaluacion. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-01-14 | 30% | 2023-05-17 | 20% | 2023-07-31 | 10% | 4. Realizacion del seguiento y observaciones | EN EJECUCION
diseñar una Maya Curricular para el IARC | Al Finalizar el año 2023, el IARC contará con una Maya Curricular | Maya curricular | 30% | 2023-01-14 | 30% | 2023-01-17 | 20% | 2023-01-31 | 20% | 1. Crear un equipo de trabajo | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-02-25 | 30% | 2023-03-17 | 20% | 2023-05-26 | 10% | 2. Repartir el trabajo por grupos | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2023-02-25 | 30% | 2023-03-17 | 20% | 2023-05-26 | 10% | 3. Socializar el trabaja por grupos | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2023-06-06 | 30% | 2023-06-20 | 20% | 2023-07-31 | 10% | 4. Consolidar la infirmacion y divulgarla | EN EJECUCION
Actualizar y ajustar el formato de seguimiento a los egresados | 2.2 Al finalizar el año 2023 el IARC contara con un formato de seguimiento a los egresados de manera actaualizada en un 90% | Formato de seguimiento a los egresados | 30% | 2023-02-17 | 30% | 2023-04-03 | 20% | 2023-06-16 | 20% | 1. Revisar el formato de seguimiento a egresados | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-03-24 | 30% | 2023-05-12 | 20% | 2023-07-17 | 20% | 2.Buscar la informacion en cada sede para actualizar el formato | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-03-31 | 30% | 2023-05-19 | 20% | 2023-07-24 | 20% | 3. Actualizar el formato e imprimirlo | TERMINADA
|  |  | 30% | 2023-10-09 | 30% | 2023-10-30 | 20% | 2023-11-17 | 20% | 4. HaIARCle seguimiento al formato y archivarlo por años | TERMINADA
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
EstableIARC un protocolo para entregar estimulos a la comunidad educativa | 3.1 Al finalizar el año 2023, el IARC tendrán en un 100% un protocolo para la entrega de estimulos y libro de registro del mismo | Documento de Protocolos de entrega de estimulos y libro de registro de estimulos | 40% | 2023-01-27 | 30% | 2023-05-11 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 1. Elegir un comité elaborardor del protocolo. | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-27 | 30% | 2023-05-11 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 2. EstableIARC las condiciones para ser merecedor del estimulo | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-27 | 30% | 2023-05-11 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 3. Socializacion con el consejo de Docentes | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-27 | 30% | 2023-05-11 | 20% | 2023-10-10 | 10% | 4. Socializar, aprobar y aplicar la entrega de estimulos, Regirstro en libro de Estimulos | TERMINADA
Diseñar un programa de adecuacion y embellecimiento de la planta fisica | Al finalizar el año 2023, el IARC cuenta con un programa de embelleciiemto de la planta fisica aplciado al 100% en tadas las sedes | Documento de registro de necesidades y priorizacion en cada sede | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 1. Elegir un comité elaborardor del programa de necesidades | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 2. Mirar las necesidades de cada sede | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 3. Elaborar un programa de adecuacion y embellecimientro de la palnta fisica | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 4. Ejecución y evaluciaon de las actividades | TERMINADA
Elaborar un formato de talento humano con sus objetivos, funciones, fines y reglamento | 3.3 Al finalizar el año 2023, el 100% de las sedes del IARC contara con un documdento guia de las funciones del equipo del Talento Humano | Documento del registro de talento Humnao | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 1. Coformar el comité de talento humano | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 2. Redactar los objetivos, fines, funciones y reglamenteo del comité de bienester | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 3.Socializar y aprobar dicho documento | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-03-29 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 4. Ejecutar el documento del Talento Humano. | TERMINADA
4. GESTIÓN COMUNITARIA
Elaborar una tematica y cronograma de reuniones | Al finalizar el año 2023, el IARC contara con una tematica y cronograma de reuniones del consejo de padres | Actas de escuela de Consejos de Padres | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 1. Designar un comité para la elaboración de la tematica | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 2. HaIARC un documento con cada tema explicado | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 3. Darlo a conoIARC en cada sede | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 4. levantar acta del comité de padres de familia con cada tamatica, en cada sede y evidencias fotograficas. | TERMINADA
Implementar el plan de riesgos y haIARC simulacros | Al finalizar el año 2023, el IARC contara al 100% con un documento de plan de riesgo en todas las sedes. | Simulacros de implementacion del plan de riesgos | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 1. Designar un comité para la socializacion del Plan de Riesgos | TERMINADA
|  |  | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 2. HaIARC varios simulacro de plan de riesgos para implem | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 3. Evaluar los simulacros y mejorarlos | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2023-01-30 | 30% | 2023-06-11 | 20% | 2023-09-02 | 10% | 4. levantar acta del simulcro del plan de riesgos y hacerle mejoras | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA