## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Integrado Petrolea |  |  | 2023-01-14
|  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento de Campo Dos/ Petrolea |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | colpetrolea@yahoo.es |  | Telefono |  | 315 206 5712
Rector o Director | Ricardo Ivan Marquez |  | Horizonte |  | 1 AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ BELEN RAMIREZ |  | DOCENTE |  | luberaji@gmail.com
JOHANA DIAZ |  | DOCENTE |  | jodiaves@hotmail.com
ELIZABETH BECERRA |  | DOCENTE |  | ebhe50@gmail.com
PABLO ALEXANDER SANDOVAL |  | DOCENTE |  | alexsang76p@gmail.com
RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | RECTOR |  | bohem2001@hotmail.com
OMAIRA WILCHES VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | airepuro3000@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OFELIA MACIAS |  | DOCENTE |  | GESTIN DIRECTIVA
JONATHAN CAMARGO |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
GENDY JULIETH ROA |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
LUIS OLIDES ROJAS BOHÓRQUEZ |  | DOCENTE |  | GESION COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO INTEGRADO PETROLEA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBÚ
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar estrategias institucionales de participación de la comunidad educativa para conocer y fortalecer el horionte institucional establecido en el PEI | A Diciembre de 2023 el 70% de la comunidad educativa conocerá y partticipara en la formulación del horizonte institucional establecido en el PEI | Porcentaje de lac comunidad educativa queconocerá y partticipara en la formulación del horizonte institucional establecido en el PEI | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Convocar asamblea de padres de familia a través de grupos de trabajo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 0 | Socializar con la comunidad educativa el horizonte institucional establecido en el PEI del Colegio Petrolea | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Socializar normatividad del PEI de la institución que reglamentan la educación inclusivae integral. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Diseñar el plan de acción | EN EJECUCION
| A Diciembre de 2023 el 90% de la comunidad educatica implementará las estrategias para fortalecer y participar en la formulación del horizonte institucional del PEI. | Porcentaje de lac comunidad educativa implementará las estrategias para fortalecer y participar en la formulación del horizonte institucional del PEI. | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres, talleres y medio fisico. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Realizar seguimiento de las acciones programadas. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 40 | Analizar los procesos realizados por los diferentes grupos poblacionales en la I.E. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Evaluar los procesos realizados por los diferentes grupos poblacionales y su funiconalidad en la institución Educativa. | EN EJECUCION
Garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. | A Diciembre de 2023 el 60% de la comunidad educativa conocerá las estrategias impartidas por la I.E. para el ejercicio de una sana convivencia escolar. | Porcentaje de de la comunidad educativa conocerá las estrategias impartidas por la I.E. para el ejercicio de una sana convivencia escolar. | 80 | 2023-04-03 | 40 | 1900-02-08 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Convocar al comité de convivencia a través de grupo de trabajo. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Socializar con la comunidad educativa la importancia del comité de convivencia escolar. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 35 | 2023-10-10 | 35 | 2023-11-30 | 30 | Hacer uso de la normatividad vigente e instalar la ruta de atención integral. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 40 | Diseñar el plan de acción para promover la inclusión y exaltar a través de actividades de integración los principios , valores y respeto por la diversidad cultural. | EN EJECUCION
| A Diciembre de 2023 el 80% de la comunidad educatica implementará las estrategias para una sana convivencia. | Porcentaje de la comunidad educatica implementará las estrategias para una sana convivencia. | 80 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 40 | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres, talleres, charlas y medio fisico. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 40 | Realizar seguimiento de las acciones programadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 40 | analizar los procesos realizados por el comité de convivencia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 40 | Recolectar y Evaluar los procesos realizados | TERMINADA
Diseñar y socilaizar estrategias para el manejo de casos dificiles en la institución con participación activa del consejo de padres | A diciembre de 2023 el consejo de padres participa en el diseño estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje el consejo de padres participa en el diseño estrategias para el manejo de casos dificiles de la institució | 100 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 40 | Convocar el Consejo de padres de familia a través de grupos de trabajo de la Institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Socializar con la comunidad educativa su participación en el proceso de fortalecimiento educativo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | socializar normatividad vigente | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 30 | Diseñar el plan de acción para promover su participación y apoyo para incrementar el nivel educativo en la I.E. | TERMINADA
| A diciembre de 2023 el consejo de padres han recolectado la información de estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje el consejo de padres han recolectado la información de estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | 80 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de asamblea de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 30 | Realizar seguimiento de las acciones programadas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 30 | Analizar los procesos de participación realizados por el Consejo de padres de la I.E. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 30 | Evaluar los procesos realizados por el Consejo depadres y verificar su funcionalidad durante el proceso educativo. | TERMINADA
Implementar estrategias que contribuyan a orientar los aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2023 el 70% de los estudiantes apoyan sus aprendizajes con las competencias de pruebas externas | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | 100 | 2023-04-03 | 40 | 1900-02-08 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Observar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 40 | Analizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 40 | Planear estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 60 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Diseñar estrategias haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | TERMINADA
| A diceimbre de 2023 el 60% de los estudiantes que presentan pruebas externas hacen uso de las competencias SABER | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 0 | Implementar el proyecto lector teniendo encuenta las competencias SABER | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 20 | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes de grados que presentan pruebas saber | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Resignificar las estrategias de apoyo a las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas esxternas | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | usadas para fortalecer las pruebas SABER, con los resultados obtenidos por los estudiantes | TERMINADA
Planear y apoyar tareas y compromisos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2023 el 80% de los docentes apoyan y recomiendan tareas y compromisos para los estudiantes/28*100 | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | 80 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 10 | Reorganizar los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | generar estrateegias de lectura y escritura con la finalidad de mejorar el endimiento académico | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Planear métodos que contribuyan al afianciamiento de tareas y compromisos de los esstudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Asumir las herramientas pedagógicas para la resolución de tareas por parte de los estudiantes | EN EJECUCION
| A diciembre de 2023 el 80% de los docentes desarrollan procesos de retroalimentación de temas, tareas y compromisos/28*100 | Porcentaje de docentes usan estrategia pedagogicas de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | 90 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 10 | Proponer y planear tiempos de cumplimiento de tareas y compromisos. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y parafraseo de las tareas y compromisos | TERMINADA
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 10 | 2023-11-30 | 10 | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | EN EJECUCION
Relacionar los tiempos destinados a los aprendizajes de los estudiantes con los principios institucionales. | A diceimbre de 2023 el 60% del tiempo destinado al aprendizaje se han diseñada de acuerdo al contexto de los estudiantes. | porcentaje del tiempo destinado al aprendizaje se diseña deacuerdo al contexto de los estudiantes | 90 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 10 | Diseñar diagnostico de los principios institucionales y el uso adecuado de los tiempos destinados para el aprendizaje de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 40 | Identificar falencias presentes en la utilizacion del buen tiempo de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 40 | Diseñar estrategias que ayuden a la buena utilizacion del tiempo de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 0 | 2023-11-30 | 50 | Socializar el diseño de estrategias para el buen uso del tiempo de aprendizaje | TERMINADA
| A diciembre del 2023 el 60% de los estudiantes conocen los principios institucionales | Porcentaje de estudiantes conocen los principios institucionales. | 75 | 2023-04-03 | 25 | 2023-10-10 | 25 | 2023-11-30 | 25 | Aplicar estrategias para la buen utilizacion del tiempo de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 0 | 2023-11-30 | 40 | Analizar la aplicación de dichas estrategias durante el proceso academico del estudiante. | EN EJECUCION
|  |  | 75 | 2023-04-03 | 25 | 2023-10-10 | 25 | 2023-11-30 | 25 | Comparar las estrategias del buen uso del tiempo de aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Ajustar las estrategias para adaptarse a los estudiantes que se aplican. | EN EJECUCION
Clasificar las necesidades en infraestructura de cada sede de la Institución Eductiva | A junio de 2023 se ha clasificado el 100% de las necesidades en infraestructura de cadea sede de la Institución Eductiva | Porcentaje clasificado de las necesidades en infraestructura de cada sede de la Institución Eductiva. | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Visitas de las cinco sedes | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Diagnostico de las necesidades de cada una de las sedes | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | socializar las necesidades de cada sede ante el consejo directivo | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 30 | Realizar gestión para que se tenga en cuenta estas necesidades en el presupuesto institucional | EN EJECUCION
| A diceimbre de 2023 el 40% de las necesidades de infraestructura han clasificado para ser ejecutadas dentro del preuspueto de la Institución Educativa | Porcentaje de las necesidades de infraestructura han clasificado para ser ejecutadas dentro del preuspueto de la Institución Educativa | 90 | 2023-04-03 | 45 | 2023-10-10 | 45 | 2023-11-30 | 0 | Proponer y diseñar estrategias de comunicación con las distintas entidades y empresas de la región | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 45 | 2023-10-10 | 45 | 2023-11-30 | 0 | Priorizar las necesidades y expectativas de cada sede. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 0 | Involucrar a la comunidad educativa en el cuidado y mantenimiento de cada sede | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 0 | Evaluar el proceso de inversión presupuestal de cada sede. | EN EJECUCION
Realizar mantenimiento y dsieño de de formato de uso de computadores y equipo de de las sedes de la Institución Educativa | A diciembre de 2023 el 80 % de los computadores de las sedes recibiran mantenimiento para su uso | Porcentaje de maquinaria y equipo de uso de las sedes recibiran mantenimiento. | 60 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 0 | Realizar un diagnostico de los computadores y equipos que se encuentran en las sedes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 0 | realizar un inventario de los computadores y equipos de las sedes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 0 | Socializar ante el consejo directivo la importancia del mantenimiento de equipos e las sedes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 0 | Gestionar ante el consejo directivo el presupuesto de mantenimiento de equipos de cada una de las sedes de la I:E | EN EJECUCION
| A diciembre de 2023 el 85% de los equipos emplearan el formato de mantenimiento y uso de los computadores y equipos de las sedes de la Institución Educativa | Porcentaje de de los equipos emplearan el formato de mantenimiento y uso de los computadores y equipos de las sedes de la Institución Educativa | 80 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 0 | diseñar el formato de los computadores de las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Socializar el formatao de mantenimiento y uso de computadores y equipo de las Sedes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Hacer uso del formato durante los procesos que sean pertinentes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Evaluar la importancia del uso del foramato y definir criterios. | EN EJECUCION
Completar el proceso de matricula a través de la Web-Colegios y emplear el formato impreso de los estudiantes de cada sedes de la Institucion Educativa | A diciembre de 2023 el 100% de las matriculas se encuentra digitalizada en la Web-colegios y en formato impreso de los estudiantesde cada sedes de la Institucion Educativa. | Porcentaje de las matriculas se encuentra digitaalizada en la Web-colegios y en formato impreso de los estudiantesde cada sedes de la Institucion Educativa/870*100 | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 0 | Ronocer e identificar el uso de la plataforma WEBCOLEGIOS en el continuo proceso de matriculas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 0 | Diligenciar en formato de la web y fisico en el folio de matricula de cada estudiante de las sedes de la I.E. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 0 | Informar y Revisar los docentes el folio de matricula para actualizar la plataforma | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Capacitar a los docentes en el uso de la plataforma de WEBCOELGIOS | TERMINADA
| A diciembre de 2023 el 100% de los docentes conocen y usan la plataforma de Web-colegios y el formato impreso de matricula de los estudiantes en cada sedes de la Institucion Educativa. | Porcentaje de los docentes conocen conocen y usan la plataforma de Web-colegios y en formato impreso de los estudiantes en cada sedes de la Institucion Educativa./28*100 | 180 | 2023-04-03 | 60 | 2023-10-10 | 60 | 2023-11-30 | 60 | Actualizar datos de los estudiantes en la plataforma de Webcolegios | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 60 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Hacer uso de la plataforma de Webcolegios | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 60 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Ronocer e identificar el uso de la plataforma WEBCOLEGIOS en el continuo proceso academicos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 60 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 20 | Plantear estrategias que contribuyan al uso de la plataforma en los procesos educativos | TERMINADA
Cumplir con todas las etapas del proyecto de prevencion de riesgos de la Institución. | A diciembre de 2023 el 80 % de la comunidad educativa conocerá los protocolos de prevención de riesgos de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los protocolos de prevención y riesgo de la Institución | 100 | 2023-04-03 | 80 | 2023-10-10 | 10 | 2023-11-30 | 10 | Identificar los nuevos puntos criticos de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 10 | 2023-11-30 | 10 | Señalizar los puntos encontrados de acuerdo a los riesgos identificados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 80 | 2023-10-10 | 10 | 2023-11-30 | 10 | Entrega y socialización de los avances desarrollados en el proyecto de prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 60 | 2023-10-10 | 10 | 2023-11-30 | 10 | Evaluar el desarrollo del plan de riesgos y las posibles oportunidades de mejora | EN EJECUCION
| A diciembre de 2023 el 85% de la comunidad educativa se apropiara de los procesos de prevención de riesgos en la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa que contribuye en jornadas de prevención de riesgo. | 75 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 15 | 2023-11-30 | 10 | Gestionar ante las entidades competentes del municipio, la capacitación de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 5 | 2023-11-30 | 5 | Elaborar el cronograma de acuerdo a las capacitaciones programadas. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 5 | 2023-11-30 | 5 | Capacitar a la comunidad educativa por parte del personal docente de acuerdo a las orientaciones de las entidades especializadas. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 10 | 2023-11-30 | 10 | Realizar una evaluacion continua que permita mejorar los procesos desarollados | EN EJECUCION
Identificar las necesidades socioculturales y expectativas de los estudiantes dentro y fuera de la Institucion. | A diciembre de 2023, se conocerá el 80% de las necesidades y expectativas de los estudiantes de la Institución. | Porcentaje de los estudiantes que reconocen sus expectativas y necesidades. | 85 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 15 | Elaborar un formato de diagnostico que permita conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 10 | Analizar los resultados obtenidos del diagnostico aplicado. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 10 | Priorizar las necesidades y expectativas de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-04-03 | 20 | 2023-10-10 | 20 | 2023-11-30 | 10 | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas. | EN EJECUCION
| A diciembre de 2023, el 70% de los estudiantes participarán en las actividades programadas por la Institución. | Porcentaje de los estudiantes que participan en las actividades programadas por la Institución. | 85 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 25 | 2023-11-30 | 20 | Vincular entidades municipales e instituciones aledañas que fortalezcan los aspectos socioculturales. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Integrar estudiantes, exalumnos, docentes y padres de familia a traves de actividades recreativas y deportivas de la institucion. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 20 | Implementar nuevos espacios de participacion que permitan diversificar las actividades culturales, sociales y deportivas | TERMINADA
|  |  | 80 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 20 | Dar continuidad al trabajo planteado inicialmente. | EN EJECUCION
Fortalecer a través de la escuela de padres el compromiso de la familia en el proceso de formación integral de los estudiantes. | A diciembre de 2023, el 80 % de los padres de familia conocerán el proyecto de escuela de padres de la Institución | Porcentaje de los padres de familia que conoce el proyecto de escuela de padres de la Institución | 90 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 20 | Actualizar el proyecto de escuela de padres de acuerdo a las necesidades de los estudiantes | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Priorizar los temas que presenten mayor incidencia en la institucion | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 20 | Establecer estrategias y canales de comunicación que permitan transmitir la informacion de los diferentes temas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 50 | 2023-10-10 | 40 | 2023-11-30 | 10 | Realizar el cronograma de actividades del proyecto de escuela de padres. | TERMINADA
| A diciembre de 2023 el 80 % de la comunidad educativa participará en los diferentes encuentros de escuela de padres. | Porcentaje de la comunidad que participa en los diferentes encuentros de escuela de padres. | 100 | 2023-04-03 | 25 | 2023-10-10 | 50 | 2023-11-30 | 25 | Ejecutar las diferentes actividades de escuela de padres, programadas con la entrega de informes de rendimiento academico | TERMINADA
|  |  | 90 | 2023-04-03 | 40 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 20 | Motivar al padre de familia, en la participacion activa de los diferentes encuentros de escuela de padre | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 25 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 45 | Vincular personal especializado en las actividades de la escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-03 | 30 | 2023-10-10 | 30 | 2023-11-30 | 40 | Evaluar cada una de las actividades realizadas en la escuela de padres | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA