## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO INTEGRADO PTROLEA |  |  | 2021-10-13
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento Campo Dos, Petrolea KDX35-2 |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | colpetrolea@yahoo.es |  | Telefono |  | 315 206 5712
Rector o Director | RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAIRO ALBERTO ROJAS JAIME |  | DOCENTE |  | ingjairorojasjaime@gmail.com
JUAN AVENDAÑO |  | DOCENTE |  | juanavendanoseb@gmail.com
JACKELINE NIETO ASCANIO |  | DOCENTE |  | nieto92jackeline@gmail.com
ELIAS ORTEGA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | elias_2768@hotmail.com
OMAIRA WILCHES VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | airepuro3000@hotmail.com
RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | RECTOR |  | bohem2001@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JORGE RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
JHORMAN LEONEL MEDRANO |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
ELIZABETH BECERRA |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
ADRIANA QUINTERRO |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO INTEGRADO PETROLEA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBÚ
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Vincular al consejo de padres a participar activamente en las actividades y toma de decisiones de la insttiución | A diciembre de 2022 se contará con el 100% del consejo de padres de familia de la institución | Porcentaje de padres de familia que paticipan en el Consejo de Padres de la Institución. | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Convocar asamblea de padres de familia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Elegir democaticamente los represetnantes de padres de familia de cada grado | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Hacer uso del manual de funciones del consejo de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Diseñar el plan de acción del consejo de padres. | TERMINADA
| A diciembre de 2022 el 100% del grupo de consejo de padres participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del grupo de consejo de padres que paricipan en las decisiones de la institución | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Realizar seguimiento de las acciones programadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | analizar los procesos realizados por el consejo de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Evaluar los procesos realizados por el consejo de padres y su funiconalidad en la institución | TERMINADA
Apoyar al consejo de estudiantes de la institución a participar en la toma de decisiones. | A diciembre de 2022 se contará con el 70% del consejo estudiantil de la institución | Porcentaje de estudiantes que da funcionalidad al Consejo estudiantil de la Institución | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Convocar asamblea de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Elegir representantes del consejo estudiantil | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Hacer uso del manual de funciones del consejo de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Diseñar el plan de acción del consejo de estudiantes. | TERMINADA
| A diciembre del año lectivo 2022 el 70% del consejo estudiantil funciona y participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del consejo estudiantil que funciona y participa en las decisiones de la institución | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Socializar el plan de acción a los integrantes del consejo de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Realizar seguimiento de las acciones programadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | analizar los procesos realizados por el consejo de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 60 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Recolectar y Evaluar los procesos realizados por el consejo de estudiantes y su funiconalidad en la institución | TERMINADA
Diseñar y socilaizar estrategias para el manejo de casos dificiles en la institución | A diciembre de 2022 han diseñado estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje de estrategias que se diseñan para el manejo de casos dificiles de la institución | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 40 | Diagnostico de casos dificiles de la institución | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 40 | Planeación de las estrategias de manejo de casos dificiles | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-04-11 | 30 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 30 | Diseño de estrategias de manejo de casos dificiles | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-04-11 | 30 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 30 | Socialización de estrategias de casos dificiles | TERMINADA
| A diciembre de 2020 se ha socializado a las estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje de estrategias que se usan para el manejo de casos dificiles de la institución | 80 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Uso de estrategias en el manejo de casos dificiles | TERMINADA
|  |  | 80 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 20 | 2022-11-10 | 20 | Evaluación de las estrategias de manejo de casos dificilies | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 30 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 40 | Analisis porcentual de la viabilidad del manejo de estrategias del manejo de casos dificiles | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 30 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 40 | Ajuste de estrategias del manejo de casos dificiles | TERMINADA
Implementar estrategias que contribuyan a orientar los aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2022 el 70% de los estudiantes apoyan sus aprendizajes con las competencias de pruebas externas | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Observar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Analizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Planear estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Diseñar estrategias haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | TERMINADA
| A diceimbre de 2022 el 50% de los estudiantes que presentan pruebas externas hacen uso de las competencias SABER | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Implementar el proyecto lector teniendo encuenta las competencias SABER | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes de grados que presentan pruebas saber | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Resignificar las estrategias de apoyo a las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas esxternas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | usadas para fortalecer las pruebas SABER, con los resultados obtenidos por los estudiantes | TERMINADA
Planear y apoyar tareas y compromisos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2022 el 60% de los docentes apoyan y recomiendan tareas y compromisos para los estudiantes. | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Reorganizar los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | generar estrateegias de lectura y escritura con la finalidad de mejorar el endimiento académico | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Planear métodos que contribuyan al afianciamiento de tareas y compromisos de los esstudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Asumir las herramientas pedagógicas para la resolución de tareas por parte de los estudiantes | TERMINADA
| A diciembre de 2022 el 60% de los docentes desarrollan procesos de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | Porcentaje de docentes usan estrategia pedagogicas de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Proponer y planear tiempos de cumplimiento de tareas y compromisos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y parafraseo de las tareas y compromisos | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | TERMINADA
Relacionar los tiempos destinados a los aprendizajes de los estudiante con los principios institucionales: | A diciembre de 2022 el 50% del tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado de acuerdo al contexto de los estudiantes | porcentaje del tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado deacuerdo al contexto de los estudiantes | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Diagnostico de los principios institucionales uso adecuado de los tiempos destinados para el aprendizaje de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Planeación de las estrategias apropiadas del uso del tiempo de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Diseño de estrategias | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 30 | 2022-11-10 | 30 | Socialización del diseño de estrategias de aprendizaje | TERMINADA
| A diciembre de 2022 el 50% de los estudiantes conocen los principios institucionales. | Porcentaje de estudiantes conocen los principios institucionales | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Socialización de los principos institucionales en los tiempos de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | analisis de estrategias de aprendizaje de acuerdo a los principios institucionales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Analisis de principios instititucionales de acuerdo a competencias de pruebas SABER | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Ajuste de del diseño de estrategias de aprendizaje de acuerdo a principios institucionales. | TERMINADA
Diseñar y ejecuatar el programa de Mantenimiento preventivo de equipos y recursos para el aprendizaje | A Diciembre de 2022 la institucion Educativa cuenta con 50% del programa de prevencion de equipos y recursos para el aprendizaje. | Porcentaje programa de prevencion de equipos y recursos para el aprendizaje | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Realizar el diagnóstico del manteniemiento preventivo de equipos y recursos para el aprendizaje a través de una encuesta en google. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Planear y deiseñar formatoa para el mantenimiento preventivo de equipos y recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | uso que se le da a los equipos y recursos de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Evaluar los procesos de uso de los equipos y recursos de equipos de la institución | TERMINADA
| A abril de 2022 se cuenta con el 100% de los formatos de registro y mantenimiento de los equipos | Porcentaje de formatos de registro y mantenimiento de los equipos | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | socializar el formato de registro y mantenimiento de los equipos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Resignificar los formatos existentes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Realizar el registro mesual de mantenimientos de los equipos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Mantenimiento de equipos y recursos de aprendizaje de la institución | TERMINADA
Planear,diseñar,ejecutar y evaluar el programa de Seguridad y protección de la planta física de la I.E. | A diciembre de 2022 la institucion Educativa cuenta con el 50% del programa de seguridad y protección de la planta física de la I.E. | Porcentaje del programa de seguridad y protección de la planta física de la I.E. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Diagnóstico de la importancia del programa de seguridad y proteccion de la planta física | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Diseñar el proyecto de del programa de seguridad y proteccion de la planta física | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Socializar y ejecutar el proyecto del programa de seguridad y proteccion de la planta física | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Evaluar el el proyecto del programa de seguridad y proteccion de la planta física | TERMINADA
| A abril de 2022 la I.E.gestiona los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | Porcentaje de la I.E.gestiona los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Proyectar la gestión de recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Priorizar losrecursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Gestionar los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Ejecutar los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | TERMINADA
Diseñar e implementar un plan estrategico de investigación teniendo en cuenta el contexto de la I.E. | A diciembre de 2022 la institucion Educativa cuenta con el 50% un plan estratégico para crear e implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | Porcentaje de la I.E.cuenta con un plan estratégico un plan estratégico para crear e implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Diagnóstico mediante la aplicación de encuesta por Google. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Diseñar el proyecto de investigación sobre la creación de vivero del cultivo y cosecha de la palma de aceite. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Socializar y ejecutar el proceso de la creación del previvero y vivero del cultivo de la palma de aceite. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Evaluar el proceso y la importancia que tiene en la economia local. | TERMINADA
| A dicembre de 2022 la I.E. cuenta con el 50% del diseño, planeación y estrategia para implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | Porcentaje de la I.E.con diseño, planeación y estrategia para implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Diagnóstico de las necesidades de compra y venta del producto a través de la aplicación de una encuesta. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Adecuar espacios, siembra, riego, y sostenibilidad del vivero. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Ejecución o Socialización del proyecto y sus beneficios a la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Evaluar la rentabilidad del proyecto, su avance y su aporte al desarrollo socio-econócomico del contexto. | TERMINADA
Ejecutar proyecto de prevencion de riesgos de la Institución. | A diciembre de 2022 el 70 % de la comunidad educativa conocerá los protocolos de prevención de riesgos de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los protocolos de prevención y riesgo de la Institución | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Realizar un diagnostico que permita actualizar el proyecto de prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Identificar los nuevos puntos criticos de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Señalizar los puntos encontrados de acuerdo a los riesgos identificados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Entrega y socialización de los avances desarrollados en el proyecto de prevención de riesgos. | TERMINADA
| A diciembre de 2022 el 75% de la comunidad educativa participará en los procesos de prevención de riesgos en la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en jornadas de prevención de riesgo. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Gestionar ante las entidades competentes del municipio, la capacitación de la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Elaborar el cronograma de acuerdo a las capacitaciones programadas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Replicar en la comunidad las capacitaciones recibidas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Evaluar el trabajo realizado y proponer mejoras que permitan dar continuidad al proyecto de prevención de riesgos. | TERMINADA
Identificar las necesidades socioculturales y expectativas de los estudiantes dentro y fuera de la Institucion. | A diciembre de 2022, se conocerá el 70% de las necesidades y expectativas de los estudiantes de la Institución. | Porcentaje de los estudiantes que reconocen sus expectativas y necesidades. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Elaborar un formato de diagnostico que permita conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Analizar los resultados obtenidos del diagnostico aplicado. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Priorizar las necesidades y expectativas de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas. | TERMINADA
| A diciembre de 2022, el 50% de los estudiantes participarán en las actividades programadas por la Institución. | Porcentaje de los estudiantes que participan en las actividades programadas por la Institución. | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Vincular entidades municipales que fortalezcan la parte sociocultural. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Integrar estudiantes y padres de familia a traves de actividades recreativas y deportivas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Establecer espacios de participación que permitan diversificar las actividades culturales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 20 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 40 | Dar continuidad al trabajo planteado inicialmente. | TERMINADA
Pomover a través de la escuela de padres el compromiso de la familia en el proceso de formación de integral de sus hijos | A diciembre de 2022, el 70 % de los padres de familia conocerán el proyecto de escuela de padres de la Institución | Porcentaje de los padres de familia que conoce el proyecto de escuela de padres de la Institución | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Retroalimentar el proyecto de escuela de padres de la institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Socializar el proyecto de escuela de padres ante la comunidad educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Institucionalizar el proyecto de escuela de padres de acuerdo a los lineamientos establecidos por la secretaria de educación | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Realizar el cronograma de actividades del proyecto de escuela de padres | TERMINADA
| A diciembre de 2022 el 80 % de la comunidad educativa participará en los diferentes encuentros de escuela de padres. | Porcentaje de la comunidad que participa en los diferentes encuentros de escuela de padres. | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Realizar un formato que permita conocer los temas a tratar en la escuela de padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Priorizar los temas más relevantes de acuerdo a las necesidades identificadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Ejecutar las diferentes actividades programadas para cada uno de los encuentros de escuela de padres. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-10-13 | 40 | 2022-11-10 | 20 | Evaluar cada una de las actividades realizadas en la escuela de padres | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA