## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Integrado Petrolea |  |  | 14-01 2022
|  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento de Campo Dos/ Petrolea |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | colpetrolea@yahoo.es |  |  | Tel | 315 206 5712
Rector o Director | Ricardo Ivan Marquez |  |  | Horizonte | 1 AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JAIRO ALBERTO ROJAS JAIME |  | DOCENTE |  | ingjairorojasjaime@gmail.com
JUAN AVENDAÑO |  | DOCENTE |  | juanavendanoseb@gmail.com
JACKELINE NIETO ASCANIO |  | DOCENTE |  | nieto92jackeline@gmail.com
ELIAS ORTEGA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | elias_2768@hotmail.com
OMAIRA WILCHES VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | airepuro3000@hotmail.com
RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | RECTOR |  | bohem2001@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JORGE RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | GESTIN DIRECTIVA
JHORMAN LEONEL MEDRANO |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
ELIZABETH BECERRA |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
ADRIANA QUINTERRO |  | DOCENTE |  | GESION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:Colegio Integrado Petrolea
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Vincular al consejo de padres a participar activamente en las actividades y toma de decisiones de la insttiución | A diciembre de 2022 se contará con el 100% del consejo de padres de familia de la institución | Porcentaje de padres de familia que paticipan en el Consejo de Padres de la Institución. | TRIMESTRAL | Convocar asamblea de padres de familia | 50 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Elegir democaticamente los represetnantes de padres de familia de cada grado | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | Hacer uso del manual de funciones del consejo de padres | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Luz Belen Ramirez, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Diseñar el plan de acción del consejo de padres. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jairo Monsalve, elias Ortega y Ricardo Marquez
|  |  | A diciembre de 2022 el 100% del grupo de consejo de padres participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del grupo de consejo de padres que paricipan en las decisiones de la institución | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales | 20 | 10000 | 10000 |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | analizar los procesos realizados por el consejo de padres | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Evaluar los procesos realizados por el consejo de padres y su funiconalidad en la institución | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Apoyar al consejo de estudiantes de la institución a participar en la toma de decisiones. | A diciembre de 2022 se contará con el 70% del consejo estudiantil de la institución | Porcentaje de estudiantes que da funcionalidad al Consejo estudiantil de la Institución | TRIMESTRAL | Convocar asamblea de estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Elegir representantes del consejo estudiantil | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Hacer uso del manual de funciones del consejo de estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Diseñar el plan de acción del consejo de estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
|  |  | A diciembre del año lectivo 2022 el 70% del consejo estudiantil funciona y participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del consejo estudiantil que funciona y participa en las decisiones de la institución | TRIMESTRAL | Socializar el plan de acción a los integrantes del consejo de estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Luz Belen Ramirez, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Realizar seguimiento de las acciones programadas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jairo Monsalve, elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | analizar los procesos realizados por el consejo de estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Maritza Ibarra, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Recolectar y Evaluar los procesos realizados por el consejo de estudiantes y su funiconalidad en la institución | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
DIRECTIVA | PERTINENCIA | Diseñar y socilaizar estrategias para el manejo de casos dificiles en la institución | A diciembre de 2022 han diseñado estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje de estrategias que se diseñan para el manejo de casos dificiles de la institución | TRIMESTRAL | Diagnostico de casos dificiles de la institución | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Planeación de las estrategias de manejo de casos dificiles | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Ofelia Macias, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Diseño de estrategias de manejo de casos dificiles | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
[6 empty] | Socialización de estrategias de casos dificiles | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elias Ortega, Jorge Rodriguez, Ricardo Marquez.
|  |  | A diciembre de 2020 se ha socializado a las estrategias para el manejo de casos dificiles de la institución | Porcentaje de estrategias que se usan para el manejo de casos dificiles de la institución | TRIMESTRAL | Uso de estrategias en el manejo de casos dificiles | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Zoraida Garcia, Elias Ortega y Ricardo Marquez.
[6 empty] | Evaluación de las estrategias de manejo de casos dificilies | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Luz Belen Ramirez, Elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Analisis porcentual de la viabilidad del manejo de estrategias del manejo de casos dificiles | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jairo Monsalve, elias Ortega y Ricardo Marquez
[6 empty] | Ajuste de estrategias del manejo de casos dificiles | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jairo Monsalve, elias Ortega y Ricardo Marquez
ACADEMICA | PERTINENCIA | Implementar estrategias que contribuyan a orientar los aprendizajes de los estudiantes hacia las pruebas externas | A diciembre de 2022 el 70% de los estudiantes apoyan sus aprendizajes con las competencias de pruebas externas | Porcentaje de docentes que diseñan estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan las pruebas externas | TRIMESTRAL | Observar a través del diagnostico las debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Analizar los resultados del diagnostico de debilidades y fortalezas de los estudiantes que presentan pruebas externas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Planear estrategias de enseñanza aprendizaje que apoyen a los estudiantes que presentan pruebas externas | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Diseñar estrategias haciendo uso de las competencias de pruebas SABER | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
|  |  | A diceimbre de 2022 el 50% de los estudiantes que presentan pruebas externas hacen uso de las competencias SABER | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | TRIMESTRAL | Implementar el proyecto lector teniendo encuenta las competencias SABER | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Medir periódicamente la efectividad del proyecto lector en los estudiantes de grados que presentan pruebas saber | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Resignificar las estrategias de apoyo a las competencias SABER de los estudiantes que presentan pruebas esxternas | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | usadas para fortalecer las pruebas SABER, con los resultados obtenidos por los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
ACADEMICA | PERTINENCIA | Planear y apoyar tareas y compromisos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes | A diciembre de 2022 el 60% de los docentes apoyan y recomiendan tareas y compromisos para los estudiantes. | Porcentaje de estutiantes que hacen uso de las competencias SABER | TRIMESTRAL | Reorganizar los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | generar estrateegias de lectura y escritura con la finalidad de mejorar el endimiento académico | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Planear métodos que contribuyan al afianciamiento de tareas y compromisos de los esstudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Asumir las herramientas pedagógicas para la resolución de tareas por parte de los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
|  |  | A diciembre de 2022 el 60% de los docentes desarrollan procesos de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | Porcentaje de docentes usan estrategia pedagogicas de retroalimentación de temas, tareas y compromisos | TRIMESTRAL | Proponer y planear tiempos de cumplimiento de tareas y compromisos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Recomendar y apoyar a los estudiantes que presenten dificultades, proporcionando retroalimentación y parafraseo de las tareas y compromisos | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Establecer fortalezas y debilidades de los procesos de tareas y compromisos de los estudiantes | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Extender responsabilidad a los padres de familia para que contribuya a generar copromisos con los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
ACADEMICA | PERTINENCIA | Relacionar los tiempos destinados a los aprendizajes de los estudiante con los principios institucionales: | A diciembre de 2022 el 50% del tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado de acuerdo al contexto de los estudiantes | porcentaje del tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado deacuerdo al contexto de los estudiantes | TRIMESTRAL | Diagnostico de los principios institucionales uso adecuado de los tiempos destinados para el aprendizaje de los estudiantes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Planeación de las estrategias apropiadas del uso del tiempo de aprendizaje | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Diseño de estrategias | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Socialización del diseño de estrategias de aprendizaje | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
|  |  | A diciembre de 2022 el 50% de los estudiantes conocen los principios institucionales. | Porcentaje de estudiantes conocen los principios institucionales | TRIMESTRAL | Socialización de los principos institucionales en los tiempos de aprendizaje | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | analisis de estrategias de aprendizaje de acuerdo a los principios institucionales | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Omaira Wilches
[6 empty] | Analisis de principios instititucionales de acuerdo a competencias de pruebas SABER | 20 | 20000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Edith CardenasOmaira Wilches
[6 empty] | Ajuste de del diseño de estrategias de aprendizaje de acuerdo a principios institucionales. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Jhorman Medrano, Jonathan Camargo, Jhana Amaya,Johana Díaz,Jairo Rojas,Juan Sarmiento , Edith CardenasOmaira Wilches
ADMINISTRATIVO | APROPIACION | Diseñar y ejecuatar el programa de Mantenimiento preventivo de equipos y recursos para el aprendizaje | A Diciembre de 2022 la institucion Educativa cuenta con 50% del programa de prevencion de equipos y recursos para el aprendizaje. | Porcentaje programa de prevencion de equipos y recursos para el aprendizaje | TRIMESTRAL | Realizar el diagnóstico del manteniemiento preventivo de equipos y recursos para el aprendizaje a través de una encuesta en google. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Planear y deiseñar formatoa para el mantenimiento preventivo de equipos y recursos para el aprendizaje. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | uso que se le da a los equipos y recursos de aprendizaje. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Evaluar los procesos de uso de los equipos y recursos de equipos de la institución | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
|  |  | A abril de 2022 se cuenta con el 100% de los formatos de registro y mantenimiento de los equipos | Porcentaje de formatos de registro y mantenimiento de los equipos | TRIMESTRAL | socializar el formato de registro y mantenimiento de los equipos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Resignificar los formatos existentes | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Realizar el registro mesual de mantenimientos de los equipos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Mantenimiento de equipos y recursos de aprendizaje de la institución | 500 | 500000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
ADMINISTRATIVO | APROPIACION | Planear,diseñar,ejecutar y evaluar el programa de Seguridad y protección de la planta física de la I.E. | A diciembre de 2022 la institucion Educativa cuenta con el 50% del programa de seguridad y protección de la planta física de la I.E. | Porcentaje del programa de seguridad y protección de la planta física de la I.E. | TRIMESTRAL | Diagnóstico de la importancia del programa de seguridad y proteccion de la planta física | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Diseñar el proyecto de del programa de seguridad y proteccion de la planta física | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Socializar y ejecutar el proyecto del programa de seguridad y proteccion de la planta física | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Evaluar el el proyecto del programa de seguridad y proteccion de la planta física | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
|  |  | A abril de 2022 la I.E.gestiona los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | Porcentaje de la I.E.gestiona los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | TRIMESTRAL | Proyectar la gestión de recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Priorizar losrecursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Gestionar los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Ejecutar los recursos para la mitigación de riesgos de la planta física. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
ADMINISTRATIVO | APROPIACION | Diseñar e implementar un plan estrategico de investigación teniendo en cuenta el contexto de la I.E. | A diciembre de 2022 la institucion Educativa cuenta con el 50% un plan estratégico para crear e implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | Porcentaje de la I.E.cuenta con un plan estratégico un plan estratégico para crear e implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | TRIMESTRAL | Diagnóstico mediante la aplicación de encuesta por Google. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Diseñar el proyecto de investigación sobre la creación de vivero del cultivo y cosecha de la palma de aceite. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Socializar y ejecutar el proceso de la creación del previvero y vivero del cultivo de la palma de aceite. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Evaluar el proceso y la importancia que tiene en la economia local. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
|  |  | A dicembre de 2022 la I.E. cuenta con el 50% del diseño, planeación y estrategia para implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | Porcentaje de la I.E.con diseño, planeación y estrategia para implementar vivero de palma de aceite teniendo en cuenta el contexto y cuidado del medio ambiente. | TRIMESTRAL | Diagnóstico de las necesidades de compra y venta del producto a través de la aplicación de una encuesta. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Adecuar espacios, siembra, riego, y sostenibilidad del vivero. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Ejecución o Socialización del proyecto y sus beneficios a la comunidad educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
[6 empty] | Evaluar la rentabilidad del proyecto, su avance y su aporte al desarrollo socio-econócomico del contexto. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Elizaberth Becerra, Juan Avendaño, Blanca Guerrero,Mariluz Becerra, Javier Roa,Julieth Roa,Daine
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Ejecutar proyecto de prevencion de riesgos de la Institución. | A diciembre de 2022 el 70 % de la comunidad educativa conocerá los protocolos de prevención de riesgos de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa que conoce los protocolos de prevención y riesgo de la Institución | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico que permita actualizar el proyecto de prevención de riesgos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Identificar los nuevos puntos criticos de la Institución. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Señalizar los puntos encontrados de acuerdo a los riesgos identificados. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Entrega y socialización de los avances desarrollados en el proyecto de prevención de riesgos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
|  |  | A diciembre de 2022 el 75% de la comunidad educativa participará en los procesos de prevención de riesgos en la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en jornadas de prevención de riesgo. | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes del municipio, la capacitación de la comunidad educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Elaborar el cronograma de acuerdo a las capacitaciones programadas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Replicar en la comunidad las capacitaciones recibidas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Evaluar el trabajo realizado y proponer mejoras que permitan dar continuidad al proyecto de prevención de riesgos. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Identificar las necesidades socioculturales y expectativas de los estudiantes dentro y fuera de la Institucion. | A diciembre de 2022, se conocerá el 70% de las necesidades y expectativas de los estudiantes de la Institución. | Porcentaje de los estudiantes que reconocen sus expectativas y necesidades. | TRIMESTRAL | Elaborar un formato de diagnostico que permita conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Analizar los resultados obtenidos del diagnostico aplicado. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Priorizar las necesidades y expectativas de los estudiantes. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Diseñar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
|  |  | A diciembre de 2022, el 50% de los estudiantes participarán en las actividades programadas por la Institución. | Porcentaje de los estudiantes que participan en las actividades programadas por la Institución. | TRIMESTRAL | Vincular entidades municipales que fortalezcan la parte sociocultural. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Integrar estudiantes y padres de familia a traves de actividades recreativas y deportivas. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Establecer espacios de participación que permitan diversificar las actividades culturales. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Dar continuidad al trabajo planteado inicialmente. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
COMUNITARIA | EXISTENCIA | Pomover a través de la escuela de padres el compromiso de la familia en el proceso de formación de integral de sus hijos | A diciembre de 2022, el 70 % de los padres de familia conocerán el proyecto de escuela de padres de la Institución | Porcentaje de los padres de familia que conoce el proyecto de escuela de padres de la Institución | TRIMESTRAL | Retroalimentar el proyecto de escuela de padres de la institución educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Socializar el proyecto de escuela de padres ante la comunidad educativa. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Institucionalizar el proyecto de escuela de padres de acuerdo a los lineamientos establecidos por la secretaria de educación | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Realizar el cronograma de actividades del proyecto de escuela de padres | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
|  |  | A diciembre de 2022 el 80 % de la comunidad educativa participará en los diferentes encuentros de escuela de padres. | Porcentaje de la comunidad que participa en los diferentes encuentros de escuela de padres. | TRIMESTRAL | Realizar un formato que permita conocer los temas a tratar en la escuela de padres. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Priorizar los temas más relevantes de acuerdo a las necesidades identificadas | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Ejecutar las diferentes actividades programadas para cada uno de los encuentros de escuela de padres. | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
[6 empty] | Evaluar cada una de las actividades realizadas en la escuela de padres | 5 | 5000 |  |  |  |  | 2022-02-16 | 2022-11-27 | Lisbeth Mojica, Jackeline Nieto, Doris Marciales, Adriana Qintero, Pablo Sandoval,Luis Rojas,Alirio Tarazona
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL