## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO INTEGRADO PTROLEA |  |  | 2021-10-13
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254810000165
Dirección | Corregimiento Campo Dos, Petrolea KDX35-2 |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | colpetrolea@yahoo.es |  | Telefono |  | 315 206 5712
Rector o Director | RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE RODRIGUEZ PABÒN |  | DOCENTE |  | jorgerodriguez967@hotmail.com
JAIRO ALBERTO ROJAS JAIME |  | DOCENTE |  | rojamoad@hotmail.com
MARILUZ BECERRRA |  | DOCENTE
LISBETH KARIME MOJICA TORRES |  | DOCENTE |  | lismojica6@gmail.com
RICARDO MARTÍN MÁRQUEZ PEÑARANDA |  | RECTOR |  | bohem2001@hotmail.com
OMAIRA WILCHES VILLAMIZAR |  | COORDINADORA |  | airepuro3000@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELÍAS ORTEGA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | GESTIN DIRECTIVA
JHORMAN LEONEL MEDRANO AMAYA |  | DOCENTE |  | GESTION ACADEMICA
OFELIA MACÍAS LEON |  | DOCENTE |  | GESTION ADMINISRATIVA
LUIS OLIDES ROJAS BOHÓRQUEZ |  | DOCENTE |  | GESION COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | COLEGIO INTEGRADO PETROLEA |  |  |  |  | Municipio |  |  | TIBÚ
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Organizar el consejo de padres de la institución con participación activa en la toma de decisiones. | A diciembre de 2021 se contará con el 80% del consejo de padres de familia de la institución | Porcentaje de padres de familia que paticipan en el Consejo de Padres de la Institución. | 100 | 2021-03-30 | 70 | 2021-10-13 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Convocar asamblea de padres de familia a través los grupos de WhatsApp de los grupos de trabajo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-03-31 | 60 | 2021-10-14 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Elegir democaticamente los represetnantes de padres de familia de cada grado, a través de una encuenta por google. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-01 | 70 | 2021-10-15 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Hacer uso del manual de funciones del consejo de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-02 | 60 | 2021-10-16 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Diseñar el plan de acción del consejo de padres teniendo encuenta el diagnostico del año 2020. | TERMINADA
| A diciembre de 2021 el 50% del grupo de consejo de padres participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del grupo de consejo de padres que paricipan en las decisiones de la institución | 100 | 2021-04-03 | 60 | 2021-10-17 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Socializar el plan de acción a los diferentes organismos institucionales a traves de las redes sociales y meio fisico | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-04 | 25 | 2021-10-18 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Realizar seguimiento de las acciones programadas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-05 | 30 | 2021-10-19 | 30 | 2021-12-02 | 40 | analizar los procesos realizados por el consejo de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-06 | 30 | 2021-10-20 | 30 | 2021-12-02 | 40 | Evaluar los procesos realizados por el consejo de padres y su funiconalidad en la institución | TERMINADA
Organizar el consejo de estudiantes de la institución y su participación activa en la toma de decisiones | A diciembre de 2021 se contará con el 80% del consejo estudiantil de la institución | Porcentaje de estudiantes que da funcionalidad al Consejo estudiantil de la Institución | 100 | 2021-04-07 | 70 | 2021-10-21 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Convocar asamblea de estudiantes, a través de grupos de WhattsApp. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-08 | 80 | 2021-10-22 | 20 | 2021-12-02 | 0 | Elegir representantes del consejo estudiantil a través de una encuesta por google y fisica | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-09 | 60 | 2021-10-23 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Hacer uso del manual de funciones del consejo de estudiantes PDF y grupos de difución | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-10 | 30 | 2021-10-24 | 30 | 2021-12-02 | 40 | Diseñar el plan de acción del consejo de estudiantes. | TERMINADA
| A diciembre del año lectivo 2021 el 70% del consejo estudiantil funciona y participa en las decisiones de la institución | Porcentaje del consejo estudiantil que funciona y participa en las decisiones de la institución | 100 | 2021-04-11 | 30 | 2021-10-25 | 30 | 2021-12-02 | 40 | Socializar el plan de acción a los integrantes del consejo de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-12 | 40 | 2021-10-26 | 20 | 2021-12-02 | 40 | Realizar seguimiento de las acciones programadas de forma temporal a través de plataformas y grupos de WhatsApp | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-13 | 40 | 2021-10-27 | 20 | 2021-12-02 | 40 | analizar los procesos realizados por el consejo de estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-14 | 20 | 2021-10-28 | 20 | 2021-12-02 | 60 | Recolectar y Evaluar los procesos realizados por el consejo de estudiantes y su funiconalidad en la institución | TERMINADA
Crear estrategias de elección y participación del personero de los estudiantes en la toma de decisiones en este tiempo de aislamiento y trabajo en casa | A Abril de 2021, el 70%de los estudiantes participan en la elección del personero de manera democratica con votos vía virtual. | porcentaje de los estudiantes de la institución participando en la elección del personero | 100 | 2021-04-15 | 70 | 2021-10-29 | 30 | 2021-12-02 | 0 | elección de candidatos a la personeria 2021 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-16 | 70 | 2021-10-30 | 30 | 2021-12-02 | 0 | socialización de las funciones de los candidatos a la personería 2021 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-17 | 70 | 2021-10-31 | 30 | 2021-12-02 | 0 | socializacion de propuestas del plan de trabajo de los candidatos personería 2021 | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-18 | 80 | 2021-11-01 | 20 | 2021-12-02 | 0 | elección de personero 2021 | TERMINADA
| A Abril de 2021, se contará con un personero estudiantil participando en la toma de decisiones que afecten a los estudiantes y a la misma institucion | Porcentaje de actividades en que se vincula el personero de los estudiantes en la toma de decisiones | 100 | 2021-04-19 | 80 | 2021-11-02 | 20 | 2021-12-02 | 0 | identificar las acciones contempladas en el cronograma institucional | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-20 | 80 | 2021-11-03 | 20 | 2021-12-02 | 0 | establecer mecanismos de comunjicacion pertinente con la directiva del colegio | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-21 | 50 | 2021-11-04 | 50 | 2021-12-02 | 0 | participar activamente en la toma de deciones que redunden en el meramientodel ambiente institucional | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-22 | 25 | 2021-11-05 | 25 | 2021-12-02 | 50 | hacer seguimiento a los compromisos pactados | TERMINADA
Orientar los aprendizajes de los estudiantes a travez de plataformas externas por medio de uso de la TICs | Entre febrero y marzo del 2021 el 50% de los estudianres tienen conocimiento de los medios de orientacion a travez de plataformas externas y uso de la TICs. | Porcentaje de docentes y estudiantes que tienen conocimiento de lasplataformas externas | 100 | 2021-04-23 | 25 | 2021-11-06 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Capacitar docentes de la I.E sobre el manejo de las plataformas externas y uso de las TICs. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-24 | 25 | 2021-11-07 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Socializar con la comunidad educativa sobre las plataformas que se utilizaran para la socializacion de talleres y trabajos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-25 | 25 | 2021-11-08 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Creación de guía de orientación para acceder al uso de los medios que se van a utilizar este año lectivo. (Ruta de acceso) | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-26 | 25 | 2021-11-09 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Caracterizar estudiantes con dificultad al acceso a las plataformas y manejo de la TICs. | TERMINADA
| Entre abril y noviembre el 70% de los estudiantes tiene manejo de las plataformas externas, desarrollando habilidades en el uso de las TICs. | Porcentaje de estudiantes que manejan las plataformas externas | 100 | 2021-04-27 | 25 | 2021-11-10 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Diseñar los tiempos de ingreso a las plataformas externas por parte de los estudiantes de la I.E. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-28 | 25 | 2021-11-11 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Aplicar uso de las TICs para orientaciones relacionadas con las guias de trabajo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-29 | 25 | 2021-11-12 | 25 | 2021-12-02 | 50 | acompañar el proceso sobre el manejo y uso de la TICs por parte de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-30 | 25 | 2021-11-13 | 25 | 2021-12-02 | 50 | evaluar las habilidades desarrolladas en el uso de plataformasexternas | TERMINADA
Ajustar los planes de estudio, a los procesos de enseñanza- aprendizaje de forma flexble, didactica, pedagogica al uso de las tecnologias. | A marzo de 2021 tener un 90% se ha fortalecido en el plan de estudio estrategias pedagogicas flexibles mediadas por las TICs en las diferentes asignaturas acorde al enfoque metodologico adaptado por a institución | Porcentaje de docentes al fortalecimiento y ajustes al plan de estudio mediante el enfoque metodologico de la I.E. | 100 | 2021-05-01 | 25 | 2021-11-14 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Analizar el uso de los medios por parte de los docentes y estudiantes en el manejo y uso de las plataformas externas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-02 | 25 | 2021-11-15 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Actualizar plan de estudio con nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, de manera flexible e innovador | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-03 | 25 | 2021-11-16 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Orientar mediante practica pedagogica el uso de material digital y fisico, atravez de herramientas sincronicos y asincronicos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-04 | 25 | 2021-11-17 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Seguir y evaluar los ajustes al plan de estudio en la modalidad de educacion y aprendizaje en casa | TERMINADA
| A noviembre de 2021 el 80% de la I.E hara uso del plan lector en losprocesos de enseñanza | Porcentajes de la comunidad educativa en la aplicación del plan lector | 100 | 2021-05-05 | 25 | 2021-11-18 | 25 | 2021-12-02 | 50 | Articular plan lector con el plan de estudio para priorizar proceso de educacion enseñanza-aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-06 | 25 | 2021-11-19 | 25 | 2021-12-02 | 50 | implementar en cada una de las asignaturas el plan lector | TERMINADA
|  |  | 90 | 2021-05-07 | 25 | 2021-11-20 | 25 | 2021-12-02 | 40 | seguir y motivar al buen uso del plan lector | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-05-08 | 25 | 2021-11-21 | 25 | 2021-12-02 | 0 | establecer tiempos donde se vincule la comunidad educativa al plan lector | EN EJECUCION
Implimentar lecturas, ejemplos y ejercicios con preguntas tipo ICFES- saber en todas las areas y grados. | A marzo del 2021 el100% los docentes implementen tipo de prguntas pruebas saber y lectura critica en cada una de las asignaturas | Porcentaje de docentes que implementan pruebas saber en cada una de las areas | 80 | 2021-05-09 | 40 | 2021-11-22 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Capacitar docentes de la I.E para el desarrollo y creacion de pruebas saber | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-05-10 | 40 | 2021-11-23 | 40 | 2021-12-02 | 0 | crear banco de preguntas pruebas saber en todos los niveles, grados y areas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-05-11 | 40 | 2021-11-24 | 40 | 2021-12-02 | 20 | aplicar por parte de todos los docentes de la I.E pruebas saber para todos los grados y areas. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-05-12 | 25 | 2021-11-25 | 25 | 2021-12-02 | 20 | realizar seguimiento periodico y sistematico de los resultadosde las pruebas saber | EN EJECUCION
| A noviembre del 2021 fortalecer en un 70% el desarrollo de competencias basicas | Porcentaje de estudiantes con fortalecimiento en sus DBA mediante el desarrollo de preguntas saber | 70 | 2021-05-13 | 25 | 2021-11-26 | 25 | 2021-12-02 | 20 | establecer acompañamiento con los padres de familia para el fortalecimiento y cumplimiento de actividades y trabajos asignados en cada una de las areas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-05-14 | 25 | 2021-11-27 | 25 | 2021-12-02 | 50 | realizar diagnostico para analizar el desarrollo de competencia en cada uno de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-05-15 | 25 | 2021-11-28 | 25 | 2021-12-02 | 30 | Actualizar constantemente material de trabajo de pruebas saber | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-05-16 | 25 | 2021-11-29 | 25 | 2021-12-02 | 20 | fortalecer falencias observadas mediante el proceso de aplicación de pruebas saber | EN EJECUCION
Diseñar politicas sobre el uso apropiado de los tiempos destinados a los aprendizajes de los estudiantes. Durante la emergencia sanitaria causada por el covid-19 | A diciembre de 2021 el 80% de las politicas sobre el uso apropiado de los tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado deacuerdo al contexto de los estudiantes | porcentaje de las politicas diseñadas sobre el uso apropiado de los tiempos destinados de aprendizaje se han diseñado deacuerdo al contexto de los estudiantes | 100 | 2021-05-17 | 40 | 2021-11-30 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Diagnostico de las politicas existentes del uso adecuado de los tiempos destinados para el aprendizaje de los estudiantes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-18 | 40 | 2021-12-01 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Planeación de las estrategias de políticas apropiadas del uso del tiempo de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-19 | 40 | 2021-12-02 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Diseño de estrategias políticas del uso del tiempo de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-20 | 40 | 2021-12-03 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Socialización del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo de aprendizaje | TERMINADA
| A diciembre de 2021 el 80% de los estudiantes conocen las politicas del uso apropiado de los tiempos diseñados para el aprendizaje. | Porcentaje de estudiantes conocen las politicas del uso apropiado de los tiempos diseñados para el aprendizaje. | 80 | 2021-05-21 | 30 | 2021-12-04 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Uso del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-05-22 | 30 | 2021-12-05 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Evaluación del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-05-23 | 30 | 2021-12-06 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Analisis porcentual del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizajes | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-05-24 | 30 | 2021-12-07 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Ajuste de del diseño de las políticas apropiadas del uso del tiempo da aprendizaje | EN EJECUCION
Diseñar el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la planta de la Institución educativa | A junio de 2021 el 80% de la comunidad educativa conoce el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa conoce el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios fisicos de la Institución. | 100 | 2021-05-25 | 35 | 2021-12-08 | 35 | 2021-12-02 | 30 | Realizar el diagnóstico del estado fisíco de la planta física de la Institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-26 | 30 | 2021-12-09 | 30 | 2021-12-02 | 40 | Priorizar las necesidades relevantes del proyecto. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-05-27 | 40 | 2021-12-10 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Diseñar el proyecto de adecuación y embellecimiento de la planta física de la Institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 65 | 2021-05-28 | 30 | 2021-12-11 | 35 | 2021-12-02 | 0 | .Socializar el proyecto de adecuación y embellecimiento para contar con la participación de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| A diciembre 2021 el 70% de la planta fisíca de la Institución educativa contará con la respectiva implementación del proyecto de adecuación y embellecimiento. | Porcentaje de la planta fisica de la insitutción cuenta con la implementación del proyecto de adecuación y embellecimiento. | 80 | 2021-05-29 | 40 | 2021-12-12 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Valorar la implementación del proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la Institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2021-05-30 | 35 | 2021-12-13 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Ejecutar con la comunidad educativa el proyecto de adecuación y embellecimiento de los espacios físicos de la Institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2021-05-31 | 30 | 2021-12-14 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Replicar las falencias observadas en el proceso de adecuación y embellecimeinto de la Institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-06-01 | 40 | 2021-12-15 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Medir el avance de ejecución del proyecto. | EN EJECUCION
Establecer el sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | A junio de 2021 el 70% de la comunidad educativa conoce el sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos de la Institución educactiva. | Porcentaje del uso de los espacios físicos de la Institución educatuva tiene su respectivo sistema de registro y seguimiento. | 70 | 2021-06-02 | 35 | 2021-12-16 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Diagnosticar las condiciones del sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-06-03 | 25 | 2021-12-17 | 25 | 2021-12-02 | 0 | Hacer el respectivo registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-06-04 | 40 | 2021-12-18 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Velar para que su utilidad sea pertinente | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2021-06-05 | 20 | 2021-12-19 | 20 | 2021-12-02 | 0 | Medir periódicamente la efectividad del sistema de registro y seguimiento del uso de los espacios físicos de la Institución educativa. | EN EJECUCION
| A diceimbre de 2021 el 80% de la Institución educativa identifica el sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos. | Porcentaje del uso de los espacios físicos de la Institución educatuva aplica el sistema de registro y seguimiento. | 80 | 2021-06-06 | 40 | 2021-12-20 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Crear un archivo para llevar a cabo un sistema organizado del registro y seguimiento del uso de los espacios físicos de la Institución. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-06-07 | 35 | 2021-12-21 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Adquirir un sofware para lograr que el sistema de registro y seguimiento del uso de la planta fisica de la Institución educativa se encuentre disponible y de forma sistematizada. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2021-06-08 | 30 | 2021-12-22 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Brindar a la comunidad educativa la accesibilidad oportuna del uso de los espacios fisicos para cualquier actividad que lo requiera. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-06-09 | 40 | 2021-12-23 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Ejecutar procesos de registro y seguimientos de los espacios físicos periódicamente según el formato unificado de la Institución educativa. | EN EJECUCION
Diseñar el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la institución. | A junio de 2021 el 80% de la comunidad educativa conoce el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa se apropia del proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | 70 | 2021-06-10 | 35 | 2021-12-24 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Detectar los posibles riesgos de la planta física de la Institución para brindar seguridad y protección a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-06-11 | 25 | 2021-12-25 | 25 | 2021-12-02 | 0 | Listar recomendaciones de acuerdo a la modalidad de la institución para orientar el proceso de seguridad y prevención. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-06-12 | 40 | 2021-12-26 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Diseñar el proyecto de seguridad y protección de la planta fisica de la Institución para evitar posibles riesgos que pueden generar algunos espacios físicos al ser utilizados por la comunidad. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2021-06-13 | 20 | 2021-12-27 | 20 | 2021-12-02 | 0 | Socializar el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | EN EJECUCION
| A diciembre de 2021 el 60% de la comunidad educativa realiza el proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa de la implementación del proyecto de seguridad y protección de la planta física de la Institución educativa. | 20 | 2021-06-14 | 10 | 2021-12-28 | 10 | 2021-12-02 | 0 | Solicitar capacitaciones, charlas, simulacros para prevenir los riesgos que pueden ocasionar el mal estado de los espacios físicos de la Institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2021-06-15 | 5 | 2021-12-29 | 5 | 2021-12-02 | 0 | Elaborar plegables o folletos para dar instrucciones claras, concretas y enrriquecedoras para brindar prevención oportuna y seguridad a toda la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-06-16 | 35 | 2021-12-30 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Proveer recursos para mejorar y prevenir los riesgos de la planta física de la institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2021-06-17 | 30 | 2021-12-31 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Difundir videos formativos,carteleras,fotos con la temática relacionada con la seguridad y protección por los diferentes medios de comunicación acorde a la modalidad educativa. | EN EJECUCION
Diseñar el proyecto de bioseguridad de acuerdo a la modalidad educativa de la Institución. | A diciembre de 2021 el 85% de la comunidad educativa conocerá el proyecto de bioseguridad de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa conoce el proyecto de bioseguridad de la Institución. | 70 | 2021-06-18 | 35 | 2022-01-01 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Realizar un diagnóstico de los riesgos de bioseguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2021-06-19 | 25 | 2022-01-02 | 25 | 2021-12-02 | 0 | Priorizar las nesecidades relevantes del proyecto de bioseguridad, de acuerdo a la modalidad educativa de la Institución. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-06-20 | 40 | 2022-01-03 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Diseñar el proyecto de bioseguridad de la institución. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2021-06-21 | 20 | 2022-01-04 | 20 | 2021-12-02 | 0 | Socializar el proyecto de biosegurida a la comunidad educativa. | EN EJECUCION
| A diciembre de 2021 el 90% de la comunidad educativa implementará el proyecto de bioseguridad de la Institución. | Porcentaje de la comunidad educativa implementa el proyecto de bioseguridad de la Institución. | 80 | 2021-06-22 | 40 | 2022-01-05 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la implementacion de los elementos de bioseguridad para la preservación de la vida. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-06-23 | 35 | 2022-01-06 | 35 | 2021-12-02 | 0 | Capacitacitar a la comunidad educativa sobre temas de temas bioseguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2021-06-24 | 30 | 2022-01-07 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Gestionar ante las entidades de salud publica el apoyo en temas de bioseguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-06-25 | 40 | 2022-01-08 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Seguimiento a las diferentes actividades programadas. | EN EJECUCION
Fortalecer a traves de la escuela de padres el compromiso de comunicación acertiva, en el proceso de formación integral de sus hijos.Teniendo en cuenta el contexto geografico y social | A diciembre de 2021, el 50% de los padres de familia participan en los encuentros virtuales u otros medios, los temas relacionados con la escuela de padres establecidos por la institución educativa. | Porcentaje de los padres de familia participan en la escuela de padres, establecidos por la institución educativa. | 100 | 2021-06-26 | 60 | 2022-01-09 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Realizar un diagnostico que permita conocer la opinión de los padres de familia a cerca de la escuela de padres, y los temas más apropiados para cada uno de los encuentros. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-06-27 | 50 | 2022-01-10 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Diseñar el proyecto de Escuela de Padres de la institución. Actualizar bases de datos de padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-06-28 | 30 | 2022-01-11 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Seleccionar los temas y las herramientas digitales de acuerdo a las nesecidades y contexto de la comunidad. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-06-29 | 40 | 2022-01-12 | 60 | 2021-12-02 | 0 | Socializar el proyecto de escuela de padres y cronograma de actividades. | TERMINADA
| A diciembre de 2021 el 80% de los estudiantes cuentan con el acompañamiento de sus padres en el proceso educativo. | Porcentaje de los estudiantes cuentan con la participación y el acompañamientode sus padres en el proceso educativo. | 80 | 2021-06-30 | 50 | 2022-01-13 | 30 | 2021-12-02 | 0 | Motivar a los padres de familia a traves de las diferentes actividades, en cada uno de los procesos de formación integral de sus hijos. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-07-01 | 30 | 2022-01-14 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Evaluar el impacto que genera la escuela de padres en el rendimiento académico y crecimiento personal de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-07-02 | 20 | 2022-01-15 | 50 | 2021-12-02 | 0 | Analizar la información y sugerencias para mejorar el proceso de escuela de padres. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-07-03 | 30 | 2022-01-16 | 40 | 2021-12-02 | 0 | Resignificar el proyecto de escuela de padres para el siguiente año. | EN EJECUCION
Orientar a los estdiantes de la institución educativa sobre el proyecto de vida. | A Diceimbre del 2021 el 75%de estrategias diseñadas para fortlecer el proyecto de vida de los estudiantes en la toma decisiones que permiten el libre desarrollo de su personalidad. | Porcentaje de estrategias sobre proyecto de vida de los estudiantes en la toma decisiones que me permiten el libre desarrollo de su personalidad. | 100 | 2021-07-04 | 80 | 2022-01-17 | 20 | 2021-12-02 | 0 | Realizar un diagnóstico del proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 95 | 2021-07-05 | 50 | 2022-01-18 | 30 | 2021-12-02 | 15 | Definir los temas del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-07-06 | 30 | 2022-01-19 | 70 | 2021-12-02 | 0 | Establecer el cronogragra para el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-07-07 | 20 | 2022-01-20 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Implementar las herramientas pedagogicas de acuerdo a la modalidad educativa. | EN EJECUCION
| A diciembre de 2021 el 70% de los estudiantes reciben guias de orientacion en el desarrollo de su proyecto de vida | Porcentaje de los estdiantes de la institución son orientados sobre su proyecto de vida.H108 | 100 | 2021-07-08 | 40 | 2022-01-21 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Reconocer la importancia que tiene el proyecto de vida en la formación integral de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-07-09 | 30 | 2022-01-22 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Ejecutar desde las diferentes estrategias el proyecto de vida, que dignifique la condición humana, teniendo en cuenta los factores internos y externos del contexto. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2021-07-10 | 40 | 2022-01-23 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Retroalimentar las temáticas orientadas con los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-07-11 | 50 | 2022-01-24 | 20 | 2021-12-02 | 10 | Evaluar el impacto que genera los proyectos de vida en la formación integral de los estudiantes. | EN EJECUCION
Orientar a los estdiantes de la institución educativa sobre el proyecto de vida. | A Diceimbre del 2021 el 75%de estrategias diseñadas para fortlecer el proyecto de vida de los estudiantes en la toma decisiones que permiten el libre desarrollo de su personalidad. | Porcentaje de estrategias sobre proyecto de vida de los estudiantes en la toma decisiones que me permiten el libre desarrollo de su personalidad. | 120 | 2021-07-12 | 80 | 2022-01-25 | 20 | 2021-12-02 | 20 | Realizar un diagnóstico del proyecto de vida de los estudiantes de la institución educativa. | TERMINADA
|  |  | 120 | 2021-07-13 | 80 | 2022-01-26 | 20 | 2021-12-02 | 20 | Definir los temas del proyecto de vida. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-07-14 | 40 | 2022-01-27 | 60 | 2021-12-02 | 0 | Establecer el cronogragra para el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-07-15 | 40 | 2022-01-28 | 40 | 2021-12-02 | 20 | Implementar las herramientas pedagogicas de acuerdo a la modalidad educativa. | TERMINADA
| A diciembre de 2021 el 70% de los estudiantes reciben guias de orientacion en el desarrollo de su proyecto de vida | Porcentaje de los estdiantes de la institución son orientados sobre su proyecto de vida. | 80 | 2021-07-16 | 30 | 2022-01-29 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Reconocer la importancia que tiene el proyecto de vida en la formación integral de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-07-17 | 30 | 2022-01-30 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Ejecutar desde las diferentes estrategias el proyecto de vida, que dignifique la condición humana, teniendo en cuenta los factores internos y externos del contexto. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-07-18 | 30 | 2022-01-31 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Retroalimentar las temáticas orientadas con los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2021-07-19 | 20 | 2022-02-01 | 30 | 2021-12-02 | 20 | Evaluar el impacto que genera los proyectos de vida en la formación integral de los estudiantes. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA